## Worksheet
ID PROJECT | ID LOP | SCALE | NAME | TYPE | VALUE | CUSTOMER | SEGMEN | AM | PM | PARTNERS | NOMOR KB | NOMOR KL | START | END | PLAN DURATION | DURATION | PLAN(%) | ACHIEVEMENT(%) | PROGRESS STATUS | SYMPTOM | POTENTIAL SCALING THIS WEEK | POTENTIAL SCALING REMAINING | DELIVERABLE | DELIVERABLE WEIGHT | DELIVERABLE ACHIEVEMENT | DELIVERABLE START | DELIVERABLE END | ISSUE | ISSUE CATEGORY | ISSUE RISK IMPACT | ISSUE IMPACT | ISSUE IN CHARGE | ACTION PLAN | ACTION PLAN REMARKS | ACTION PLAN DUE DATE | ACTION PLAN PIC | LAST UPDATE
PROJ11 |  | ORDINARY | PROJECT PARK LAND AVENUE | SMART BUILDING | 3550000000 | SUMMARECON AGUNG TBK | IBS | ACHMAD SUTARJONO | PRAKOSA TRIWIBOWO | PT PINS Indonesia |  |  | 11/01/2015 | 12/30/2018 | 1155 days | 1300 days | 99.07 | 80.02 | DELAY | 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 709290000 | 709290000 | Acces Control | 14.73 | 7.3 | 04/25/2017 | 10/25/2017 | [8 empty] | [] | 28/03/2019 15:50:58
PROJ11 |  | ORDINARY | PROJECT PARK LAND AVENUE | SMART BUILDING | 3550000000 | SUMMARECON AGUNG TBK | IBS | ACHMAD SUTARJONO | PRAKOSA TRIWIBOWO | PT PINS Indonesia |  |  | 11/01/2015 | 12/30/2018 | 1155 days | 1300 days | 99.07 | 80.02 | DELAY | 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 709290000 | 709290000 | Audio Phone | 26.84 | 23.4 | 10/10/2017 | 10/22/2018 | [8 empty] | [] | 28/03/2019 15:50:58
PROJ11 |  | ORDINARY | PROJECT PARK LAND AVENUE | SMART BUILDING | 3550000000 | SUMMARECON AGUNG TBK | IBS | ACHMAD SUTARJONO | PRAKOSA TRIWIBOWO | PT PINS Indonesia |  |  | 11/01/2015 | 12/30/2018 | 1155 days | 1300 days | 99.07 | 80.02 | DELAY | 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 709290000 | 709290000 | CCTV | 22.481 | 14.73 | 12/19/2016 | 12/31/2017 | [8 empty] | [] | 28/03/2019 15:50:58
PROJ11 |  | ORDINARY | PROJECT PARK LAND AVENUE | SMART BUILDING | 3550000000 | SUMMARECON AGUNG TBK | IBS | ACHMAD SUTARJONO | PRAKOSA TRIWIBOWO | PT PINS Indonesia |  |  | 11/01/2015 | 12/30/2018 | 1155 days | 1300 days | 99.07 | 80.02 | DELAY | 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 709290000 | 709290000 | Insfrastruktur Cable Tray | 9.866 | 9.374 | 12/20/2017 | 10/22/2018 | [8 empty] | [] | 28/03/2019 15:50:58
PROJ11 |  | ORDINARY | PROJECT PARK LAND AVENUE | SMART BUILDING | 3550000000 | SUMMARECON AGUNG TBK | IBS | ACHMAD SUTARJONO | PRAKOSA TRIWIBOWO | PT PINS Indonesia |  |  | 11/01/2015 | 12/30/2018 | 1155 days | 1300 days | 99.07 | 80.02 | DELAY | 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 709290000 | 709290000 | Insfrastruktur ME | 19.18 | 10.5 | 05/31/2016 | 12/31/2017 | [8 empty] | [] | 28/03/2019 15:50:58
PROJ11 |  | ORDINARY | PROJECT PARK LAND AVENUE | SMART BUILDING | 3550000000 | SUMMARECON AGUNG TBK | IBS | ACHMAD SUTARJONO | PRAKOSA TRIWIBOWO | PT PINS Indonesia |  |  | 11/01/2015 | 12/30/2018 | 1155 days | 1300 days | 99.07 | 80.02 | DELAY | 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 709290000 | 709290000 | PABX Hybrid | 3.521 | 3.344 | 03/29/2017 | 10/22/2018 | [8 empty] | [] | 28/03/2019 15:50:58
PROJ11 |  | ORDINARY | PROJECT PARK LAND AVENUE | SMART BUILDING | 3550000000 | SUMMARECON AGUNG TBK | IBS | ACHMAD SUTARJONO | PRAKOSA TRIWIBOWO | PT PINS Indonesia |  |  | 11/01/2015 | 12/30/2018 | 1155 days | 1300 days | 99.07 | 80.02 | DELAY | 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 709290000 | 709290000 | PRELIMINERS | 3.381 | 3.38 | 12/20/2016 | 10/22/2018 | [8 empty] | [] | 28/03/2019 15:50:58
PROJ1117 |  | BIG | PROJECT ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK GEDUNG BIO FARMA 2 BANDUNG | SMART BUILDING | 20800000000 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | SHEINI CHRISTY | HADI TRIYONO | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | K.TEL.03-0026/HK.810/DES-A00000000/2018 | null | 02/26/2018 | 05/27/2019 | 455 days | 452 days | 99.999 | 57.0724 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 8928732800 | 8928940800 | BOQ - me FL1 | 65.04 | 38.1698 | 04/16/2018 | 05/27/2019 | [8 empty] | [] | 08/04/2019 15:36:45
PROJ1117 |  | BIG | PROJECT ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK GEDUNG BIO FARMA 2 BANDUNG | SMART BUILDING | 20800000000 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | SHEINI CHRISTY | HADI TRIYONO | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | K.TEL.03-0026/HK.810/DES-A00000000/2018 | null | 02/26/2018 | 05/27/2019 | 455 days | 452 days | 99.999 | 57.0724 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 8928732800 | 8928940800 | BOQ - me FL3 | 18.49 | 9.0798 | 04/16/2018 | 05/27/2019 | [8 empty] | [] | 08/04/2019 15:36:45
PROJ1117 |  | BIG | PROJECT ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK GEDUNG BIO FARMA 2 BANDUNG | SMART BUILDING | 20800000000 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | SHEINI CHRISTY | HADI TRIYONO | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | K.TEL.03-0026/HK.810/DES-A00000000/2018 | null | 02/26/2018 | 05/27/2019 | 455 days | 452 days | 99.999 | 57.0724 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 8928732800 | 8928940800 | BOQ - me TTV | 16.47 | 9.8228 | 04/16/2018 | 05/27/2019 | [8 empty] | [] | 08/04/2019 15:36:45
PROJ1169 | LOP101909 | REGULAR | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | APPLICATION | 523800000 | PUPUK SRIWIJAYA | MAS | MUHAMMAD HANIS | RIKA AMALIA SASANTY | PT Infomedia Nusantara | K.TEL.04-0031/HK.810/DR1-11120000/2018 |  | 03/23/2018 | 05/19/2019 | 422 days | 427 days | 60 | 82.5 | DELAY | [11/13/2018] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 91665000 | 91665000 | Go Live | 3 |  | 05/13/2019 | 05/19/2019 | [8 empty] | [] | 22/05/2019 09:36:00
PROJ1169 | LOP101909 | REGULAR | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | APPLICATION | 523800000 | PUPUK SRIWIJAYA | MAS | MUHAMMAD HANIS | RIKA AMALIA SASANTY | PT Infomedia Nusantara | K.TEL.04-0031/HK.810/DR1-11120000/2018 |  | 03/23/2018 | 05/19/2019 | 422 days | 427 days | 60 | 82.5 | DELAY | [11/13/2018] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 91665000 | 91665000 | Mobile Development | 17 | 13 | 02/01/2019 | 04/30/2019 | Mobile development baru bisa di finalkan setelah Website selesai | Delivery Barang / Jasa | Significant Risk |  | MITRA |  |  |  | [] | 22/05/2019 09:36:00
PROJ1169 | LOP101909 | REGULAR | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | APPLICATION | 523800000 | PUPUK SRIWIJAYA | MAS | MUHAMMAD HANIS | RIKA AMALIA SASANTY | PT Infomedia Nusantara | K.TEL.04-0031/HK.810/DR1-11120000/2018 |  | 03/23/2018 | 05/19/2019 | 422 days | 427 days | 60 | 82.5 | DELAY | [11/13/2018] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 91665000 | 91665000 | Training | 5 | 3 | 05/08/2019 | 05/10/2019 | [8 empty] | [] | 22/05/2019 09:36:00
PROJ1169 | LOP101909 | REGULAR | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | APPLICATION | 523800000 | PUPUK SRIWIJAYA | MAS | MUHAMMAD HANIS | RIKA AMALIA SASANTY | PT Infomedia Nusantara | K.TEL.04-0031/HK.810/DR1-11120000/2018 |  | 03/23/2018 | 05/19/2019 | 422 days | 427 days | 60 | 82.5 | DELAY | [11/13/2018] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 91665000 | 91665000 | UAT | 8 | 6.5 | 05/01/2019 | 05/07/2019 | Catatan-catatan minor yang tidak berdampak dalam bisnis proses yang memperpanjang waktu perbaikan | Perubahan Desain / Spesifikasi Pelanggan | Significant Risk | Akan memperpanjang masa perbaikan dan dibutuhkan tambahan waktu | CUSTOMER | Melakukan pemilahan untuk item priority yang harus dikerjakan agar dapat mendukung Go Live |  | 24-MAY-19 | Nurul Hilaliyah [nr.hilaliyah@gmail.com] | 22/05/2019 09:36:00
PROJ1240 |  | ORDINARY | PERUBAHAN LAYANAN DAN PENAMBAHAN LOKASI MANAGE SERVICE ASTINET LITE 212 LOKASI PT. CHAROEN POKPHAND | CONNECTIVITY | 5003200000 | CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT | MAS | ANISAH SOFWATI | YUSUF SARTONO |  |  |  | 03/27/2018 | 03/26/2019 | 364 days | 423 days | 100 | 77.7 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 1115713600 | 1115713600 | Activation Order | 30 | 22.5 | 05/28/2018 | 11/30/2018 | [8 empty] | [] | 08/05/2019 10:55:30
PROJ1240 |  | ORDINARY | PERUBAHAN LAYANAN DAN PENAMBAHAN LOKASI MANAGE SERVICE ASTINET LITE 212 LOKASI PT. CHAROEN POKPHAND | CONNECTIVITY | 5003200000 | CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT | MAS | ANISAH SOFWATI | YUSUF SARTONO |  |  |  | 03/27/2018 | 03/26/2019 | 364 days | 423 days | 100 | 77.7 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 1115713600 | 1115713600 | Feasibility Check | 30 | 22.7 | 05/28/2018 | 11/30/2018 | [8 empty] | [] | 08/05/2019 10:55:30
PROJ1240 |  | ORDINARY | PERUBAHAN LAYANAN DAN PENAMBAHAN LOKASI MANAGE SERVICE ASTINET LITE 212 LOKASI PT. CHAROEN POKPHAND | CONNECTIVITY | 5003200000 | CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT | MAS | ANISAH SOFWATI | YUSUF SARTONO |  |  |  | 03/27/2018 | 03/26/2019 | 364 days | 423 days | 100 | 77.7 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 1115713600 | 1115713600 | Integrasi | 30 | 22.5 | 05/28/2018 | 11/30/2018 | [8 empty] | [] | 08/05/2019 10:55:30
PROJ1257 | LOP102059 | REGULAR | KFC 31 LOKASI WIFI ID + PROFILING | CONNECTIVITY | 669600000 | FASTFOOD INDONESIA | THS | RINO SUPRIADI PUTRA | SRI NURFALAH | PT Infomedia Nusantara |  |  | 01/01/2019 | 12/31/2019 | 364 days | 143 days | 100 | 72 | LAG |  | 187488000 | 187488000 | AUTO CONFIG WP | 5 |  | 01/01/2019 | 06/30/2019 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 10:24:59
PROJ1257 | LOP102059 | REGULAR | KFC 31 LOKASI WIFI ID + PROFILING | CONNECTIVITY | 669600000 | FASTFOOD INDONESIA | THS | RINO SUPRIADI PUTRA | SRI NURFALAH | PT Infomedia Nusantara |  |  | 01/01/2019 | 12/31/2019 | 364 days | 143 days | 100 | 72 | LAG |  | 187488000 | 187488000 | CLOSE SO | 5 |  | 01/01/2019 | 06/30/2019 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 10:24:59
PROJ1257 | LOP102059 | REGULAR | KFC 31 LOKASI WIFI ID + PROFILING | CONNECTIVITY | 669600000 | FASTFOOD INDONESIA | THS | RINO SUPRIADI PUTRA | SRI NURFALAH | PT Infomedia Nusantara |  |  | 01/01/2019 | 12/31/2019 | 364 days | 143 days | 100 | 72 | LAG |  | 187488000 | 187488000 | INSTALASI-AP | 10 | 7 | 01/01/2019 | 06/30/2019 | Reservision ID tidak terinput | PM Slow Report | Potential Risk | Order harus di input ulang | SDV |  |  |  | [] | 21/05/2019 10:24:59
PROJ1257 | LOP102059 | REGULAR | KFC 31 LOKASI WIFI ID + PROFILING | CONNECTIVITY | 669600000 | FASTFOOD INDONESIA | THS | RINO SUPRIADI PUTRA | SRI NURFALAH | PT Infomedia Nusantara |  |  | 01/01/2019 | 12/31/2019 | 364 days | 143 days | 100 | 72 | LAG |  | 187488000 | 187488000 | INSTALASI-AP | 10 | 7 | 01/01/2019 | 06/30/2019 | kendala PT 2 dan ODP belum tersedia | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | menambah jumlah anggaran pengeluaran delivery | MITRA | meminta kendala ikg ke pihak segmen untk segera menyelesaikan issue tersebut | - | 31-MAY-19 | SRI NURFALAH [790117@telkom.co.id] | 21/05/2019 10:24:59
PROJ1257 | LOP102059 | REGULAR | KFC 31 LOKASI WIFI ID + PROFILING | CONNECTIVITY | 669600000 | FASTFOOD INDONESIA | THS | RINO SUPRIADI PUTRA | SRI NURFALAH | PT Infomedia Nusantara |  |  | 01/01/2019 | 12/31/2019 | 364 days | 143 days | 100 | 72 | LAG |  | 187488000 | 187488000 | INSTALASI-AP | 10 | 7 | 01/01/2019 | 06/30/2019 | permintaan AP sesuai KFS adalah 2 AP namun AM meminta agar di pasang 1 AP saja | Perubahan Desain / Spesifikasi Pelanggan | Potential Risk | AP sudah disiapkan 2 namun baru terpasang 1 AP | CUSTOMER | akan dilakukan perubahan input dimana AP akan di pasang 1 AP setiap ordernya | - | 31-MAY-19 | SRI NURFALAH [790117@telkom.co.id] | 21/05/2019 10:24:59
PROJ1257 | LOP102059 | REGULAR | KFC 31 LOKASI WIFI ID + PROFILING | CONNECTIVITY | 669600000 | FASTFOOD INDONESIA | THS | RINO SUPRIADI PUTRA | SRI NURFALAH | PT Infomedia Nusantara |  |  | 01/01/2019 | 12/31/2019 | 364 days | 143 days | 100 | 72 | LAG |  | 187488000 | 187488000 | WAIT E2E_APPROVAL | 5 |  | 01/01/2019 | 06/30/2019 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 10:24:59
PROJ1257 | LOP102059 | REGULAR | KFC 31 LOKASI WIFI ID + PROFILING | CONNECTIVITY | 669600000 | FASTFOOD INDONESIA | THS | RINO SUPRIADI PUTRA | SRI NURFALAH | PT Infomedia Nusantara |  |  | 01/01/2019 | 12/31/2019 | 364 days | 143 days | 100 | 72 | LAG |  | 187488000 | 187488000 | WAIT E2E_TEST | 5 |  | 01/01/2019 | 06/30/2019 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 10:24:59
PROJ1257 | LOP102059 | REGULAR | KFC 31 LOKASI WIFI ID + PROFILING | CONNECTIVITY | 669600000 | FASTFOOD INDONESIA | THS | RINO SUPRIADI PUTRA | SRI NURFALAH | PT Infomedia Nusantara |  |  | 01/01/2019 | 12/31/2019 | 364 days | 143 days | 100 | 72 | LAG |  | 187488000 | 187488000 | WAIT INSTALASI AP | 5 |  | 01/01/2019 | 06/30/2019 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 10:24:59
PROJ1275 | LOP102281 | BIG | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | SMART BUILDING | 26124999999 | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | HARI MULYA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 03/26/2018 | 10/31/2019 | 584 days | 424 days | 96.97 | 38.3581 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 15312358874.414 | 16103946374.384 | REKAPITULASI APARTEMEN 1 | 19.64 | 19.034 | 07/01/2018 | 03/26/2019 | [8 empty] | [] | 03/05/2019 16:13:36
PROJ1275 | LOP102281 | BIG | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | SMART BUILDING | 26124999999 | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | HARI MULYA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 03/26/2018 | 10/31/2019 | 584 days | 424 days | 96.97 | 38.3581 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 15312358874.414 | 16103946374.384 | REKAPITULASI APARTEMEN 1 | 20.64 | 17.43 | 07/01/2018 | 03/26/2019 | Kendala Testcom FA, CCTV, MATV belum bisa semua lantai | Keterbatasan Kapabilitas Mitra | Potential Risk | kesiapan instalasi dan connectivity dari semua item perangkat belum selesai tuntas dikerjakan subkon PINS | MITRA | Testcom Internal bersama all subkon PINS | penyiapan tim (all subkon PINS), form checklist all item perangkat sesuai lantai. cek kesiapan msg2 lantai, yang masih belum siap sgr di eskalasikan ke PINS / subkonnya utk percepatan pek instalasinya | 28-APR-19 | hari mulya [710170@telkom.co.id] | 03/05/2019 16:13:36
PROJ1275 | LOP102281 | BIG | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | SMART BUILDING | 26124999999 | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | HARI MULYA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 03/26/2018 | 10/31/2019 | 584 days | 424 days | 96.97 | 38.3581 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 15312358874.414 | 16103946374.384 | REKAPITULASI APARTEMEN 1 | 20.64 | 17.43 | 07/01/2018 | 03/26/2019 | Sisa Material Videophone masih belum datang | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | Testcom videophone akan terganggu | MITRA | Percepatan MOS perangkat Videophone | Push ke subkon PINS / PT Andro utk percepatan MOS nya | 15-APR-19 | HARI MULYA [710170@telkom.co.id] | 03/05/2019 16:13:36
PROJ1275 | LOP102281 | BIG | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | SMART BUILDING | 26124999999 | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | HARI MULYA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 03/26/2018 | 10/31/2019 | 584 days | 424 days | 96.97 | 38.3581 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 15312358874.414 | 16103946374.384 | REKAPITULASI APARTEMEN 2 | 16.5983 |  | 07/01/2018 | 03/26/2019 | [8 empty] | [] | 03/05/2019 16:13:36
PROJ1275 | LOP102281 | BIG | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | SMART BUILDING | 26124999999 | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | HARI MULYA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 03/26/2018 | 10/31/2019 | 584 days | 424 days | 96.97 | 38.3581 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 15312358874.414 | 16103946374.384 | REKAPITULASI APARTEMEN 2 | 18.5588 |  | 07/01/2018 | 03/26/2019 | [8 empty] | [] | 03/05/2019 16:13:36
PROJ1275 | LOP102281 | BIG | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | SMART BUILDING | 26124999999 | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | HARI MULYA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 03/26/2018 | 10/31/2019 | 584 days | 424 days | 96.97 | 38.3581 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 15312358874.414 | 16103946374.384 | REKAPITULASI HOTEL | 2.0321 |  | 07/01/2018 | 03/26/2019 | [8 empty] | [] | 03/05/2019 16:13:36
PROJ1275 | LOP102281 | BIG | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | SMART BUILDING | 26124999999 | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | HARI MULYA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 03/26/2018 | 10/31/2019 | 584 days | 424 days | 96.97 | 38.3581 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 15312358874.414 | 16103946374.384 | REKAPITULASI HOTEL | 4.54 | 0.8261 | 07/01/2018 | 03/26/2019 | [8 empty] | [] | 03/05/2019 16:13:36
PROJ1275 | LOP102281 | BIG | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | SMART BUILDING | 26124999999 | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | HARI MULYA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 03/26/2018 | 10/31/2019 | 584 days | 424 days | 96.97 | 38.3581 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 15312358874.414 | 16103946374.384 | REKAPITULASI HOTEL | 7.77 | 1.068 | 07/01/2018 | 03/26/2019 | [8 empty] | [] | 03/05/2019 16:13:36
PROJ1275 | LOP102281 | BIG | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | SMART BUILDING | 26124999999 | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | HARI MULYA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 03/26/2018 | 10/31/2019 | 584 days | 424 days | 96.97 | 38.3581 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 15312358874.414 | 16103946374.384 | REKAPITULASI MALL | 2.1623 |  | 12/01/2018 | 01/31/2019 | [8 empty] | [] | 03/05/2019 16:13:36
PROJ1275 | LOP102281 | BIG | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | SMART BUILDING | 26124999999 | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | HARI MULYA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 03/26/2018 | 10/31/2019 | 584 days | 424 days | 96.97 | 38.3581 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 15312358874.414 | 16103946374.384 | REKAPITULASI MALL | 3.8087 |  | 09/01/2018 | 01/31/2019 | [8 empty] | [] | 03/05/2019 16:13:36
PROJ1275 | LOP102281 | BIG | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | SMART BUILDING | 26124999999 | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | HARI MULYA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 03/26/2018 | 10/31/2019 | 584 days | 424 days | 96.97 | 38.3581 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 15312358874.414 | 16103946374.384 | REKAPITULASI MALL | 4.1708 |  | 09/01/2018 | 01/31/2019 | [8 empty] | [] | 03/05/2019 16:13:36
PROJ1285 | LOP25267 | ORDINARY | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | SMART BUILDING | 10200000000 | WIJAYA KARYA | PCS | NOVI ANDRIYANI | TEDDY AWALUDIN | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | K.TEL.02-0358/HK.810/DES-A00000000/2018 |  | 01/01/2018 | 11/30/2018 | 333 days | 508 days | 100 | 96.57 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 349860000 | 349860000 | ISSUE DAN ACTION PLAN UNIVERSAL | 0 |  | 01/01/2018 | 11/30/2018 | Final Account | Keterlambatan BAST | Significant Risk | saat ini sedang dalam proses penyiapan final account dengan estimasi nilai 82% | CUSTOMER | nego final account dengan customer |  | 17-MAY-19 | [] | 09/05/2019 14:11:15
PROJ1285 | LOP25267 | ORDINARY | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | SMART BUILDING | 10200000000 | WIJAYA KARYA | PCS | NOVI ANDRIYANI | TEDDY AWALUDIN | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | K.TEL.02-0358/HK.810/DES-A00000000/2018 |  | 01/01/2018 | 11/30/2018 | 333 days | 508 days | 100 | 96.57 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 349860000 | 349860000 | Pekerjaan Armature & Power | 37.47 | 37.14 | 01/01/2018 | 09/30/2018 | [8 empty] | [] | 09/05/2019 14:11:15
PROJ1285 | LOP25267 | ORDINARY | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | SMART BUILDING | 10200000000 | WIJAYA KARYA | PCS | NOVI ANDRIYANI | TEDDY AWALUDIN | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | K.TEL.02-0358/HK.810/DES-A00000000/2018 |  | 01/01/2018 | 11/30/2018 | 333 days | 508 days | 100 | 96.57 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 349860000 | 349860000 | Pekerjaan CCTV | 5.56 | 4.72 | 01/01/2018 | 09/30/2018 | [8 empty] | [] | 09/05/2019 14:11:15
PROJ1285 | LOP25267 | ORDINARY | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | SMART BUILDING | 10200000000 | WIJAYA KARYA | PCS | NOVI ANDRIYANI | TEDDY AWALUDIN | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | K.TEL.02-0358/HK.810/DES-A00000000/2018 |  | 01/01/2018 | 11/30/2018 | 333 days | 508 days | 100 | 96.57 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 349860000 | 349860000 | Pekerjaan Fire Alarm | 9.9 | 9.28 | 01/01/2018 | 09/30/2018 | [8 empty] | [] | 09/05/2019 14:11:15
PROJ1285 | LOP25267 | ORDINARY | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | SMART BUILDING | 10200000000 | WIJAYA KARYA | PCS | NOVI ANDRIYANI | TEDDY AWALUDIN | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | K.TEL.02-0358/HK.810/DES-A00000000/2018 |  | 01/01/2018 | 11/30/2018 | 333 days | 508 days | 100 | 96.57 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 349860000 | 349860000 | Pekerjaan Kabel Feeder | 33.76 | 17.87 | 01/01/2018 | 09/30/2018 | [8 empty] | [] | 09/05/2019 14:11:15
PROJ1285 | LOP25267 | ORDINARY | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | SMART BUILDING | 10200000000 | WIJAYA KARYA | PCS | NOVI ANDRIYANI | TEDDY AWALUDIN | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | K.TEL.02-0358/HK.810/DES-A00000000/2018 |  | 01/01/2018 | 11/30/2018 | 333 days | 508 days | 100 | 96.57 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 349860000 | 349860000 | Pekerjaan Kabel Tray | 7.12 | 7.02 | 01/01/2018 | 09/30/2018 | [8 empty] | [] | 09/05/2019 14:11:15
PROJ1285 | LOP25267 | ORDINARY | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | SMART BUILDING | 10200000000 | WIJAYA KARYA | PCS | NOVI ANDRIYANI | TEDDY AWALUDIN | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | K.TEL.02-0358/HK.810/DES-A00000000/2018 |  | 01/01/2018 | 11/30/2018 | 333 days | 508 days | 100 | 96.57 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 349860000 | 349860000 | Pekerjaan Telepon | 1.75 | 1.53 | 01/01/2018 | 09/30/2018 | [8 empty] | [] | 09/05/2019 14:11:15
PROJ137 |  | ORDINARY | PROJECT JASA KONSULTASI PENDAMPINGAN ICT PT. PAL INDONESIA (PERSERO) | APPLICATION | 1350000000 | PAL | IBS | I GUSTI BAGUS YOGISWARA GHEARTHA | NURUL HIDAYATI | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 12/01/2016 | 12/31/2018 | 760 days | 904 days | 100 | 67 | DELAY | [02/27/2019] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 445500000 | 445500000 | Pendampingan Tahap II (RE-BASELINE) | 32 | 31 | 06/05/2017 | 02/05/2018 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 16:27:55
PROJ137 |  | ORDINARY | PROJECT JASA KONSULTASI PENDAMPINGAN ICT PT. PAL INDONESIA (PERSERO) | APPLICATION | 1350000000 | PAL | IBS | I GUSTI BAGUS YOGISWARA GHEARTHA | NURUL HIDAYATI | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 12/01/2016 | 12/31/2018 | 760 days | 904 days | 100 | 67 | DELAY | [02/27/2019] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 445500000 | 445500000 | Pendampingan Tahap III (RE-BASELINE) | 32 |  | 02/06/2018 | 04/30/2018 | Pekerjaan Mitra berhenti, kontrak habis, amandemen KB belum selesai | Amandemen & CR (Perubahan yang belum terkendali) | Potential Risk | Proses amandemen KB Telkom dg PAL | CUSTOMER | Proses pembuatan draft amandemen KB (tektok-an Telkom-PAL) | Proses amandemen II KB Telkom dg PAL | 17-MAY-19 | Elizabeth Meilinda [830084@telkom.co.id] | 13/05/2019 16:27:55
PROJ137 |  | ORDINARY | PROJECT JASA KONSULTASI PENDAMPINGAN ICT PT. PAL INDONESIA (PERSERO) | APPLICATION | 1350000000 | PAL | IBS | I GUSTI BAGUS YOGISWARA GHEARTHA | NURUL HIDAYATI | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 12/01/2016 | 12/31/2018 | 760 days | 904 days | 100 | 67 | DELAY | [02/27/2019] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 445500000 | 445500000 | Pendampingan Tahap III (RE-BASELINE) | 32 |  | 02/06/2018 | 04/30/2018 | Pekerjaan Mitra berhenti, kontrak habis, amandemen KB belum selesai | Amandemen & CR (Perubahan yang belum terkendali) | Potential Risk | Proses amandemen KB Telkom dg PAL | CUSTOMER | Proses pembuatan draft amandemen KB (tektok-an Telkom-PAL) | Proses amandemen II KB Telkom dg PAL | 17-MAY-19 | IGB Yogiswara Gheartha [920078@telkom.co.id] | 13/05/2019 16:27:55
PROJ141 |  | ORDINARY | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | CPE DEVICES | 13868640000 | PELINDO III | MLS | RIFANDA PUTRI INDRESWARI | TEDDY AWALUDIN | PT PINS Indonesia |  |  | 01/01/2017 | 12/31/2019 | 1094 days | 873 days | 99.554 | 78.2 | LAG | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 2961509385.6 | 3023363520 | Kantor Pusat 2018 | 7.59 | 3.45 | 01/01/2018 | 12/07/2018 | [8 empty] | [] | 30/01/2019 11:51:38
PROJ141 |  | ORDINARY | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | CPE DEVICES | 13868640000 | PELINDO III | MLS | RIFANDA PUTRI INDRESWARI | TEDDY AWALUDIN | PT PINS Indonesia |  |  | 01/01/2017 | 12/31/2019 | 1094 days | 873 days | 99.554 | 78.2 | LAG | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 2961509385.6 | 3023363520 | Kantor Pusat 2019 | 7.62 |  | 01/01/2019 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 30/01/2019 11:51:38
PROJ141 |  | ORDINARY | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | CPE DEVICES | 13868640000 | PELINDO III | MLS | RIFANDA PUTRI INDRESWARI | TEDDY AWALUDIN | PT PINS Indonesia |  |  | 01/01/2017 | 12/31/2019 | 1094 days | 873 days | 99.554 | 78.2 | LAG | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 2961509385.6 | 3023363520 | Kelas I 2018 | 4.11 | 2.53 | 01/01/2018 | 12/31/2018 | [8 empty] | [] | 30/01/2019 11:51:38
PROJ141 |  | ORDINARY | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | CPE DEVICES | 13868640000 | PELINDO III | MLS | RIFANDA PUTRI INDRESWARI | TEDDY AWALUDIN | PT PINS Indonesia |  |  | 01/01/2017 | 12/31/2019 | 1094 days | 873 days | 99.554 | 78.2 | LAG | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 2961509385.6 | 3023363520 | Kelas I 2019 | 4.19 | 0.21 | 01/01/2019 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 30/01/2019 11:51:38
PROJ141 |  | ORDINARY | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | CPE DEVICES | 13868640000 | PELINDO III | MLS | RIFANDA PUTRI INDRESWARI | TEDDY AWALUDIN | PT PINS Indonesia |  |  | 01/01/2017 | 12/31/2019 | 1094 days | 873 days | 99.554 | 78.2 | LAG | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 2961509385.6 | 3023363520 | Kelas II A 2018 | 2.71 | 1.77 | 01/01/2018 | 12/31/2018 | [8 empty] | [] | 30/01/2019 11:51:38
PROJ141 |  | ORDINARY | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | CPE DEVICES | 13868640000 | PELINDO III | MLS | RIFANDA PUTRI INDRESWARI | TEDDY AWALUDIN | PT PINS Indonesia |  |  | 01/01/2017 | 12/31/2019 | 1094 days | 873 days | 99.554 | 78.2 | LAG | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 2961509385.6 | 3023363520 | Kelas II A 2019 | 2.45 | 0.96 | 01/01/2019 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 30/01/2019 11:51:38
PROJ141 |  | ORDINARY | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | CPE DEVICES | 13868640000 | PELINDO III | MLS | RIFANDA PUTRI INDRESWARI | TEDDY AWALUDIN | PT PINS Indonesia |  |  | 01/01/2017 | 12/31/2019 | 1094 days | 873 days | 99.554 | 78.2 | LAG | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 2961509385.6 | 3023363520 | Kelas II B 2018 | 2.59 | 1.76 | 01/01/2018 | 12/31/2018 | [8 empty] | [] | 30/01/2019 11:51:38
PROJ141 |  | ORDINARY | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | CPE DEVICES | 13868640000 | PELINDO III | MLS | RIFANDA PUTRI INDRESWARI | TEDDY AWALUDIN | PT PINS Indonesia |  |  | 01/01/2017 | 12/31/2019 | 1094 days | 873 days | 99.554 | 78.2 | LAG | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 2961509385.6 | 3023363520 | Kelas II B 2019 | 3.08 | 1.06 | 01/01/2019 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 30/01/2019 11:51:38
PROJ141 |  | ORDINARY | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | CPE DEVICES | 13868640000 | PELINDO III | MLS | RIFANDA PUTRI INDRESWARI | TEDDY AWALUDIN | PT PINS Indonesia |  |  | 01/01/2017 | 12/31/2019 | 1094 days | 873 days | 99.554 | 78.2 | LAG | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 2961509385.6 | 3023363520 | Kelas III A 2018 | 0.95 | 0.63 | 01/01/2018 | 12/31/2018 | [8 empty] | [] | 30/01/2019 11:51:38
PROJ141 |  | ORDINARY | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | CPE DEVICES | 13868640000 | PELINDO III | MLS | RIFANDA PUTRI INDRESWARI | TEDDY AWALUDIN | PT PINS Indonesia |  |  | 01/01/2017 | 12/31/2019 | 1094 days | 873 days | 99.554 | 78.2 | LAG | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 2961509385.6 | 3023363520 | Kelas III B 2018 | 0.66 | 0.33 | 01/01/2018 | 12/31/2018 | [8 empty] | [] | 30/01/2019 11:51:38
PROJ141 |  | ORDINARY | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | CPE DEVICES | 13868640000 | PELINDO III | MLS | RIFANDA PUTRI INDRESWARI | TEDDY AWALUDIN | PT PINS Indonesia |  |  | 01/01/2017 | 12/31/2019 | 1094 days | 873 days | 99.554 | 78.2 | LAG | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 2961509385.6 | 3023363520 | Kelas III B 2019 | 1.32 | 0.98 | 01/01/2019 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 30/01/2019 11:51:38
PROJ141 |  | ORDINARY | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | CPE DEVICES | 13868640000 | PELINDO III | MLS | RIFANDA PUTRI INDRESWARI | TEDDY AWALUDIN | PT PINS Indonesia |  |  | 01/01/2017 | 12/31/2019 | 1094 days | 873 days | 99.554 | 78.2 | LAG | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 2961509385.6 | 3023363520 | Kelas Utama 2017 | 0 |  | 01/02/2017 | 12/31/2017 | [8 empty] | [] | 30/01/2019 11:51:38
PROJ141 |  | ORDINARY | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | CPE DEVICES | 13868640000 | PELINDO III | MLS | RIFANDA PUTRI INDRESWARI | TEDDY AWALUDIN | PT PINS Indonesia |  |  | 01/01/2017 | 12/31/2019 | 1094 days | 873 days | 99.554 | 78.2 | LAG | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 2961509385.6 | 3023363520 | Kelas Utama 2018 | 1.83 | 0.97 | 01/01/2018 | 12/31/2018 | [8 empty] | [] | 30/01/2019 11:51:38
PROJ141 |  | ORDINARY | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | CPE DEVICES | 13868640000 | PELINDO III | MLS | RIFANDA PUTRI INDRESWARI | TEDDY AWALUDIN | PT PINS Indonesia |  |  | 01/01/2017 | 12/31/2019 | 1094 days | 873 days | 99.554 | 78.2 | LAG | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 2961509385.6 | 3023363520 | Kelas Utama 2019 | 1.83 | 0.32 | 01/01/2019 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 30/01/2019 11:51:38
PROJ1492 | LOP24865 | ORDINARY | ORACLE ENTERPRISE BUSINESS SUITE (EBS) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT`MODULE PT. PELNI (PERSERO) | APPLICATION | 8935000000 | PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PT | MLS | NAWIN | ADRID | SIGMA SOLUSI INTEGRASI |  | null | 03/06/2018 | 03/08/2019 | 367 days | 444 days | 100 | 93.4 | DELAY | [10/28/2018] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 589710000 | 589710000 | GO LIVE & CLOSURE | 20 | 18.4 | 09/06/2018 | 01/15/2019 | Evaluasi Go Live | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | - Go live sudah dilaksanakan 10 Mei 2019 - Pelni sudah mulai mengunakan untuk input pengadaan - | MITRA | Evaluasi | - Akan dilakukan Rapat evaluasi dengan Pihak Pelni tgl 20 Mei 2019. | 20-MAY-19 | Bagus [bagus@sigma] | 19/05/2019 14:13:03
PROJ1492 | LOP24865 | ORDINARY | ORACLE ENTERPRISE BUSINESS SUITE (EBS) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT`MODULE PT. PELNI (PERSERO) | APPLICATION | 8935000000 | PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PT | MLS | NAWIN | ADRID | SIGMA SOLUSI INTEGRASI |  | null | 03/06/2018 | 03/08/2019 | 367 days | 444 days | 100 | 93.4 | DELAY | [10/28/2018] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 589710000 | 589710000 | POST IMPLEMENTATION SUPPORT | 10 | 5 | 09/24/2018 | 03/08/2019 | [8 empty] | [] | 19/05/2019 14:13:03
PROJ1517 | LOP102419 | ORDINARY | PENGADAAN ENHANCEMENT PORTAL BTN PROPERTI PHASE 2 | CPE DEVICES | 4086363636 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | DISKAERI | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.03-0827/HK.810/DES-BMS1/2018 |  | 03/28/2018 | 01/23/2019 | 301 days | 422 days | 95 | 87.6 | DELAY | [03/27/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 506709090.864 | 506709090.864 | Go-Live | 5 |  | 01/15/2019 | 01/16/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 09:47:47
PROJ1517 | LOP102419 | ORDINARY | PENGADAAN ENHANCEMENT PORTAL BTN PROPERTI PHASE 2 | CPE DEVICES | 4086363636 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | DISKAERI | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.03-0827/HK.810/DES-BMS1/2018 |  | 03/28/2018 | 01/23/2019 | 301 days | 422 days | 95 | 87.6 | DELAY | [03/27/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 506709090.864 | 506709090.864 | Instalasi Layanan | 80 | 77.6 | 03/28/2018 | 12/28/2018 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 09:47:47
PROJ1517 | LOP102419 | ORDINARY | PENGADAAN ENHANCEMENT PORTAL BTN PROPERTI PHASE 2 | CPE DEVICES | 4086363636 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | DISKAERI | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.03-0827/HK.810/DES-BMS1/2018 |  | 03/28/2018 | 01/23/2019 | 301 days | 422 days | 95 | 87.6 | DELAY | [03/27/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 506709090.864 | 506709090.864 | UAT | 10 | 5 | 07/23/2018 | 01/14/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 09:47:47
PROJ1545 |  | MEGA | UPGRADE DAN PSB VPN IP DAN 2 BACKHAUL, PSB ASTINET LITE DAN 2 BACKHAUL, DAN MANAGED AP BANK BTPN | CONNECTIVITY | 103745000000 | BANK BTPN | BMS-2 | BERTHA DESVIANI PURBA | M ISNAINI SAPUTRO | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) |  |  | 05/07/2018 | 12/07/2018 | 214 days | 382 days | 100 | 83.3 | DELAY | [02/18/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 17325415000 | 17325415000 | CPE | 32.19 | 17.25 | 05/22/2018 | 12/04/2018 | [8 empty] | [] | 18/02/2019 15:28:37
PROJ1545 |  | MEGA | UPGRADE DAN PSB VPN IP DAN 2 BACKHAUL, PSB ASTINET LITE DAN 2 BACKHAUL, DAN MANAGED AP BANK BTPN | CONNECTIVITY | 103745000000 | BANK BTPN | BMS-2 | BERTHA DESVIANI PURBA | M ISNAINI SAPUTRO | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) |  |  | 05/07/2018 | 12/07/2018 | 214 days | 382 days | 100 | 83.3 | DELAY | [02/18/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 17325415000 | 17325415000 | Closing | 1.76 |  | 12/04/2018 | 12/07/2018 | [8 empty] | [] | 18/02/2019 15:28:37
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 1.10 DETECTOR DAN INSTALASI TOWER C | 11.73 | 5.736 | 06/10/2018 | 03/30/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 1.11 OUTPUT FIXTURES DAN INSTALASI TOWER A | 2.42 | 0.691 | 12/16/2018 | 05/31/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 1.12 OUTPUT FIXTURES DAN INSTALASI TOWER B | 2.42 | 0.357 | 10/07/2018 | 04/30/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 1.13 OUTPUT FIXTURES DAN INSTALASI TOWER C | 2.42 | 1.659 | 06/17/2018 | 03/31/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 1.5 KABEL FEEDER / KABEL LOOP TOWER A | 0.32 | 0.064 | 02/10/2019 | 05/31/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 1.6 KABEL FEEDER / KABEL LOOP TOWER B | 0.42 | 0.159 | 10/07/2018 | 01/31/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 1.7 KABEL FEEDER / KABEL LOOP TOWER C | 0.36 | 0.073 | 10/01/2018 | 01/31/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 1.8 DETECTOR DAN INSTALASI TOWER A | 15.35 | 2.581 | 01/13/2019 | 05/31/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 1.9 DETECTOR DAN INSTALASI TOWER B | 15.62 | 5.7465 | 12/16/2018 | 04/30/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 2.1 PEKERJAAN TATASUARA : PERALATAN UTAMA TOWER B | 2.05 |  | 05/05/2019 | 08/31/2019 | SI material utama senilai 1,1M belum Deal antara Pins dgn mitranya PT. Poemerah sehingga memperlambat PO yang seharusnya Maret ini sdh Onsite |  | Potential Risk | pada meeting (Telkom (radian sigit, Agung BY, Nurul Rizky, Sandy Pins, Sanap, dan Samuel) dulu terjadi nego harga dan disepakati diangka 1M, dan sekarang Pins masih menawar diangka 980 juta maka PT. Poemerah bertahan diangka 1 M . sehingga sampai saat ini terjadi deadlock diharga 1 |  |  |  |  | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 2.10 TATASUARA : SPEAKER DAN INSTALASI TOWER C | 0.726 | 0.35 | 12/16/2018 | 02/28/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 2.2 TATASUARA : JUNCTION BOX SOUND SYSTEM (JBSS) TOWER A | 0.183 |  | 05/12/2019 | 08/31/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 2.3 TATASUARA : JUNCTION BOX SOUND SYSTEM (JBSS) TOWER B | 0 |  | 03/10/2019 | 07/31/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 2.4 TATASUARA : JUNCTION BOX SOUND SYSTEM (JBSS) TOWER C | 0.183 |  | 01/31/2019 | 03/31/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 2.5 TATASUARA : KABEL FEEDER TOWER A | 0.7 | 0.14 | 02/10/2019 | 06/30/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 2.6 TATASUARA : KABEL FEEDER TOWER B | 0.98 | 0.159 | 01/13/2019 | 04/30/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 2.7 TATASUARA : KABEL FEEDER TOWER C | 0.73 | 0.169 | 12/30/2018 | 03/31/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 2.8 TATASUARA : SPEAKER DAN INSTALASI TOWER A | 0.78 | 0.159 | 03/31/2019 | 07/31/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 2.9 TATASUARA : SPEAKER DAN INSTALASI TOWER B | 0.978 | 0.55 | 02/17/2019 | 06/30/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 3.1 CCTV : PELARALATAN UTAMA TOWER B | 0.57 |  | 12/16/2018 | 02/28/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 3.10 PEKERJAAN ACCESS CONTROL TOWER C | 1.155 |  | 01/13/2019 | 04/30/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 3.11 RAK KABEL TOWER A | 2.46 | 2.209 | 07/15/2018 | 02/28/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 3.12 RAK KABEL TOWER B | 2.57 | 1.601 | 06/24/2018 | 03/31/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 3.13 RAK KABEL TOWER C | 2.49 | 2.333 | 03/11/2018 | 02/28/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 3.14 PENDUKUNG TOWER A | 0.57 | 0.203 | 02/18/2018 | 12/31/2018 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 3.15 PENDUKUNG TOWER B | 0.57 | 0.256 | 04/15/2018 | 11/30/2018 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 3.16 PENDUKUNG TOWER C | 0.57 | 0.442 | 03/11/2018 | 11/30/2018 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 3.2 CCTV : CAMERA CCTV & INSTALASI TOWER A | 1.14 | 0.118 | 04/21/2019 | 07/31/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 3.3 CCTV : CAMERA CCTV & INSTALASI TOWER B | 1.1 | 0.071 | 03/17/2019 | 06/30/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 3.4 CCTV : CAMERA CCTV & INSTALASI TOWER C | 1.15 | 0.267 | 02/17/2019 | 05/31/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 3.5 PEKERJAAN SISTEM INTEGRASI (GPON) TOWER A | 6.69 | 0.166 | 02/17/2019 | 04/30/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 3.6 PEKERJAAN SISTEM INTEGRASI (GPON) TOWER B | 6.69 | 0.151 | 02/10/2019 | 04/30/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 3.7 PEKERJAAN SISTEM INTEGRASI (GPON) TOWER C | 5.1 | 3.637 | 12/31/2018 | 03/31/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 3.8 PEKERJAAN ACCESS CONTROL TOWER A | 1.542 |  | 06/16/2019 | 08/04/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ1646 | LOP103401 | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11669117625 | 11669117625 | 3.9 PEKERJAAN ACCESS CONTROL TOWERB | 2.05 |  | 03/24/2019 | 06/30/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ182 |  | ORDINARY | PROJECT IN BUILDING SOLUTION (IBS) KEMPINSKI HOTEL BALI | SMART BUILDING | 7100000000 | GRAHA ALAM LESTARI | PCS | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | AD STEFEN RATU EDA | PT Dayamitra Telekomunikasi, PT Dayamitra Telekomunikasi |  |  | 12/16/2016 | 04/30/2019 | 865 days | 889 days | 100.34 | 95.36 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 329440000 | 329440000 | CIVIL-MCANNICAL-ELECTRICAL (CME) | 2.89 | 2.11 | 04/01/2017 | 04/30/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 11:28:05
PROJ182 |  | ORDINARY | PROJECT IN BUILDING SOLUTION (IBS) KEMPINSKI HOTEL BALI | SMART BUILDING | 7100000000 | GRAHA ALAM LESTARI | PCS | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | AD STEFEN RATU EDA | PT Dayamitra Telekomunikasi, PT Dayamitra Telekomunikasi |  |  | 12/16/2016 | 04/30/2019 | 865 days | 889 days | 100.34 | 95.36 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 329440000 | 329440000 | IMPLEMENTATION SERVICES | 96.05 | 91.85 | 12/16/2016 | 04/30/2019 | Plafon belum Terpasang | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Update pekerjaan lapangan, posisi saat ini dari 531 antenna, baru terpasang 464 antenna. yang tersisa masih menunggu pemasangan Plafon dari pihak GAL. | CUSTOMER | Surat Tertulis | Membuat surat ke GAL untuk dimintakan Jadwal Pemasangan Plafon, karena sudah di push berkali2 dalam koordinasi lapangan tetapi belum di respon. | 30-APR-19 | AD STEFEN RATU EDA [ads_ratueda@telkom.co.id] | 15/04/2019 11:28:05
PROJ182 |  | ORDINARY | PROJECT IN BUILDING SOLUTION (IBS) KEMPINSKI HOTEL BALI | SMART BUILDING | 7100000000 | GRAHA ALAM LESTARI | PCS | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | AD STEFEN RATU EDA | PT Dayamitra Telekomunikasi, PT Dayamitra Telekomunikasi |  |  | 12/16/2016 | 04/30/2019 | 865 days | 889 days | 100.34 | 95.36 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 329440000 | 329440000 | IMPLEMENTATION SERVICES | 96.05 | 91.85 | 12/16/2016 | 04/30/2019 | Plafon belum Terpasang | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Update pekerjaan lapangan, posisi saat ini dari 531 antenna, baru terpasang 464 antenna. yang tersisa masih menunggu pemasangan Plafon dari pihak GAL. | CUSTOMER | Surat Tertulis | Membuat surat ke GAL untuk dimintakan Jadwal Pemasangan Plafon, karena sudah di push berkali2 dalam koordinasi lapangan tetapi belum di respon. | 30-APR-19 | Adrian [adrian.89@mitratel.co.id] | 15/04/2019 11:28:05
PROJ1944 | LOP104864 | ORDINARY | PENGADAAN JARINGAN DATA GRAHA INKA | CPE DEVICES | 2585000000 | INKA | IBS | FURI DIAH AYU HAPSARI | RUDIONO | PT PINS Indonesia | K.TEL.07-0073/HK.850/DES-IBS/2018 | K.TEL.0618-0721/HK.810/DES-A1000000/2018 | 07/03/2018 | 03/31/2019 | 271 days | 325 days | 100.001 | 99.01 | DELAY | [05/23/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 25591500 | 25591500 | Biaya Instalasi Jaringan 1 Paket | 8.11 | 7.11 | 07/10/2018 | 03/31/2019 | Pemasangan 2 unit sisa dari 5 unit AP Oudoor | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Pemasangan 2 unit sisa dari 5 unit AP Oudoor | CUSTOMER | Percepatan pemasangan 2 unit AP oudoor | Percepatan pemasangan 2 unit AP oudoor dari total 5 unit AP outdoor | 24-MAY-19 | RUDIONO [rudiono05@gmail.com] | 23/05/2019 14:07:55
PROJ1944 | LOP104864 | ORDINARY | PENGADAAN JARINGAN DATA GRAHA INKA | CPE DEVICES | 2585000000 | INKA | IBS | FURI DIAH AYU HAPSARI | RUDIONO | PT PINS Indonesia | K.TEL.07-0073/HK.850/DES-IBS/2018 | K.TEL.0618-0721/HK.810/DES-A1000000/2018 | 07/03/2018 | 03/31/2019 | 271 days | 325 days | 100.001 | 99.01 | DELAY | [05/23/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 25591500 | 25591500 | Biaya Instalasi Jaringan 1 Paket | 8.11 | 7.11 | 07/10/2018 | 03/31/2019 | Pemasangan perangkat di pos security dan Staging Room statusnya masih open. | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Pemasangan perangkat di pos security dan Staging Room statusnya masih open. | CUSTOMER | Koordinasi Percepatan pemasangan Perangkat di pos security dan staging room | Koordinasi Percepatan pemasangan Perangkat di pos security dan staging room | 31-MAY-19 | Muhammad ardiansyah harjono [muhammadardiansyahharjono@gmail.com] | 23/05/2019 14:07:55
PROJ203 |  | MEGA | PENYEDIAAN MANAGED SERVICE SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN AGRO INDUSTRI BERBASIS ERP PTPN | APPLICATION | 438371980000 | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | ADRI SYAFMA PUTRA | NURUL HIDAYATI | PT Sigma Metrasys Solution | K.TEL.12-0615/HK.820/DES-00/2018 | null | 08/17/2016 | 06/30/2019 | 1047 days | 1010 days | 63.874 | 48.51 | LAG | [02/27/2019] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 67351471007.2 | 225717732502 | Outstanding Module Implementation | 0.5 | 0 | 01/01/2019 | 06/30/2019 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 13:07:56
PROJ203 |  | MEGA | PENYEDIAAN MANAGED SERVICE SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN AGRO INDUSTRI BERBASIS ERP PTPN | APPLICATION | 438371980000 | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | ADRI SYAFMA PUTRA | NURUL HIDAYATI | PT Sigma Metrasys Solution | K.TEL.12-0615/HK.820/DES-00/2018 | null | 08/17/2016 | 06/30/2019 | 1047 days | 1010 days | 63.874 | 48.51 | LAG | [02/27/2019] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 67351471007.2 | 225717732502 | Outstanding Module Implementation | 0.5 | 0 | 03/01/2019 | 06/30/2019 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 13:07:56
PROJ203 |  | MEGA | PENYEDIAAN MANAGED SERVICE SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN AGRO INDUSTRI BERBASIS ERP PTPN | APPLICATION | 438371980000 | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | ADRI SYAFMA PUTRA | NURUL HIDAYATI | PT Sigma Metrasys Solution | K.TEL.12-0615/HK.820/DES-00/2018 | null | 08/17/2016 | 06/30/2019 | 1047 days | 1010 days | 63.874 | 48.51 | LAG | [02/27/2019] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 67351471007.2 | 225717732502 | Outstanding Module Implementation | 0.5 | 0.14 | 03/01/2019 | 06/30/2019 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 13:07:56
PROJ203 |  | MEGA | PENYEDIAAN MANAGED SERVICE SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN AGRO INDUSTRI BERBASIS ERP PTPN | APPLICATION | 438371980000 | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | ADRI SYAFMA PUTRA | NURUL HIDAYATI | PT Sigma Metrasys Solution | K.TEL.12-0615/HK.820/DES-00/2018 | null | 08/17/2016 | 06/30/2019 | 1047 days | 1010 days | 63.874 | 48.51 | LAG | [02/27/2019] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 67351471007.2 | 225717732502 | Outstanding Module Implementation | 0.5 | 0.2 | 03/01/2019 | 06/30/2019 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 13:07:56
PROJ203 |  | MEGA | PENYEDIAAN MANAGED SERVICE SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN AGRO INDUSTRI BERBASIS ERP PTPN | APPLICATION | 438371980000 | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | ADRI SYAFMA PUTRA | NURUL HIDAYATI | PT Sigma Metrasys Solution | K.TEL.12-0615/HK.820/DES-00/2018 | null | 08/17/2016 | 06/30/2019 | 1047 days | 1010 days | 63.874 | 48.51 | LAG | [02/27/2019] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 67351471007.2 | 225717732502 | Outstanding Module Implementation | 0.5 | 0.38 | 03/01/2019 | 06/30/2019 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 13:07:56
PROJ203 |  | MEGA | PENYEDIAAN MANAGED SERVICE SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN AGRO INDUSTRI BERBASIS ERP PTPN | APPLICATION | 438371980000 | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | ADRI SYAFMA PUTRA | NURUL HIDAYATI | PT Sigma Metrasys Solution | K.TEL.12-0615/HK.820/DES-00/2018 | null | 08/17/2016 | 06/30/2019 | 1047 days | 1010 days | 63.874 | 48.51 | LAG | [02/27/2019] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 67351471007.2 | 225717732502 | Outstanding Module Implementation | 1 | 0.2 | 01/01/2019 | 06/30/2019 | Sedang proses Konsol, hasil konsol sangat tergantung pada kualitas LK dan LM masing2 PTPN | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Memastikan hasil konsol sudah sesuai / wajar. | CUSTOMER | Menyelesaikan proses Konsol | Menyelesaikan proses konsol. | 19-APR-19 | Irwan Syahputra [irwan.syahputra@metrasys.co.id] | 21/05/2019 13:07:56
PROJ203 |  | MEGA | PENYEDIAAN MANAGED SERVICE SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN AGRO INDUSTRI BERBASIS ERP PTPN | APPLICATION | 438371980000 | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | ADRI SYAFMA PUTRA | NURUL HIDAYATI | PT Sigma Metrasys Solution | K.TEL.12-0615/HK.820/DES-00/2018 | null | 08/17/2016 | 06/30/2019 | 1047 days | 1010 days | 63.874 | 48.51 | LAG | [02/27/2019] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 67351471007.2 | 225717732502 | Outstanding Module Implementation | 1 | 0.2 | 01/01/2019 | 06/30/2019 | Sedang proses Konsol, hasil konsol sangat tergantung pada kualitas LK dan LM masing2 PTPN | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Memastikan hasil konsol sudah sesuai / wajar. | CUSTOMER | Menyelesaikan proses Konsol | Menyelesaikan proses konsol. | 19-APR-19 | Nurul Hidayati [nurhid@telkom.co.id] | 21/05/2019 13:07:56
PROJ203 |  | MEGA | PENYEDIAAN MANAGED SERVICE SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN AGRO INDUSTRI BERBASIS ERP PTPN | APPLICATION | 438371980000 | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | ADRI SYAFMA PUTRA | NURUL HIDAYATI | PT Sigma Metrasys Solution | K.TEL.12-0615/HK.820/DES-00/2018 | null | 08/17/2016 | 06/30/2019 | 1047 days | 1010 days | 63.874 | 48.51 | LAG | [02/27/2019] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 67351471007.2 | 225717732502 | Outstanding Module Implementation | 1 | 0.2 | 01/01/2019 | 06/30/2019 | Sedang proses Konsol, hasil konsol sangat tergantung pada kualitas LK dan LM masing2 PTPN | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Memastikan hasil konsol sudah sesuai / wajar. | CUSTOMER | Menyelesaikan proses Konsol | Menyelesaikan proses konsol. | 17-MAY-19 | Irwan Syahputra [irwan.syahputra@metrasys.co.id] | 21/05/2019 13:07:56
PROJ203 |  | MEGA | PENYEDIAAN MANAGED SERVICE SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN AGRO INDUSTRI BERBASIS ERP PTPN | APPLICATION | 438371980000 | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | ADRI SYAFMA PUTRA | NURUL HIDAYATI | PT Sigma Metrasys Solution | K.TEL.12-0615/HK.820/DES-00/2018 | null | 08/17/2016 | 06/30/2019 | 1047 days | 1010 days | 63.874 | 48.51 | LAG | [02/27/2019] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 67351471007.2 | 225717732502 | Outstanding Module Implementation | 1 | 0.2 | 01/01/2019 | 06/30/2019 | Sedang proses Konsol, hasil konsol sangat tergantung pada kualitas LK dan LM masing2 PTPN | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Memastikan hasil konsol sudah sesuai / wajar. | CUSTOMER | Menyelesaikan proses Konsol | Menyelesaikan proses konsol. | 17-MAY-19 | Nurul Hidayati [nurhid@telkom.co.id] | 21/05/2019 13:07:56
PROJ203 |  | MEGA | PENYEDIAAN MANAGED SERVICE SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN AGRO INDUSTRI BERBASIS ERP PTPN | APPLICATION | 438371980000 | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | ADRI SYAFMA PUTRA | NURUL HIDAYATI | PT Sigma Metrasys Solution | K.TEL.12-0615/HK.820/DES-00/2018 | null | 08/17/2016 | 06/30/2019 | 1047 days | 1010 days | 63.874 | 48.51 | LAG | [02/27/2019] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 67351471007.2 | 225717732502 | Outstanding Module Implementation | 1 | 0.3 | 01/01/2019 | 06/30/2019 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 13:07:56
PROJ203 |  | MEGA | PENYEDIAAN MANAGED SERVICE SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN AGRO INDUSTRI BERBASIS ERP PTPN | APPLICATION | 438371980000 | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | ADRI SYAFMA PUTRA | NURUL HIDAYATI | PT Sigma Metrasys Solution | K.TEL.12-0615/HK.820/DES-00/2018 | null | 08/17/2016 | 06/30/2019 | 1047 days | 1010 days | 63.874 | 48.51 | LAG | [02/27/2019] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 67351471007.2 | 225717732502 | Roll Out All Modul : PTPN I,II,VII,VIII,XIII,XIV | 4 | 3.4 | 01/06/2019 | 01/30/2019 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 13:07:56
PROJ204 |  | BIG | PROJECT RESUNAMI GRAND SENTRALAND KARAWANG | SMART BUILDING | 23500000000 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | TEUKU HAMIZUL | PT Infomedia Nusantara, PT Infomedia Nusantara, PT Infomedia Nusantara |  | K.TEL.1017-0107/HK.820/DES-A1000000/2017 | 10/31/2016 | 06/30/2018 | 607 days | 935 days | 99.997 | 82.009 | DELAY | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 4227885000 | 4227885000 | TOWER 2 | 44.12 | 26.14 | 02/01/2017 | 03/31/2017 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:30:24
PROJ207 |  | ORDINARY | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | CONNECTIVITY | 2394000000 | ANGKASAPURA I | TMS | ONHI YULIARTI SEMARA | SRI NURFALAH |  |  | null | 01/01/2017 | 12/31/2019 | 1094 days | 873 days | 100 | 88 | LAG |  | 287280000 | 287280000 | ALOKASI NTE | 5 | 3 | 01/01/2017 | 12/31/2018 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 12:43:38
PROJ207 |  | ORDINARY | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | CONNECTIVITY | 2394000000 | ANGKASAPURA I | TMS | ONHI YULIARTI SEMARA | SRI NURFALAH |  |  | null | 01/01/2017 | 12/31/2019 | 1094 days | 873 days | 100 | 88 | LAG |  | 287280000 | 287280000 | CLOSE SO | 5 |  | 01/01/2017 | 12/31/2018 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 12:43:38
PROJ207 |  | ORDINARY | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | CONNECTIVITY | 2394000000 | ANGKASAPURA I | TMS | ONHI YULIARTI SEMARA | SRI NURFALAH |  |  | null | 01/01/2017 | 12/31/2019 | 1094 days | 873 days | 100 | 88 | LAG |  | 287280000 | 287280000 | WAIT E2E_TEST | 5 |  | 01/01/2017 | 12/31/2018 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 12:43:38
PROJ2141 | LOP105334 | ORDINARY | PENYEDIAAN ICT, PABX, DATA, CCTV, SOUND SYSTEM, FIRE ALARM & IPTV PROYEK RSKIA KOTA BANDUNG | SMART BUILDING | 7650000000 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | PRAKOSA TRIWIBOWO | PT PINS Indonesia | K.TEL.06-0868/HK.810/DES-00/2018 |  | 06/04/2018 | 12/28/2018 | 207 days | 354 days | 56.22 | 90.01 | DELAY | [11/05/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 764235000 | 764235000 | IPTV | 15.51 | 9.21 | 06/04/2018 | 12/21/2018 | [8 empty] | [] | 15/03/2019 15:38:31
PROJ2141 | LOP105334 | ORDINARY | PENYEDIAAN ICT, PABX, DATA, CCTV, SOUND SYSTEM, FIRE ALARM & IPTV PROYEK RSKIA KOTA BANDUNG | SMART BUILDING | 7650000000 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | PRAKOSA TRIWIBOWO | PT PINS Indonesia | K.TEL.06-0868/HK.810/DES-00/2018 |  | 06/04/2018 | 12/28/2018 | 207 days | 354 days | 56.22 | 90.01 | DELAY | [11/05/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 764235000 | 764235000 | Pendahuluan | -1 |  | 05/01/2018 | 12/21/2018 | [8 empty] | [] | 15/03/2019 15:38:31
PROJ2141 | LOP105334 | ORDINARY | PENYEDIAAN ICT, PABX, DATA, CCTV, SOUND SYSTEM, FIRE ALARM & IPTV PROYEK RSKIA KOTA BANDUNG | SMART BUILDING | 7650000000 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | PRAKOSA TRIWIBOWO | PT PINS Indonesia | K.TEL.06-0868/HK.810/DES-00/2018 |  | 06/04/2018 | 12/28/2018 | 207 days | 354 days | 56.22 | 90.01 | DELAY | [11/05/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 764235000 | 764235000 | Tata Suara | 19.1 | 15.4 | 06/04/2018 | 12/21/2018 | [8 empty] | [] | 15/03/2019 15:38:31
PROJ2155 | LOP105438 | REGULAR | PENGADAAN ADMINISTRATIVE SERVICE ONLY PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | CPE DEVICES | 120000000 | PT JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | BMS-1 | SUPADMI | DODI IRAWAN | PT Administrasi Medika | K.TEL.07-0086/HK.810/DES-BMS1/2018 |  | 08/09/2018 | 07/08/2021 | 1064 days | 288 days | 127.68 | 45.68 | LAG | [11/05/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 98400000 | 65184000 | Closing | 10 |  | 08/01/2018 | 07/31/2021 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 14:41:29
PROJ2155 | LOP105438 | REGULAR | PENGADAAN ADMINISTRATIVE SERVICE ONLY PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | CPE DEVICES | 120000000 | PT JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | BMS-1 | SUPADMI | DODI IRAWAN | PT Administrasi Medika | K.TEL.07-0086/HK.810/DES-BMS1/2018 |  | 08/09/2018 | 07/08/2021 | 1064 days | 288 days | 127.68 | 45.68 | LAG | [11/05/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 98400000 | 65184000 | Delivery <br>Batch 4</br> | 37.76 |  | 04/01/2019 | 06/30/2019 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 14:41:29
PROJ2155 | LOP105438 | REGULAR | PENGADAAN ADMINISTRATIVE SERVICE ONLY PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | CPE DEVICES | 120000000 | PT JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | BMS-1 | SUPADMI | DODI IRAWAN | PT Administrasi Medika | K.TEL.07-0086/HK.810/DES-BMS1/2018 |  | 08/09/2018 | 07/08/2021 | 1064 days | 288 days | 127.68 | 45.68 | LAG | [11/05/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 98400000 | 65184000 | Delivery Batch 3 | 6.56 |  | 08/20/2018 | 12/31/2019 | Menunggu BAST Mitra | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | bast pelanggan untuk 41 peserta sudah ada, untuk bast mitra on progress (lama di proses bilcom complete ncx) | MITRA | Koordinasi terkait percepatan bast mitra | senin tgl 13 mei 2019 bilcom complate ncx, sudah koordinasi ke mitra mita percepatan submit bast mitra | 17-MAY-19 | DODI IRAWAN [401974@telkom.co.id] | 13/05/2019 14:41:29
PROJ2155 | LOP105438 | REGULAR | PENGADAAN ADMINISTRATIVE SERVICE ONLY PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | CPE DEVICES | 120000000 | PT JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | BMS-1 | SUPADMI | DODI IRAWAN | PT Administrasi Medika | K.TEL.07-0086/HK.810/DES-BMS1/2018 |  | 08/09/2018 | 07/08/2021 | 1064 days | 288 days | 127.68 | 45.68 | LAG | [11/05/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 98400000 | 65184000 | Delivery Batch 3 | 6.56 |  | 08/20/2018 | 12/31/2019 | Menunggu BAST Mitra | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | bast pelanggan untuk 41 peserta sudah ada, untuk bast mitra on progress (lama di proses bilcom complete ncx) | MITRA | Koordinasi terkait percepatan bast mitra | senin tgl 13 mei 2019 bilcom complate ncx, sudah koordinasi ke mitra mita percepatan submit bast mitra | 17-MAY-19 | SUPADMI [700546@telkom.co.id] | 13/05/2019 14:41:29
PROJ2161 | LOP105406 | BIG | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | SMART BUILDING | 34875496682 | PT PATRA BANGUN PROPERTI | PCS |  | HERU IRMAN | PT Sandhy PutraMakmur | K.TEL.07-0292/HK.810/DES-00/2018 | null | 07/23/2018 | 12/31/2018 | 161 days | 305 days | 92.706 | 70.46 | DELAY | [12/17/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 10302221719.863 | 10302221719.863 | Box hydrant & aksesorisnya | 2.21 |  | 12/12/2018 | 12/25/2018 | [8 empty] | [] | 08/04/2019 16:57:22
PROJ2161 | LOP105406 | BIG | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | SMART BUILDING | 34875496682 | PT PATRA BANGUN PROPERTI | PCS |  | HERU IRMAN | PT Sandhy PutraMakmur | K.TEL.07-0292/HK.810/DES-00/2018 | null | 07/23/2018 | 12/31/2018 | 161 days | 305 days | 92.706 | 70.46 | DELAY | [12/17/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 10302221719.863 | 10302221719.863 | CCTV | 0.6341 |  | 11/20/2018 | 12/11/2018 | [8 empty] | [] | 08/04/2019 16:57:22
PROJ2161 | LOP105406 | BIG | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | SMART BUILDING | 34875496682 | PT PATRA BANGUN PROPERTI | PCS |  | HERU IRMAN | PT Sandhy PutraMakmur | K.TEL.07-0292/HK.810/DES-00/2018 | null | 07/23/2018 | 12/31/2018 | 161 days | 305 days | 92.706 | 70.46 | DELAY | [12/17/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 10302221719.863 | 10302221719.863 | CCTV | 0.7875 |  | 12/19/2018 | 12/31/2018 | [8 empty] | [] | 08/04/2019 16:57:22
PROJ2161 | LOP105406 | BIG | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | SMART BUILDING | 34875496682 | PT PATRA BANGUN PROPERTI | PCS |  | HERU IRMAN | PT Sandhy PutraMakmur | K.TEL.07-0292/HK.810/DES-00/2018 | null | 07/23/2018 | 12/31/2018 | 161 days | 305 days | 92.706 | 70.46 | DELAY | [12/17/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 10302221719.863 | 10302221719.863 | CCTV | 1.3466 |  | 12/05/2018 | 12/25/2018 | [8 empty] | [] | 08/04/2019 16:57:22
PROJ2161 | LOP105406 | BIG | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | SMART BUILDING | 34875496682 | PT PATRA BANGUN PROPERTI | PCS |  | HERU IRMAN | PT Sandhy PutraMakmur | K.TEL.07-0292/HK.810/DES-00/2018 | null | 07/23/2018 | 12/31/2018 | 161 days | 305 days | 92.706 | 70.46 | DELAY | [12/17/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 10302221719.863 | 10302221719.863 | DUCTING PVC | 1.5827 |  | 10/01/2018 | 12/14/2018 | [8 empty] | [] | 08/04/2019 16:57:22
PROJ2161 | LOP105406 | BIG | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | SMART BUILDING | 34875496682 | PT PATRA BANGUN PROPERTI | PCS |  | HERU IRMAN | PT Sandhy PutraMakmur | K.TEL.07-0292/HK.810/DES-00/2018 | null | 07/23/2018 | 12/31/2018 | 161 days | 305 days | 92.706 | 70.46 | DELAY | [12/17/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 10302221719.863 | 10302221719.863 | Data | 0 |  | 12/05/2018 | 12/25/2018 | [8 empty] | [] | 08/04/2019 16:57:22
PROJ2161 | LOP105406 | BIG | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | SMART BUILDING | 34875496682 | PT PATRA BANGUN PROPERTI | PCS |  | HERU IRMAN | PT Sandhy PutraMakmur | K.TEL.07-0292/HK.810/DES-00/2018 | null | 07/23/2018 | 12/31/2018 | 161 days | 305 days | 92.706 | 70.46 | DELAY | [12/17/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 10302221719.863 | 10302221719.863 | Data | 1.5828 |  | 12/19/2018 | 12/31/2018 | [8 empty] | [] | 08/04/2019 16:57:22
PROJ2161 | LOP105406 | BIG | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | SMART BUILDING | 34875496682 | PT PATRA BANGUN PROPERTI | PCS |  | HERU IRMAN | PT Sandhy PutraMakmur | K.TEL.07-0292/HK.810/DES-00/2018 | null | 07/23/2018 | 12/31/2018 | 161 days | 305 days | 92.706 | 70.46 | DELAY | [12/17/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 10302221719.863 | 10302221719.863 | Data | 1.5865 |  | 11/20/2018 | 12/11/2018 | [8 empty] | [] | 08/04/2019 16:57:22
PROJ2161 | LOP105406 | BIG | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | SMART BUILDING | 34875496682 | PT PATRA BANGUN PROPERTI | PCS |  | HERU IRMAN | PT Sandhy PutraMakmur | K.TEL.07-0292/HK.810/DES-00/2018 | null | 07/23/2018 | 12/31/2018 | 161 days | 305 days | 92.706 | 70.46 | DELAY | [12/17/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 10302221719.863 | 10302221719.863 | Diesel Fire Pump | 1.1641 |  | 12/19/2018 | 12/31/2018 | [8 empty] | [] | 08/04/2019 16:57:22
PROJ2161 | LOP105406 | BIG | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | SMART BUILDING | 34875496682 | PT PATRA BANGUN PROPERTI | PCS |  | HERU IRMAN | PT Sandhy PutraMakmur | K.TEL.07-0292/HK.810/DES-00/2018 | null | 07/23/2018 | 12/31/2018 | 161 days | 305 days | 92.706 | 70.46 | DELAY | [12/17/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 10302221719.863 | 10302221719.863 | Electric Fire Pump | 0.6509 |  | 12/19/2018 | 12/31/2018 | [8 empty] | [] | 08/04/2019 16:57:22
PROJ2161 | LOP105406 | BIG | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | SMART BUILDING | 34875496682 | PT PATRA BANGUN PROPERTI | PCS |  | HERU IRMAN | PT Sandhy PutraMakmur | K.TEL.07-0292/HK.810/DES-00/2018 | null | 07/23/2018 | 12/31/2018 | 161 days | 305 days | 92.706 | 70.46 | DELAY | [12/17/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 10302221719.863 | 10302221719.863 | GRILE | 0.34 |  | 10/15/2018 | 11/28/2018 | [8 empty] | [] | 08/04/2019 16:57:22
PROJ2161 | LOP105406 | BIG | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | SMART BUILDING | 34875496682 | PT PATRA BANGUN PROPERTI | PCS |  | HERU IRMAN | PT Sandhy PutraMakmur | K.TEL.07-0292/HK.810/DES-00/2018 | null | 07/23/2018 | 12/31/2018 | 161 days | 305 days | 92.706 | 70.46 | DELAY | [12/17/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 10302221719.863 | 10302221719.863 | Jockey Fire Pump | 0.1524 |  | 12/19/2018 | 12/31/2018 | [8 empty] | [] | 08/04/2019 16:57:22
PROJ2161 | LOP105406 | BIG | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | SMART BUILDING | 34875496682 | PT PATRA BANGUN PROPERTI | PCS |  | HERU IRMAN | PT Sandhy PutraMakmur | K.TEL.07-0292/HK.810/DES-00/2018 | null | 07/23/2018 | 12/31/2018 | 161 days | 305 days | 92.706 | 70.46 | DELAY | [12/17/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 10302221719.863 | 10302221719.863 | LIFT APARTEMENT | 6.5566 |  | 12/05/2018 | 12/18/2018 | [8 empty] | [] | 08/04/2019 16:57:22
PROJ2161 | LOP105406 | BIG | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | SMART BUILDING | 34875496682 | PT PATRA BANGUN PROPERTI | PCS |  | HERU IRMAN | PT Sandhy PutraMakmur | K.TEL.07-0292/HK.810/DES-00/2018 | null | 07/23/2018 | 12/31/2018 | 161 days | 305 days | 92.706 | 70.46 | DELAY | [12/17/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 10302221719.863 | 10302221719.863 | LIFT SOHO | 4.5277 |  | 12/05/2018 | 12/18/2018 | [8 empty] | [] | 08/04/2019 16:57:22
PROJ2161 | LOP105406 | BIG | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | SMART BUILDING | 34875496682 | PT PATRA BANGUN PROPERTI | PCS |  | HERU IRMAN | PT Sandhy PutraMakmur | K.TEL.07-0292/HK.810/DES-00/2018 | null | 07/23/2018 | 12/31/2018 | 161 days | 305 days | 92.706 | 70.46 | DELAY | [12/17/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 10302221719.863 | 10302221719.863 | MATV | 0 |  | 12/05/2018 | 12/25/2018 | [8 empty] | [] | 08/04/2019 16:57:22
PROJ2161 | LOP105406 | BIG | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | SMART BUILDING | 34875496682 | PT PATRA BANGUN PROPERTI | PCS |  | HERU IRMAN | PT Sandhy PutraMakmur | K.TEL.07-0292/HK.810/DES-00/2018 | null | 07/23/2018 | 12/31/2018 | 161 days | 305 days | 92.706 | 70.46 | DELAY | [12/17/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 10302221719.863 | 10302221719.863 | MATV | 0 |  | 12/19/2018 | 12/31/2018 | [8 empty] | [] | 08/04/2019 16:57:22
PROJ2161 | LOP105406 | BIG | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | SMART BUILDING | 34875496682 | PT PATRA BANGUN PROPERTI | PCS |  | HERU IRMAN | PT Sandhy PutraMakmur | K.TEL.07-0292/HK.810/DES-00/2018 | null | 07/23/2018 | 12/31/2018 | 161 days | 305 days | 92.706 | 70.46 | DELAY | [12/17/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 10302221719.863 | 10302221719.863 | MATV | 0.5857 |  | 11/20/2018 | 12/11/2018 | [8 empty] | [] | 08/04/2019 16:57:22
PROJ2161 | LOP105406 | BIG | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | SMART BUILDING | 34875496682 | PT PATRA BANGUN PROPERTI | PCS |  | HERU IRMAN | PT Sandhy PutraMakmur | K.TEL.07-0292/HK.810/DES-00/2018 | null | 07/23/2018 | 12/31/2018 | 161 days | 305 days | 92.706 | 70.46 | DELAY | [12/17/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 10302221719.863 | 10302221719.863 | PIPA DRAIN | 0.5893 |  | 10/01/2018 | 12/14/2018 | [8 empty] | [] | 08/04/2019 16:57:22
PROJ2161 | LOP105406 | BIG | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | SMART BUILDING | 34875496682 | PT PATRA BANGUN PROPERTI | PCS |  | HERU IRMAN | PT Sandhy PutraMakmur | K.TEL.07-0292/HK.810/DES-00/2018 | null | 07/23/2018 | 12/31/2018 | 161 days | 305 days | 92.706 | 70.46 | DELAY | [12/17/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 10302221719.863 | 10302221719.863 | PIPA REFRIGERANT | 1.5153 |  | 10/01/2018 | 12/14/2018 | [8 empty] | [] | 08/04/2019 16:57:22
PROJ2161 | LOP105406 | BIG | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | SMART BUILDING | 34875496682 | PT PATRA BANGUN PROPERTI | PCS |  | HERU IRMAN | PT Sandhy PutraMakmur | K.TEL.07-0292/HK.810/DES-00/2018 | null | 07/23/2018 | 12/31/2018 | 161 days | 305 days | 92.706 | 70.46 | DELAY | [12/17/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 10302221719.863 | 10302221719.863 | Tata suara | 0.3091 |  | 12/05/2018 | 12/25/2018 | [8 empty] | [] | 08/04/2019 16:57:22
PROJ2161 | LOP105406 | BIG | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | SMART BUILDING | 34875496682 | PT PATRA BANGUN PROPERTI | PCS |  | HERU IRMAN | PT Sandhy PutraMakmur | K.TEL.07-0292/HK.810/DES-00/2018 | null | 07/23/2018 | 12/31/2018 | 161 days | 305 days | 92.706 | 70.46 | DELAY | [12/17/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 10302221719.863 | 10302221719.863 | Tata suara | 0.4201 |  | 11/20/2018 | 12/11/2018 | [8 empty] | [] | 08/04/2019 16:57:22
PROJ2161 | LOP105406 | BIG | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | SMART BUILDING | 34875496682 | PT PATRA BANGUN PROPERTI | PCS |  | HERU IRMAN | PT Sandhy PutraMakmur | K.TEL.07-0292/HK.810/DES-00/2018 | null | 07/23/2018 | 12/31/2018 | 161 days | 305 days | 92.706 | 70.46 | DELAY | [12/17/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 10302221719.863 | 10302221719.863 | Tata suara | 1.3074 |  | 12/19/2018 | 12/31/2018 | [8 empty] | [] | 08/04/2019 16:57:22
PROJ2161 | LOP105406 | BIG | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | SMART BUILDING | 34875496682 | PT PATRA BANGUN PROPERTI | PCS |  | HERU IRMAN | PT Sandhy PutraMakmur | K.TEL.07-0292/HK.810/DES-00/2018 | null | 07/23/2018 | 12/31/2018 | 161 days | 305 days | 92.706 | 70.46 | DELAY | [12/17/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 10302221719.863 | 10302221719.863 | Telephone | 0.136 |  | 12/05/2018 | 12/25/2018 | [8 empty] | [] | 08/04/2019 16:57:22
PROJ2161 | LOP105406 | BIG | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | SMART BUILDING | 34875496682 | PT PATRA BANGUN PROPERTI | PCS |  | HERU IRMAN | PT Sandhy PutraMakmur | K.TEL.07-0292/HK.810/DES-00/2018 | null | 07/23/2018 | 12/31/2018 | 161 days | 305 days | 92.706 | 70.46 | DELAY | [12/17/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 10302221719.863 | 10302221719.863 | Telephone | 1.5635 |  | 11/20/2018 | 12/11/2018 | [8 empty] | [] | 08/04/2019 16:57:22
PROJ217 |  | ORDINARY | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | SMART BUILDING | 18568190000 | METROPOLITAN TOWER | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | ADITYA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 02/17/2017 | 08/31/2018 | 560 days | 826 days | 100 | 95.61 | DELAY | [05/10/2019] 13.Kendala Finansial ( Customer ) | 815143541 | 815143541 | ELEKTRONIK APARTEMENT A | 10.36 | 9.9 | 02/20/2017 | 12/31/2018 | [8 empty] | [] | 22/05/2019 12:05:36
PROJ217 |  | ORDINARY | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | SMART BUILDING | 18568190000 | METROPOLITAN TOWER | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | ADITYA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 02/17/2017 | 08/31/2018 | 560 days | 826 days | 100 | 95.61 | DELAY | [05/10/2019] 13.Kendala Finansial ( Customer ) | 815143541 | 815143541 | ELEKTRONIK APARTEMENT B | 18.19 | 16.98 | 02/20/2017 | 12/31/2018 | [8 empty] | [] | 22/05/2019 12:05:36
PROJ217 |  | ORDINARY | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | SMART BUILDING | 18568190000 | METROPOLITAN TOWER | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | ADITYA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 02/17/2017 | 08/31/2018 | 560 days | 826 days | 100 | 95.61 | DELAY | [05/10/2019] 13.Kendala Finansial ( Customer ) | 815143541 | 815143541 | GPON APARTEMENT A | 7.84 | 7.4 | 02/20/2017 | 12/31/2018 | [8 empty] | [] | 22/05/2019 12:05:36
PROJ217 |  | ORDINARY | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | SMART BUILDING | 18568190000 | METROPOLITAN TOWER | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | ADITYA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 02/17/2017 | 08/31/2018 | 560 days | 826 days | 100 | 95.61 | DELAY | [05/10/2019] 13.Kendala Finansial ( Customer ) | 815143541 | 815143541 | GPON APARTEMENT B | 32.18 | 29.9 | 02/20/2017 | 12/31/2018 | [8 empty] | [] | 22/05/2019 12:05:36
PROJ2237 | LOP105044 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | SMART BUILDING | 10288470610 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 07/26/2018 | 08/31/2019 | 401 days | 302 days | 100.01 | 72.54 | LAG | [03/27/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 2826242876.567 | 2825214029.506 | 1.1 IPPBX SERVER | 5.61 | 5.07 | 11/02/2018 | 08/12/2019 | [8 empty] | [] | 06/05/2019 11:14:07
PROJ2237 | LOP105044 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | SMART BUILDING | 10288470610 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 07/26/2018 | 08/31/2019 | 401 days | 302 days | 100.01 | 72.54 | LAG | [03/27/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 2826242876.567 | 2825214029.506 | 1.2 IPPBX : ROSET & PERANGKAT | 4.37 | 3.508 | 10/26/2018 | 08/05/2019 | [8 empty] | [] | 06/05/2019 11:14:07
PROJ2237 | LOP105044 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | SMART BUILDING | 10288470610 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 07/26/2018 | 08/31/2019 | 401 days | 302 days | 100.01 | 72.54 | LAG | [03/27/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 2826242876.567 | 2825214029.506 | 2.1 : DATA - Akses Point | 3.95 | 3.569 | 10/26/2018 | 08/05/2019 | [8 empty] | [] | 06/05/2019 11:14:07
PROJ2237 | LOP105044 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | SMART BUILDING | 10288470610 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 07/26/2018 | 08/31/2019 | 401 days | 302 days | 100.01 | 72.54 | LAG | [03/27/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 2826242876.567 | 2825214029.506 | 2.2 DATA - LICENSI | 6.22 | 5.615 | 10/26/2018 | 08/05/2019 | [8 empty] | [] | 06/05/2019 11:14:07
PROJ2237 | LOP105044 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | SMART BUILDING | 10288470610 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 07/26/2018 | 08/31/2019 | 401 days | 302 days | 100.01 | 72.54 | LAG | [03/27/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 2826242876.567 | 2825214029.506 | 3.1 CCTV : SERVER | 1.51 | 1.363 | 11/09/2018 | 08/12/2019 | [8 empty] | [] | 06/05/2019 11:14:07
PROJ2237 | LOP105044 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | SMART BUILDING | 10288470610 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 07/26/2018 | 08/31/2019 | 401 days | 302 days | 100.01 | 72.54 | LAG | [03/27/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 2826242876.567 | 2825214029.506 | 3.2 CCTV : ROSET & PERANGKAT | 3 | 2.661 | 10/26/2018 | 08/12/2019 | [8 empty] | [] | 06/05/2019 11:14:07
PROJ2237 | LOP105044 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | SMART BUILDING | 10288470610 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 07/26/2018 | 08/31/2019 | 401 days | 302 days | 100.01 | 72.54 | LAG | [03/27/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 2826242876.567 | 2825214029.506 | 4.1 IPTV : HEAD END SYSTEM | 9.08 | 8.195 | 10/26/2018 | 08/12/2019 | [8 empty] | [] | 06/05/2019 11:14:07
PROJ2237 | LOP105044 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | SMART BUILDING | 10288470610 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 07/26/2018 | 08/31/2019 | 401 days | 302 days | 100.01 | 72.54 | LAG | [03/27/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 2826242876.567 | 2825214029.506 | 4.2 IPTV : Perangkat & Kabel | 1.26 | 1.01 | 10/26/2018 | 08/05/2019 | [8 empty] | [] | 06/05/2019 11:14:07
PROJ2237 | LOP105044 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | SMART BUILDING | 10288470610 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 07/26/2018 | 08/31/2019 | 401 days | 302 days | 100.01 | 72.54 | LAG | [03/27/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 2826242876.567 | 2825214029.506 | 5.1 Akses Kontrol : Server & Software | 1.14 | 1.026 | 10/26/2018 | 07/29/2019 | [8 empty] | [] | 06/05/2019 11:14:07
PROJ2237 | LOP105044 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | SMART BUILDING | 10288470610 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 07/26/2018 | 08/31/2019 | 401 days | 302 days | 100.01 | 72.54 | LAG | [03/27/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 2826242876.567 | 2825214029.506 | 5.2 Akses Kontrol : Controller | 9.58 | 8.514 | 10/19/2018 | 07/29/2019 | [8 empty] | [] | 06/05/2019 11:14:07
PROJ2237 | LOP105044 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | SMART BUILDING | 10288470610 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 07/26/2018 | 08/31/2019 | 401 days | 302 days | 100.01 | 72.54 | LAG | [03/27/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 2826242876.567 | 2825214029.506 | 6.1 BAS : Software | 1.43 | 1.292 | 11/02/2018 | 08/12/2019 | [8 empty] | [] | 06/05/2019 11:14:07
PROJ2237 | LOP105044 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | SMART BUILDING | 10288470610 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 07/26/2018 | 08/31/2019 | 401 days | 302 days | 100.01 | 72.54 | LAG | [03/27/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 2826242876.567 | 2825214029.506 | 6.2 BAS : CONTROLLER | 12.09 | 10.91 | 10/26/2018 | 08/05/2019 | [8 empty] | [] | 06/05/2019 11:14:07
PROJ2237 | LOP105044 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | SMART BUILDING | 10288470610 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 07/26/2018 | 08/31/2019 | 401 days | 302 days | 100.01 | 72.54 | LAG | [03/27/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 2826242876.567 | 2825214029.506 | 6.3 BAS : FIELD DEVICES | 7.39 | 6.654 | 10/25/2018 | 08/05/2019 | [8 empty] | [] | 06/05/2019 11:14:07
PROJ2237 | LOP105044 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | SMART BUILDING | 10288470610 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 07/26/2018 | 08/31/2019 | 401 days | 302 days | 100.01 | 72.54 | LAG | [03/27/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 2826242876.567 | 2825214029.506 | 6.4 BAS : KABEL | 4.68 | 4.465 | 08/27/2018 | 07/15/2019 | [8 empty] | [] | 06/05/2019 11:14:07
PROJ2237 | LOP105044 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | SMART BUILDING | 10288470610 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 07/26/2018 | 08/31/2019 | 401 days | 302 days | 100.01 | 72.54 | LAG | [03/27/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 2826242876.567 | 2825214029.506 | 7.1 IBMS : SERVER & PC | 3.66 | 0.07 | 11/09/2018 | 08/19/2019 | [8 empty] | [] | 06/05/2019 11:14:07
PROJ2237 | LOP105044 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | SMART BUILDING | 10288470610 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 07/26/2018 | 08/31/2019 | 401 days | 302 days | 100.01 | 72.54 | LAG | [03/27/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 2826242876.567 | 2825214029.506 | 7.2 IBMS : SOFTWARE | 14.68 | 0.07 | 11/09/2018 | 08/19/2019 | [8 empty] | [] | 06/05/2019 11:14:07
PROJ2237 | LOP105044 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | SMART BUILDING | 10288470610 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 07/26/2018 | 08/31/2019 | 401 days | 302 days | 100.01 | 72.54 | LAG | [03/27/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 2826242876.567 | 2825214029.506 | 8. BIAYA JASA | 10.36 | 8.548 | 08/04/2018 | 08/19/2019 | [8 empty] | [] | 06/05/2019 11:14:07
PROJ2396 |  | ORDINARY | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | SMART BUILDING | 6850000000 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | PRAKOSA TRIWIBOWO | PT PINS Indonesia |  | K.TEL.1017-0790/HK.810/DES-A1000000/2018 | 11/30/2017 | 11/30/2019 | 730 days | 540 days | 100 | 76.5 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 1609750000 | 1609750000 | AUDIO PHONE | 23.78 | 9.3 | 08/06/2018 | 11/22/2018 | [8 empty] | [] | 25/04/2019 14:14:00
PROJ2396 |  | ORDINARY | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | SMART BUILDING | 6850000000 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | PRAKOSA TRIWIBOWO | PT PINS Indonesia |  | K.TEL.1017-0790/HK.810/DES-A1000000/2018 | 11/30/2017 | 11/30/2019 | 730 days | 540 days | 100 | 76.5 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 1609750000 | 1609750000 | CCTV | 17.21 | 14.2 | 06/05/2018 | 12/03/2018 | [8 empty] | [] | 25/04/2019 14:14:00
PROJ2396 |  | ORDINARY | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | SMART BUILDING | 6850000000 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | PRAKOSA TRIWIBOWO | PT PINS Indonesia |  | K.TEL.1017-0790/HK.810/DES-A1000000/2018 | 11/30/2017 | 11/30/2019 | 730 days | 540 days | 100 | 76.5 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 1609750000 | 1609750000 | GPON ME | 15.11 | 9.1 | 06/05/2018 | 12/05/2018 | [8 empty] | [] | 25/04/2019 14:14:00
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | LAG |  | 20300000156 | 20300000156 | I5stalsi dan Integrasi System Telepon Tower 5 | 2.36 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | LAG |  | 20300000156 | 20300000156 | Instalsi dan Integrasi System Access Control Tower 1 | 1.46 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | Lokasi belum dipartisi | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Lokasi yang sudah dibangun (lantai 1-6) belum dipartisi sehingga belum bisa dalakukan pekerjaan Access control | CUSTOMER |  |  |  | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | LAG |  | 20300000156 | 20300000156 | Instalsi dan Integrasi System Access Control Tower 2 | 1.44 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | LAG |  | 20300000156 | 20300000156 | Instalsi dan Integrasi System Access Control Tower 3 | 1.19 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | LAG |  | 20300000156 | 20300000156 | Instalsi dan Integrasi System Access Control Tower 4 | 1.24 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | Lokasi belum ada partisi | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Tanpa adanya partisi access kontrol tidak bisa dilakukan, kemungkinan besar target penyelesaian proyek akan terlambat | CUSTOMER |  |  |  | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | LAG |  | 20300000156 | 20300000156 | Instalsi dan Integrasi System Access Control Tower 5 | 1.2 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | Lokasi konstruksi belum dipartisi | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Pemasangan access control belum bisa dilakukan karena lokasi belum dipartisi | CUSTOMER |  |  |  | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | LAG |  | 20300000156 | 20300000156 | Instalsi dan Integrasi System Audio Phone Tower 1 | 5.91 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | Pembangunan konstruksi sangat lambat | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Pembangunan konstruksi baru sampai lantai 6 dari 32 lantai | CUSTOMER |  |  |  | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | LAG |  | 20300000156 | 20300000156 | Instalsi dan Integrasi System Audio Phone Tower 2 | 5.97 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | LAG |  | 20300000156 | 20300000156 | Instalsi dan Integrasi System Audio Phone Tower 3 | 8.46 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | LAG |  | 20300000156 | 20300000156 | Instalsi dan Integrasi System Audio Phone Tower 4 | 8.11 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | Pembangunan konstruksi baru sampai lantai 3 dari 32 lantai | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Penyelesaian proyek kemungkinan besar akan terlambat | CUSTOMER |  |  |  | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | LAG |  | 20300000156 | 20300000156 | Instalsi dan Integrasi System Audio Phone Tower 5 | 5.04 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | Progress pembangunan konstruksi sangat lambat | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Pembangunan baru sampai lantai 6 dari 32 lantai, sehingga sangat besar kemungkinan keterlambatan penyelesaian proyek | CUSTOMER |  |  |  | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | LAG |  | 20300000156 | 20300000156 | Instalsi dan Integrasi System CCTV Tower 1 | 1.46 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | Lokasi belum dipartisi | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Belum bisa melakukan pekerjaan karena lokasi belum dipartisi | CUSTOMER |  |  |  | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | LAG |  | 20300000156 | 20300000156 | Instalsi dan Integrasi System MA TV Tower 1 | 5.57 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | Pembangunan konstruksi baru sampai lantai 6 dari 32 lantai | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Progress pembangunan sangat lambat, kemungkinan besar penyelesaian proyek akan terlambat | CUSTOMER |  |  |  | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | LAG |  | 20300000156 | 20300000156 | Instalsi dan Integrasi System MA TV Tower 2 | 4.11 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | LAG |  | 20300000156 | 20300000156 | Instalsi dan Integrasi System MA TV Tower 3 | 5.97 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | LAG |  | 20300000156 | 20300000156 | Instalsi dan Integrasi System Telepon Tower 1 | 3.39 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | LAG |  | 20300000156 | 20300000156 | Instalsi dan Integrasi System Telepon Tower 2 | 2.47 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | LAG |  | 20300000156 | 20300000156 | Instalsi dan Integrasi System Telepon Tower 3 | 3.23 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | LAG |  | 20300000156 | 20300000156 | Instalsi dan Integrasi System Telepon Tower 4 | 3.6 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | LAG |  | 20300000156 | 20300000156 | Intalsi dan Integrasi System MA TV Tower 4 | 5.42 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | Pembangunan konstruksi baru sampai lantai 3 dari 32 lantai | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Penyelesaian proyek kemungkinan besar akan terlambat | CUSTOMER |  |  |  | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | LAG |  | 20300000156 | 20300000156 | Intalsi dan Integrasi System MA TV Tower 5 | 3.02 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | Progress pembangunan konstruksi sangat lambat | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Pembangunan konstruksi baru sampai lantai 6 dari 32 lantai | CUSTOMER |  |  |  | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | LAG |  | 20300000156 | 20300000156 | Tambah Kurang Integrasi dan Instalasi System Access Control | 5.13 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | LAG |  | 20300000156 | 20300000156 | Tambah Kurang Integrasi dan Instalasi System Audio Phone | 0.02 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | LAG |  | 20300000156 | 20300000156 | Tambah Kurang Integrasi dan Instalasi System CCTV | 11.17 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | LAG |  | 20300000156 | 20300000156 | Tambah Kurang Integrasi dan Instalasi System MATV | 2.74 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | LAG |  | 20300000156 | 20300000156 | Tambah Kurang Integrasi dan Instalasi System Telepon | 0.32 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2443 | LOP106326 | ORDINARY | SEWA LAYANAN LAN EXTENSION ASSET 5 | CPE DEVICES | 5992332000 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | IKA SADERA M | PT Nusantara Compnet Integrator, PT Wave Communication Indonesia | K.TEL.08-0209/HK.850/ DES-00/2018 |  | 10/26/2018 | 01/31/2019 | 97 days | 210 days | 56 | 90 | DELAY |  | 599233200 | 599233200 | Closing | 10 |  | 01/21/2019 | 01/31/2019 | [8 empty] | [] | 20/03/2019 14:50:45
PROJ2486 | LOP106379 | ORDINARY | PEKERJAAN INSTALASI ELEKTRIKAL PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG HK OFFICE | SMART BUILDING | 7425000000 | HUTAMA KARYA PT | PCS | GATHUT SUKANDARTO | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia | K.TEL.08-0922/HK.810/DES-00/2018 | null | 08/13/2018 | 02/15/2018 | -179 days | 284 days | 99.999 | 95.361 | DELAY | [01/21/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 344445750 | 344445750 | PEKERJAAN SISTEM DISTRIBUSI PANEL & INSTALASI KABEL FEEDER | 6.95 | 3.6659 | 11/19/2018 | 01/06/2019 | [8 empty] | [] | 15/05/2019 12:21:17
PROJ2486 | LOP106379 | ORDINARY | PEKERJAAN INSTALASI ELEKTRIKAL PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG HK OFFICE | SMART BUILDING | 7425000000 | HUTAMA KARYA PT | PCS | GATHUT SUKANDARTO | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia | K.TEL.08-0922/HK.810/DES-00/2018 | null | 08/13/2018 | 02/15/2018 | -179 days | 284 days | 99.999 | 95.361 | DELAY | [01/21/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 344445750 | 344445750 | PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN FIXTURES | 61.79 | 60.4311 | 08/01/2018 | 02/15/2019 | Denah As Build Drawing | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | Pemenuhan dan submit gambar As Built Drawing | MITRA | As Build Drawing | Submit denah gambar as build drawing ke pihak HK | 12-MAY-19 | AD STEFEN RATU EDA [ads_ratueda@telkom.co.id] | 15/05/2019 12:21:17
PROJ2486 | LOP106379 | ORDINARY | PEKERJAAN INSTALASI ELEKTRIKAL PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG HK OFFICE | SMART BUILDING | 7425000000 | HUTAMA KARYA PT | PCS | GATHUT SUKANDARTO | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia | K.TEL.08-0922/HK.810/DES-00/2018 | null | 08/13/2018 | 02/15/2018 | -179 days | 284 days | 99.999 | 95.361 | DELAY | [01/21/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 344445750 | 344445750 | PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN FIXTURES | 61.79 | 60.4311 | 08/01/2018 | 02/15/2019 | Denah As Build Drawing | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | Pemenuhan dan submit gambar As Built Drawing | MITRA | As Build Drawing | Submit denah gambar as build drawing ke pihak HK | 12-MAY-19 | Rudy Riyanto [rudy.riyanto@pins.co.id] | 15/05/2019 12:21:17
PROJ2487 | LOP106420 | ORDINARY | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | CPE DEVICES | 3624500000 | INKA | IBS | FURI DIAH AYU HAPSARI | RUDIONO | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.09-0124/HK.850/DES-IBS/2018 | K.TEL.0618-0814/HK.810/DES-A1000000/2018 | 08/16/2018 | 03/31/2019 | 227 days | 281 days | 94.63 | 97.59 | DELAY | [05/23/2019] 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 87350450 | 87350450 | Migrasi Server | 0.64 | 0.63 | 12/14/2018 | 04/05/2019 | Kebocoran Ruang Data Center | Kesiapan Lokasi | Significant Risk | Kebocoran Ruang Data Center berdampak pada kerusakan perangkat aktif. | CUSTOMER | Koordinasi kepada vendor terkait | Koordinasi kepada vendor terkait solusi kebocoran ruang data center inka | 12-APR-19 | Yudha putra [yudha.putra@sigma.co,id] | 23/05/2019 14:07:36
PROJ2487 | LOP106420 | ORDINARY | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | CPE DEVICES | 3624500000 | INKA | IBS | FURI DIAH AYU HAPSARI | RUDIONO | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.09-0124/HK.850/DES-IBS/2018 | K.TEL.0618-0814/HK.810/DES-A1000000/2018 | 08/16/2018 | 03/31/2019 | 227 days | 281 days | 94.63 | 97.59 | DELAY | [05/23/2019] 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 87350450 | 87350450 | Migrasi Server | 0.64 | 0.63 | 12/14/2018 | 04/05/2019 | Kebocoran Ruang Data Center | Kesiapan Lokasi | Significant Risk | Kebocoran Ruang Data Center berdampak pada kerusakan perangkat aktif. | CUSTOMER | Koordinasi kepada vendor terkait | Koordinasi kepada vendor terkait solusi kebocoran ruang data center inka | 12-APR-19 | rudiono [rudiono05@gmail.com] | 23/05/2019 14:07:36
PROJ2487 | LOP106420 | ORDINARY | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | CPE DEVICES | 3624500000 | INKA | IBS | FURI DIAH AYU HAPSARI | RUDIONO | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.09-0124/HK.850/DES-IBS/2018 | K.TEL.0618-0814/HK.810/DES-A1000000/2018 | 08/16/2018 | 03/31/2019 | 227 days | 281 days | 94.63 | 97.59 | DELAY | [05/23/2019] 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 87350450 | 87350450 | Migrasi Server | 0.64 | 0.63 | 12/14/2018 | 04/05/2019 | Power On Data Center | Produk Non Core & Non Enterprise Level Solution | Potential Risk | Power on data Center belum bisa dilakukan disebabkan terkendala perkabelan panel listrik tidak sesuai SNI (warna kabel). | MITRA | Mengajukan Solusi Teknis | Mengajukan Solusi Teknis kepada inka bahwa issue warna kabel di panel kelistrikan bersifat minnor dan dapat diatasi dengan menggunakan aksesoris warna kabel sesuai SNI. | 08-APR-19 | Yudha Putra [yudha.putra@sigma.co.id] | 23/05/2019 14:07:36
PROJ2487 | LOP106420 | ORDINARY | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | CPE DEVICES | 3624500000 | INKA | IBS | FURI DIAH AYU HAPSARI | RUDIONO | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.09-0124/HK.850/DES-IBS/2018 | K.TEL.0618-0814/HK.810/DES-A1000000/2018 | 08/16/2018 | 03/31/2019 | 227 days | 281 days | 94.63 | 97.59 | DELAY | [05/23/2019] 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 87350450 | 87350450 | Pekerjaan Camera CCTV | 1.89 | 1.61 | 09/29/2018 | 03/31/2019 | [8 empty] | [] | 23/05/2019 14:07:36
PROJ2487 | LOP106420 | ORDINARY | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | CPE DEVICES | 3624500000 | INKA | IBS | FURI DIAH AYU HAPSARI | RUDIONO | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.09-0124/HK.850/DES-IBS/2018 | K.TEL.0618-0814/HK.810/DES-A1000000/2018 | 08/16/2018 | 03/31/2019 | 227 days | 281 days | 94.63 | 97.59 | DELAY | [05/23/2019] 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 87350450 | 87350450 | Pekerjaan Cooling System | 20.05 | 20.04 | 09/14/2018 | 03/31/2019 | Humidity (kelembaban data center masih tinggi diatas 90 %) . | Produk Non Core & Non Enterprise Level Solution | Potential Risk | Humidity normal kisaran 40-60 % | MITRA | Percepatan pengiriman alat Heater PAC dan dehumidifier portable | Percepatan pengiriman alat Heater PAC untuk menjaga kelembaban data center dan untuk action plan secara temporary dehumidifier portable | 31-MAY-19 | yudha putra [yudha.putra@sigma.co.id] | 23/05/2019 14:07:36
PROJ2487 | LOP106420 | ORDINARY | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | CPE DEVICES | 3624500000 | INKA | IBS | FURI DIAH AYU HAPSARI | RUDIONO | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.09-0124/HK.850/DES-IBS/2018 | K.TEL.0618-0814/HK.810/DES-A1000000/2018 | 08/16/2018 | 03/31/2019 | 227 days | 281 days | 94.63 | 97.59 | DELAY | [05/23/2019] 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 87350450 | 87350450 | Pekerjaan enviroment Monitoring | 3.81 | 3.48 | 09/29/2018 | 03/31/2019 | [8 empty] | [] | 23/05/2019 14:07:36
PROJ2542 | LOP106618 | BIG | PENGADAAN APLIKASI PENDUKUNG PROGRAM PROMO BERKAH ENERGI PERTAMINA | APPLICATION | 22570000000 | PERTAMINA PT | ERS |  | HERU IRMAN | PT Finnet Indonesia, PT Sigma Metrasys Solution | K.TEL.08-0615/HK.810/DES-00/2018 |  | 08/30/2018 | 08/08/2019 | 343 days | 267 days | 100 | 50 | LAG | [12/17/2018] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11285000000 | 11285000000 | Delivery eVoucher | 10 |  | 12/03/2018 | 11/30/2019 | [8 empty] | [] | 15/05/2019 11:11:04
PROJ2542 | LOP106618 | BIG | PENGADAAN APLIKASI PENDUKUNG PROGRAM PROMO BERKAH ENERGI PERTAMINA | APPLICATION | 22570000000 | PERTAMINA PT | ERS |  | HERU IRMAN | PT Finnet Indonesia, PT Sigma Metrasys Solution | K.TEL.08-0615/HK.810/DES-00/2018 |  | 08/30/2018 | 08/08/2019 | 343 days | 267 days | 100 | 50 | LAG | [12/17/2018] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11285000000 | 11285000000 | Program Undian | 40 |  | 11/30/2018 | 11/30/2019 | [8 empty] | [] | 15/05/2019 11:11:04
PROJ26 |  | ORDINARY | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | SMART BUILDING | 4129738470 | PERUMNAS PERUM | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | HADI TRIYONO | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 01/16/2015 | 03/31/2018 | 1170 days | 1589 days | 100 | 87.1818 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 529358136.5615 | 529358136.5615 | CCTV | 26.82 | 21.9323 | 03/01/2015 | 04/15/2017 | [8 empty] | [] | 15/03/2019 15:29:07
PROJ26 |  | ORDINARY | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | SMART BUILDING | 4129738470 | PERUMNAS PERUM | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | HADI TRIYONO | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 01/16/2015 | 03/31/2018 | 1170 days | 1589 days | 100 | 87.1818 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 529358136.5615 | 529358136.5615 | FIRE ALARM | 32.31 | 28.9973 | 03/01/2015 | 04/15/2017 | [8 empty] | [] | 15/03/2019 15:29:07
PROJ26 |  | ORDINARY | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | SMART BUILDING | 4129738470 | PERUMNAS PERUM | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | HADI TRIYONO | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 01/16/2015 | 03/31/2018 | 1170 days | 1589 days | 100 | 87.1818 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 529358136.5615 | 529358136.5615 | SOUND SYSTEM | 30.12 | 26.8644 | 03/01/2015 | 04/15/2017 | [8 empty] | [] | 15/03/2019 15:29:07
PROJ26 |  | ORDINARY | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | SMART BUILDING | 4129738470 | PERUMNAS PERUM | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | HADI TRIYONO | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 01/16/2015 | 03/31/2018 | 1170 days | 1589 days | 100 | 87.1818 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 529358136.5615 | 529358136.5615 | TELEPHONE | 10.75 | 9.3878 | 03/01/2015 | 04/15/2017 | [8 empty] | [] | 15/03/2019 15:29:07
PROJ2706 |  | ORDINARY | INSTALASI INFRASTRUKTUR JARINGAN DATA REDUNDANT FASILITAS DATA CENTER DAN DISASTER RECOVERY CENTER PT BIO FARMA | CPE DEVICES | 3609451200 | BIO FARMA PERSERO | HWS | EKO ARDIANSYAH PUTRA | SOPIYAN SOPIYANA | PT PINS Indonesia |  | ["K.TEL.3952\/HK.810\/DR3-10000000\/2018"] | 08/15/2018 | 02/15/2019 | 184 days | 282 days | 100.002 | 85.6111 | DELAY | [02/11/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 519360323.7168 | 519360323.7168 | Distribution Switch | 25.2 | 20.3001 | 10/03/2018 | 02/06/2019 | [8 empty] | [] | 13/03/2019 16:36:43
PROJ2706 |  | ORDINARY | INSTALASI INFRASTRUKTUR JARINGAN DATA REDUNDANT FASILITAS DATA CENTER DAN DISASTER RECOVERY CENTER PT BIO FARMA | CPE DEVICES | 3609451200 | BIO FARMA PERSERO | HWS | EKO ARDIANSYAH PUTRA | SOPIYAN SOPIYANA | PT PINS Indonesia |  | ["K.TEL.3952\/HK.810\/DR3-10000000\/2018"] | 08/15/2018 | 02/15/2019 | 184 days | 282 days | 100.002 | 85.6111 | DELAY | [02/11/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 519360323.7168 | 519360323.7168 | Jasa Instalasi, Integrasi & Delivery | 5.75 | 1.15 | 10/03/2018 | 02/06/2019 | [8 empty] | [] | 13/03/2019 16:36:43
PROJ2706 |  | ORDINARY | INSTALASI INFRASTRUKTUR JARINGAN DATA REDUNDANT FASILITAS DATA CENTER DAN DISASTER RECOVERY CENTER PT BIO FARMA | CPE DEVICES | 3609451200 | BIO FARMA PERSERO | HWS | EKO ARDIANSYAH PUTRA | SOPIYAN SOPIYANA | PT PINS Indonesia |  | ["K.TEL.3952\/HK.810\/DR3-10000000\/2018"] | 08/15/2018 | 02/15/2019 | 184 days | 282 days | 100.002 | 85.6111 | DELAY | [02/11/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 519360323.7168 | 519360323.7168 | Sparepart Distribution Swicth | 25.2 | 20.301 | 10/03/2018 | 02/06/2019 | [8 empty] | [] | 13/03/2019 16:36:43
PROJ2748 | LOP107405 | ORDINARY | PENGADAAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI KFTD (PLATFORM E-DISTRIBUTION) UNTUK PT KIMIA FARMA | APPLICATION | 10476226900 | KIMIA FARMA PT | HWS | MELANY ULFA | ZAKY AHMAD | PT Multimedia Nusantara | K.TEL.10-0558/HK.810/DES-00/2018 | K.TEL.0918-0875/HK.810/DES-A1000000/2018 | 12/18/2018 | 08/15/2019 | 240 days | 157 days | 97.71 | 25.81 | LAG | [04/07/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 7532407141.1 | 7772312737.11 | Final Preparation | 8.64 |  | 07/05/2019 | 09/02/2019 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 11:05:04
PROJ2748 | LOP107405 | ORDINARY | PENGADAAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI KFTD (PLATFORM E-DISTRIBUTION) UNTUK PT KIMIA FARMA | APPLICATION | 10476226900 | KIMIA FARMA PT | HWS | MELANY ULFA | ZAKY AHMAD | PT Multimedia Nusantara | K.TEL.10-0558/HK.810/DES-00/2018 | K.TEL.0918-0875/HK.810/DES-A1000000/2018 | 12/18/2018 | 08/15/2019 | 240 days | 157 days | 97.71 | 25.81 | LAG | [04/07/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 7532407141.1 | 7772312737.11 | Integrasi SAP & Bosnet | 5.76 | 2 | 02/04/2019 | 04/01/2019 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 11:05:04
PROJ2748 | LOP107405 | ORDINARY | PENGADAAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI KFTD (PLATFORM E-DISTRIBUTION) UNTUK PT KIMIA FARMA | APPLICATION | 10476226900 | KIMIA FARMA PT | HWS | MELANY ULFA | ZAKY AHMAD | PT Multimedia Nusantara | K.TEL.10-0558/HK.810/DES-00/2018 | K.TEL.0918-0875/HK.810/DES-A1000000/2018 | 12/18/2018 | 08/15/2019 | 240 days | 157 days | 97.71 | 25.81 | LAG | [04/07/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 7532407141.1 | 7772312737.11 | Internal Testing | 4.32 |  | 04/29/2019 | 05/28/2019 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 11:05:04
PROJ2748 | LOP107405 | ORDINARY | PENGADAAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI KFTD (PLATFORM E-DISTRIBUTION) UNTUK PT KIMIA FARMA | APPLICATION | 10476226900 | KIMIA FARMA PT | HWS | MELANY ULFA | ZAKY AHMAD | PT Multimedia Nusantara | K.TEL.10-0558/HK.810/DES-00/2018 | K.TEL.0918-0875/HK.810/DES-A1000000/2018 | 12/18/2018 | 08/15/2019 | 240 days | 157 days | 97.71 | 25.81 | LAG | [04/07/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 7532407141.1 | 7772312737.11 | Persiapan Rollout | 6.38 |  | 07/22/2019 | 08/05/2019 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 11:05:04
PROJ2748 | LOP107405 | ORDINARY | PENGADAAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI KFTD (PLATFORM E-DISTRIBUTION) UNTUK PT KIMIA FARMA | APPLICATION | 10476226900 | KIMIA FARMA PT | HWS | MELANY ULFA | ZAKY AHMAD | PT Multimedia Nusantara | K.TEL.10-0558/HK.810/DES-00/2018 | K.TEL.0918-0875/HK.810/DES-A1000000/2018 | 12/18/2018 | 08/15/2019 | 240 days | 157 days | 97.71 | 25.81 | LAG | [04/07/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 7532407141.1 | 7772312737.11 | Phase Realization | 5.76 |  | 03/18/2019 | 04/26/2019 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 11:05:04
PROJ2748 | LOP107405 | ORDINARY | PENGADAAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI KFTD (PLATFORM E-DISTRIBUTION) UNTUK PT KIMIA FARMA | APPLICATION | 10476226900 | KIMIA FARMA PT | HWS | MELANY ULFA | ZAKY AHMAD | PT Multimedia Nusantara | K.TEL.10-0558/HK.810/DES-00/2018 | K.TEL.0918-0875/HK.810/DES-A1000000/2018 | 12/18/2018 | 08/15/2019 | 240 days | 157 days | 97.71 | 25.81 | LAG | [04/07/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 7532407141.1 | 7772312737.11 | Rollout | 6.17 | 2 | 08/12/2019 | 09/20/2019 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 11:05:04
PROJ2748 | LOP107405 | ORDINARY | PENGADAAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI KFTD (PLATFORM E-DISTRIBUTION) UNTUK PT KIMIA FARMA | APPLICATION | 10476226900 | KIMIA FARMA PT | HWS | MELANY ULFA | ZAKY AHMAD | PT Multimedia Nusantara | K.TEL.10-0558/HK.810/DES-00/2018 | K.TEL.0918-0875/HK.810/DES-A1000000/2018 | 12/18/2018 | 08/15/2019 | 240 days | 157 days | 97.71 | 25.81 | LAG | [04/07/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 7532407141.1 | 7772312737.11 | Testing | 12.75 |  | 04/22/2019 | 06/24/2019 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 11:05:04
PROJ2748 | LOP107405 | ORDINARY | PENGADAAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI KFTD (PLATFORM E-DISTRIBUTION) UNTUK PT KIMIA FARMA | APPLICATION | 10476226900 | KIMIA FARMA PT | HWS | MELANY ULFA | ZAKY AHMAD | PT Multimedia Nusantara | K.TEL.10-0558/HK.810/DES-00/2018 | K.TEL.0918-0875/HK.810/DES-A1000000/2018 | 12/18/2018 | 08/15/2019 | 240 days | 157 days | 97.71 | 25.81 | LAG | [04/07/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 7532407141.1 | 7772312737.11 | Training User Admin | 6.17 |  | 08/05/2019 | 09/06/2019 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 11:05:04
PROJ2748 | LOP107405 | ORDINARY | PENGADAAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI KFTD (PLATFORM E-DISTRIBUTION) UNTUK PT KIMIA FARMA | APPLICATION | 10476226900 | KIMIA FARMA PT | HWS | MELANY ULFA | ZAKY AHMAD | PT Multimedia Nusantara | K.TEL.10-0558/HK.810/DES-00/2018 | K.TEL.0918-0875/HK.810/DES-A1000000/2018 | 12/18/2018 | 08/15/2019 | 240 days | 157 days | 97.71 | 25.81 | LAG | [04/07/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 7532407141.1 | 7772312737.11 | Training for Trainers | 10.29 |  | 07/22/2019 | 08/02/2019 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 11:05:04
PROJ2748 | LOP107405 | ORDINARY | PENGADAAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI KFTD (PLATFORM E-DISTRIBUTION) UNTUK PT KIMIA FARMA | APPLICATION | 10476226900 | KIMIA FARMA PT | HWS | MELANY ULFA | ZAKY AHMAD | PT Multimedia Nusantara | K.TEL.10-0558/HK.810/DES-00/2018 | K.TEL.0918-0875/HK.810/DES-A1000000/2018 | 12/18/2018 | 08/15/2019 | 240 days | 157 days | 97.71 | 25.81 | LAG | [04/07/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 7532407141.1 | 7772312737.11 | UAT | 4.35 |  | 05/29/2019 | 07/04/2019 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 11:05:04
PROJ2748 | LOP107405 | ORDINARY | PENGADAAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI KFTD (PLATFORM E-DISTRIBUTION) UNTUK PT KIMIA FARMA | APPLICATION | 10476226900 | KIMIA FARMA PT | HWS | MELANY ULFA | ZAKY AHMAD | PT Multimedia Nusantara | K.TEL.10-0558/HK.810/DES-00/2018 | K.TEL.0918-0875/HK.810/DES-A1000000/2018 | 12/18/2018 | 08/15/2019 | 240 days | 157 days | 97.71 | 25.81 | LAG | [04/07/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 7532407141.1 | 7772312737.11 | Web Order | 21.6 | 14 | 02/07/2019 | 06/26/2019 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 11:05:04
PROJ2802 | LOP107558 | ORDINARY | PERMINTAAN EDC TAMBAHAN UNTUK LELANG PENGADAAN SEWA OUTSOURCING EDC DAN PERANGKAT PENDUKUNGNYA PT. BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG | CPE DEVICES | 4168260000 | BANK SUMSEL BABEL | BMS-2 |  | HASBUR GHALI | PT PINS Indonesia | K.TEL.11-0948/HK.810/DES-BMS2/2017 |  | 05/30/2018 | 10/30/2020 | 884 days | 359 days | 99.91 | 41.64 | LAG | [01/08/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 2428845102 | 2432596536 | Perangkat EDC | 58.36 | 0 | 11/01/2018 | 04/30/2019 | [8 empty] | [] | 04/04/2019 14:37:04
PROJ2802 | LOP107558 | ORDINARY | PERMINTAAN EDC TAMBAHAN UNTUK LELANG PENGADAAN SEWA OUTSOURCING EDC DAN PERANGKAT PENDUKUNGNYA PT. BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG | CPE DEVICES | 4168260000 | BANK SUMSEL BABEL | BMS-2 |  | HASBUR GHALI | PT PINS Indonesia | K.TEL.11-0948/HK.810/DES-BMS2/2017 |  | 05/30/2018 | 10/30/2020 | 884 days | 359 days | 99.91 | 41.64 | LAG | [01/08/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 2428845102 | 2432596536 | SIT/UAT | 5 | 4 | 11/01/2018 | 04/30/2019 | SIT dan UAT Fitur MiniATM Mundur |  | Potential Risk | SIT dan UAT miniATM utk EDC Verifone baru bisa dilaksanakan setelah SIT dan UAT miniATM EDC Castles selesai. |  | Eskalasi dan Mitigasi ke Pihak Terkait | Push ke BSB dan Multipolar agar SIT dan UAT miniATM EDC Castles segera diselesaikan agar SIT dan UAT miniATM EDC Verifone bisa segera dilaksanakan. | 30-APR-19 | HASBUR GHALI [401968@telkom.co.id] | 04/04/2019 14:37:04
PROJ2875 | LOP107762 | ORDINARY | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | CPE DEVICES | 1245000000 | BANK MANDIRI TASPEN POS (MANTAP) | BMS-1 | SUPADMI | ZAKY AHMAD | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.09-0241/HK.850/DES-BMS1/2018 |  | 09/27/2018 | 04/16/2019 | 201 days | 239 days | 71 | 67 | DELAY | [03/27/2019] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 410850000 | 410850000 | CMS Development Phase II | 12 |  | 03/25/2019 | 04/26/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 13:52:23
PROJ2875 | LOP107762 | ORDINARY | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | CPE DEVICES | 1245000000 | BANK MANDIRI TASPEN POS (MANTAP) | BMS-1 | SUPADMI | ZAKY AHMAD | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.09-0241/HK.850/DES-BMS1/2018 |  | 09/27/2018 | 04/16/2019 | 201 days | 239 days | 71 | 67 | DELAY | [03/27/2019] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 410850000 | 410850000 | Live Phase I | 4 | 3 | 01/11/2019 | 03/15/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 13:52:23
PROJ2875 | LOP107762 | ORDINARY | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | CPE DEVICES | 1245000000 | BANK MANDIRI TASPEN POS (MANTAP) | BMS-1 | SUPADMI | ZAKY AHMAD | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.09-0241/HK.850/DES-BMS1/2018 |  | 09/27/2018 | 04/16/2019 | 201 days | 239 days | 71 | 67 | DELAY | [03/27/2019] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 410850000 | 410850000 | Live Phase II | 3 |  | 03/19/2019 | 05/17/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 13:52:23
PROJ2875 | LOP107762 | ORDINARY | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | CPE DEVICES | 1245000000 | BANK MANDIRI TASPEN POS (MANTAP) | BMS-1 | SUPADMI | ZAKY AHMAD | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.09-0241/HK.850/DES-BMS1/2018 |  | 09/27/2018 | 04/16/2019 | 201 days | 239 days | 71 | 67 | DELAY | [03/27/2019] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 410850000 | 410850000 | Migration | 10 | 9 | 11/27/2018 | 03/15/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 13:52:23
PROJ2875 | LOP107762 | ORDINARY | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | CPE DEVICES | 1245000000 | BANK MANDIRI TASPEN POS (MANTAP) | BMS-1 | SUPADMI | ZAKY AHMAD | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.09-0241/HK.850/DES-BMS1/2018 |  | 09/27/2018 | 04/16/2019 | 201 days | 239 days | 71 | 67 | DELAY | [03/27/2019] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 410850000 | 410850000 | Migration Phase II | 8 |  | 02/07/2019 | 04/26/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 13:52:23
PROJ2875 | LOP107762 | ORDINARY | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | CPE DEVICES | 1245000000 | BANK MANDIRI TASPEN POS (MANTAP) | BMS-1 | SUPADMI | ZAKY AHMAD | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.09-0241/HK.850/DES-BMS1/2018 |  | 09/27/2018 | 04/16/2019 | 201 days | 239 days | 71 | 67 | DELAY | [03/27/2019] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 410850000 | 410850000 | Testing Phase II | 6 |  | 03/25/2019 | 05/31/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 13:52:23
PROJ2875 | LOP107762 | ORDINARY | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | CPE DEVICES | 1245000000 | BANK MANDIRI TASPEN POS (MANTAP) | BMS-1 | SUPADMI | ZAKY AHMAD | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.09-0241/HK.850/DES-BMS1/2018 |  | 09/27/2018 | 04/16/2019 | 201 days | 239 days | 71 | 67 | DELAY | [03/27/2019] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 410850000 | 410850000 | Training Phase II | 2 |  | 02/21/2019 | 04/19/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 13:52:23
PROJ29 |  | ORDINARY | PROJECT GRAND TARUMA KARAWANG | SMART BUILDING | 2888000000 | ADHI KARYA PT | PCS | NOVI ANDRIYANI | TEUKU HAMIZUL | PT PINS Indonesia |  | null | 05/09/2014 | 12/31/2018 | 1697 days | 1841 days | 100 | 99.83 | DELAY | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 4909600 | 4909600 | Testing & Commissiong | 2.62 | 2.45 | 05/12/2014 | 12/31/2018 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:34:28
PROJ2940 | LOP108000 | ORDINARY | ASTINET LITE BACKUP TELKOMSEL FLASH 12 GB DAN 32 GM (CARD ONLY) - PT HERO SUPERMARKET, TBK | CONNECTIVITY | 3057600000 | HERO SUPERMARKET | DTS | POERBO SOESENO | YUSUF SARTONO | PT Telekomunikasi Selular, PT Telekomunikasi Selular, PT Telekomunikasi Selular |  |  | 10/05/2018 | 11/06/2018 | 32 days | 231 days | 100 | 65 | DELAY | [11/14/2018] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 1070160000 | 1070160000 | Activation Order | 30 | 19 | 10/05/2018 | 12/20/2018 | [8 empty] | [] | 08/05/2019 10:53:05
PROJ2940 | LOP108000 | ORDINARY | ASTINET LITE BACKUP TELKOMSEL FLASH 12 GB DAN 32 GM (CARD ONLY) - PT HERO SUPERMARKET, TBK | CONNECTIVITY | 3057600000 | HERO SUPERMARKET | DTS | POERBO SOESENO | YUSUF SARTONO | PT Telekomunikasi Selular, PT Telekomunikasi Selular, PT Telekomunikasi Selular |  |  | 10/05/2018 | 11/06/2018 | 32 days | 231 days | 100 | 65 | DELAY | [11/14/2018] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 1070160000 | 1070160000 | Feasibility Check | 30 | 19 | 10/05/2018 | 12/20/2018 | [8 empty] | [] | 08/05/2019 10:53:05
PROJ2940 | LOP108000 | ORDINARY | ASTINET LITE BACKUP TELKOMSEL FLASH 12 GB DAN 32 GM (CARD ONLY) - PT HERO SUPERMARKET, TBK | CONNECTIVITY | 3057600000 | HERO SUPERMARKET | DTS | POERBO SOESENO | YUSUF SARTONO | PT Telekomunikasi Selular, PT Telekomunikasi Selular, PT Telekomunikasi Selular |  |  | 10/05/2018 | 11/06/2018 | 32 days | 231 days | 100 | 65 | DELAY | [11/14/2018] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 1070160000 | 1070160000 | Integrasi | 30 | 17 | 10/05/2018 | 12/20/2018 | [8 empty] | [] | 08/05/2019 10:53:05
PROJ30 |  | REGULAR | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | SMART BUILDING | 472727273 | ADHI KARYA PT | PCS | MUHAMMAD SIDIK | IRWANDI | PT Telkom Akses |  |  | 11/19/2014 | 07/31/2017 | 985 days | 1647 days | 100 | 41.25 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 277727272.8875 | 277727272.8875 | MTC | 1.64 |  | 03/09/2017 | 03/30/2017 | [8 empty] | [] | 12/03/2019 15:53:11
PROJ30 |  | REGULAR | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | SMART BUILDING | 472727273 | ADHI KARYA PT | PCS | MUHAMMAD SIDIK | IRWANDI | PT Telkom Akses |  |  | 11/19/2014 | 07/31/2017 | 985 days | 1647 days | 100 | 41.25 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 277727272.8875 | 277727272.8875 | Pemasangan field | 13 | 1.5 | 02/01/2017 | 02/23/2017 | [8 empty] | [] | 12/03/2019 15:53:11
PROJ30 |  | REGULAR | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | SMART BUILDING | 472727273 | ADHI KARYA PT | PCS | MUHAMMAD SIDIK | IRWANDI | PT Telkom Akses |  |  | 11/19/2014 | 07/31/2017 | 985 days | 1647 days | 100 | 41.25 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 277727272.8875 | 277727272.8875 | Pemasangan pipa protector | 10.54 | 5.54 | 09/22/2015 | 10/30/2015 | [8 empty] | [] | 12/03/2019 15:53:11
PROJ30 |  | REGULAR | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | SMART BUILDING | 472727273 | ADHI KARYA PT | PCS | MUHAMMAD SIDIK | IRWANDI | PT Telkom Akses |  |  | 11/19/2014 | 07/31/2017 | 985 days | 1647 days | 100 | 41.25 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 277727272.8875 | 277727272.8875 | Pembuatan HH Pit Portable | 27.74 | 14.12 | 04/01/2016 | 11/23/2016 | [8 empty] | [] | 12/03/2019 15:53:11
PROJ30 |  | REGULAR | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | SMART BUILDING | 472727273 | ADHI KARYA PT | PCS | MUHAMMAD SIDIK | IRWANDI | PT Telkom Akses |  |  | 11/19/2014 | 07/31/2017 | 985 days | 1647 days | 100 | 41.25 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 277727272.8875 | 277727272.8875 | Preliminaries | 2.54 |  | 02/21/2017 | 03/16/2017 | [8 empty] | [] | 12/03/2019 15:53:11
PROJ30 |  | REGULAR | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | SMART BUILDING | 472727273 | ADHI KARYA PT | PCS | MUHAMMAD SIDIK | IRWANDI | PT Telkom Akses |  |  | 11/19/2014 | 07/31/2017 | 985 days | 1647 days | 100 | 41.25 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 277727272.8875 | 277727272.8875 | Roset Optik | 4.61 | 1.5 | 01/02/2016 | 01/19/2016 | [8 empty] | [] | 12/03/2019 15:53:11
PROJ3062 | LOP108175 | MEGA | PENGADAAN UPGRADE 230 SERVER DI DC GTI DAN TABANAN UNTUK PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK | APPLICATION | 69027000000 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | RUDY SETYO NUGROHO | RUDIONO | PT Signet Pratama | K.TEL.09-0837/HK.850/DES-00/2018 |  | 10/12/2018 | 04/30/2019 | 200 days | 224 days | 100 | 97.99 | DELAY | [03/27/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 1387442700 | 1387442700 | Tahap Penutupan Proyek | 1.65 |  | 01/07/2019 | 04/30/2019 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 13:54:44
PROJ3062 | LOP108175 | MEGA | PENGADAAN UPGRADE 230 SERVER DI DC GTI DAN TABANAN UNTUK PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK | APPLICATION | 69027000000 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | RUDY SETYO NUGROHO | RUDIONO | PT Signet Pratama | K.TEL.09-0837/HK.850/DES-00/2018 |  | 10/12/2018 | 04/30/2019 | 200 days | 224 days | 100 | 97.99 | DELAY | [03/27/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 1387442700 | 1387442700 | Tahap Stagging Perangkat di DC PT BRI | 1 | 0.64 | 12/10/2018 | 04/30/2019 | Kesiapan Lokasi Upgrade Server di lokasi GTI BRI | Kesiapan Lokasi | Significant Risk | Kesiapan lokasi akan berdampak pada keterlambatan instalasi. | CUSTOMER | Arrange Meeting kesepakatan bersama BRI | Arrange Meeting kesepakatan bersama BRI untuk kebijakan terkait pendendaan instalasi perangkat. | 19-APR-19 | fikri [fikri.hidayat@sigma.co.id] | 13/05/2019 13:54:44
PROJ3062 | LOP108175 | MEGA | PENGADAAN UPGRADE 230 SERVER DI DC GTI DAN TABANAN UNTUK PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK | APPLICATION | 69027000000 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | RUDY SETYO NUGROHO | RUDIONO | PT Signet Pratama | K.TEL.09-0837/HK.850/DES-00/2018 |  | 10/12/2018 | 04/30/2019 | 200 days | 224 days | 100 | 97.99 | DELAY | [03/27/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 1387442700 | 1387442700 | Tahap Stagging Perangkat di DC PT BRI | 1 | 0.64 | 12/10/2018 | 04/30/2019 | Kesiapan Lokasi Upgrade Server di lokasi GTI BRI | Kesiapan Lokasi | Significant Risk | Kesiapan lokasi akan berdampak pada keterlambatan instalasi. | CUSTOMER | Arrange Meeting kesepakatan bersama BRI | Arrange Meeting kesepakatan bersama BRI untuk kebijakan terkait pendendaan instalasi perangkat. | 19-APR-19 | rudiono [rudiono05@gmail.com] | 13/05/2019 13:54:44
PROJ3062 | LOP108175 | MEGA | PENGADAAN UPGRADE 230 SERVER DI DC GTI DAN TABANAN UNTUK PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK | APPLICATION | 69027000000 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | RUDY SETYO NUGROHO | RUDIONO | PT Signet Pratama | K.TEL.09-0837/HK.850/DES-00/2018 |  | 10/12/2018 | 04/30/2019 | 200 days | 224 days | 100 | 97.99 | DELAY | [03/27/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 1387442700 | 1387442700 | Tahap Stagging Perangkat di DC PT BRI | 1 | 0.64 | 12/10/2018 | 04/30/2019 | Kesiapan Lokasi Upgrade Server di lokasi GTI BRI | Kesiapan Lokasi | Significant Risk | Kesiapan lokasi akan berdampak pada keterlambatan instalasi. | CUSTOMER | Pengiriman surat resmi ke BRI terkait kendala dilapangan | Pengiriman surat resmi ke BRI terkait kendala dilapangan | 13-FEB-19 | Rudiono [rudiono@telkom.co.id] | 13/05/2019 13:54:44
PROJ31 |  | ORDINARY | PROJECT INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER 2 | SMART BUILDING | 2484600427 | INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | HERI IKHWAN DIANA | PT PINS Indonesia |  |  | 08/18/2015 | 09/30/2017 | 774 days | 1375 days | 100 | 95.67 | DELAY | 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) | 107583198.4891 | 107583198.4891 | IFC | 100 | 95.67 | 08/24/2015 | 09/30/2017 | customer belum mau ttd bast1 karena menuntut pemasangan ups | Keterlambatan BAST | Significant Risk | Pekerjaan sesuai kontrak 100% dan siap tanda tangan bast1 namun customer belum mau ttd bast1 karena menuntut pemasangan ups di beberapa lantai yang pada awalnya tidak tercantum dalam boq awal | CUSTOMER | segmen akan memenuhi kebutuhan ups tersebut agar bast1 bisa segera di ttd |  | 31-MAY-19 | HERI IKHWAN DIANA [660190@telkom.co.id] | 09/05/2019 11:37:49
PROJ3107 | LOP108271 | ORDINARY | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK PROYEK SEDAYU CITY APARTEMEN @ KELAPA GADING APARTEMENT JAKARTA | SMART BUILDING | 18984900000 | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | HADI TRIYONO | PT PINS Indonesia | K.TEL.10-0030/HK.810/DES-IBS/2018 |  | 10/01/2018 | 12/25/2019 | 450 days | 235 days | 100 | 10.8183 | LAG | [02/12/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 16931056563.3 | 16931056563.3 | SISTEM CCTV, ACCESS CARD DAN VIDEOPHONE | 35.47 | 2.8951 | 11/01/2018 | 10/31/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 11:54:50
PROJ3107 | LOP108271 | ORDINARY | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK PROYEK SEDAYU CITY APARTEMEN @ KELAPA GADING APARTEMENT JAKARTA | SMART BUILDING | 18984900000 | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | HADI TRIYONO | PT PINS Indonesia | K.TEL.10-0030/HK.810/DES-IBS/2018 |  | 10/01/2018 | 12/25/2019 | 450 days | 235 days | 100 | 10.8183 | LAG | [02/12/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 16931056563.3 | 16931056563.3 | SISTEM FIRE ALARM , TATA SUARA DAN TRAY | 35.54 | 3.3723 | 11/01/2018 | 10/31/2019 | Mos yang sudah ada di lapangan belum terpasang | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | Sedang dalam proses pemasangan MoS | MITRA | Percepatan pemasangan MoS | Sedang dalam proses pemasangan MoS di lapangan | 23-APR-19 | Hadi Triyono [720343@telkom.co.id] | 09/04/2019 11:54:50
PROJ3107 | LOP108271 | ORDINARY | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK PROYEK SEDAYU CITY APARTEMEN @ KELAPA GADING APARTEMENT JAKARTA | SMART BUILDING | 18984900000 | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | HADI TRIYONO | PT PINS Indonesia | K.TEL.10-0030/HK.810/DES-IBS/2018 |  | 10/01/2018 | 12/25/2019 | 450 days | 235 days | 100 | 10.8183 | LAG | [02/12/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 16931056563.3 | 16931056563.3 | SISTEM FIRE ALARM , TATA SUARA DAN TRAY | 35.54 | 3.3723 | 11/01/2018 | 10/31/2019 | Mos yang sudah ada di lapangan belum terpasang | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | Sedang dalam proses pemasangan MoS | MITRA | Percepatan pemasangan MoS | Sedang dalam proses pemasangan MoS di lapangan | 23-APR-19 | Wawi [] | 09/04/2019 11:54:50
PROJ3107 | LOP108271 | ORDINARY | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK PROYEK SEDAYU CITY APARTEMEN @ KELAPA GADING APARTEMENT JAKARTA | SMART BUILDING | 18984900000 | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | HADI TRIYONO | PT PINS Indonesia | K.TEL.10-0030/HK.810/DES-IBS/2018 |  | 10/01/2018 | 12/25/2019 | 450 days | 235 days | 100 | 10.8183 | LAG | [02/12/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 16931056563.3 | 16931056563.3 | SISTEM TELEPHONE, DATA, MATV | 28.99 | 4.5509 | 11/01/2018 | 10/31/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 11:54:50
PROJ3146 | LOP108542 | ORDINARY | LAN & IPPBX FIELD SUBANG COLL PERTAMINA EP ASSET 3 SUBANG FIELD | SMART BUILDING | 7735000000 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | HADI TRIYONO | PT Nusantara Compnet Integrator |  |  | 10/22/2018 | 12/21/2018 | 60 days | 214 days | 100 | 55.67 | DELAY | [01/04/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 3428925500 | 3428925500 | INSTALASI FO & KELENGKAPANNYA | 43.33 | 20 | 03/17/2019 | 04/11/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 20:53:34
PROJ3146 | LOP108542 | ORDINARY | LAN & IPPBX FIELD SUBANG COLL PERTAMINA EP ASSET 3 SUBANG FIELD | SMART BUILDING | 7735000000 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | HADI TRIYONO | PT Nusantara Compnet Integrator |  |  | 10/22/2018 | 12/21/2018 | 60 days | 214 days | 100 | 55.67 | DELAY | [01/04/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 3428925500 | 3428925500 | PEKERJAAN GALIAN KABEL | 33.33 | 24 | 02/25/2019 | 03/16/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 20:53:34
PROJ3146 | LOP108542 | ORDINARY | LAN & IPPBX FIELD SUBANG COLL PERTAMINA EP ASSET 3 SUBANG FIELD | SMART BUILDING | 7735000000 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | HADI TRIYONO | PT Nusantara Compnet Integrator |  |  | 10/22/2018 | 12/21/2018 | 60 days | 214 days | 100 | 55.67 | DELAY | [01/04/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 3428925500 | 3428925500 | PEKERJAAN PERAPIHAN | 11.67 |  | 04/12/2019 | 03/18/2019 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 20:53:34
PROJ3185 | LOP108406 | MEGA | PENGADAAN MITRA PENGELOLA UNIT LAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN | CPE DEVICES | 50000000000 | BPJS KETENAGAKERJAAN | HWS | SUSILO IRAWAN | ADRID | PT Infomedia Nusantara | K.TEL.10-0349/HK.850/DES-HWS/2018 |  | 10/12/2018 | 01/31/2019 | 111 days | 224 days | 100 | 92 | DELAY | [12/09/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 4000000000 | 4000000000 | Furniture | 10 | 7 | 12/04/2018 | 01/06/2019 | Komitmen dg Vendor Pengiriman | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | Imfomedia belum menyelesaikan Komitmen dengan Vendor Pengiriman Barang shg vendor tidak bersedia melanjutkan Delivery Barang | MITRA |  |  |  | [] | 19/05/2019 14:07:23
PROJ3185 | LOP108406 | MEGA | PENGADAAN MITRA PENGELOLA UNIT LAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN | CPE DEVICES | 50000000000 | BPJS KETENAGAKERJAAN | HWS | SUSILO IRAWAN | ADRID | PT Infomedia Nusantara | K.TEL.10-0349/HK.850/DES-HWS/2018 |  | 10/12/2018 | 01/31/2019 | 111 days | 224 days | 100 | 92 | DELAY | [12/09/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 4000000000 | 4000000000 | Laptop & Printer | 12 | 10 | 11/07/2018 | 01/06/2019 | [8 empty] | [] | 19/05/2019 14:07:23
PROJ3185 | LOP108406 | MEGA | PENGADAAN MITRA PENGELOLA UNIT LAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN | CPE DEVICES | 50000000000 | BPJS KETENAGAKERJAAN | HWS | SUSILO IRAWAN | ADRID | PT Infomedia Nusantara | K.TEL.10-0349/HK.850/DES-HWS/2018 |  | 10/12/2018 | 01/31/2019 | 111 days | 224 days | 100 | 92 | DELAY | [12/09/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 4000000000 | 4000000000 | SAT,UAT, BAST | 5 | 2 | 01/03/2019 | 01/07/2019 | Data Performance | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | - BAST harus dilampirkan Data Performance. - 17 Mei 2019 telah dilakukan Rapat dengan BPJSTK untuk membahas format Dokumen Performance | MITRA | FU Data Performance | - Tim Infomedia akan membuatkan dan menyiapkan data Performance yang sudah disepakati formatnya dengan BPJSTK | 21-MAY-19 | Faesal [faesal@infomedia] | 19/05/2019 14:07:23
PROJ32 |  | ORDINARY | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | SMART BUILDING | 2109703600 | PODOMORO GROUP | PCS | NOVI ANDRIYANI | IRWANDI | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 08/30/2015 | 04/30/2018 | 974 days | 1363 days | 100 | 118.71 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | -394725543.56 | -394725543.56 | Emergency Panic Button - Phase 2 | 26.23 | 19.63 | 08/31/2015 | 08/31/2017 | [8 empty] | [] | 15/03/2019 15:35:30
PROJ32 |  | ORDINARY | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | SMART BUILDING | 2109703600 | PODOMORO GROUP | PCS | NOVI ANDRIYANI | IRWANDI | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 08/30/2015 | 04/30/2018 | 974 days | 1363 days | 100 | 118.71 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | -394725543.56 | -394725543.56 | Emergency Panic Button - Phase 3 | 15.66 | 15.06 | 08/31/2015 | 08/31/2017 | [8 empty] | [] | 15/03/2019 15:35:30
PROJ32 |  | ORDINARY | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | SMART BUILDING | 2109703600 | PODOMORO GROUP | PCS | NOVI ANDRIYANI | IRWANDI | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 08/30/2015 | 04/30/2018 | 974 days | 1363 days | 100 | 118.71 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | -394725543.56 | -394725543.56 | PRELIMINARIES | 3.07 | 1.11 | 08/31/2015 | 11/16/2017 | [8 empty] | [] | 15/03/2019 15:35:30
PROJ3282 | LOP21842 | MEGA | PAKET JASA IMPLEMENTASI SISTEM ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) PT. PEGADAIAN | APPLICATION | 177272727273 | PEGADAIAN PT | FMS | ANDIKA PRATAMA PUTRA | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | PT Sigma Metrasys Solution | K.TEL.10-0683/HK.810/DES-00/2018 |  | 10/23/2018 | 02/19/2019 | 119 days | 213 days | 100 | 97.5 | DELAY |  | 4431818181.825 | 4431818181.825 | GO LIVE & Close Project | 6 | 3.5 | 11/05/2018 | 01/01/2019 | [8 empty] | [] | 15/03/2019 15:22:46
PROJ3296 | LOP108701 | ORDINARY | PERANGKAT CCTV AREA HCC & JETTY RU II DUMAI | SMART BUILDING | 7516950000 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | HARI MULYA | PT PINS Indonesia | K.TEL.11-0361/HK.850/DES-ERS/2018 |  | 10/12/2018 | 03/31/2019 | 170 days | 224 days | 100 | 70 | DELAY | [01/30/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 2255085000 | 2255085000 | Delivery Material CCTV & Assesories | 30 | 10 | 01/01/2019 | 03/16/2019 | [8 empty] | [] | 19/03/2019 17:39:58
PROJ3296 | LOP108701 | ORDINARY | PERANGKAT CCTV AREA HCC & JETTY RU II DUMAI | SMART BUILDING | 7516950000 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | HARI MULYA | PT PINS Indonesia | K.TEL.11-0361/HK.850/DES-ERS/2018 |  | 10/12/2018 | 03/31/2019 | 170 days | 224 days | 100 | 70 | DELAY | [01/30/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 2255085000 | 2255085000 | Pensisteman / instalasi & Config CCTV s/d Live | 7 |  | 03/17/2019 | 03/26/2019 | [8 empty] | [] | 19/03/2019 17:39:58
PROJ3296 | LOP108701 | ORDINARY | PERANGKAT CCTV AREA HCC & JETTY RU II DUMAI | SMART BUILDING | 7516950000 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | HARI MULYA | PT PINS Indonesia | K.TEL.11-0361/HK.850/DES-ERS/2018 |  | 10/12/2018 | 03/31/2019 | 170 days | 224 days | 100 | 70 | DELAY | [01/30/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 2255085000 | 2255085000 | UAT & BAST Parsial Tahap 2 | 3 |  | 03/27/2019 | 03/29/2019 | [8 empty] | [] | 19/03/2019 17:39:58
PROJ3384 | LOP109217 | ORDINARY | HOTEL NEXA MAKASSAR - PENYEDIAAN LAYANAN INFRASTRUKTUR DAN ICT SOLUSION (PERJANJIAN PERPANJANGAN) | SMART BUILDING | 1650183093 | HOTEL NEXA MAKASSAR | THS | ANDI ABDUL WARIS | ADITYA | PT PINS Indonesia |  |  | 10/24/2018 | 04/30/2019 | 188 days | 212 days | 100 | 98.14 | DELAY | [03/21/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 30693405.5298 | 30693405.5298 | Equipment Data, IPTV, Telephone, WiFi, CCTV | 55.35 | 54.76 | 01/27/2019 | 04/30/2019 | End proyek sudah berakhir | Kesiapan Lokasi | Significant Risk | Waktu proyek sudah berakhir dimana pekerjaan belum selesai dikarenakan kesiapan lokasi yang belu siap dan telkom sudah mengirimkan permohonan perpanjangan waktu kontrak namun belum ada respon dari customer | CUSTOMER | Kirim surat ke MK terkait percepatan penyelesaian pekerjaan | Telkom sudah mengirimkan surat ke MK agar bisa dilakukan percepatan penyelesaian pekerjaan yang terkendala pekerjaan sipil karena waktu kontrak sudah habis | 08-MAY-19 | ADITYA [aditya.st.ta@gmail.com] | 22/05/2019 11:35:33
PROJ3384 | LOP109217 | ORDINARY | HOTEL NEXA MAKASSAR - PENYEDIAAN LAYANAN INFRASTRUKTUR DAN ICT SOLUSION (PERJANJIAN PERPANJANGAN) | SMART BUILDING | 1650183093 | HOTEL NEXA MAKASSAR | THS | ANDI ABDUL WARIS | ADITYA | PT PINS Indonesia |  |  | 10/24/2018 | 04/30/2019 | 188 days | 212 days | 100 | 98.14 | DELAY | [03/21/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 30693405.5298 | 30693405.5298 | Equipment Data, IPTV, Telephone, WiFi, CCTV | 55.35 | 54.76 | 01/27/2019 | 04/30/2019 | Lokasi tidak siap | Kesiapan Lokasi | Significant Risk | Masih banyak pekerjaan sipil yang belum siap sehingga menghambat pemasangan armature dan perangkat | CUSTOMER | Mengajukan surat | Surat permohonan perpanjangan sudah diajukan dengan melampirkan foto-foto kondisi lapangan | 01-APR-19 | Aditya [aditya.st.ta@gmail.com] | 22/05/2019 11:35:33
PROJ3384 | LOP109217 | ORDINARY | HOTEL NEXA MAKASSAR - PENYEDIAAN LAYANAN INFRASTRUKTUR DAN ICT SOLUSION (PERJANJIAN PERPANJANGAN) | SMART BUILDING | 1650183093 | HOTEL NEXA MAKASSAR | THS | ANDI ABDUL WARIS | ADITYA | PT PINS Indonesia |  |  | 10/24/2018 | 04/30/2019 | 188 days | 212 days | 100 | 98.14 | DELAY | [03/21/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 30693405.5298 | 30693405.5298 | Equipment Data, IPTV, Telephone, WiFi, CCTV | 55.35 | 54.76 | 01/27/2019 | 04/30/2019 | SI masih proses negosiasi | Amandemen & CR (Perubahan yang belum terkendali) | Significant Risk | Beberapa SI masih dalam proses negosiasi harga sehingga akan menghambat progress pekerjaan SI | CUSTOMER | Meeting klarifikasi | Meeting klarifikasi dengan customer dan MK sekaligus membahas kendala pekerjaan di lapangan | 24-MAY-19 | [] | 22/05/2019 11:35:33
PROJ3384 | LOP109217 | ORDINARY | HOTEL NEXA MAKASSAR - PENYEDIAAN LAYANAN INFRASTRUKTUR DAN ICT SOLUSION (PERJANJIAN PERPANJANGAN) | SMART BUILDING | 1650183093 | HOTEL NEXA MAKASSAR | THS | ANDI ABDUL WARIS | ADITYA | PT PINS Indonesia |  |  | 10/24/2018 | 04/30/2019 | 188 days | 212 days | 100 | 98.14 | DELAY | [03/21/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 30693405.5298 | 30693405.5298 | Installasi | 40.65 | 39.44 | 10/24/2018 | 04/30/2019 | [8 empty] | [] | 22/05/2019 11:35:33
PROJ3384 | LOP109217 | ORDINARY | HOTEL NEXA MAKASSAR - PENYEDIAAN LAYANAN INFRASTRUKTUR DAN ICT SOLUSION (PERJANJIAN PERPANJANGAN) | SMART BUILDING | 1650183093 | HOTEL NEXA MAKASSAR | THS | ANDI ABDUL WARIS | ADITYA | PT PINS Indonesia |  |  | 10/24/2018 | 04/30/2019 | 188 days | 212 days | 100 | 98.14 | DELAY | [03/21/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 30693405.5298 | 30693405.5298 | Pekerjaan Persiapan Prasarana dan Penunjang | 4 | 3.94 | 10/24/2018 | 04/30/2019 | [8 empty] | [] | 22/05/2019 11:35:33
PROJ3385 | LOP109311 | ORDINARY | PENGADAAN PENINGKATAN KAPASITAS CLUSTER CLOUDERA BIG DATA | BIG DATA | 11220000000 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | RUDY SETYO NUGROHO | ARIA OCTA | PT Metra-Net | K.TEL.11-0393/HK.850/DES-00/2018 |  | 10/30/2018 | 04/30/2019 | 182 days | 206 days | 99.51 | 94.77 | DELAY | [01/08/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 586806000 | 586806000 | Profesional Service ( Tahap I) | 2.49 | 1 | 01/31/2019 | 04/30/2019 | [8 empty] | [] | 02/05/2019 16:13:44
PROJ3385 | LOP109311 | ORDINARY | PENGADAAN PENINGKATAN KAPASITAS CLUSTER CLOUDERA BIG DATA | BIG DATA | 11220000000 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | RUDY SETYO NUGROHO | ARIA OCTA | PT Metra-Net | K.TEL.11-0393/HK.850/DES-00/2018 |  | 10/30/2018 | 04/30/2019 | 182 days | 206 days | 99.51 | 94.77 | DELAY | [01/08/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 586806000 | 586806000 | Profesional Service Tahap III | 0.63 | 0 | 03/31/2019 | 06/30/2019 | [8 empty] | [] | 02/05/2019 16:13:44
PROJ3385 | LOP109311 | ORDINARY | PENGADAAN PENINGKATAN KAPASITAS CLUSTER CLOUDERA BIG DATA | BIG DATA | 11220000000 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | RUDY SETYO NUGROHO | ARIA OCTA | PT Metra-Net | K.TEL.11-0393/HK.850/DES-00/2018 |  | 10/30/2018 | 04/30/2019 | 182 days | 206 days | 99.51 | 94.77 | DELAY | [01/08/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 586806000 | 586806000 | Profesional service Tahap II | 3.11 |  | 02/28/2019 | 05/31/2019 | [8 empty] | [] | 02/05/2019 16:13:44
PROJ35 |  | ORDINARY | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | SMART BUILDING | 16640000000 | PAKUWON JATI | PCS | YAFRINO, ST, M.M | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 01/12/2016 | 03/31/2019 | 1174 days | 1228 days | 100.003 | 75.8123 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 4024833280 | 4024833280 | CCTV System | 14.7954 | 11.3779 | 01/18/2016 | 03/31/2019 | [8 empty] | [] | 15/05/2019 12:40:20
PROJ35 |  | ORDINARY | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | SMART BUILDING | 16640000000 | PAKUWON JATI | PCS | YAFRINO, ST, M.M | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 01/12/2016 | 03/31/2019 | 1174 days | 1228 days | 100.003 | 75.8123 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 4024833280 | 4024833280 | GPON ICT | 11.3638 | 9.543 | 01/18/2016 | 03/31/2019 | [8 empty] | [] | 15/05/2019 12:40:20
PROJ35 |  | ORDINARY | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | SMART BUILDING | 16640000000 | PAKUWON JATI | PCS | YAFRINO, ST, M.M | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 01/12/2016 | 03/31/2019 | 1174 days | 1228 days | 100.003 | 75.8123 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 4024833280 | 4024833280 | GPON ME | 7.1693 | 6.3785 | 01/18/2016 | 03/31/2019 | [8 empty] | [] | 15/05/2019 12:40:20
PROJ35 |  | ORDINARY | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | SMART BUILDING | 16640000000 | PAKUWON JATI | PCS | YAFRINO, ST, M.M | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 01/12/2016 | 03/31/2019 | 1174 days | 1228 days | 100.003 | 75.8123 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 4024833280 | 4024833280 | GPON ME | 11.6027 | 10.3866 | 01/18/2016 | 03/31/2019 | [8 empty] | [] | 15/05/2019 12:40:20
PROJ35 |  | ORDINARY | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | SMART BUILDING | 16640000000 | PAKUWON JATI | PCS | YAFRINO, ST, M.M | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 01/12/2016 | 03/31/2019 | 1174 days | 1228 days | 100.003 | 75.8123 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 4024833280 | 4024833280 | PROVISIONAL SUM | 1.1971 |  | 01/18/2016 | 03/31/2019 | [8 empty] | [] | 15/05/2019 12:40:20
PROJ35 |  | ORDINARY | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | SMART BUILDING | 16640000000 | PAKUWON JATI | PCS | YAFRINO, ST, M.M | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 01/12/2016 | 03/31/2019 | 1174 days | 1228 days | 100.003 | 75.8123 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 4024833280 | 4024833280 | Persiapan, Prasarana dan Penunjang | 2.53 | 1.885 | 01/18/2016 | 03/31/2019 | Cash Flow | Keterbatasan Kapabilitas Mitra | Significant Risk | Saat ini semua pekerjaan lapangan diambil alih langsung oleh Anper PT. PINS, kendala keterbatasan dana untuk penyelesaian di lapangan | MITRA | Butuh support Dana | Tim lapangan terkendala dana untuk menyelesaikan Project, kekurangan dana untuk membayar gaji pekrja, pengadaan material, penyelesaian defact dlsb. | 30-APR-19 | HERI IKHWAN DIANA [660190@telkom.co.id] | 15/05/2019 12:40:20
PROJ35 |  | ORDINARY | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | SMART BUILDING | 16640000000 | PAKUWON JATI | PCS | YAFRINO, ST, M.M | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 01/12/2016 | 03/31/2019 | 1174 days | 1228 days | 100.003 | 75.8123 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 4024833280 | 4024833280 | Persiapan, Prasarana dan Penunjang | 2.53 | 1.885 | 01/18/2016 | 03/31/2019 | Cash Flow | Keterbatasan Kapabilitas Mitra | Significant Risk | Saat ini semua pekerjaan lapangan diambil alih langsung oleh Anper PT. PINS, kendala keterbatasan dana untuk penyelesaian di lapangan | MITRA | Butuh support Dana | Tim lapangan terkendala dana untuk menyelesaikan Project, kekurangan dana untuk membayar gaji pekrja, pengadaan material, penyelesaian defact dlsb. | 30-APR-19 | Monti Maulana [monti@pins.co.id] | 15/05/2019 12:40:20
PROJ35 |  | ORDINARY | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | SMART BUILDING | 16640000000 | PAKUWON JATI | PCS | YAFRINO, ST, M.M | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 01/12/2016 | 03/31/2019 | 1174 days | 1228 days | 100.003 | 75.8123 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 4024833280 | 4024833280 | Security System | 9.4 | 3.9447 | 01/18/2016 | 03/31/2019 | [8 empty] | [] | 15/05/2019 12:40:20
PROJ35 |  | ORDINARY | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | SMART BUILDING | 16640000000 | PAKUWON JATI | PCS | YAFRINO, ST, M.M | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 01/12/2016 | 03/31/2019 | 1174 days | 1228 days | 100.003 | 75.8123 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 4024833280 | 4024833280 | Sound System | 19.6368 | 13.4274 | 01/18/2016 | 03/31/2019 | [8 empty] | [] | 15/05/2019 12:40:20
PROJ35 |  | ORDINARY | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | SMART BUILDING | 16640000000 | PAKUWON JATI | PCS | YAFRINO, ST, M.M | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 01/12/2016 | 03/31/2019 | 1174 days | 1228 days | 100.003 | 75.8123 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 4024833280 | 4024833280 | TRAY CABLE | 2.3932 | 1.5891 | 01/18/2016 | 03/31/2019 | [8 empty] | [] | 15/05/2019 12:40:20
PROJ35 |  | ORDINARY | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | SMART BUILDING | 16640000000 | PAKUWON JATI | PCS | YAFRINO, ST, M.M | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 01/12/2016 | 03/31/2019 | 1174 days | 1228 days | 100.003 | 75.8123 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 4024833280 | 4024833280 | Videophone System | 19.9126 | 16.0801 | 01/18/2016 | 03/31/2019 | [8 empty] | [] | 15/05/2019 12:40:20
PROJ3530 | LOP109710 | BIG | IMPLEMENTASI BIG DATA KIMIA FARMA | CPE DEVICES | 21720155875 | KIMIA FARMA PT | HWS | MELANY ULFA | ZAKY AHMAD | PT Metra-Net | K.TEL.11-0645/HK.850/DES-00/2018 | K.TEL.0818-0787/HK.810/DES-A1000000/2018 | 11/22/2018 | 11/22/2019 | 365 days | 183 days | 100 | 48.5 | LAG | [01/08/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 11185880275.625 | 11185880275.625 | Data Migration | 10 |  | 02/21/2019 | 03/28/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 13:44:05
PROJ3530 | LOP109710 | BIG | IMPLEMENTASI BIG DATA KIMIA FARMA | CPE DEVICES | 21720155875 | KIMIA FARMA PT | HWS | MELANY ULFA | ZAKY AHMAD | PT Metra-Net | K.TEL.11-0645/HK.850/DES-00/2018 | K.TEL.0818-0787/HK.810/DES-A1000000/2018 | 11/22/2018 | 11/22/2019 | 365 days | 183 days | 100 | 48.5 | LAG | [01/08/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 11185880275.625 | 11185880275.625 | Release Full Stack Big Data Infrastructure | 22.6 | 18.5 | 12/03/2018 | 03/29/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 13:44:05
PROJ3530 | LOP109710 | BIG | IMPLEMENTASI BIG DATA KIMIA FARMA | CPE DEVICES | 21720155875 | KIMIA FARMA PT | HWS | MELANY ULFA | ZAKY AHMAD | PT Metra-Net | K.TEL.11-0645/HK.850/DES-00/2018 | K.TEL.0818-0787/HK.810/DES-A1000000/2018 | 11/22/2018 | 11/22/2019 | 365 days | 183 days | 100 | 48.5 | LAG | [01/08/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 11185880275.625 | 11185880275.625 | Release Use Case 1 | 7.2 | 6.2 | 12/04/2018 | 03/22/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 13:44:05
PROJ3530 | LOP109710 | BIG | IMPLEMENTASI BIG DATA KIMIA FARMA | CPE DEVICES | 21720155875 | KIMIA FARMA PT | HWS | MELANY ULFA | ZAKY AHMAD | PT Metra-Net | K.TEL.11-0645/HK.850/DES-00/2018 | K.TEL.0818-0787/HK.810/DES-A1000000/2018 | 11/22/2018 | 11/22/2019 | 365 days | 183 days | 100 | 48.5 | LAG | [01/08/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 11185880275.625 | 11185880275.625 | Release Use Case 2 | 8.2 | 5.6 | 12/04/2018 | 04/19/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 13:44:05
PROJ3530 | LOP109710 | BIG | IMPLEMENTASI BIG DATA KIMIA FARMA | CPE DEVICES | 21720155875 | KIMIA FARMA PT | HWS | MELANY ULFA | ZAKY AHMAD | PT Metra-Net | K.TEL.11-0645/HK.850/DES-00/2018 | K.TEL.0818-0787/HK.810/DES-A1000000/2018 | 11/22/2018 | 11/22/2019 | 365 days | 183 days | 100 | 48.5 | LAG | [01/08/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 11185880275.625 | 11185880275.625 | Release Use Case 3 | 6.6 | 1.2 | 04/22/2019 | 05/07/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 13:44:05
PROJ3530 | LOP109710 | BIG | IMPLEMENTASI BIG DATA KIMIA FARMA | CPE DEVICES | 21720155875 | KIMIA FARMA PT | HWS | MELANY ULFA | ZAKY AHMAD | PT Metra-Net | K.TEL.11-0645/HK.850/DES-00/2018 | K.TEL.0818-0787/HK.810/DES-A1000000/2018 | 11/22/2018 | 11/22/2019 | 365 days | 183 days | 100 | 48.5 | LAG | [01/08/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 11185880275.625 | 11185880275.625 | Release Use Case 4 | 5.8 |  | 04/22/2019 | 06/24/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 13:44:05
PROJ3530 | LOP109710 | BIG | IMPLEMENTASI BIG DATA KIMIA FARMA | CPE DEVICES | 21720155875 | KIMIA FARMA PT | HWS | MELANY ULFA | ZAKY AHMAD | PT Metra-Net | K.TEL.11-0645/HK.850/DES-00/2018 | K.TEL.0818-0787/HK.810/DES-A1000000/2018 | 11/22/2018 | 11/22/2019 | 365 days | 183 days | 100 | 48.5 | LAG | [01/08/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 11185880275.625 | 11185880275.625 | Release Use Case 5 | 5.5 |  | 04/22/2019 | 06/24/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 13:44:05
PROJ3530 | LOP109710 | BIG | IMPLEMENTASI BIG DATA KIMIA FARMA | CPE DEVICES | 21720155875 | KIMIA FARMA PT | HWS | MELANY ULFA | ZAKY AHMAD | PT Metra-Net | K.TEL.11-0645/HK.850/DES-00/2018 | K.TEL.0818-0787/HK.810/DES-A1000000/2018 | 11/22/2018 | 11/22/2019 | 365 days | 183 days | 100 | 48.5 | LAG | [01/08/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 11185880275.625 | 11185880275.625 | Release Use Case 6 | 5.3 |  | 07/08/2019 | 09/13/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 13:44:05
PROJ3530 | LOP109710 | BIG | IMPLEMENTASI BIG DATA KIMIA FARMA | CPE DEVICES | 21720155875 | KIMIA FARMA PT | HWS | MELANY ULFA | ZAKY AHMAD | PT Metra-Net | K.TEL.11-0645/HK.850/DES-00/2018 | K.TEL.0818-0787/HK.810/DES-A1000000/2018 | 11/22/2018 | 11/22/2019 | 365 days | 183 days | 100 | 48.5 | LAG | [01/08/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 11185880275.625 | 11185880275.625 | Release Use Case 7 | 6 |  | 06/25/2019 | 09/02/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 13:44:05
PROJ3530 | LOP109710 | BIG | IMPLEMENTASI BIG DATA KIMIA FARMA | CPE DEVICES | 21720155875 | KIMIA FARMA PT | HWS | MELANY ULFA | ZAKY AHMAD | PT Metra-Net | K.TEL.11-0645/HK.850/DES-00/2018 | K.TEL.0818-0787/HK.810/DES-A1000000/2018 | 11/22/2018 | 11/22/2019 | 365 days | 183 days | 100 | 48.5 | LAG | [01/08/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 11185880275.625 | 11185880275.625 | SAP Data Integration | 14.8 | 9 | 12/04/2018 | 03/29/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 13:44:05
PROJ3594 | LOP109872 | ORDINARY | PENGADAAN PENINGKATAN BUSINESS INTELEGENCE DI ATAS PLATFORM CLOUDERA (ATSCALE) | CPE DEVICES | 13600000000 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | RUDY WIBOWO | ARIA OCTA | PT Metra-Net | K.TEL.09-0745/HK.810/DES-BMS1/2018 |  | 11/27/2018 | 05/27/2019 | 181 days | 178 days | 100 | 94.43 | LAG | [01/07/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 757520000 | 757520000 | Implementasi Tahap II | 5.57 |  | 06/01/2019 | 07/31/2019 | menunggu project Cloudera 25 node & 4 Node selesai | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | implementasi Cube untuk 3 usecase. 2 usecase done untuk tahap 1. dilanjutkan ke tahap 2 untuk sisa 1 usecase menunggu 25 Node dan 4 Node selesai | MITRA | penyelesaian 1 usecase untuk tahap 2 | untuk sisa 1 usecase dan akan dimulai setelah project Cloudera 25 node & 4 node selesai. | 20-APR-19 | ARIA OKTA CAHYADI [aria.octa@gmail.com] | 08/04/2019 15:42:27
PROJ3594 | LOP109872 | ORDINARY | PENGADAAN PENINGKATAN BUSINESS INTELEGENCE DI ATAS PLATFORM CLOUDERA (ATSCALE) | CPE DEVICES | 13600000000 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | RUDY WIBOWO | ARIA OCTA | PT Metra-Net | K.TEL.09-0745/HK.810/DES-BMS1/2018 |  | 11/27/2018 | 05/27/2019 | 181 days | 178 days | 100 | 94.43 | LAG | [01/07/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 757520000 | 757520000 | Implementasi Tahap II | 5.57 |  | 06/01/2019 | 07/31/2019 | menunggu project Cloudera 25 node & 4 Node selesai | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | implementasi Cube untuk 3 usecase. 2 usecase done untuk tahap 1. dilanjutkan ke tahap 2 untuk sisa 1 usecase menunggu 25 Node dan 4 Node selesai | MITRA | penyelesaian 1 usecase untuk tahap 2 | untuk sisa 1 usecase dan akan dimulai setelah project Cloudera 25 node & 4 node selesai. | 20-APR-19 | RUDY WIBOWO [720256@telkom.co.id] | 08/04/2019 15:42:27
PROJ3595 | LOP108938 | ORDINARY | PEKERJAAN PENGADAAN INFRASTRUKTUR IN-BUILDING COVERAGE (IBC) SYSTEM DI SEQUIS TOWER | SMART BUILDING | 5890000000 | PT PROSPERO REALTY | PCS | AGUS HARYO WINARDI | IMAM ZAHIR | PT Dayamitra Telekomunikasi | K.Tel.11-0128/HK.810/DES-00/2018 | K.TEL.0718-0512/HK.810/DES-A1000000/2018 | 11/05/2018 | 04/05/2019 | 151 days | 200 days | 100 | 89.3 | DELAY |  | 630230000 | 630230000 | Additional Implementation | 2.35 | 2.3 | 11/05/2018 | 04/05/2019 | Pemasangan Pole 9 meter untuk Telkomsel | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | Pemasangan pole 9 meter untuk pemasangan BTS Telkomsel | MITRA | Menunggu approval Telkomsel untuk lokasi pemasangan pole | Pemasangan Pole 9 meter untuk penempatan BTS Telkomsel, merupakan permintaan dari Telkomsel agar kehadiran Telkomsel di New Sequis Tower layak secara hitungan bisnis | 26-APR-19 | Diaz - Mitratel [] | 13/05/2019 14:14:42
PROJ3595 | LOP108938 | ORDINARY | PEKERJAAN PENGADAAN INFRASTRUKTUR IN-BUILDING COVERAGE (IBC) SYSTEM DI SEQUIS TOWER | SMART BUILDING | 5890000000 | PT PROSPERO REALTY | PCS | AGUS HARYO WINARDI | IMAM ZAHIR | PT Dayamitra Telekomunikasi | K.Tel.11-0128/HK.810/DES-00/2018 | K.TEL.0718-0512/HK.810/DES-A1000000/2018 | 11/05/2018 | 04/05/2019 | 151 days | 200 days | 100 | 89.3 | DELAY |  | 630230000 | 630230000 | Additional Implementation | 2.35 | 2.3 | 11/05/2018 | 04/05/2019 | Pemasangan Pole 9 meter untuk Telkomsel | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | Pemasangan pole 9 meter untuk pemasangan BTS Telkomsel | MITRA | Menunggu approval Telkomsel untuk lokasi pemasangan pole | Pemasangan Pole 9 meter untuk penempatan BTS Telkomsel, merupakan permintaan dari Telkomsel agar kehadiran Telkomsel di New Sequis Tower layak secara hitungan bisnis | 26-APR-19 | IMAM ZAHIR [651256@telkom.co.id] | 13/05/2019 14:14:42
PROJ3595 | LOP108938 | ORDINARY | PEKERJAAN PENGADAAN INFRASTRUKTUR IN-BUILDING COVERAGE (IBC) SYSTEM DI SEQUIS TOWER | SMART BUILDING | 5890000000 | PT PROSPERO REALTY | PCS | AGUS HARYO WINARDI | IMAM ZAHIR | PT Dayamitra Telekomunikasi | K.Tel.11-0128/HK.810/DES-00/2018 | K.TEL.0718-0512/HK.810/DES-A1000000/2018 | 11/05/2018 | 04/05/2019 | 151 days | 200 days | 100 | 89.3 | DELAY |  | 630230000 | 630230000 | Implementasi Services | 10.34 | 8 | 11/05/2018 | 04/05/2019 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 14:14:42
PROJ3595 | LOP108938 | ORDINARY | PEKERJAAN PENGADAAN INFRASTRUKTUR IN-BUILDING COVERAGE (IBC) SYSTEM DI SEQUIS TOWER | SMART BUILDING | 5890000000 | PT PROSPERO REALTY | PCS | AGUS HARYO WINARDI | IMAM ZAHIR | PT Dayamitra Telekomunikasi | K.Tel.11-0128/HK.810/DES-00/2018 | K.TEL.0718-0512/HK.810/DES-A1000000/2018 | 11/05/2018 | 04/05/2019 | 151 days | 200 days | 100 | 89.3 | DELAY |  | 630230000 | 630230000 | Pemasangan Antene | 77.39 | 70 | 11/05/2018 | 04/05/2019 | Lantai 1,2,3 belum terpasang plafon | Kesiapan Lokasi | Significant Risk | Pemasangan antene menunggu pemasangan plafon selesai | CUSTOMER |  |  |  | [] | 13/05/2019 14:14:42
PROJ3595 | LOP108938 | ORDINARY | PEKERJAAN PENGADAAN INFRASTRUKTUR IN-BUILDING COVERAGE (IBC) SYSTEM DI SEQUIS TOWER | SMART BUILDING | 5890000000 | PT PROSPERO REALTY | PCS | AGUS HARYO WINARDI | IMAM ZAHIR | PT Dayamitra Telekomunikasi | K.Tel.11-0128/HK.810/DES-00/2018 | K.TEL.0718-0512/HK.810/DES-A1000000/2018 | 11/05/2018 | 04/05/2019 | 151 days | 200 days | 100 | 89.3 | DELAY |  | 630230000 | 630230000 | Pemasangan Antene | 77.39 | 70 | 11/05/2018 | 04/05/2019 | Perubahan waktu penyelesaian proyek | Amandemen & CR (Perubahan yang belum terkendali) | Potential Risk | Telkom telah mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan proyek, karena kontrak berakhir 5 April 2019 tapi belum dapat jawaban dari owner | CUSTOMER | Menunggu persetujuan dari kastamer untuk perpanjangan waktu penyelesaian proyek | Persetujuan perpanjangan sampai 5 Juli 2019 disetujui, tapi surat persejuan perpanjangan tanggalnya salah harus direvisi | 30-APR-19 | IMAM ZAHIR [651256@telkom.co.id] | 13/05/2019 14:14:42
PROJ3595 | LOP108938 | ORDINARY | PEKERJAAN PENGADAAN INFRASTRUKTUR IN-BUILDING COVERAGE (IBC) SYSTEM DI SEQUIS TOWER | SMART BUILDING | 5890000000 | PT PROSPERO REALTY | PCS | AGUS HARYO WINARDI | IMAM ZAHIR | PT Dayamitra Telekomunikasi | K.Tel.11-0128/HK.810/DES-00/2018 | K.TEL.0718-0512/HK.810/DES-A1000000/2018 | 11/05/2018 | 04/05/2019 | 151 days | 200 days | 100 | 89.3 | DELAY |  | 630230000 | 630230000 | Pemasangan Antene | 77.39 | 70 | 11/05/2018 | 04/05/2019 | Perubahan waktu penyelesaian proyek | Amandemen & CR (Perubahan yang belum terkendali) | Potential Risk | Telkom telah mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan proyek, karena kontrak berakhir 5 April 2019 tapi belum dapat jawaban dari owner | CUSTOMER | Menunggu persetujuan dari kastamer untuk perpanjangan waktu penyelesaian proyek | Persetujuan perpanjangan sampai 5 Juli 2019 disetujui, tapi surat persejuan perpanjangan tanggalnya salah harus direvisi | 30-APR-19 | WIDIATMOKO [640196@telkom.co.id] | 13/05/2019 14:14:42
PROJ3595 | LOP108938 | ORDINARY | PEKERJAAN PENGADAAN INFRASTRUKTUR IN-BUILDING COVERAGE (IBC) SYSTEM DI SEQUIS TOWER | SMART BUILDING | 5890000000 | PT PROSPERO REALTY | PCS | AGUS HARYO WINARDI | IMAM ZAHIR | PT Dayamitra Telekomunikasi | K.Tel.11-0128/HK.810/DES-00/2018 | K.TEL.0718-0512/HK.810/DES-A1000000/2018 | 11/05/2018 | 04/05/2019 | 151 days | 200 days | 100 | 89.3 | DELAY |  | 630230000 | 630230000 | Pemasangan CME (Civil, Mechanical, Electrical) | 9.92 | 9 | 11/05/2018 | 04/05/2019 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 14:14:42
PROJ36 |  | BIG | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | SMART BUILDING | 23000000000 | GRAHA ALAM LESTARI | PCS | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 02/11/2016 | 04/30/2019 | 1174 days | 1198 days | 98.309 | 91.05 | DELAY | 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 2058500000 | 2058500000 | PEKERJAAN BMS | 28.25 | 27.23 | 06/21/2016 | 04/30/2019 | [8 empty] | [] | 24/05/2019 11:50:13
PROJ36 |  | BIG | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | SMART BUILDING | 23000000000 | GRAHA ALAM LESTARI | PCS | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 02/11/2016 | 04/30/2019 | 1174 days | 1198 days | 98.309 | 91.05 | DELAY | 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 2058500000 | 2058500000 | PEKERJAAN CTV SYSTEM | 3.2 | 3.03 | 03/28/2016 | 04/30/2019 | [8 empty] | [] | 24/05/2019 11:50:13
PROJ36 |  | BIG | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | SMART BUILDING | 23000000000 | GRAHA ALAM LESTARI | PCS | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 02/11/2016 | 04/30/2019 | 1174 days | 1198 days | 98.309 | 91.05 | DELAY | 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 2058500000 | 2058500000 | PEKERJAAN FIRE ALARM SYSTEM | 18.57 | 15.68 | 03/21/2016 | 04/30/2019 | [8 empty] | [] | 24/05/2019 11:50:13
PROJ36 |  | BIG | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | SMART BUILDING | 23000000000 | GRAHA ALAM LESTARI | PCS | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 02/11/2016 | 04/30/2019 | 1174 days | 1198 days | 98.309 | 91.05 | DELAY | 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 2058500000 | 2058500000 | PEKERJAAN KABEL TRAY | 5.37 | 5.21 | 07/12/2016 | 04/30/2019 | [8 empty] | [] | 24/05/2019 11:50:13
PROJ36 |  | BIG | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | SMART BUILDING | 23000000000 | GRAHA ALAM LESTARI | PCS | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 02/11/2016 | 04/30/2019 | 1174 days | 1198 days | 98.309 | 91.05 | DELAY | 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 2058500000 | 2058500000 | PEKERJAAN MTV | 2.71 | 2.2 | 03/29/2016 | 04/30/2019 | [8 empty] | [] | 24/05/2019 11:50:13
PROJ36 |  | BIG | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | SMART BUILDING | 23000000000 | GRAHA ALAM LESTARI | PCS | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 02/11/2016 | 04/30/2019 | 1174 days | 1198 days | 98.309 | 91.05 | DELAY | 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 2058500000 | 2058500000 | PEKERJAAN SECURITY SYSTEM | 10.24 | 8.79 | 06/20/2016 | 04/30/2019 | [8 empty] | [] | 24/05/2019 11:50:13
PROJ36 |  | BIG | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | SMART BUILDING | 23000000000 | GRAHA ALAM LESTARI | PCS | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 02/11/2016 | 04/30/2019 | 1174 days | 1198 days | 98.309 | 91.05 | DELAY | 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 2058500000 | 2058500000 | PEKERJAAN SOUND SYSTEM | 5.83 | 4.33 | 03/24/2016 | 04/30/2019 | [8 empty] | [] | 24/05/2019 11:50:13
PROJ36 |  | BIG | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | SMART BUILDING | 23000000000 | GRAHA ALAM LESTARI | PCS | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 02/11/2016 | 04/30/2019 | 1174 days | 1198 days | 98.309 | 91.05 | DELAY | 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 2058500000 | 2058500000 | PEKERJAAN TELEPHONE & DATA SYSTEM | 22.01 | 20.9 | 03/28/2016 | 04/30/2019 | [8 empty] | [] | 24/05/2019 11:50:13
PROJ36 |  | BIG | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | SMART BUILDING | 23000000000 | GRAHA ALAM LESTARI | PCS | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 02/11/2016 | 04/30/2019 | 1174 days | 1198 days | 98.309 | 91.05 | DELAY | 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 2058500000 | 2058500000 | PRELIMINARIES | 3.13 | 2.99 | 03/02/2016 | 04/30/2019 | Preliminaries | Keterbatasan Kapabilitas Mitra | Significant Risk | Mitra Azbil menahan all dok. kelengkapan progress ssi Sow. azbil, sebelumnya dok. lampiran dimaksud sudah di negosiasi dlm BAPP terakhir, tetapi kemudian ditarik mktra dengan alasan PINS belum membayar 2 tagihan terakhir dari Mitra No. 70024167 tanggal 28 Febuari 2019 dan No. 70024595 tanggal 30 Apr | MITRA | Preliminaries | Mitra Azbil menahan all dok. kelengkapan progress ssi Sow. azbil, sebelumnya dok. lampiran dimaksud sudah di negosiasi dlm BAPP terakhir, tetapi kemudian ditarik mktra dengan alasan PINS belum membayar 2 tagihan terakhir dari Mitra No. 70024167 tanggal 28 Febuari 2019 dan No. 70024595 tanggal 30 Apr | 30-APR-19 | Monti Maulana [monti@pins.co.id] | 24/05/2019 11:50:13
PROJ36 |  | BIG | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | SMART BUILDING | 23000000000 | GRAHA ALAM LESTARI | PCS | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 02/11/2016 | 04/30/2019 | 1174 days | 1198 days | 98.309 | 91.05 | DELAY | 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 2058500000 | 2058500000 | PRELIMINARIES | 3.13 | 2.99 | 03/02/2016 | 04/30/2019 | Preliminaries | Keterbatasan Kapabilitas Mitra | Significant Risk | Mitra Azbil menahan all dok. kelengkapan progress ssi Sow. azbil, sebelumnya dok. lampiran dimaksud sudah di negosiasi dlm BAPP terakhir, tetapi kemudian ditarik mktra dengan alasan PINS belum membayar 2 tagihan terakhir dari Mitra No. 70024167 tanggal 28 Febuari 2019 dan No. 70024595 tanggal 30 Apr | MITRA | Preliminaries | Mitra Azbil menahan all dok. kelengkapan progress ssi Sow. azbil, sebelumnya dok. lampiran dimaksud sudah di negosiasi dlm BAPP terakhir, tetapi kemudian ditarik mktra dengan alasan PINS belum membayar 2 tagihan terakhir dari Mitra No. 70024167 tanggal 28 Febuari 2019 dan No. 70024595 tanggal 30 Apr | 30-APR-19 | Rudy Riyanto [rudy.riyanto@pins.co.id] | 24/05/2019 11:50:13
PROJ3617 | LOP108934 | ORDINARY | MERCURY PROJECT LAFARGE HOLCIM INDONESIA. | CONNECTIVITY | 19256400000 | HOLCIM INDONESIA | MAS | OCTORYZA PUTRA | HARI MULYA |  | K.TEL.11-0250/HK.810/DES-00/2018 |  | 12/05/2018 | 03/31/2019 | 116 days | 170 days | 100 | 92.04 | DELAY | [04/11/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 1532809440 | 1532809440 | Delivery Link FO ISP Icon+ | 20 | 15.24 | 01/01/2019 | 03/31/2019 | Kendala Permit di site Palembang dan area kawasan utk Holcim lokasi Belawan, Pulo Gadung | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | Lokasi Palembang 55 Km dr STO terdekat Dan biaya sewa di kawasan mahal | MITRA | Alternatif link dg acces Radio IP | Bila link FO dr ICON belum siap, Deliver link backup by radio link | 14-APR-19 | GHAZALI AL NAFI [900085@telkom.co.id] | 03/05/2019 15:58:35
PROJ3617 | LOP108934 | ORDINARY | MERCURY PROJECT LAFARGE HOLCIM INDONESIA. | CONNECTIVITY | 19256400000 | HOLCIM INDONESIA | MAS | OCTORYZA PUTRA | HARI MULYA |  | K.TEL.11-0250/HK.810/DES-00/2018 |  | 12/05/2018 | 03/31/2019 | 116 days | 170 days | 100 | 92.04 | DELAY | [04/11/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 1532809440 | 1532809440 | Delivery Link FO ISP Icon+ | 20 | 15.24 | 01/01/2019 | 03/31/2019 | Kendala Permit di site Palembang dan area kawasan utk Holcim lokasi Belawan, Pulo Gadung | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | Lokasi Palembang 55 Km dr STO terdekat Dan biaya sewa di kawasan mahal | MITRA | Alternatif link dg acces Radio IP | Bila link FO dr ICON belum siap, Deliver link backup by radio link | 14-APR-19 | Octoryza [760052@telkom.co.id] | 03/05/2019 15:58:35
PROJ3617 | LOP108934 | ORDINARY | MERCURY PROJECT LAFARGE HOLCIM INDONESIA. | CONNECTIVITY | 19256400000 | HOLCIM INDONESIA | MAS | OCTORYZA PUTRA | HARI MULYA |  | K.TEL.11-0250/HK.810/DES-00/2018 |  | 12/05/2018 | 03/31/2019 | 116 days | 170 days | 100 | 92.04 | DELAY | [04/11/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 1532809440 | 1532809440 | Delivery Radio Link | 3 | 2.8 | 12/16/2018 | 12/31/2018 | [8 empty] | [] | 03/05/2019 15:58:35
PROJ3617 | LOP108934 | ORDINARY | MERCURY PROJECT LAFARGE HOLCIM INDONESIA. | CONNECTIVITY | 19256400000 | HOLCIM INDONESIA | MAS | OCTORYZA PUTRA | HARI MULYA |  | K.TEL.11-0250/HK.810/DES-00/2018 |  | 12/05/2018 | 03/31/2019 | 116 days | 170 days | 100 | 92.04 | DELAY | [04/11/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 1532809440 | 1532809440 | Integrasi Router | 5 | 3 | 12/26/2018 | 03/31/2019 | [8 empty] | [] | 03/05/2019 15:58:35
PROJ3617 | LOP108934 | ORDINARY | MERCURY PROJECT LAFARGE HOLCIM INDONESIA. | CONNECTIVITY | 19256400000 | HOLCIM INDONESIA | MAS | OCTORYZA PUTRA | HARI MULYA |  | K.TEL.11-0250/HK.810/DES-00/2018 |  | 12/05/2018 | 03/31/2019 | 116 days | 170 days | 100 | 92.04 | DELAY | [04/11/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 1532809440 | 1532809440 | UAT & BAST | 3 | 2 | 01/28/2019 | 03/31/2019 | [8 empty] | [] | 03/05/2019 15:58:35
PROJ3620 | LOPUP361 | REGULAR | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | APPLICATION | 750000000 | PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) | FMS | DITHA NATASIA | RIKA AMALIA SASANTY | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.11-0775/HK.810/DES-FMS/2018 |  | 12/13/2018 | 09/13/2019 | 274 days | 162 days | 100 | 30 | LAG | [03/27/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 525000000 | 525000000 | Business Requirement Document Phase 2 | 12 |  | 04/15/2019 | 05/24/2019 | [8 empty] | [] | 22/05/2019 09:29:23
PROJ3620 | LOPUP361 | REGULAR | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | APPLICATION | 750000000 | PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) | FMS | DITHA NATASIA | RIKA AMALIA SASANTY | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.11-0775/HK.810/DES-FMS/2018 |  | 12/13/2018 | 09/13/2019 | 274 days | 162 days | 100 | 30 | LAG | [03/27/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 525000000 | 525000000 | Data Migration Phase 1 | 3 |  | 04/11/2019 | 04/12/2019 | [8 empty] | [] | 22/05/2019 09:29:23
PROJ3620 | LOPUP361 | REGULAR | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | APPLICATION | 750000000 | PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) | FMS | DITHA NATASIA | RIKA AMALIA SASANTY | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.11-0775/HK.810/DES-FMS/2018 |  | 12/13/2018 | 09/13/2019 | 274 days | 162 days | 100 | 30 | LAG | [03/27/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 525000000 | 525000000 | Data Migration Phase 2 | 3 |  | 12/10/2018 | 09/13/2019 | [8 empty] | [] | 22/05/2019 09:29:23
PROJ3620 | LOPUP361 | REGULAR | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | APPLICATION | 750000000 | PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) | FMS | DITHA NATASIA | RIKA AMALIA SASANTY | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.11-0775/HK.810/DES-FMS/2018 |  | 12/13/2018 | 09/13/2019 | 274 days | 162 days | 100 | 30 | LAG | [03/27/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 525000000 | 525000000 | Design Review Phase 2 | 6 |  | 05/27/2019 | 06/28/2019 | [8 empty] | [] | 22/05/2019 09:29:23
PROJ3620 | LOPUP361 | REGULAR | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | APPLICATION | 750000000 | PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) | FMS | DITHA NATASIA | RIKA AMALIA SASANTY | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.11-0775/HK.810/DES-FMS/2018 |  | 12/13/2018 | 09/13/2019 | 274 days | 162 days | 100 | 30 | LAG | [03/27/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 525000000 | 525000000 | Development Analytical Dashboard | 18 |  | 05/27/2019 | 08/16/2019 | [8 empty] | [] | 22/05/2019 09:29:23
PROJ3620 | LOPUP361 | REGULAR | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | APPLICATION | 750000000 | PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) | FMS | DITHA NATASIA | RIKA AMALIA SASANTY | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.11-0775/HK.810/DES-FMS/2018 |  | 12/13/2018 | 09/13/2019 | 274 days | 162 days | 100 | 30 | LAG | [03/27/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 525000000 | 525000000 | Go Live Phase 1 | 2 |  | 04/10/2019 | 04/12/2019 | [8 empty] | [] | 22/05/2019 09:29:23
PROJ3620 | LOPUP361 | REGULAR | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | APPLICATION | 750000000 | PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) | FMS | DITHA NATASIA | RIKA AMALIA SASANTY | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.11-0775/HK.810/DES-FMS/2018 |  | 12/13/2018 | 09/13/2019 | 274 days | 162 days | 100 | 30 | LAG | [03/27/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 525000000 | 525000000 | Go Live Phase 2 | 2 |  | 09/12/2019 | 09/13/2019 | [8 empty] | [] | 22/05/2019 09:29:23
PROJ3620 | LOPUP361 | REGULAR | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | APPLICATION | 750000000 | PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) | FMS | DITHA NATASIA | RIKA AMALIA SASANTY | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.11-0775/HK.810/DES-FMS/2018 |  | 12/13/2018 | 09/13/2019 | 274 days | 162 days | 100 | 30 | LAG | [03/27/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 525000000 | 525000000 | SIT Phase 1 | 5 | 4 | 03/11/2019 | 03/29/2019 | Keterbatasan waktu SIT dan keterbatasan resource internal | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | Dengan keterbatasan waktu SIT masih terdapat 1 Section yang belum SIT -> KPI (data terlambat diberikan shg dev. juga terlambat dan berdampak ke proses selanjutnya) On going : Pipeline, KPI Done : Outstanding, Proyeksi | MITRA |  |  |  | [] | 22/05/2019 09:29:23
PROJ3620 | LOPUP361 | REGULAR | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | APPLICATION | 750000000 | PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) | FMS | DITHA NATASIA | RIKA AMALIA SASANTY | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.11-0775/HK.810/DES-FMS/2018 |  | 12/13/2018 | 09/13/2019 | 274 days | 162 days | 100 | 30 | LAG | [03/27/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 525000000 | 525000000 | SIT Phase 2 | 5 |  | 08/19/2019 | 08/30/2019 | [8 empty] | [] | 22/05/2019 09:29:23
PROJ3620 | LOPUP361 | REGULAR | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | APPLICATION | 750000000 | PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) | FMS | DITHA NATASIA | RIKA AMALIA SASANTY | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.11-0775/HK.810/DES-FMS/2018 |  | 12/13/2018 | 09/13/2019 | 274 days | 162 days | 100 | 30 | LAG | [03/27/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 525000000 | 525000000 | UAT Phase 1 | 6 | 3 | 04/01/2019 | 04/10/2019 | [8 empty] | [] | 22/05/2019 09:29:23
PROJ3620 | LOPUP361 | REGULAR | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | APPLICATION | 750000000 | PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) | FMS | DITHA NATASIA | RIKA AMALIA SASANTY | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.11-0775/HK.810/DES-FMS/2018 |  | 12/13/2018 | 09/13/2019 | 274 days | 162 days | 100 | 30 | LAG | [03/27/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 525000000 | 525000000 | UAT Phase 2 | 6 |  | 09/02/2019 | 09/09/2019 | [8 empty] | [] | 22/05/2019 09:29:23
PROJ364 |  | ORDINARY | IMPLEMENTASI ORACLE PRIMAVERA DI PT PAL INDONESIA | APPLICATION | 3044996000 | PAL | IBS | I GUSTI BAGUS YOGISWARA GHEARTHA | NURUL HIDAYATI | SIGMA SOLUSI INTEGRASI |  | K.TEL.0117-0309/HK.810/DES-A1000000/2017 | 02/28/2017 | 12/31/2018 | 671 days | 815 days | 99.996 | 88.1 | DELAY | [02/27/2019] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 362354524 | 362354524 | Go-Live | 25 | 18.1 | 08/23/2017 | 08/30/2017 | Server analitik sudah disiapkan, perlu pembahasan detil teknis integrasi. | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | agenda meeting | MITRA | Meeting Pembahasan teknis integrasi | meeting teknis internal telkom group. | 17-MAY-19 | Channi Firmansyah [] | 13/05/2019 16:27:06
PROJ364 |  | ORDINARY | IMPLEMENTASI ORACLE PRIMAVERA DI PT PAL INDONESIA | APPLICATION | 3044996000 | PAL | IBS | I GUSTI BAGUS YOGISWARA GHEARTHA | NURUL HIDAYATI | SIGMA SOLUSI INTEGRASI |  | K.TEL.0117-0309/HK.810/DES-A1000000/2017 | 02/28/2017 | 12/31/2018 | 671 days | 815 days | 99.996 | 88.1 | DELAY | [02/27/2019] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 362354524 | 362354524 | Go-Live | 25 | 18.1 | 08/23/2017 | 08/30/2017 | Server analitik sudah disiapkan, perlu pembahasan detil teknis integrasi. | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | agenda meeting | MITRA | Meeting Pembahasan teknis integrasi | meeting teknis internal telkom group. | 17-MAY-19 | DEDY SODIKIN [dedy.sodikin@sigma.co.id] | 13/05/2019 16:27:06
PROJ364 |  | ORDINARY | IMPLEMENTASI ORACLE PRIMAVERA DI PT PAL INDONESIA | APPLICATION | 3044996000 | PAL | IBS | I GUSTI BAGUS YOGISWARA GHEARTHA | NURUL HIDAYATI | SIGMA SOLUSI INTEGRASI |  | K.TEL.0117-0309/HK.810/DES-A1000000/2017 | 02/28/2017 | 12/31/2018 | 671 days | 815 days | 99.996 | 88.1 | DELAY | [02/27/2019] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 362354524 | 362354524 | Post Implementation | 5 |  | 08/24/2017 | 10/03/2017 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 16:27:06
PROJ37 |  | ORDINARY | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | SMART BUILDING | 16500000000 | ADHI KARYA PT | PCS |  | ROBBY CAHYADI | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 02/05/2016 | 12/31/2018 | 1060 days | 1204 days | 99.83 | 56.554 | DELAY | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 7168590000 | 7168590000 | APARTMENT TOWER NO. 3 | 10.59 | 0.52 | 02/08/2016 | 08/31/2018 | [8 empty] | [] | 09/05/2019 11:51:20
PROJ37 |  | ORDINARY | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | SMART BUILDING | 16500000000 | ADHI KARYA PT | PCS |  | ROBBY CAHYADI | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 02/05/2016 | 12/31/2018 | 1060 days | 1204 days | 99.83 | 56.554 | DELAY | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 7168590000 | 7168590000 | APARTMENT TOWER NO. 5 | 10.5014 | 0.52 | 02/08/2016 | 08/31/2018 | [8 empty] | [] | 09/05/2019 11:51:20
PROJ37 |  | ORDINARY | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | SMART BUILDING | 16500000000 | ADHI KARYA PT | PCS |  | ROBBY CAHYADI | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 02/05/2016 | 12/31/2018 | 1060 days | 1204 days | 99.83 | 56.554 | DELAY | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 7168590000 | 7168590000 | APARTMENT TOWER NO. 7 | 12 | 11.164 | 02/08/2016 | 01/31/2018 | [8 empty] | [] | 09/05/2019 11:51:20
PROJ37 |  | ORDINARY | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | SMART BUILDING | 16500000000 | ADHI KARYA PT | PCS |  | ROBBY CAHYADI | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 02/05/2016 | 12/31/2018 | 1060 days | 1204 days | 99.83 | 56.554 | DELAY | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 7168590000 | 7168590000 | BASEMENT AREAS | 27.76 | 9.82 | 02/08/2016 | 10/31/2018 | [8 empty] | [] | 09/05/2019 11:51:20
PROJ37 |  | ORDINARY | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | SMART BUILDING | 16500000000 | ADHI KARYA PT | PCS |  | ROBBY CAHYADI | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 02/05/2016 | 12/31/2018 | 1060 days | 1204 days | 99.83 | 56.554 | DELAY | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 7168590000 | 7168590000 | PROVISIONAL | 6.06 | 1.45 | 02/08/2016 | 10/31/2018 | [8 empty] | [] | 09/05/2019 11:51:20
PROJ3710 | LOP110338 | ORDINARY | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | APPLICATION | 6250000000 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | ADRID | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.12-0481/HK.810/ DES-00/2018 | null | 12/07/2018 | 03/30/2019 | 113 days | 168 days | 100 | 71.32 | DELAY | [02/23/2019] 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 1792500000 | 1792500000 | Delivery Panel | 1.29 |  | 02/03/2019 | 02/04/2019 | [8 empty] | [] | 19/05/2019 13:56:41
PROJ3710 | LOP110338 | ORDINARY | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | APPLICATION | 6250000000 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | ADRID | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.12-0481/HK.810/ DES-00/2018 | null | 12/07/2018 | 03/30/2019 | 113 days | 168 days | 100 | 71.32 | DELAY | [02/23/2019] 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 1792500000 | 1792500000 | Inernal test Panel | 1.29 |  | 02/06/2019 | 02/08/2019 | [8 empty] | [] | 19/05/2019 13:56:41
PROJ3710 | LOP110338 | ORDINARY | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | APPLICATION | 6250000000 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | ADRID | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.12-0481/HK.810/ DES-00/2018 | null | 12/07/2018 | 03/30/2019 | 113 days | 168 days | 100 | 71.32 | DELAY | [02/23/2019] 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 1792500000 | 1792500000 | Start Up dan Testing Commisioning | 4.54 |  | 03/22/2019 | 03/25/2019 | [8 empty] | [] | 19/05/2019 13:56:41
PROJ3710 | LOP110338 | ORDINARY | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | APPLICATION | 6250000000 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | ADRID | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.12-0481/HK.810/ DES-00/2018 | null | 12/07/2018 | 03/30/2019 | 113 days | 168 days | 100 | 71.32 | DELAY | [02/23/2019] 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 1792500000 | 1792500000 | Submit Material Approval | 0 |  | 12/12/2018 | 12/13/2018 | [8 empty] | [] | 19/05/2019 13:56:41
PROJ3710 | LOP110338 | ORDINARY | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | APPLICATION | 6250000000 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | ADRID | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.12-0481/HK.810/ DES-00/2018 | null | 12/07/2018 | 03/30/2019 | 113 days | 168 days | 100 | 71.32 | DELAY | [02/23/2019] 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 1792500000 | 1792500000 | Terminasi Panel | 1.29 |  | 02/04/2019 | 02/06/2019 | [8 empty] | [] | 19/05/2019 13:56:41
PROJ3710 | LOP110338 | ORDINARY | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | APPLICATION | 6250000000 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | ADRID | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.12-0481/HK.810/ DES-00/2018 | null | 12/07/2018 | 03/30/2019 | 113 days | 168 days | 100 | 71.32 | DELAY | [02/23/2019] 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 1792500000 | 1792500000 | Test Integrasi EMS | 3.26 |  | 03/25/2019 | 03/29/2019 | [8 empty] | [] | 19/05/2019 13:56:41
PROJ3710 | LOP110338 | ORDINARY | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | APPLICATION | 6250000000 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | ADRID | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.12-0481/HK.810/ DES-00/2018 | null | 12/07/2018 | 03/30/2019 | 113 days | 168 days | 100 | 71.32 | DELAY | [02/23/2019] 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 1792500000 | 1792500000 | Test Pressure Installasi | 4.54 |  | 03/20/2019 | 03/21/2019 | [8 empty] | [] | 19/05/2019 13:56:41
PROJ3710 | LOP110338 | ORDINARY | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | APPLICATION | 6250000000 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | ADRID | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.12-0481/HK.810/ DES-00/2018 | null | 12/07/2018 | 03/30/2019 | 113 days | 168 days | 100 | 71.32 | DELAY | [02/23/2019] 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 1792500000 | 1792500000 | Testing dan Commisioning | 6.39 |  | 03/22/2019 | 03/25/2019 | [8 empty] | [] | 19/05/2019 13:56:41
PROJ3710 | LOP110338 | ORDINARY | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | APPLICATION | 6250000000 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | ADRID | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.12-0481/HK.810/ DES-00/2018 | null | 12/07/2018 | 03/30/2019 | 113 days | 168 days | 100 | 71.32 | DELAY | [02/23/2019] 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 1792500000 | 1792500000 | Testing dan Commisioning Fire System | 1.77 |  | 02/17/2019 | 02/18/2019 | [8 empty] | [] | 19/05/2019 13:56:41
PROJ3710 | LOP110338 | ORDINARY | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | APPLICATION | 6250000000 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | ADRID | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.12-0481/HK.810/ DES-00/2018 | null | 12/07/2018 | 03/30/2019 | 113 days | 168 days | 100 | 71.32 | DELAY | [02/23/2019] 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 1792500000 | 1792500000 | Testpressure | 1.77 |  | 02/14/2019 | 02/15/2019 | [8 empty] | [] | 19/05/2019 13:56:41
PROJ3710 | LOP110338 | ORDINARY | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | APPLICATION | 6250000000 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | ADRID | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.12-0481/HK.810/ DES-00/2018 | null | 12/07/2018 | 03/30/2019 | 113 days | 168 days | 100 | 71.32 | DELAY | [02/23/2019] 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | 1792500000 | 1792500000 | Vacuum Installasi | 4.54 | 2 | 03/21/2019 | 03/22/2019 | [8 empty] | [] | 19/05/2019 13:56:41
PROJ3831 | LOP108872 | ORDINARY | PENYEDIAAN IMPLEMENTASI IT DRC (IT DISASTER RECOVERY CENTER) PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK | CPE DEVICES | 11100000000 | KRAKATAU STEEL | DTS | MHM. THOHIRUN | HADI TRIYONO | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 10/31/2018 | 02/28/2019 | 120 days | 205 days | 100 | 0 | DELAY | [01/16/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11100000000 | 11100000000 | Biaya Non Personil | 2.05 |  | 11/01/2018 | 02/28/2019 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 15:04:22
PROJ3831 | LOP108872 | ORDINARY | PENYEDIAAN IMPLEMENTASI IT DRC (IT DISASTER RECOVERY CENTER) PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK | CPE DEVICES | 11100000000 | KRAKATAU STEEL | DTS | MHM. THOHIRUN | HADI TRIYONO | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 10/31/2018 | 02/28/2019 | 120 days | 205 days | 100 | 0 | DELAY | [01/16/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11100000000 | 11100000000 | Pekerjaan Co-location & Manage Services | 3.92 |  | 02/25/2019 | 02/28/2019 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 15:04:22
PROJ3831 | LOP108872 | ORDINARY | PENYEDIAAN IMPLEMENTASI IT DRC (IT DISASTER RECOVERY CENTER) PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK | CPE DEVICES | 11100000000 | KRAKATAU STEEL | DTS | MHM. THOHIRUN | HADI TRIYONO | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 10/31/2018 | 02/28/2019 | 120 days | 205 days | 100 | 0 | DELAY | [01/16/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11100000000 | 11100000000 | Pekerjaan Pengadaan Infrastruktur IT DRC | 84.73 |  | 12/03/2018 | 01/27/2019 | proses kelengkapan kontrak dan sirkulir paraf serta tanda tangan | Perubahan Desain / Spesifikasi Pelanggan | Potential Risk | Peroses penandatanganan kontrak di sisi telkom dan pelanggan | CUSTOMER | mengawal dan mendorong percepatan tanda tangan kontrak | segmen TDS | 28-MAY-19 | achmad Jon AM TDS [] | 21/05/2019 15:04:22
PROJ3831 | LOP108872 | ORDINARY | PENYEDIAAN IMPLEMENTASI IT DRC (IT DISASTER RECOVERY CENTER) PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK | CPE DEVICES | 11100000000 | KRAKATAU STEEL | DTS | MHM. THOHIRUN | HADI TRIYONO | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 10/31/2018 | 02/28/2019 | 120 days | 205 days | 100 | 0 | DELAY | [01/16/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11100000000 | 11100000000 | Pekerjaan Solusi Business Contnuty Plan (BCP) | 3.27 |  | 11/01/2018 | 02/28/2019 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 15:04:22
PROJ3831 | LOP108872 | ORDINARY | PENYEDIAAN IMPLEMENTASI IT DRC (IT DISASTER RECOVERY CENTER) PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK | CPE DEVICES | 11100000000 | KRAKATAU STEEL | DTS | MHM. THOHIRUN | HADI TRIYONO | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 10/31/2018 | 02/28/2019 | 120 days | 205 days | 100 | 0 | DELAY | [01/16/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 11100000000 | 11100000000 | Pekerjaan Solusi Implementasi | 6.03 |  | 01/28/2019 | 02/24/2019 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 15:04:22
PROJ385 |  | REGULAR | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | CONNECTIVITY | 480000000 | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | EVY YULIA RAMADHAN | SRI NURFALAH |  |  |  | 01/01/2017 | 12/31/2019 | 1094 days | 873 days | 100 | 98 | LAG |  | 9600000 | 9600000 | CLOSE SO | 5 | 3 | 01/01/2017 | 12/31/2018 | ada beberapa order duplikasi | PM Slow Report | Potential Risk | keterlambatan closing project terkait duplikasi order tersebut | SDV |  |  |  | [] | 21/05/2019 10:15:16
PROJ385 |  | REGULAR | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | CONNECTIVITY | 480000000 | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | EVY YULIA RAMADHAN | SRI NURFALAH |  |  |  | 01/01/2017 | 12/31/2019 | 1094 days | 873 days | 100 | 98 | LAG |  | 9600000 | 9600000 | CLOSE SO | 5 | 3 | 01/01/2017 | 12/31/2018 | banyak Duplikasi order yang di input oleh pihak segmen | PM Slow Report | Potential Risk | data tidak valid sehingga sangat berpengaruh terhadap delivery percepatan pemasangan AP | SDV |  |  |  | [] | 21/05/2019 10:15:16
PROJ385 |  | REGULAR | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | CONNECTIVITY | 480000000 | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | EVY YULIA RAMADHAN | SRI NURFALAH |  |  |  | 01/01/2017 | 12/31/2019 | 1094 days | 873 days | 100 | 98 | LAG |  | 9600000 | 9600000 | CLOSE SO | 5 | 3 | 01/01/2017 | 12/31/2018 | status di ncx sudah baso started namun di nossf belum closed ( allocation wifi) | PM Slow Respon | Potential Risk | keterlambatan closing oder | SDV |  |  |  | [] | 21/05/2019 10:15:16
PROJ386 |  | REGULAR | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | CONNECTIVITY | 186000000 | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | EVY YULIA RAMADHAN | SRI NURFALAH |  |  |  | 01/01/2017 | 12/31/2019 | 1094 days | 873 days | 99.18 | 97 | LAG |  | 4054800 | 5580000 | CLOSE SO | 5 |  | 01/01/2017 | 12/31/2018 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 10:18:24
PROJ386 |  | REGULAR | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | CONNECTIVITY | 186000000 | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | EVY YULIA RAMADHAN | SRI NURFALAH |  |  |  | 01/01/2017 | 12/31/2019 | 1094 days | 873 days | 99.18 | 97 | LAG |  | 4054800 | 5580000 | WAIT E2E_APPROVAL | 5 | 2 | 01/01/2017 | 12/31/2018 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 10:18:24
PROJ3912 | LOP107362 | BIG | WASKITA - ERP SAP PAKET LISENSI | CPE DEVICES | 22000000000 | WASKITA KARYA | PCS | FIKA FARIYANDI | RIKA AMALIA SASANTY | PT Sigma Metrasys Solution | K.TEL.12-0523/HK.810/ DES-00/2018 | K.TEL.1018-0455/HK.810/DES-A1000000/2018 | 12/17/2018 | 12/18/2019 | 366 days | 158 days | 100 | 93.5 | LAG | [02/11/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 1430000000 | 1430000000 | Factory Visit | 1 |  | 12/18/2018 | 12/18/2019 | [8 empty] | [] | 08/05/2019 10:52:59
PROJ3912 | LOP107362 | BIG | WASKITA - ERP SAP PAKET LISENSI | CPE DEVICES | 22000000000 | WASKITA KARYA | PCS | FIKA FARIYANDI | RIKA AMALIA SASANTY | PT Sigma Metrasys Solution | K.TEL.12-0523/HK.810/ DES-00/2018 | K.TEL.1018-0455/HK.810/DES-A1000000/2018 | 12/17/2018 | 12/18/2019 | 366 days | 158 days | 100 | 93.5 | LAG | [02/11/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 1430000000 | 1430000000 | Penyediaan ATS Tambahan untuk Lisensi Utama didalam Provisional SUM | 3.5 | 1.75 | 02/28/2019 | 08/30/2019 | [8 empty] | [] | 08/05/2019 10:52:59
PROJ3912 | LOP107362 | BIG | WASKITA - ERP SAP PAKET LISENSI | CPE DEVICES | 22000000000 | WASKITA KARYA | PCS | FIKA FARIYANDI | RIKA AMALIA SASANTY | PT Sigma Metrasys Solution | K.TEL.12-0523/HK.810/ DES-00/2018 | K.TEL.1018-0455/HK.810/DES-A1000000/2018 | 12/17/2018 | 12/18/2019 | 366 days | 158 days | 100 | 93.5 | LAG | [02/11/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 1430000000 | 1430000000 | Penyediaan ATS untuk Lisensi Provisional SUM | 1.5 | 0.75 | 02/28/2019 | 08/30/2019 | [8 empty] | [] | 08/05/2019 10:52:59
PROJ3912 | LOP107362 | BIG | WASKITA - ERP SAP PAKET LISENSI | CPE DEVICES | 22000000000 | WASKITA KARYA | PCS | FIKA FARIYANDI | RIKA AMALIA SASANTY | PT Sigma Metrasys Solution | K.TEL.12-0523/HK.810/ DES-00/2018 | K.TEL.1018-0455/HK.810/DES-A1000000/2018 | 12/17/2018 | 12/18/2019 | 366 days | 158 days | 100 | 93.5 | LAG | [02/11/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 1430000000 | 1430000000 | Penyediaan Provisional SUM | 6 | 3 | 02/28/2019 | 08/30/2019 | [8 empty] | [] | 08/05/2019 10:52:59
PROJ4000 | LOP143616 | ORDINARY | EKSTERNAL DEDICATED HOSTING SERVICE PERTAMINA HULU MAHAKAM | CPE DEVICES | 2142498000 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | IKA SADERA M | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 01/01/2019 | 03/21/2019 | 79 days | 143 days | 0 | 93 | DELAY | [05/17/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 149974860 | 149974860 | New asasas | 21 | 15 | 02/25/2019 | 02/28/2019 | 123 | Delivery Barang / Jasa | No Impact | 123 | MITRA | test | 123 | 15-MAY-19 | HARISA GINTING [harisaginting@gmail.com] | 23/05/2019 12:24:34
PROJ4006 | LOP143645 | ORDINARY | JASA KONSULTAN APLIKASI TALENT MANAGEMENT SYSTEM | APPLICATION | 2454545495 | TAMBANG BATU BARA BUKIT ASAM PT | ERS | MUHAMMAD HANIS | ARIA OCTA | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.01-0032/HK.850/DES-ERS/2019 | K.TEL.1118-0783/HK.810/DES-A1000000/2019 | 01/02/2019 | 07/01/2019 | 180 days | 142 days | 99.48 | 89.08 | LAG | [04/08/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 255272731.48 | 268036368.054 | Development Gathering Requirement Career Management | 2.6 | 2 | 03/01/2019 | 03/15/2019 | [8 empty] | [] | 14/05/2019 15:05:36
PROJ4006 | LOP143645 | ORDINARY | JASA KONSULTAN APLIKASI TALENT MANAGEMENT SYSTEM | APPLICATION | 2454545495 | TAMBANG BATU BARA BUKIT ASAM PT | ERS | MUHAMMAD HANIS | ARIA OCTA | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.01-0032/HK.850/DES-ERS/2019 | K.TEL.1118-0783/HK.810/DES-A1000000/2019 | 01/02/2019 | 07/01/2019 | 180 days | 142 days | 99.48 | 89.08 | LAG | [04/08/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 255272731.48 | 268036368.054 | Development User Admin CM | 9.61 | 4.1 | 04/17/2019 | 06/18/2019 | [8 empty] | [] | 14/05/2019 15:05:36
PROJ4006 | LOP143645 | ORDINARY | JASA KONSULTAN APLIKASI TALENT MANAGEMENT SYSTEM | APPLICATION | 2454545495 | TAMBANG BATU BARA BUKIT ASAM PT | ERS | MUHAMMAD HANIS | ARIA OCTA | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.01-0032/HK.850/DES-ERS/2019 | K.TEL.1118-0783/HK.810/DES-A1000000/2019 | 01/02/2019 | 07/01/2019 | 180 days | 142 days | 99.48 | 89.08 | LAG | [04/08/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 255272731.48 | 268036368.054 | Development User Employee CM | 5.45 | 2.2 | 03/15/2019 | 04/16/2019 | [8 empty] | [] | 14/05/2019 15:05:36
PROJ4006 | LOP143645 | ORDINARY | JASA KONSULTAN APLIKASI TALENT MANAGEMENT SYSTEM | APPLICATION | 2454545495 | TAMBANG BATU BARA BUKIT ASAM PT | ERS | MUHAMMAD HANIS | ARIA OCTA | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.01-0032/HK.850/DES-ERS/2019 | K.TEL.1118-0783/HK.810/DES-A1000000/2019 | 01/02/2019 | 07/01/2019 | 180 days | 142 days | 99.48 | 89.08 | LAG | [04/08/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 255272731.48 | 268036368.054 | Final Go Live CM | 0.26 |  | 06/28/2019 | 06/28/2019 | [8 empty] | [] | 14/05/2019 15:05:36
PROJ4006 | LOP143645 | ORDINARY | JASA KONSULTAN APLIKASI TALENT MANAGEMENT SYSTEM | APPLICATION | 2454545495 | TAMBANG BATU BARA BUKIT ASAM PT | ERS | MUHAMMAD HANIS | ARIA OCTA | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.01-0032/HK.850/DES-ERS/2019 | K.TEL.1118-0783/HK.810/DES-A1000000/2019 | 01/02/2019 | 07/01/2019 | 180 days | 142 days | 99.48 | 89.08 | LAG | [04/08/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 255272731.48 | 268036368.054 | Training (UAT dan Go Live) CM | 1.3 |  | 06/19/2019 | 06/27/2019 | [8 empty] | [] | 14/05/2019 15:05:36
PROJ4011 | LOP143690 | ORDINARY | PENGADAAN UPGRADE 12 UNIT SERVER EKSISTING UNTUK BIG DATA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | CPE DEVICES | 2555870000 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | RUDY SETYO NUGROHO | RUDIONO | PT Signet Pratama, PT Signet Pratama | K.TEL.12-0620/HK.850/DES-BMS1/2018 |  | 12/14/2018 | 03/31/2019 | 107 days | 161 days | 100 | 79 | DELAY | [05/23/2019] 6.Masalah Administrasi & pembayaran mitra (Telkom) | 536732700 | 536732700 | Pembayaran Tahap I | 80 | 79 | 12/21/2018 | 03/31/2019 | Keterlambatan pembayaran mitra ke subcon | Delivery Barang / Jasa | Significant Risk | Keterlambatan pembayaran ke subcon sehingga barang upgrade 12 server status masih di hold oleh subcon. | MITRA | Percepatan pembayaran subcon | Eskalasi percepatan pembayaran ke subcon sesuai perjanjian yang disepakati. | 31-MAY-19 | aditya.cahya@sigma.co.id [] | 23/05/2019 13:47:12
PROJ4011 | LOP143690 | ORDINARY | PENGADAAN UPGRADE 12 UNIT SERVER EKSISTING UNTUK BIG DATA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | CPE DEVICES | 2555870000 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | RUDY SETYO NUGROHO | RUDIONO | PT Signet Pratama, PT Signet Pratama | K.TEL.12-0620/HK.850/DES-BMS1/2018 |  | 12/14/2018 | 03/31/2019 | 107 days | 161 days | 100 | 79 | DELAY | [05/23/2019] 6.Masalah Administrasi & pembayaran mitra (Telkom) | 536732700 | 536732700 | Pembayaran Tahap I | 80 | 79 | 12/21/2018 | 03/31/2019 | Pengadaan Kebel DAC (Kabel AOC). | Delivery Barang / Jasa | Significant Risk | Pengadaan Kebel DAC (Kabel AOC). kabel koneksi antara Server ke switch. | MITRA | Percepatan pengiriman barang kabel AOC | pengadaan kabel AOC senilai 65 juta sebanyak 24 unit. | 31-MAY-19 | fikri hidayat [fikri.hidayat@sigma.co.id] | 23/05/2019 13:47:12
PROJ4011 | LOP143690 | ORDINARY | PENGADAAN UPGRADE 12 UNIT SERVER EKSISTING UNTUK BIG DATA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | CPE DEVICES | 2555870000 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | RUDY SETYO NUGROHO | RUDIONO | PT Signet Pratama, PT Signet Pratama | K.TEL.12-0620/HK.850/DES-BMS1/2018 |  | 12/14/2018 | 03/31/2019 | 107 days | 161 days | 100 | 79 | DELAY | [05/23/2019] 6.Masalah Administrasi & pembayaran mitra (Telkom) | 536732700 | 536732700 | Pembayaran Tahap II | 20 | 0 | 01/21/2019 | 05/10/2019 | [8 empty] | [] | 23/05/2019 13:47:12
PROJ4018 | LOP143683 | ORDINARY | PATRAJASA CIREBON - SMART TV DAN SHOWCASE MINI BARU | CPE DEVICES | 1404922018 | HOTEL PATRAJASA | THS | FEBRINA HANIFAH | TEUKU HAMIZUL | PT PINS Indonesia | K.TEL.12-0818/HK.810/DES-THS/2018 | K.TEL.0818-0278/HK.810/DES-A1000000/2018 | 12/28/2018 | 05/31/2019 | 154 days | 147 days | 100 | 100 | LAG |  | 0 | 0 | Pengadaan dan Pemasangan SmartTV & Mini Showcase | 94.37 | 93.37 | 01/28/2019 | 03/28/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 18:46:10
PROJ4020 | LOP143678 | BIG | PENYEMPURNAAN GEDUNG AOCC | SMART BUILDING | 24093860273 | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | FERRYMANSYAH, ST | RISTYAWAN FAUZI MUBAROK | PT PINS Indonesia | K.TEL.12-0758/HK.810/DES-TMS/2018 | null | 12/17/2018 | 06/16/2019 | 181 days | 158 days | 100 | 78.3342 | LAG |  | 5220127579.0276 | 5220127579.0276 | ELECTRICAL, MECHANICAL & ELECTRONICS | 37.1857 | 30.9498 | 01/14/2019 | 05/26/2019 | Pekerjaan lift behind schedule | Keterbatasan Kapabilitas Mitra | Significant Risk | Pekerjaan struktur lift terlambat dari jadwal seharusnya | MITRA | Percepatan pengerjaan struktur lift | Sisa waktu bekerja hanya efektif 2 minggu lagi, namun pekerjaan struktur lift masih belum selesai dan pondasi masih perlu pematangan. Diperkirakan akan melampaui due date proyek | 10-MAY-19 | RISTYAWAN FAUZI MUBAROK [820020@telkom.co.id] | 03/05/2019 17:04:44
PROJ4020 | LOP143678 | BIG | PENYEMPURNAAN GEDUNG AOCC | SMART BUILDING | 24093860273 | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | FERRYMANSYAH, ST | RISTYAWAN FAUZI MUBAROK | PT PINS Indonesia | K.TEL.12-0758/HK.810/DES-TMS/2018 | null | 12/17/2018 | 06/16/2019 | 181 days | 158 days | 100 | 78.3342 | LAG |  | 5220127579.0276 | 5220127579.0276 | PEKERJAAN ARSITEKTUR & INTERIOR | 46.7268 | 38.3728 | 12/31/2018 | 06/02/2019 | [8 empty] | [] | 03/05/2019 17:04:44
PROJ4020 | LOP143678 | BIG | PENYEMPURNAAN GEDUNG AOCC | SMART BUILDING | 24093860273 | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | FERRYMANSYAH, ST | RISTYAWAN FAUZI MUBAROK | PT PINS Indonesia | K.TEL.12-0758/HK.810/DES-TMS/2018 | null | 12/17/2018 | 06/16/2019 | 181 days | 158 days | 100 | 78.3342 | LAG |  | 5220127579.0276 | 5220127579.0276 | PEKERJAAN TAMBAH BARU LAINNYA | 1.5383 | 1.3676 | 02/25/2019 | 04/14/2019 | [8 empty] | [] | 03/05/2019 17:04:44
PROJ4020 | LOP143678 | BIG | PENYEMPURNAAN GEDUNG AOCC | SMART BUILDING | 24093860273 | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | FERRYMANSYAH, ST | RISTYAWAN FAUZI MUBAROK | PT PINS Indonesia | K.TEL.12-0758/HK.810/DES-TMS/2018 | null | 12/17/2018 | 06/16/2019 | 181 days | 158 days | 100 | 78.3342 | LAG |  | 5220127579.0276 | 5220127579.0276 | SISTEM AOCC | 12.438 | 7.644 | 12/31/2018 | 05/26/2019 | [8 empty] | [] | 03/05/2019 17:04:44
PROJ4020 | LOP143678 | BIG | PENYEMPURNAAN GEDUNG AOCC | SMART BUILDING | 24093860273 | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | FERRYMANSYAH, ST | RISTYAWAN FAUZI MUBAROK | PT PINS Indonesia | K.TEL.12-0758/HK.810/DES-TMS/2018 | null | 12/17/2018 | 06/16/2019 | 181 days | 158 days | 100 | 78.3342 | LAG |  | 5220127579.0276 | 5220127579.0276 | SITE ACCEPTANCE TEST & TESTCOMM | 2.0752 | 0 | 05/20/2019 | 06/02/2019 | Belum selesainya administrasi Tahap 1 | PM Slow Respon | Potential Risk | Dokumen penagihan berpotensi ditahan oleh AP2 | SDV | Penyelesaian Administrasi Tahap 1 yang masih terkendala | Kurva S MC0 - MC4 sudah approved. Saat ini dalam proses penyelesaian weekly & monthly report tahap 1. | 15-APR-19 | RISTYAWAN FAUZI MUBAROK [820020@telkom.co.id] | 03/05/2019 17:04:44
PROJ4020 | LOP143678 | BIG | PENYEMPURNAAN GEDUNG AOCC | SMART BUILDING | 24093860273 | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | FERRYMANSYAH, ST | RISTYAWAN FAUZI MUBAROK | PT PINS Indonesia | K.TEL.12-0758/HK.810/DES-TMS/2018 | null | 12/17/2018 | 06/16/2019 | 181 days | 158 days | 100 | 78.3342 | LAG |  | 5220127579.0276 | 5220127579.0276 | SITE ACCEPTANCE TEST & TESTCOMM | 2.0752 | 0 | 05/20/2019 | 06/02/2019 | Belum selesainya administrasi Tahap 1 | PM Slow Respon | Potential Risk | Dokumen penagihan berpotensi ditahan oleh AP2 | SDV | Percepatan penyelesaian defect list Tahap 1 dan Tahap 2 | Defect list masih ada dari Tahap 1 dan Tahap 2 (masih dikerjakan) | 31-MAY-19 | RISTYAWAN FAUZI MUBAROK [820020@telkom.co.id] | 03/05/2019 17:04:44
PROJ4020 | LOP143678 | BIG | PENYEMPURNAAN GEDUNG AOCC | SMART BUILDING | 24093860273 | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | FERRYMANSYAH, ST | RISTYAWAN FAUZI MUBAROK | PT PINS Indonesia | K.TEL.12-0758/HK.810/DES-TMS/2018 | null | 12/17/2018 | 06/16/2019 | 181 days | 158 days | 100 | 78.3342 | LAG |  | 5220127579.0276 | 5220127579.0276 | SITE ACCEPTANCE TEST & TESTCOMM | 2.0752 | 0 | 05/20/2019 | 06/02/2019 | Belum selesainya administrasi Tahap 1 | PM Slow Respon | Potential Risk | Dokumen penagihan berpotensi ditahan oleh AP2 | SDV | Percepatan penyelesaian justifikasi panel elektrikal | Justifikasi panel elektrikal seharusnya sudah selesai di tahap 1, namun masih terkendala proses sirkulir approval di AP2 | 07-MAY-19 | RISTYAWAN FAUZI MUBAROK [820020@telkom.co.id] | 03/05/2019 17:04:44
PROJ4020 | LOP143678 | BIG | PENYEMPURNAAN GEDUNG AOCC | SMART BUILDING | 24093860273 | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | FERRYMANSYAH, ST | RISTYAWAN FAUZI MUBAROK | PT PINS Indonesia | K.TEL.12-0758/HK.810/DES-TMS/2018 | null | 12/17/2018 | 06/16/2019 | 181 days | 158 days | 100 | 78.3342 | LAG |  | 5220127579.0276 | 5220127579.0276 | SITE ACCEPTANCE TEST & TESTCOMM | 2.0752 | 0 | 05/20/2019 | 06/02/2019 | Proses penagihan tertahan alokasi waktu tim MK | PM Slow Respon | Potential Risk | Tim MK diperlukan untuk memberikan approval pengajuan progress. Sampai saat ini masih belum ada kejelasan waktu approval progress. | SDV | Percepatan negosiasi progressan Maret | Proses penyelesaian administrasi progress | 30-APR-19 | Fauzi Mubarok [rfauzi@telkom.co.id] | 03/05/2019 17:04:44
PROJ405 |  | ORDINARY | PROJECT PENGADAAN DAN PEMASANGAN GATE BARRIER SELURUH GERBANG CLUSTER PROYEK ORCHARD PARK BATAM | SMART BUILDING | 1000000000 | PODOMORO GROUP | PCS | NOVI ANDRIYANI | IRWANDI | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 04/01/2017 | 04/01/2018 | 365 days | 783 days | 100 | 88.58 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 114200000 | 114200000 | Gate In Out | 75.42 | 64 | 04/03/2017 | 08/31/2017 | [8 empty] | [] | 12/03/2019 15:48:46
PROJ4063 | LOP142853 | ORDINARY | PAKET PENGADAAN JASA IMPLEMENTASI ERP SAP S/4 HANA | CPE DEVICES | 16300000000 | WASKITA KARYA | PCS | FIKA FARIYANDI | RIKA AMALIA SASANTY | PT Sigma Metrasys Solution | K.TEL.01-0103/HK.810/DES-00/2019 | K.TEL.1018-0486/HK.810/DES-A1000000/2019 | 01/01/2019 | 07/01/2019 | 181 days | 143 days | 99 | 61.85 | LAG | [03/27/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 6055450000 | 6218450000 | Cleanse Cross Check 2nd | 3 |  | 04/17/2019 | 05/08/2019 | [8 empty] | [] | 22/05/2019 09:22:07
PROJ4063 | LOP142853 | ORDINARY | PAKET PENGADAAN JASA IMPLEMENTASI ERP SAP S/4 HANA | CPE DEVICES | 16300000000 | WASKITA KARYA | PCS | FIKA FARIYANDI | RIKA AMALIA SASANTY | PT Sigma Metrasys Solution | K.TEL.01-0103/HK.810/DES-00/2019 | K.TEL.1018-0486/HK.810/DES-A1000000/2019 | 01/01/2019 | 07/01/2019 | 181 days | 143 days | 99 | 61.85 | LAG | [03/27/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 6055450000 | 6218450000 | Collect MD - TD 2nd Review | 2 | 1 | 03/25/2019 | 04/15/2019 | [8 empty] | [] | 22/05/2019 09:22:07
PROJ4063 | LOP142853 | ORDINARY | PAKET PENGADAAN JASA IMPLEMENTASI ERP SAP S/4 HANA | CPE DEVICES | 16300000000 | WASKITA KARYA | PCS | FIKA FARIYANDI | RIKA AMALIA SASANTY | PT Sigma Metrasys Solution | K.TEL.01-0103/HK.810/DES-00/2019 | K.TEL.1018-0486/HK.810/DES-A1000000/2019 | 01/01/2019 | 07/01/2019 | 181 days | 143 days | 99 | 61.85 | LAG | [03/27/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 6055450000 | 6218450000 | Data Upload MD - TD Closing Test | 5 |  | 04/17/2019 | 05/16/2019 | [8 empty] | [] | 22/05/2019 09:22:07
PROJ4063 | LOP142853 | ORDINARY | PAKET PENGADAAN JASA IMPLEMENTASI ERP SAP S/4 HANA | CPE DEVICES | 16300000000 | WASKITA KARYA | PCS | FIKA FARIYANDI | RIKA AMALIA SASANTY | PT Sigma Metrasys Solution | K.TEL.01-0103/HK.810/DES-00/2019 | K.TEL.1018-0486/HK.810/DES-A1000000/2019 | 01/01/2019 | 07/01/2019 | 181 days | 143 days | 99 | 61.85 | LAG | [03/27/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 6055450000 | 6218450000 | End User Training | 3 |  | 06/10/2019 | 06/19/2019 | [8 empty] | [] | 22/05/2019 09:22:07
PROJ4063 | LOP142853 | ORDINARY | PAKET PENGADAAN JASA IMPLEMENTASI ERP SAP S/4 HANA | CPE DEVICES | 16300000000 | WASKITA KARYA | PCS | FIKA FARIYANDI | RIKA AMALIA SASANTY | PT Sigma Metrasys Solution | K.TEL.01-0103/HK.810/DES-00/2019 | K.TEL.1018-0486/HK.810/DES-A1000000/2019 | 01/01/2019 | 07/01/2019 | 181 days | 143 days | 99 | 61.85 | LAG | [03/27/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 6055450000 | 6218450000 | Final Prod Data Load Master Data (MD) | 6 |  | 05/21/2019 | 06/07/2019 | [8 empty] | [] | 22/05/2019 09:22:07
PROJ4063 | LOP142853 | ORDINARY | PAKET PENGADAAN JASA IMPLEMENTASI ERP SAP S/4 HANA | CPE DEVICES | 16300000000 | WASKITA KARYA | PCS | FIKA FARIYANDI | RIKA AMALIA SASANTY | PT Sigma Metrasys Solution | K.TEL.01-0103/HK.810/DES-00/2019 | K.TEL.1018-0486/HK.810/DES-A1000000/2019 | 01/01/2019 | 07/01/2019 | 181 days | 143 days | 99 | 61.85 | LAG | [03/27/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 6055450000 | 6218450000 | Final Prod. Data Load Transaction Data (TD) | 8 |  | 06/10/2019 | 06/28/2019 | [8 empty] | [] | 22/05/2019 09:22:07
PROJ4063 | LOP142853 | ORDINARY | PAKET PENGADAAN JASA IMPLEMENTASI ERP SAP S/4 HANA | CPE DEVICES | 16300000000 | WASKITA KARYA | PCS | FIKA FARIYANDI | RIKA AMALIA SASANTY | PT Sigma Metrasys Solution | K.TEL.01-0103/HK.810/DES-00/2019 | K.TEL.1018-0486/HK.810/DES-A1000000/2019 | 01/01/2019 | 07/01/2019 | 181 days | 143 days | 99 | 61.85 | LAG | [03/27/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 6055450000 | 6218450000 | Go Live Decision SC Meeting | 8 |  | 06/10/2019 | 06/24/2019 | [8 empty] | [] | 22/05/2019 09:22:07
PROJ4063 | LOP142853 | ORDINARY | PAKET PENGADAAN JASA IMPLEMENTASI ERP SAP S/4 HANA | CPE DEVICES | 16300000000 | WASKITA KARYA | PCS | FIKA FARIYANDI | RIKA AMALIA SASANTY | PT Sigma Metrasys Solution | K.TEL.01-0103/HK.810/DES-00/2019 | K.TEL.1018-0486/HK.810/DES-A1000000/2019 | 01/01/2019 | 07/01/2019 | 181 days | 143 days | 99 | 61.85 | LAG | [03/27/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 6055450000 | 6218450000 | Go Live SAP | 2 |  | 07/01/2019 | 07/01/2019 | [8 empty] | [] | 22/05/2019 09:22:07
PROJ4063 | LOP142853 | ORDINARY | PAKET PENGADAAN JASA IMPLEMENTASI ERP SAP S/4 HANA | CPE DEVICES | 16300000000 | WASKITA KARYA | PCS | FIKA FARIYANDI | RIKA AMALIA SASANTY | PT Sigma Metrasys Solution | K.TEL.01-0103/HK.810/DES-00/2019 | K.TEL.1018-0486/HK.810/DES-A1000000/2019 | 01/01/2019 | 07/01/2019 | 181 days | 143 days | 99 | 61.85 | LAG | [03/27/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 6055450000 | 6218450000 | Prepare End User Training | 1 | 0.5 | 05/24/2019 | 06/03/2019 | [8 empty] | [] | 22/05/2019 09:22:07
PROJ4063 | LOP142853 | ORDINARY | PAKET PENGADAAN JASA IMPLEMENTASI ERP SAP S/4 HANA | CPE DEVICES | 16300000000 | WASKITA KARYA | PCS | FIKA FARIYANDI | RIKA AMALIA SASANTY | PT Sigma Metrasys Solution | K.TEL.01-0103/HK.810/DES-00/2019 | K.TEL.1018-0486/HK.810/DES-A1000000/2019 | 01/01/2019 | 07/01/2019 | 181 days | 143 days | 99 | 61.85 | LAG | [03/27/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 6055450000 | 6218450000 | Sign Off Blueprint | 3 | 2.75 | 02/25/2019 | 02/28/2019 | [8 empty] | [] | 22/05/2019 09:22:07
PROJ4063 | LOP142853 | ORDINARY | PAKET PENGADAAN JASA IMPLEMENTASI ERP SAP S/4 HANA | CPE DEVICES | 16300000000 | WASKITA KARYA | PCS | FIKA FARIYANDI | RIKA AMALIA SASANTY | PT Sigma Metrasys Solution | K.TEL.01-0103/HK.810/DES-00/2019 | K.TEL.1018-0486/HK.810/DES-A1000000/2019 | 01/01/2019 | 07/01/2019 | 181 days | 143 days | 99 | 61.85 | LAG | [03/27/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 6055450000 | 6218450000 | UAT | 3.5 | 2.1 | 05/20/2019 | 05/31/2019 | [8 empty] | [] | 22/05/2019 09:22:07
PROJ4140 | LOP144181 | ORDINARY | PENGADAAN LICENSE CLOUDERA UNTUK KEBUTUHAN ENTERPRISE DATA WAREHOUSE (EDW) | CPE DEVICES | 2763636364 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | RUDY SETYO NUGROHO | ARIA OCTA | PT Metra-Net | K.TEL.12-0922/HK.850/DES-BMS1/2018 |  | 12/31/2018 | 07/01/2019 | 182 days | 144 days | 100 | 39 | LAG | [02/21/2019] 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) | 1685818182.04 | 1685818182.04 | Delivery, UAT & BAST (Software) | 4 |  | 06/25/2019 | 06/28/2019 | [8 empty] | [] | 30/04/2019 14:54:16
PROJ4140 | LOP144181 | ORDINARY | PENGADAAN LICENSE CLOUDERA UNTUK KEBUTUHAN ENTERPRISE DATA WAREHOUSE (EDW) | CPE DEVICES | 2763636364 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | RUDY SETYO NUGROHO | ARIA OCTA | PT Metra-Net | K.TEL.12-0922/HK.850/DES-BMS1/2018 |  | 12/31/2018 | 07/01/2019 | 182 days | 144 days | 100 | 39 | LAG | [02/21/2019] 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) | 1685818182.04 | 1685818182.04 | Handover Training | 6 |  | 06/17/2019 | 06/24/2019 | [8 empty] | [] | 30/04/2019 14:54:16
PROJ4140 | LOP144181 | ORDINARY | PENGADAAN LICENSE CLOUDERA UNTUK KEBUTUHAN ENTERPRISE DATA WAREHOUSE (EDW) | CPE DEVICES | 2763636364 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | RUDY SETYO NUGROHO | ARIA OCTA | PT Metra-Net | K.TEL.12-0922/HK.850/DES-BMS1/2018 |  | 12/31/2018 | 07/01/2019 | 182 days | 144 days | 100 | 39 | LAG | [02/21/2019] 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) | 1685818182.04 | 1685818182.04 | Manual Documentation | 10 |  | 06/03/2019 | 06/21/2019 | [8 empty] | [] | 30/04/2019 14:54:16
PROJ4140 | LOP144181 | ORDINARY | PENGADAAN LICENSE CLOUDERA UNTUK KEBUTUHAN ENTERPRISE DATA WAREHOUSE (EDW) | CPE DEVICES | 2763636364 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | RUDY SETYO NUGROHO | ARIA OCTA | PT Metra-Net | K.TEL.12-0922/HK.850/DES-BMS1/2018 |  | 12/31/2018 | 07/01/2019 | 182 days | 144 days | 100 | 39 | LAG | [02/21/2019] 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) | 1685818182.04 | 1685818182.04 | MySQL 2017 Integration | 20 |  | 05/09/2019 | 06/13/2019 | [8 empty] | [] | 30/04/2019 14:54:16
PROJ4140 | LOP144181 | ORDINARY | PENGADAAN LICENSE CLOUDERA UNTUK KEBUTUHAN ENTERPRISE DATA WAREHOUSE (EDW) | CPE DEVICES | 2763636364 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | RUDY SETYO NUGROHO | ARIA OCTA | PT Metra-Net | K.TEL.12-0922/HK.850/DES-BMS1/2018 |  | 12/31/2018 | 07/01/2019 | 182 days | 144 days | 100 | 39 | LAG | [02/21/2019] 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) | 1685818182.04 | 1685818182.04 | Prequisite preparation | 10 | 7 | 03/25/2019 | 04/08/2019 | [8 empty] | [] | 30/04/2019 14:54:16
PROJ4140 | LOP144181 | ORDINARY | PENGADAAN LICENSE CLOUDERA UNTUK KEBUTUHAN ENTERPRISE DATA WAREHOUSE (EDW) | CPE DEVICES | 2763636364 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | RUDY SETYO NUGROHO | ARIA OCTA | PT Metra-Net | K.TEL.12-0922/HK.850/DES-BMS1/2018 |  | 12/31/2018 | 07/01/2019 | 182 days | 144 days | 100 | 39 | LAG | [02/21/2019] 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) | 1685818182.04 | 1685818182.04 | Security Cloudera Configuration | 10 | 2 | 04/08/2019 | 04/23/2019 | [8 empty] | [] | 30/04/2019 14:54:16
PROJ4140 | LOP144181 | ORDINARY | PENGADAAN LICENSE CLOUDERA UNTUK KEBUTUHAN ENTERPRISE DATA WAREHOUSE (EDW) | CPE DEVICES | 2763636364 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | RUDY SETYO NUGROHO | ARIA OCTA | PT Metra-Net | K.TEL.12-0922/HK.850/DES-BMS1/2018 |  | 12/31/2018 | 07/01/2019 | 182 days | 144 days | 100 | 39 | LAG | [02/21/2019] 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) | 1685818182.04 | 1685818182.04 | Upgrade & Rebalance Data | 20 | 10 | 04/24/2019 | 05/22/2019 | [8 empty] | [] | 30/04/2019 14:54:16
PROJ4152 | LOP144253 | ORDINARY | SEWA AKSES CONTROL SYSTEM DI PT PERTAMINA (PERSERO) RU IV CILACAP | SMART BUILDING | 13270000046 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | HARI MULYA | PT PINS Indonesia |  |  | 01/21/2019 | 01/22/2019 | 1 days | 123 days | 98.07 | 1 | DELAY | [04/11/2019] 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) | 13137300045.54 | 13137300045.54 | Implementation of civil works | 5 |  | 03/09/2019 | 05/02/2019 | [8 empty] | [] | 02/04/2019 11:00:09
PROJ4152 | LOP144253 | ORDINARY | SEWA AKSES CONTROL SYSTEM DI PT PERTAMINA (PERSERO) RU IV CILACAP | SMART BUILDING | 13270000046 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | HARI MULYA | PT PINS Indonesia |  |  | 01/21/2019 | 01/22/2019 | 1 days | 123 days | 98.07 | 1 | DELAY | [04/11/2019] 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) | 13137300045.54 | 13137300045.54 | Hardware arrival, staging, delivery | 50 |  | 03/15/2019 | 06/21/2019 | [8 empty] | [] | 02/04/2019 11:00:09
PROJ4152 | LOP144253 | ORDINARY | SEWA AKSES CONTROL SYSTEM DI PT PERTAMINA (PERSERO) RU IV CILACAP | SMART BUILDING | 13270000046 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | HARI MULYA | PT PINS Indonesia |  |  | 01/21/2019 | 01/22/2019 | 1 days | 123 days | 98.07 | 1 | DELAY | [04/11/2019] 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) | 13137300045.54 | 13137300045.54 | Hardware procurement | 2 |  | 03/01/2019 | 03/14/2019 | [8 empty] | [] | 02/04/2019 11:00:09
PROJ4152 | LOP144253 | ORDINARY | SEWA AKSES CONTROL SYSTEM DI PT PERTAMINA (PERSERO) RU IV CILACAP | SMART BUILDING | 13270000046 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | HARI MULYA | PT PINS Indonesia |  |  | 01/21/2019 | 01/22/2019 | 1 days | 123 days | 98.07 | 1 | DELAY | [04/11/2019] 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) | 13137300045.54 | 13137300045.54 | Indoor Cable Installation | 15 |  | 06/17/2019 | 07/01/2019 | [8 empty] | [] | 02/04/2019 11:00:09
PROJ4152 | LOP144253 | ORDINARY | SEWA AKSES CONTROL SYSTEM DI PT PERTAMINA (PERSERO) RU IV CILACAP | SMART BUILDING | 13270000046 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | HARI MULYA | PT PINS Indonesia |  |  | 01/21/2019 | 01/22/2019 | 1 days | 123 days | 98.07 | 1 | DELAY | [04/11/2019] 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) | 13137300045.54 | 13137300045.54 | Instalation Gate 1 and Gate 3 | 4 |  | 06/24/2019 | 07/14/2019 | [8 empty] | [] | 02/04/2019 11:00:09
PROJ4152 | LOP144253 | ORDINARY | SEWA AKSES CONTROL SYSTEM DI PT PERTAMINA (PERSERO) RU IV CILACAP | SMART BUILDING | 13270000046 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | HARI MULYA | PT PINS Indonesia |  |  | 01/21/2019 | 01/22/2019 | 1 days | 123 days | 98.07 | 1 | DELAY | [04/11/2019] 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) | 13137300045.54 | 13137300045.54 | Instalation Gate 5, New Plant, HO Donan, GS, PHC | 4 |  | 07/22/2019 | 08/08/2019 | [8 empty] | [] | 02/04/2019 11:00:09
PROJ4152 | LOP144253 | ORDINARY | SEWA AKSES CONTROL SYSTEM DI PT PERTAMINA (PERSERO) RU IV CILACAP | SMART BUILDING | 13270000046 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | HARI MULYA | PT PINS Indonesia |  |  | 01/21/2019 | 01/22/2019 | 1 days | 123 days | 98.07 | 1 | DELAY | [04/11/2019] 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) | 13137300045.54 | 13137300045.54 | Instalation and configuration Server Room & Gate 2 | 4 |  | 04/22/2019 | 06/15/2019 | [8 empty] | [] | 02/04/2019 11:00:09
PROJ4152 | LOP144253 | ORDINARY | SEWA AKSES CONTROL SYSTEM DI PT PERTAMINA (PERSERO) RU IV CILACAP | SMART BUILDING | 13270000046 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | HARI MULYA | PT PINS Indonesia |  |  | 01/21/2019 | 01/22/2019 | 1 days | 123 days | 98.07 | 1 | DELAY | [04/11/2019] 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) | 13137300045.54 | 13137300045.54 | Outdoor Cable Installation | 10 |  | 05/03/2019 | 06/16/2019 | [8 empty] | [] | 02/04/2019 11:00:09
PROJ4152 | LOP144253 | ORDINARY | SEWA AKSES CONTROL SYSTEM DI PT PERTAMINA (PERSERO) RU IV CILACAP | SMART BUILDING | 13270000046 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | HARI MULYA | PT PINS Indonesia |  |  | 01/21/2019 | 01/22/2019 | 1 days | 123 days | 98.07 | 1 | DELAY | [04/11/2019] 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) | 13137300045.54 | 13137300045.54 | Process of permission and Material on site | 2 | 1 | 03/02/2019 | 03/10/2019 | Subkon PINS Belum Terima PO / SPK dari PINS | Komitmen Mitra (Termasuk harga deal) | Significant Risk | Argo sudah berjalan 4 Minggu, Belum ada action di lapangan & MOS (Material On Site) | MITRA | Percepatan PO/SPK & DP ke Subkon PINS | 1. Segera PO/SPK ke mitra Subkon PINS, 2. BA Kesepakatan PINS dg Subkon PINS sambil menunggu SPK agar pekerjaan Infrastruktur dilapangan & PO CPE ke principle bisa secepatnya dilakukan | 15-MAR-19 | BUDI TEGUH PRAKOSO [720381@telkom.co.id] | 02/04/2019 11:00:09
PROJ4152 | LOP144253 | ORDINARY | SEWA AKSES CONTROL SYSTEM DI PT PERTAMINA (PERSERO) RU IV CILACAP | SMART BUILDING | 13270000046 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | HARI MULYA | PT PINS Indonesia |  |  | 01/21/2019 | 01/22/2019 | 1 days | 123 days | 98.07 | 1 | DELAY | [04/11/2019] 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) | 13137300045.54 | 13137300045.54 | Process of permission and Material on site | 2 | 1 | 03/02/2019 | 03/10/2019 | Subkon PINS Belum Terima PO / SPK dari PINS | Komitmen Mitra (Termasuk harga deal) | Significant Risk | Argo sudah berjalan 4 Minggu, Belum ada action di lapangan & MOS (Material On Site) | MITRA | Percepatan PO/SPK & DP ke Subkon PINS | 1. Segera PO/SPK ke mitra Subkon PINS, 2. BA Kesepakatan PINS dg Subkon PINS sambil menunggu SPK agar pekerjaan Infrastruktur dilapangan & PO CPE ke principle bisa secepatnya dilakukan | 15-MAR-19 | MONTI MAULANA [755506@telkom.co.id] | 02/04/2019 11:00:09
PROJ4152 | LOP144253 | ORDINARY | SEWA AKSES CONTROL SYSTEM DI PT PERTAMINA (PERSERO) RU IV CILACAP | SMART BUILDING | 13270000046 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | HARI MULYA | PT PINS Indonesia |  |  | 01/21/2019 | 01/22/2019 | 1 days | 123 days | 98.07 | 1 | DELAY | [04/11/2019] 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) | 13137300045.54 | 13137300045.54 | Splicing, Termination and OTDR | 3 |  | 07/02/2019 | 07/09/2019 | [8 empty] | [] | 02/04/2019 11:00:09
PROJ4152 | LOP144253 | ORDINARY | SEWA AKSES CONTROL SYSTEM DI PT PERTAMINA (PERSERO) RU IV CILACAP | SMART BUILDING | 13270000046 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | HARI MULYA | PT PINS Indonesia |  |  | 01/21/2019 | 01/22/2019 | 1 days | 123 days | 98.07 | 1 | DELAY | [04/11/2019] 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) | 13137300045.54 | 13137300045.54 | UAT each sites and Training | 1 |  | 08/19/2019 | 08/31/2019 | [8 empty] | [] | 02/04/2019 11:00:09
PROJ4177 | LOP144368 | ORDINARY | SUPPLY AND INSTALLATION OF CCTV, PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK, AND LICENSE FOR PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 1875294586 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT Sigma Cipta Caraka, PT Wave Communication Indonesia | K.TEL.01-0463/HK.850/DES-MLS/2019 |  | 01/16/2019 | 05/15/2019 | 119 days | 128 days | 100 | 67.77 | DELAY | [03/26/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 604407445.0678 | 604407445.0678 | Closing & BAST | 0.91 |  | 04/29/2019 | 05/03/2019 | [8 empty] | [] | 23/05/2019 11:25:30
PROJ4177 | LOP144368 | ORDINARY | SUPPLY AND INSTALLATION OF CCTV, PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK, AND LICENSE FOR PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 1875294586 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT Sigma Cipta Caraka, PT Wave Communication Indonesia | K.TEL.01-0463/HK.850/DES-MLS/2019 |  | 01/16/2019 | 05/15/2019 | 119 days | 128 days | 100 | 67.77 | DELAY | [03/26/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 604407445.0678 | 604407445.0678 | Closing & BAST | 4.09 |  | 04/29/2019 | 05/03/2019 | [8 empty] | [] | 23/05/2019 11:25:30
PROJ4177 | LOP144368 | ORDINARY | SUPPLY AND INSTALLATION OF CCTV, PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK, AND LICENSE FOR PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 1875294586 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT Sigma Cipta Caraka, PT Wave Communication Indonesia | K.TEL.01-0463/HK.850/DES-MLS/2019 |  | 01/16/2019 | 05/15/2019 | 119 days | 128 days | 100 | 67.77 | DELAY | [03/26/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 604407445.0678 | 604407445.0678 | Delivery & Installasi | 0.23 |  | 03/20/2019 | 03/27/2019 | [8 empty] | [] | 23/05/2019 11:25:30
PROJ4177 | LOP144368 | ORDINARY | SUPPLY AND INSTALLATION OF CCTV, PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK, AND LICENSE FOR PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 1875294586 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT Sigma Cipta Caraka, PT Wave Communication Indonesia | K.TEL.01-0463/HK.850/DES-MLS/2019 |  | 01/16/2019 | 05/15/2019 | 119 days | 128 days | 100 | 67.77 | DELAY | [03/26/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 604407445.0678 | 604407445.0678 | Delivery & Installasi | 1.81 | 1.64 | 02/20/2019 | 02/27/2019 | [8 empty] | [] | 23/05/2019 11:25:30
PROJ4177 | LOP144368 | ORDINARY | SUPPLY AND INSTALLATION OF CCTV, PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK, AND LICENSE FOR PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 1875294586 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT Sigma Cipta Caraka, PT Wave Communication Indonesia | K.TEL.01-0463/HK.850/DES-MLS/2019 |  | 01/16/2019 | 05/15/2019 | 119 days | 128 days | 100 | 67.77 | DELAY | [03/26/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 604407445.0678 | 604407445.0678 | Delivery & Installasi | 8.18 | 6.73 | 03/27/2019 | 04/17/2019 | [8 empty] | [] | 23/05/2019 11:25:30
PROJ4177 | LOP144368 | ORDINARY | SUPPLY AND INSTALLATION OF CCTV, PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK, AND LICENSE FOR PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 1875294586 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT Sigma Cipta Caraka, PT Wave Communication Indonesia | K.TEL.01-0463/HK.850/DES-MLS/2019 |  | 01/16/2019 | 05/15/2019 | 119 days | 128 days | 100 | 67.77 | DELAY | [03/26/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 604407445.0678 | 604407445.0678 | Delivery & Installasi | 8.67 | 0 | 03/20/2019 | 03/27/2019 | [8 empty] | [] | 23/05/2019 11:25:30
PROJ4177 | LOP144368 | ORDINARY | SUPPLY AND INSTALLATION OF CCTV, PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK, AND LICENSE FOR PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 1875294586 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT Sigma Cipta Caraka, PT Wave Communication Indonesia | K.TEL.01-0463/HK.850/DES-MLS/2019 |  | 01/16/2019 | 05/15/2019 | 119 days | 128 days | 100 | 67.77 | DELAY | [03/26/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 604407445.0678 | 604407445.0678 | Delivery & Installasi | 14.72 |  | 03/20/2019 | 03/27/2019 | [8 empty] | [] | 23/05/2019 11:25:30
PROJ4177 | LOP144368 | ORDINARY | SUPPLY AND INSTALLATION OF CCTV, PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK, AND LICENSE FOR PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 1875294586 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT Sigma Cipta Caraka, PT Wave Communication Indonesia | K.TEL.01-0463/HK.850/DES-MLS/2019 |  | 01/16/2019 | 05/15/2019 | 119 days | 128 days | 100 | 67.77 | DELAY | [03/26/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 604407445.0678 | 604407445.0678 | Pengadaan | 0.15 | 0.13 | 01/30/2019 | 03/13/2019 | [8 empty] | [] | 23/05/2019 11:25:30
PROJ4177 | LOP144368 | ORDINARY | SUPPLY AND INSTALLATION OF CCTV, PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK, AND LICENSE FOR PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 1875294586 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT Sigma Cipta Caraka, PT Wave Communication Indonesia | K.TEL.01-0463/HK.850/DES-MLS/2019 |  | 01/16/2019 | 05/15/2019 | 119 days | 128 days | 100 | 67.77 | DELAY | [03/26/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 604407445.0678 | 604407445.0678 | Pengadaan | 1.15 | 1.04 | 01/30/2019 | 02/20/2019 | Delivery 20 Unit sysmantec endpoint | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | 20 Unit sysmantec endpoint belum terdeliver | MITRA | Klarifikasi Mitra | undang mitra meeting untuk klarifikasi terkait case issue diatas | 09-MAY-19 | DODI IRAWAN [401974@telkom.co.id] | 23/05/2019 11:25:30
PROJ4177 | LOP144368 | ORDINARY | SUPPLY AND INSTALLATION OF CCTV, PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK, AND LICENSE FOR PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 1875294586 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT Sigma Cipta Caraka, PT Wave Communication Indonesia | K.TEL.01-0463/HK.850/DES-MLS/2019 |  | 01/16/2019 | 05/15/2019 | 119 days | 128 days | 100 | 67.77 | DELAY | [03/26/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 604407445.0678 | 604407445.0678 | Pengadaan | 1.15 | 1.04 | 01/30/2019 | 02/20/2019 | Delivery 20 Unit sysmantec endpoint | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | 20 Unit sysmantec endpoint belum terdeliver | MITRA | Klarifikasi Mitra | undang mitra meeting untuk klarifikasi terkait case issue diatas | 09-MAY-19 | MOCHAMAD TEEZAR DWIPUTRA [820032@telkom.co.id] | 23/05/2019 11:25:30
PROJ4177 | LOP144368 | ORDINARY | SUPPLY AND INSTALLATION OF CCTV, PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK, AND LICENSE FOR PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 1875294586 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT Sigma Cipta Caraka, PT Wave Communication Indonesia | K.TEL.01-0463/HK.850/DES-MLS/2019 |  | 01/16/2019 | 05/15/2019 | 119 days | 128 days | 100 | 67.77 | DELAY | [03/26/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 604407445.0678 | 604407445.0678 | Pengadaan | 9.36 | 8.19 | 01/30/2019 | 03/13/2019 | [8 empty] | [] | 23/05/2019 11:25:30
PROJ4177 | LOP144368 | ORDINARY | SUPPLY AND INSTALLATION OF CCTV, PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK, AND LICENSE FOR PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 1875294586 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT Sigma Cipta Caraka, PT Wave Communication Indonesia | K.TEL.01-0463/HK.850/DES-MLS/2019 |  | 01/16/2019 | 05/15/2019 | 119 days | 128 days | 100 | 67.77 | DELAY | [03/26/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 604407445.0678 | 604407445.0678 | Pengadaan | 5.52 | 4.83 | 01/30/2019 | 03/13/2019 | Delivery PC ke Pelanggan | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | keterlambatan delivery PC ke pelanggan | MITRA | Klarifikasi Mitra | undang mitra untuk klarifikasi keterlambatan perangkat PC | 09-MAY-19 | DODI IRAWAN [401974@telkom.co.id] | 23/05/2019 11:25:30
PROJ4177 | LOP144368 | ORDINARY | SUPPLY AND INSTALLATION OF CCTV, PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK, AND LICENSE FOR PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 1875294586 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT Sigma Cipta Caraka, PT Wave Communication Indonesia | K.TEL.01-0463/HK.850/DES-MLS/2019 |  | 01/16/2019 | 05/15/2019 | 119 days | 128 days | 100 | 67.77 | DELAY | [03/26/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | 604407445.0678 | 604407445.0678 | Pengadaan | 5.52 | 4.83 | 01/30/2019 | 03/13/2019 | Delivery PC ke Pelanggan | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | keterlambatan delivery PC ke pelanggan | MITRA | Klarifikasi Mitra | undang mitra untuk klarifikasi keterlambatan perangkat PC | 09-MAY-19 | MOCHAMAD TEEZAR DWIPUTRA [820032@telkom.co.id] | 23/05/2019 11:25:30
PROJ4197 |  | ORDINARY | WIFI.ID DAN CONNECTIVITY J.CO | CONNECTIVITY | 2527200000 | JOHNY ANDREAN GROUP | THS | EVY YULIA RAMADHAN | SRI NURFALAH |  |  |  | 01/01/2019 | 12/31/2019 | 364 days | 143 days | 100 | 89 | LEAD |  | 277992000 | 277992000 | CLOSE SO | 5 |  | 01/01/2019 | 06/30/2019 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 10:26:59
PROJ4197 |  | ORDINARY | WIFI.ID DAN CONNECTIVITY J.CO | CONNECTIVITY | 2527200000 | JOHNY ANDREAN GROUP | THS | EVY YULIA RAMADHAN | SRI NURFALAH |  |  |  | 01/01/2019 | 12/31/2019 | 364 days | 143 days | 100 | 89 | LEAD |  | 277992000 | 277992000 | WAIT E2E_APPROVAL | 5 |  | 01/01/2019 | 06/30/2019 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 10:26:59
PROJ4197 |  | ORDINARY | WIFI.ID DAN CONNECTIVITY J.CO | CONNECTIVITY | 2527200000 | JOHNY ANDREAN GROUP | THS | EVY YULIA RAMADHAN | SRI NURFALAH |  |  |  | 01/01/2019 | 12/31/2019 | 364 days | 143 days | 100 | 89 | LEAD |  | 277992000 | 277992000 | WAIT E2E_TEST | 5 | 4 | 01/01/2019 | 06/30/2019 | banyak di temukan order duplikasi sehingga menghambat proses closing order | Keterbatasan Kapabilitas Mitra | Potential Risk | data untuk meminta baso akan tidak valid karena ada order duplikasi tersebut | MITRA |  |  |  | [] | 21/05/2019 10:26:59
PROJ4201 |  | ORDINARY | WIFI.ID ANGKASA PURA II 2018 - 2019 | CONNECTIVITY | 9798840000 | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | FERRYMANSYAH, ST | SRI NURFALAH |  |  |  | 07/16/2018 | 07/17/2019 | 366 days | 312 days | 100 | 97.5 | LEAD |  | 244971000 | 244971000 | CLOSE SO | 5 | 2.5 | 11/30/2019 | 12/31/2019 | Tersisa 23 order masih on progress | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | keterlambatan closing project dimana di targetkan akhir juni sudah terpasang semua AP nya di bandara | MITRA |  |  |  | [] | 21/05/2019 09:58:31
PROJ4258 | LOP144611 | MEGA | PENGADAAN MANAGED SERVICE OFFSITE DATA CENTER (ODC), DATA CENTER (DC) GTI RAGUNAN DAN TABANAN TAHAP 1(MENGACU PADA SPK B.79.P-PBJ/PIT/01/2019) | APPLICATION | 149500000000 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | RUDY SETYO NUGROHO | RUDIONO | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.01-0675/HK.850/DES-00/2019 | ["K.TEL.L.1018-06\/HK.810\/DES-A1000000\/2019"] | 01/23/2019 | 05/30/2019 | 127 days | 121 days | 100 | 83.58 | LAG | [05/23/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 24547900000 | 24547900000 | DC Colocation | 26.42 | 10 | 01/23/2019 | 04/08/2019 | Pemasangan Layanan Indihome (Triple Play) | Komitmen Mitra (Termasuk harga deal) | Significant Risk | Pemasangan Layanan Indihome (Triple Play) untuk di Ruang Meeting dan Ruang kerja Offside Data Center BRI (sigma sentul) | MITRA |  |  |  | [] | 23/05/2019 13:46:30
PROJ429 |  | ORDINARY | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | SMART BUILDING | 12500000000 | ADHIBALADIKA AGUNG | PCS | HELVIANA | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 05/24/2017 | 08/31/2018 | 464 days | 730 days | 93.2 | 81.8229 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 2272137500 | 2272137500 | Pekerjaan Fire Alarm | 24.79 | 19.72 | 07/10/2017 | 08/31/2018 | [8 empty] | [] | 24/05/2019 11:54:21
PROJ429 |  | ORDINARY | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | SMART BUILDING | 12500000000 | ADHIBALADIKA AGUNG | PCS | HELVIANA | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 05/24/2017 | 08/31/2018 | 464 days | 730 days | 93.2 | 81.8229 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 2272137500 | 2272137500 | Pekerjaan Kabel Tray | 8.95 | 8.46 | 08/01/2017 | 08/31/2018 | [8 empty] | [] | 24/05/2019 11:54:21
PROJ429 |  | ORDINARY | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | SMART BUILDING | 12500000000 | ADHIBALADIKA AGUNG | PCS | HELVIANA | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 05/24/2017 | 08/31/2018 | 464 days | 730 days | 93.2 | 81.8229 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 2272137500 | 2272137500 | Pekerjaan Persiapan | 5.36 | 5.0629 | 06/05/2017 | 08/31/2018 | Persiapan Grand Opening | Kendala Finansial | Potential Risk | Target maksimal Grand Opening Mall pada tanggal 19 September 2019 | CUSTOMER |  |  |  | [] | 24/05/2019 11:54:21
PROJ429 |  | ORDINARY | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | SMART BUILDING | 12500000000 | ADHIBALADIKA AGUNG | PCS | HELVIANA | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 05/24/2017 | 08/31/2018 | 464 days | 730 days | 93.2 | 81.8229 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 2272137500 | 2272137500 | Pekerjaan Persiapan | 5.36 | 5.0629 | 06/05/2017 | 08/31/2018 | SLowdown | Kendala Finansial | Potential Risk | Terlambatnya BAST1 dan berakhirnya kontrak Project, update dari owner project masih diHold sampai dengan akhir Maret 2019. | CUSTOMER | Pekerjaan slow down atas permintaan owner | Mohon pastikan End date Project sd kapan akan berakhir. Tanggal 5 April telah di email Progress terakhir dan Kurva S ke Pihak Owner dan belum ada respon lagi dari Owner hanya menjadi catatan buat Owner | 30-APR-19 | AD STEFEN RATU EDA [ads_ratueda@telkom.co.id] | 24/05/2019 11:54:21
PROJ429 |  | ORDINARY | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | SMART BUILDING | 12500000000 | ADHIBALADIKA AGUNG | PCS | HELVIANA | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 05/24/2017 | 08/31/2018 | 464 days | 730 days | 93.2 | 81.8229 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 2272137500 | 2272137500 | Pekerjaan Persiapan | 5.36 | 5.0629 | 06/05/2017 | 08/31/2018 | SLowdown | Kendala Finansial | Potential Risk | Terlambatnya BAST1 dan berakhirnya kontrak Project, update dari owner project masih diHold sampai dengan akhir Maret 2019. | CUSTOMER | Pekerjaan slow down atas permintaan owner | Mohon pastikan End date Project sd kapan akan berakhir. Tanggal 5 April telah di email Progress terakhir dan Kurva S ke Pihak Owner dan belum ada respon lagi dari Owner hanya menjadi catatan buat Owner | 30-APR-19 | Rudy Riyanto [rudy.riyanto@pins.co.id] | 24/05/2019 11:54:21
PROJ429 |  | ORDINARY | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | SMART BUILDING | 12500000000 | ADHIBALADIKA AGUNG | PCS | HELVIANA | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 05/24/2017 | 08/31/2018 | 464 days | 730 days | 93.2 | 81.8229 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 2272137500 | 2272137500 | Pekerjaan Sound System | 10.64 | 8.76 | 07/10/2017 | 08/31/2018 | [8 empty] | [] | 24/05/2019 11:54:21
PROJ429 |  | ORDINARY | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | SMART BUILDING | 12500000000 | ADHIBALADIKA AGUNG | PCS | HELVIANA | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 05/24/2017 | 08/31/2018 | 464 days | 730 days | 93.2 | 81.8229 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 2272137500 | 2272137500 | Pekerjaan System BAS | 9.03 | 7.08 | 01/01/2018 | 08/31/2018 | [8 empty] | [] | 24/05/2019 11:54:21
PROJ429 |  | ORDINARY | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | SMART BUILDING | 12500000000 | ADHIBALADIKA AGUNG | PCS | HELVIANA | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 05/24/2017 | 08/31/2018 | 464 days | 730 days | 93.2 | 81.8229 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 2272137500 | 2272137500 | Pekerjaan System GPON CCTV | 15.75 | 12.53 | 07/10/2017 | 08/31/2018 | [8 empty] | [] | 24/05/2019 11:54:21
PROJ429 |  | ORDINARY | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | SMART BUILDING | 12500000000 | ADHIBALADIKA AGUNG | PCS | HELVIANA | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 05/24/2017 | 08/31/2018 | 464 days | 730 days | 93.2 | 81.8229 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 2272137500 | 2272137500 | Pekerjaan Tambah Kurang | 25.48 | 20.21 | 07/10/2017 | 08/31/2018 | [8 empty] | [] | 24/05/2019 11:54:21
PROJ4374 | LOP144731 | MEGA | PENYEDIAAN LAYANAN TELKOMSOLUTION DI LINGKUNGAN TIARA MARGA TRAKINDO GROUP | CPE DEVICES | 75824743560 | TIARA MARGA TRAKINDO | DTS | MAMAN ROCHAMAN | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) |  |  | 02/01/2019 | 01/31/2024 | 1825 days | 112 days | 115.07 | 23.58 | LAG |  | 69372057883.044 | 57945269028.552 | 2.1 PLANNING : Procurement Process : Hardware | 13.4 | 5.02 | 03/01/2019 | 04/30/2019 | [8 empty] | [] | 28/03/2019 14:48:12
PROJ4374 | LOP144731 | MEGA | PENYEDIAAN LAYANAN TELKOMSOLUTION DI LINGKUNGAN TIARA MARGA TRAKINDO GROUP | CPE DEVICES | 75824743560 | TIARA MARGA TRAKINDO | DTS | MAMAN ROCHAMAN | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) |  |  | 02/01/2019 | 01/31/2024 | 1825 days | 112 days | 115.07 | 23.58 | LAG |  | 69372057883.044 | 57945269028.552 | 2.2 PLANNING : Procurement Process Link Management | 5.96 | 4.47 | 03/04/2019 | 04/30/2019 | [8 empty] | [] | 28/03/2019 14:48:12
PROJ4374 | LOP144731 | MEGA | PENYEDIAAN LAYANAN TELKOMSOLUTION DI LINGKUNGAN TIARA MARGA TRAKINDO GROUP | CPE DEVICES | 75824743560 | TIARA MARGA TRAKINDO | DTS | MAMAN ROCHAMAN | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) |  |  | 02/01/2019 | 01/31/2024 | 1825 days | 112 days | 115.07 | 23.58 | LAG |  | 69372057883.044 | 57945269028.552 | 2.3 PLANNING : Process Installer and Hardware delivery to sites | 1.49 | 0.74 | 05/06/2019 | 05/31/2019 | [8 empty] | [] | 28/03/2019 14:48:12
PROJ4374 | LOP144731 | MEGA | PENYEDIAAN LAYANAN TELKOMSOLUTION DI LINGKUNGAN TIARA MARGA TRAKINDO GROUP | CPE DEVICES | 75824743560 | TIARA MARGA TRAKINDO | DTS | MAMAN ROCHAMAN | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) |  |  | 02/01/2019 | 01/31/2024 | 1825 days | 112 days | 115.07 | 23.58 | LAG |  | 69372057883.044 | 57945269028.552 | 2.4 PLANNING : Data Collection | 3.57 | 1.34 | 03/01/2019 | 04/30/2019 | [8 empty] | [] | 28/03/2019 14:48:12
PROJ4374 | LOP144731 | MEGA | PENYEDIAAN LAYANAN TELKOMSOLUTION DI LINGKUNGAN TIARA MARGA TRAKINDO GROUP | CPE DEVICES | 75824743560 | TIARA MARGA TRAKINDO | DTS | MAMAN ROCHAMAN | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) |  |  | 02/01/2019 | 01/31/2024 | 1825 days | 112 days | 115.07 | 23.58 | LAG |  | 69372057883.044 | 57945269028.552 | 2.5 PLANNING : Design Documentation | 13.4 | 5.02 | 03/01/2019 | 04/30/2019 | [8 empty] | [] | 28/03/2019 14:48:12
PROJ4374 | LOP144731 | MEGA | PENYEDIAAN LAYANAN TELKOMSOLUTION DI LINGKUNGAN TIARA MARGA TRAKINDO GROUP | CPE DEVICES | 75824743560 | TIARA MARGA TRAKINDO | DTS | MAMAN ROCHAMAN | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) |  |  | 02/01/2019 | 01/31/2024 | 1825 days | 112 days | 115.07 | 23.58 | LAG |  | 69372057883.044 | 57945269028.552 | 3.1 IMPLEMENTATION&VERIFIKASI : WAN DEVELOPMENT : Staging | 3.54 | 0 | 04/25/2019 | 05/17/2019 | [8 empty] | [] | 28/03/2019 14:48:12
PROJ4374 | LOP144731 | MEGA | PENYEDIAAN LAYANAN TELKOMSOLUTION DI LINGKUNGAN TIARA MARGA TRAKINDO GROUP | CPE DEVICES | 75824743560 | TIARA MARGA TRAKINDO | DTS | MAMAN ROCHAMAN | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) |  |  | 02/01/2019 | 01/31/2024 | 1825 days | 112 days | 115.07 | 23.58 | LAG |  | 69372057883.044 | 57945269028.552 | 3.2 IMPLEMENTATION&VERIFIKASI : WAN DEVELOPMENT : Permission Letter | 6.2 | 0 | 04/25/2019 | 05/31/2019 | [8 empty] | [] | 28/03/2019 14:48:12
PROJ4374 | LOP144731 | MEGA | PENYEDIAAN LAYANAN TELKOMSOLUTION DI LINGKUNGAN TIARA MARGA TRAKINDO GROUP | CPE DEVICES | 75824743560 | TIARA MARGA TRAKINDO | DTS | MAMAN ROCHAMAN | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) |  |  | 02/01/2019 | 01/31/2024 | 1825 days | 112 days | 115.07 | 23.58 | LAG |  | 69372057883.044 | 57945269028.552 | 3.3 IMPLEMENTATION&VERIFIKASI : WAN DEVELOPMENT : Hardware delivery | 11.8 | 0 | 05/01/2019 | 06/24/2019 | [8 empty] | [] | 28/03/2019 14:48:12
PROJ4374 | LOP144731 | MEGA | PENYEDIAAN LAYANAN TELKOMSOLUTION DI LINGKUNGAN TIARA MARGA TRAKINDO GROUP | CPE DEVICES | 75824743560 | TIARA MARGA TRAKINDO | DTS | MAMAN ROCHAMAN | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) |  |  | 02/01/2019 | 01/31/2024 | 1825 days | 112 days | 115.07 | 23.58 | LAG |  | 69372057883.044 | 57945269028.552 | 3.4 IMPLEMENTATION&VERIFIKASI : WAN DEVELOPMENT : HO activation and link MNS activation | 1.48 | 0 | 05/02/2019 | 05/15/2019 | [8 empty] | [] | 28/03/2019 14:48:12
PROJ4374 | LOP144731 | MEGA | PENYEDIAAN LAYANAN TELKOMSOLUTION DI LINGKUNGAN TIARA MARGA TRAKINDO GROUP | CPE DEVICES | 75824743560 | TIARA MARGA TRAKINDO | DTS | MAMAN ROCHAMAN | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) |  |  | 02/01/2019 | 01/31/2024 | 1825 days | 112 days | 115.07 | 23.58 | LAG |  | 69372057883.044 | 57945269028.552 | 3.5 IMPLEMENTATION&VERIFIKASI : WAN DEVELOPMENT : Deployment | 11.8 | 0 | 05/02/2019 | 08/14/2019 | [8 empty] | [] | 28/03/2019 14:48:12
PROJ4374 | LOP144731 | MEGA | PENYEDIAAN LAYANAN TELKOMSOLUTION DI LINGKUNGAN TIARA MARGA TRAKINDO GROUP | CPE DEVICES | 75824743560 | TIARA MARGA TRAKINDO | DTS | MAMAN ROCHAMAN | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) |  |  | 02/01/2019 | 01/31/2024 | 1825 days | 112 days | 115.07 | 23.58 | LAG |  | 69372057883.044 | 57945269028.552 | 4.1 IMPLEMENTATION & VERIFICATION : Operation Readiness - Operational model | 7.38 | 2.77 | 04/25/2019 | 06/14/2019 | [8 empty] | [] | 28/03/2019 14:48:12
PROJ4374 | LOP144731 | MEGA | PENYEDIAAN LAYANAN TELKOMSOLUTION DI LINGKUNGAN TIARA MARGA TRAKINDO GROUP | CPE DEVICES | 75824743560 | TIARA MARGA TRAKINDO | DTS | MAMAN ROCHAMAN | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) |  |  | 02/01/2019 | 01/31/2024 | 1825 days | 112 days | 115.07 | 23.58 | LAG |  | 69372057883.044 | 57945269028.552 | 4.2 IMPLEMENTATION & VERIFICATION : Operation Readiness - Knowledge transfer to MST | 2.95 | 0 | 06/10/2019 | 07/17/2019 | [8 empty] | [] | 28/03/2019 14:48:12
PROJ4374 | LOP144731 | MEGA | PENYEDIAAN LAYANAN TELKOMSOLUTION DI LINGKUNGAN TIARA MARGA TRAKINDO GROUP | CPE DEVICES | 75824743560 | TIARA MARGA TRAKINDO | DTS | MAMAN ROCHAMAN | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) |  |  | 02/01/2019 | 01/31/2024 | 1825 days | 112 days | 115.07 | 23.58 | LAG |  | 69372057883.044 | 57945269028.552 | 4.3 IMPLEMENTATION & VERIFICATION : Operation Readiness - SNOW system readiness | 1.48 | 0 | 07/15/2019 | 07/31/2019 | [8 empty] | [] | 28/03/2019 14:48:12
PROJ4374 | LOP144731 | MEGA | PENYEDIAAN LAYANAN TELKOMSOLUTION DI LINGKUNGAN TIARA MARGA TRAKINDO GROUP | CPE DEVICES | 75824743560 | TIARA MARGA TRAKINDO | DTS | MAMAN ROCHAMAN | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) |  |  | 02/01/2019 | 01/31/2024 | 1825 days | 112 days | 115.07 | 23.58 | LAG |  | 69372057883.044 | 57945269028.552 | 4.4 IMPLEMENTATION & VERIFICATION : Handover Process from Project to Operation | 2.95 | 0 | 07/15/2019 | 08/15/2019 | [8 empty] | [] | 28/03/2019 14:48:12
PROJ4374 | LOP144731 | MEGA | PENYEDIAAN LAYANAN TELKOMSOLUTION DI LINGKUNGAN TIARA MARGA TRAKINDO GROUP | CPE DEVICES | 75824743560 | TIARA MARGA TRAKINDO | DTS | MAMAN ROCHAMAN | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) |  |  | 02/01/2019 | 01/31/2024 | 1825 days | 112 days | 115.07 | 23.58 | LAG |  | 69372057883.044 | 57945269028.552 | 5.1 IMPLEMENTATION & VERIFICATION : Handover Process from Project to Operation | 2.8 | 0 | 07/16/2019 | 08/15/2019 | [8 empty] | [] | 28/03/2019 14:48:12
PROJ4374 | LOP144731 | MEGA | PENYEDIAAN LAYANAN TELKOMSOLUTION DI LINGKUNGAN TIARA MARGA TRAKINDO GROUP | CPE DEVICES | 75824743560 | TIARA MARGA TRAKINDO | DTS | MAMAN ROCHAMAN | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) |  |  | 02/01/2019 | 01/31/2024 | 1825 days | 112 days | 115.07 | 23.58 | LAG |  | 69372057883.044 | 57945269028.552 | 6.1 CLOSING : Project Documentation & Lesson Learn | 2.8 | 0 | 07/17/2019 | 08/17/2019 | [8 empty] | [] | 28/03/2019 14:48:12
PROJ4374 | LOP144731 | MEGA | PENYEDIAAN LAYANAN TELKOMSOLUTION DI LINGKUNGAN TIARA MARGA TRAKINDO GROUP | CPE DEVICES | 75824743560 | TIARA MARGA TRAKINDO | DTS | MAMAN ROCHAMAN | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) |  |  | 02/01/2019 | 01/31/2024 | 1825 days | 112 days | 115.07 | 23.58 | LAG |  | 69372057883.044 | 57945269028.552 | 6.2 CLOSING : Transfer Knowledge Review | 1.4 |  | 07/25/2019 | 08/08/2019 | [8 empty] | [] | 28/03/2019 14:48:12
PROJ4374 | LOP144731 | MEGA | PENYEDIAAN LAYANAN TELKOMSOLUTION DI LINGKUNGAN TIARA MARGA TRAKINDO GROUP | CPE DEVICES | 75824743560 | TIARA MARGA TRAKINDO | DTS | MAMAN ROCHAMAN | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) |  |  | 02/01/2019 | 01/31/2024 | 1825 days | 112 days | 115.07 | 23.58 | LAG |  | 69372057883.044 | 57945269028.552 | 6.3 CLOSING : Handover from Delivery to Operation | 2.8 | 0 | 08/01/2019 | 08/15/2019 | [8 empty] | [] | 28/03/2019 14:48:12
PROJ4374 | LOP144731 | MEGA | PENYEDIAAN LAYANAN TELKOMSOLUTION DI LINGKUNGAN TIARA MARGA TRAKINDO GROUP | CPE DEVICES | 75824743560 | TIARA MARGA TRAKINDO | DTS | MAMAN ROCHAMAN | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) |  |  | 02/01/2019 | 01/31/2024 | 1825 days | 112 days | 115.07 | 23.58 | LAG |  | 69372057883.044 | 57945269028.552 | 6.4 CLOSING : BAST Signed Off | 1.4 |  | 08/01/2019 | 08/08/2019 | [8 empty] | [] | 28/03/2019 14:48:12
PROJ442 |  | MEGA | PROJECT PROPRIETARY LOYALTY PROGRAM PT PERTAMINA PERSERO | APPLICATION | 61862540000 | PERTAMINA PT | ERS |  | HERU IRMAN | PT Finnet Indonesia |  |  | 07/11/2017 | 07/11/2022 | 1826 days | 682 days | 100 | 87 | LAG | [12/17/2018] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 8042130200 | 8042130200 | Managed service platform loyality & e-payment | 25 | 12 | 07/17/2017 | 07/08/2022 | [8 empty] | [] | 13/05/2019 14:01:21
PROJ4470 | LOP150395 | ORDINARY | PENGADAAN MESIN EDC - 10.600 UNIT (MENGACU PADA SPK PFA/3.2/013) | CPE DEVICES | 19184940000 | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 | BAKTI MUDIAZKO | HASBUR GHALI | SWADHARMA SARANA INFORMATIKA | K.TEL.01-0277/HK.850/ DES-00/2019 |  | 01/10/2019 | 04/19/2019 | 99 days | 134 days | 100 | 85 | DELAY | [04/22/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 2877741000 | 2877741000 | Implementasi | 15 |  | 02/22/2019 | 04/18/2019 | Implementasi EDC akan tertunda | Perubahan Desain / Spesifikasi Pelanggan | Potential Risk | Inject fitur tertunda karena masih development fitur aplikasi EDC. | CUSTOMER | Keep following up | BAST Tahap 2 akan dibuat backdated. | 15-APR-19 | BAKTI MUDIAZKO [785714@telkom.co.id] | 22/04/2019 14:13:25
PROJ449 |  | ORDINARY | PURI MANSION APARTMENT | SMART BUILDING | 8301000000 | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | HERU IRMAN | PT PINS Indonesia |  |  | 07/10/2017 | 10/07/2017 | 89 days | 683 days | 100 | 84 | DELAY | [12/18/2018] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 1328160000 | 1328160000 | Paket telephone, data & Infrastruktur GPON | 40 | 32 | 07/10/2017 | 10/06/2017 | [8 empty] | [] | 12/03/2019 14:59:03
PROJ449 |  | ORDINARY | PURI MANSION APARTMENT | SMART BUILDING | 8301000000 | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | HERU IRMAN | PT PINS Indonesia |  |  | 07/10/2017 | 10/07/2017 | 89 days | 683 days | 100 | 84 | DELAY | [12/18/2018] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 1328160000 | 1328160000 | paket MATV | 40 | 32 | 07/10/2017 | 10/06/2017 | [8 empty] | [] | 12/03/2019 14:59:03
PROJ4495 | LOP144713 | ORDINARY | SUPPLY & INSTALLATION OF VEHICLE MOUNTED TERMINAL & RENEWAL LICENSES SUPPORT UNTUK PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 2176126500 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT PINS Indonesia |  | null | 02/18/2019 | 05/22/2019 | 93 days | 95 days | 100 | 76.41 | DELAY | [05/23/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 513348241.35 | 513348241.35 | AN2010 | 0.66 | 0.46 | 03/11/2019 | 05/22/2019 | [8 empty] | [] | 23/05/2019 11:27:40
PROJ4495 | LOP144713 | ORDINARY | SUPPLY & INSTALLATION OF VEHICLE MOUNTED TERMINAL & RENEWAL LICENSES SUPPORT UNTUK PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 2176126500 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT PINS Indonesia |  | null | 02/18/2019 | 05/22/2019 | 93 days | 95 days | 100 | 76.41 | DELAY | [05/23/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 513348241.35 | 513348241.35 | C-OTT-WINCE | 0.79 | 0.55 | 03/11/2019 | 05/22/2019 | [8 empty] | [] | 23/05/2019 11:27:40
PROJ4495 | LOP144713 | ORDINARY | SUPPLY & INSTALLATION OF VEHICLE MOUNTED TERMINAL & RENEWAL LICENSES SUPPORT UNTUK PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 2176126500 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT PINS Indonesia |  | null | 02/18/2019 | 05/22/2019 | 93 days | 95 days | 100 | 76.41 | DELAY | [05/23/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 513348241.35 | 513348241.35 | CA1210 | 0.55 | 0.39 | 03/11/2019 | 05/22/2019 | [8 empty] | [] | 23/05/2019 11:27:40
PROJ4495 | LOP144713 | ORDINARY | SUPPLY & INSTALLATION OF VEHICLE MOUNTED TERMINAL & RENEWAL LICENSES SUPPORT UNTUK PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 2176126500 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT PINS Indonesia |  | null | 02/18/2019 | 05/22/2019 | 93 days | 95 days | 100 | 76.41 | DELAY | [05/23/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 513348241.35 | 513348241.35 | Instalasi dan Konfigurasi VMT | 2.42 | 1.69 | 04/01/2019 | 05/22/2019 | [8 empty] | [] | 23/05/2019 11:27:40
PROJ4495 | LOP144713 | ORDINARY | SUPPLY & INSTALLATION OF VEHICLE MOUNTED TERMINAL & RENEWAL LICENSES SUPPORT UNTUK PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 2176126500 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT PINS Indonesia |  | null | 02/18/2019 | 05/22/2019 | 93 days | 95 days | 100 | 76.41 | DELAY | [05/23/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 513348241.35 | 513348241.35 | KT-KYBDTRAY-VC80-R | 0.46 | 0.32 | 03/11/2019 | 05/22/2019 | [8 empty] | [] | 23/05/2019 11:27:40
PROJ4495 | LOP144713 | ORDINARY | SUPPLY & INSTALLATION OF VEHICLE MOUNTED TERMINAL & RENEWAL LICENSES SUPPORT UNTUK PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 2176126500 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT PINS Indonesia |  | null | 02/18/2019 | 05/22/2019 | 93 days | 95 days | 100 | 76.41 | DELAY | [05/23/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 513348241.35 | 513348241.35 | KT-U-MOUNT-VC80-R | 1.07 | 0.75 | 03/18/2019 | 05/22/2019 | [8 empty] | [] | 23/05/2019 11:27:40
PROJ4495 | LOP144713 | ORDINARY | SUPPLY & INSTALLATION OF VEHICLE MOUNTED TERMINAL & RENEWAL LICENSES SUPPORT UNTUK PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 2176126500 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT PINS Indonesia |  | null | 02/18/2019 | 05/22/2019 | 93 days | 95 days | 100 | 76.41 | DELAY | [05/23/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 513348241.35 | 513348241.35 | KYBD-QW-VC-01 | 1.93 | 1.35 | 03/11/2019 | 05/22/2019 | [8 empty] | [] | 23/05/2019 11:27:40
PROJ4495 | LOP144713 | ORDINARY | SUPPLY & INSTALLATION OF VEHICLE MOUNTED TERMINAL & RENEWAL LICENSES SUPPORT UNTUK PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 2176126500 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT PINS Indonesia |  | null | 02/18/2019 | 05/22/2019 | 93 days | 95 days | 100 | 76.41 | DELAY | [05/23/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 513348241.35 | 513348241.35 | PS1450 | 0.46 | 0.32 | 03/11/2019 | 05/22/2019 | [8 empty] | [] | 23/05/2019 11:27:40
PROJ4495 | LOP144713 | ORDINARY | SUPPLY & INSTALLATION OF VEHICLE MOUNTED TERMINAL & RENEWAL LICENSES SUPPORT UNTUK PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 2176126500 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT PINS Indonesia |  | null | 02/18/2019 | 05/22/2019 | 93 days | 95 days | 100 | 76.41 | DELAY | [05/23/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 513348241.35 | 513348241.35 | SW-SOTI-MCNOMAINT | 0.22 | 0.15 | 05/18/2019 | 05/22/2019 | [8 empty] | [] | 23/05/2019 11:27:40
PROJ4495 | LOP144713 | ORDINARY | SUPPLY & INSTALLATION OF VEHICLE MOUNTED TERMINAL & RENEWAL LICENSES SUPPORT UNTUK PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 2176126500 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT PINS Indonesia |  | null | 02/18/2019 | 05/22/2019 | 93 days | 95 days | 100 | 76.41 | DELAY | [05/23/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 513348241.35 | 513348241.35 | SWS-SOTIMC-30 | 0.28 | 0.19 | 03/25/2019 | 05/22/2019 | [8 empty] | [] | 23/05/2019 11:27:40
PROJ4495 | LOP144713 | ORDINARY | SUPPLY & INSTALLATION OF VEHICLE MOUNTED TERMINAL & RENEWAL LICENSES SUPPORT UNTUK PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 2176126500 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT PINS Indonesia |  | null | 02/18/2019 | 05/22/2019 | 93 days | 95 days | 100 | 76.41 | DELAY | [05/23/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 513348241.35 | 513348241.35 | SWS-TEKTRMCLNT-30 | 0.63 | 0.44 | 03/18/2019 | 05/22/2019 | [8 empty] | [] | 23/05/2019 11:27:40
PROJ4495 | LOP144713 | ORDINARY | SUPPLY & INSTALLATION OF VEHICLE MOUNTED TERMINAL & RENEWAL LICENSES SUPPORT UNTUK PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 2176126500 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT PINS Indonesia |  | null | 02/18/2019 | 05/22/2019 | 93 days | 95 days | 100 | 76.41 | DELAY | [05/23/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 513348241.35 | 513348241.35 | VC8010SOBB31CCBCXX | 22.15 | 15.51 | 02/18/2019 | 05/22/2019 | [8 empty] | [] | 23/05/2019 11:27:40
PROJ4495 | LOP144713 | ORDINARY | SUPPLY & INSTALLATION OF VEHICLE MOUNTED TERMINAL & RENEWAL LICENSES SUPPORT UNTUK PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 2176126500 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT PINS Indonesia |  | null | 02/18/2019 | 05/22/2019 | 93 days | 95 days | 100 | 76.41 | DELAY | [05/23/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 513348241.35 | 513348241.35 | Z1AE-VC80XX-3C00 | 2.54 | 1.78 | 03/11/2019 | 05/22/2019 | [8 empty] | [] | 23/05/2019 11:27:40
PROJ4495 | LOP144713 | ORDINARY | SUPPLY & INSTALLATION OF VEHICLE MOUNTED TERMINAL & RENEWAL LICENSES SUPPORT UNTUK PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 2176126500 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT PINS Indonesia |  | null | 02/18/2019 | 05/22/2019 | 93 days | 95 days | 100 | 76.41 | DELAY | [05/23/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 513348241.35 | 513348241.35 | Z1W5-SOTIMC-1000 | 0.06 |  | 04/08/2019 | 05/22/2019 | [8 empty] | [] | 23/05/2019 11:27:40
PROJ4495 | LOP144713 | ORDINARY | SUPPLY & INSTALLATION OF VEHICLE MOUNTED TERMINAL & RENEWAL LICENSES SUPPORT UNTUK PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 2176126500 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT PINS Indonesia |  | null | 02/18/2019 | 05/22/2019 | 93 days | 95 days | 100 | 76.41 | DELAY | [05/23/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 513348241.35 | 513348241.35 | Z1W5-SOTIMC-2000 | 3.65 |  | 03/18/2019 | 05/22/2019 | Keterlambatan Delivery Lisence | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | permintaan percepatan pengiriman lisence ke mitra | MITRA | Koordinasi Percepatan Pengiriman Lisence | # mitra sudah di undang meeting untuk klarifikasi keterlambatan lisence tersebut. <br/> # informasi sementara deliverynya akan di hari rabu tanggal 15 mei 2019 | 15-MAY-19 | DODI IRAWAN [401974@telkom.co.id] | 23/05/2019 11:27:40
PROJ4495 | LOP144713 | ORDINARY | SUPPLY & INSTALLATION OF VEHICLE MOUNTED TERMINAL & RENEWAL LICENSES SUPPORT UNTUK PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 2176126500 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT PINS Indonesia |  | null | 02/18/2019 | 05/22/2019 | 93 days | 95 days | 100 | 76.41 | DELAY | [05/23/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 513348241.35 | 513348241.35 | Z1W5-SOTIMC-2000 | 3.65 |  | 03/18/2019 | 05/22/2019 | Keterlambatan Delivery Lisence | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | permintaan percepatan pengiriman lisence ke mitra | MITRA | Koordinasi Percepatan Pengiriman Lisence | # mitra sudah di undang meeting untuk klarifikasi keterlambatan lisence tersebut. <br/> # informasi sementara deliverynya akan di hari rabu tanggal 15 mei 2019 | 15-MAY-19 | MOCHAMAD TEEZAR DWIPUTRA [820032@telkom.co.id] | 23/05/2019 11:27:40
PROJ4495 | LOP144713 | ORDINARY | SUPPLY & INSTALLATION OF VEHICLE MOUNTED TERMINAL & RENEWAL LICENSES SUPPORT UNTUK PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 2176126500 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT PINS Indonesia |  | null | 02/18/2019 | 05/22/2019 | 93 days | 95 days | 100 | 76.41 | DELAY | [05/23/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 513348241.35 | 513348241.35 | Z1W5-SW95XX-2000 | 2.2 |  | 03/25/2019 | 05/22/2019 | [8 empty] | [] | 23/05/2019 11:27:40
PROJ4495 | LOP144713 | ORDINARY | SUPPLY & INSTALLATION OF VEHICLE MOUNTED TERMINAL & RENEWAL LICENSES SUPPORT UNTUK PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 2176126500 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT PINS Indonesia |  | null | 02/18/2019 | 05/22/2019 | 93 days | 95 days | 100 | 76.41 | DELAY | [05/23/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 513348241.35 | 513348241.35 | Z1W5-TRMCLT-1000 | 0.12 |  | 04/08/2019 | 05/22/2019 | [8 empty] | [] | 23/05/2019 11:27:40
PROJ4495 | LOP144713 | ORDINARY | SUPPLY & INSTALLATION OF VEHICLE MOUNTED TERMINAL & RENEWAL LICENSES SUPPORT UNTUK PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 2176126500 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT PINS Indonesia |  | null | 02/18/2019 | 05/22/2019 | 93 days | 95 days | 100 | 76.41 | DELAY | [05/23/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 513348241.35 | 513348241.35 | Z1W5-TRMCLT-2000 | 7.3 |  | 03/04/2019 | 05/22/2019 | Keterlambatan Delivery Lisence | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | permintaan percepatan pengiriman lisence ke mitra | MITRA | Koordinasi Percepatan Pengiriman Lisence | # mitra sudah di undang meeting untuk klarifikasi keterlambatan lisence tersebut. <br/> # informasi sementara deliverynya akan di hari rabu tanggal 15 mei 2019 | 15-MAY-19 | DODI IRAWAN [401974@telkom.co.id] | 23/05/2019 11:27:40
PROJ4495 | LOP144713 | ORDINARY | SUPPLY & INSTALLATION OF VEHICLE MOUNTED TERMINAL & RENEWAL LICENSES SUPPORT UNTUK PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 2176126500 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT PINS Indonesia |  | null | 02/18/2019 | 05/22/2019 | 93 days | 95 days | 100 | 76.41 | DELAY | [05/23/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 513348241.35 | 513348241.35 | Z1W5-TRMCLT-2000 | 7.3 |  | 03/04/2019 | 05/22/2019 | Keterlambatan Delivery Lisence | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | permintaan percepatan pengiriman lisence ke mitra | MITRA | Koordinasi Percepatan Pengiriman Lisence | # mitra sudah di undang meeting untuk klarifikasi keterlambatan lisence tersebut. <br/> # informasi sementara deliverynya akan di hari rabu tanggal 15 mei 2019 | 15-MAY-19 | MOCHAMAD TEEZAR DWIPUTRA [820032@telkom.co.id] | 23/05/2019 11:27:40
PROJ4510 | LOP150629 | REGULAR | PENGADAAN ENHANCEMENT EDC ACQUIRE INTROPS, MINI ATM DAN E- WALLET PROGRAM BANTUAN SOSIAL (SISI APLIKASI EDC) | CPE DEVICES | 500000000 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | DISKAERI | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 02/13/2019 | 06/13/2019 | 120 days | 100 days | 100 | 78.5 | LAG | [04/08/2019] | 107500000 | 107500000 | BAST | 5 |  | 05/13/2019 | 06/13/2019 | [8 empty] | [] | 08/05/2019 14:39:18
PROJ4510 | LOP150629 | REGULAR | PENGADAAN ENHANCEMENT EDC ACQUIRE INTROPS, MINI ATM DAN E- WALLET PROGRAM BANTUAN SOSIAL (SISI APLIKASI EDC) | CPE DEVICES | 500000000 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | DISKAERI | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 02/13/2019 | 06/13/2019 | 120 days | 100 days | 100 | 78.5 | LAG | [04/08/2019] | 107500000 | 107500000 | Development | 50 | 47 | 04/08/2019 | 05/12/2019 | [8 empty] | [] | 08/05/2019 14:39:18
PROJ4510 | LOP150629 | REGULAR | PENGADAAN ENHANCEMENT EDC ACQUIRE INTROPS, MINI ATM DAN E- WALLET PROGRAM BANTUAN SOSIAL (SISI APLIKASI EDC) | CPE DEVICES | 500000000 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | DISKAERI | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 02/13/2019 | 06/13/2019 | 120 days | 100 days | 100 | 78.5 | LAG | [04/08/2019] | 107500000 | 107500000 | Go Live | 5 |  | 06/04/2019 | 06/12/2019 | [8 empty] | [] | 08/05/2019 14:39:18
PROJ4510 | LOP150629 | REGULAR | PENGADAAN ENHANCEMENT EDC ACQUIRE INTROPS, MINI ATM DAN E- WALLET PROGRAM BANTUAN SOSIAL (SISI APLIKASI EDC) | CPE DEVICES | 500000000 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | DISKAERI | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 02/13/2019 | 06/13/2019 | 120 days | 100 days | 100 | 78.5 | LAG | [04/08/2019] | 107500000 | 107500000 | UAT | 22.5 | 14 | 05/13/2019 | 06/03/2019 | [8 empty] | [] | 08/05/2019 14:39:18
PROJ4527 |  | ORDINARY | LINK INTERNET OUTLET BTN | CONNECTIVITY | 1189091028 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | DWI ARYANTO SULISTYO | HARI MULYA |  |  | null | 10/15/2018 | 10/15/2019 | 365 days | 221 days | 97 | 95.32 | LAG | [04/11/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 19976729.2704 | 55649460.1104 | Deliver dan Aktifasi Link | 60 | 57.39 | 12/01/2018 | 03/31/2019 | [8 empty] | [] | 10/05/2019 23:54:26
PROJ4527 |  | ORDINARY | LINK INTERNET OUTLET BTN | CONNECTIVITY | 1189091028 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | DWI ARYANTO SULISTYO | HARI MULYA |  |  | null | 10/15/2018 | 10/15/2019 | 365 days | 221 days | 97 | 95.32 | LAG | [04/11/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 19976729.2704 | 55649460.1104 | Integrasi Link BTN | 30 | 28.35 | 01/01/2019 | 03/31/2019 | [8 empty] | [] | 10/05/2019 23:54:26
PROJ4527 |  | ORDINARY | LINK INTERNET OUTLET BTN | CONNECTIVITY | 1189091028 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | DWI ARYANTO SULISTYO | HARI MULYA |  |  | null | 10/15/2018 | 10/15/2019 | 365 days | 221 days | 97 | 95.32 | LAG | [04/11/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 19976729.2704 | 55649460.1104 | Kompulir Dokumen BA Integrasi BTN (TREG-1 s.d TREG-7) | 3 | 2.58 | 02/01/2019 | 03/31/2019 | [8 empty] | [] | 10/05/2019 23:54:26
PROJ4528 | LOP106850 | BIG | CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT SYSTEM (CTMS) | CPE DEVICES | 20000000000 | BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS | AHMAD KHAERURAJI | ARIA OKTA CAHYADI | PT Infomedia Nusantara |  |  | 02/21/2019 | 02/21/2020 | 365 days | 92 days | 128 | 22.5 | LAG | [05/16/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 21100000000 | 15500000000 | Developmen Aplikasi Booking | 7.5 | 1 | 05/07/2019 | 05/14/2019 | [8 empty] | [] | 16/05/2019 11:33:05
PROJ4528 | LOP106850 | BIG | CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT SYSTEM (CTMS) | CPE DEVICES | 20000000000 | BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS | AHMAD KHAERURAJI | ARIA OKTA CAHYADI | PT Infomedia Nusantara |  |  | 02/21/2019 | 02/21/2020 | 365 days | 92 days | 128 | 22.5 | LAG | [05/16/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 21100000000 | 15500000000 | Development Aplikasi Admin & Secretary request | 7.5 | 1 | 05/22/2019 | 05/25/2019 | [8 empty] | [] | 16/05/2019 11:33:05
PROJ4528 | LOP106850 | BIG | CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT SYSTEM (CTMS) | CPE DEVICES | 20000000000 | BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS | AHMAD KHAERURAJI | ARIA OKTA CAHYADI | PT Infomedia Nusantara |  |  | 02/21/2019 | 02/21/2020 | 365 days | 92 days | 128 | 22.5 | LAG | [05/16/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 21100000000 | 15500000000 | Development Aplikasi Approval | 7.5 | 1 | 04/30/2019 | 05/06/2019 | [8 empty] | [] | 16/05/2019 11:33:05
PROJ4528 | LOP106850 | BIG | CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT SYSTEM (CTMS) | CPE DEVICES | 20000000000 | BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS | AHMAD KHAERURAJI | ARIA OKTA CAHYADI | PT Infomedia Nusantara |  |  | 02/21/2019 | 02/21/2020 | 365 days | 92 days | 128 | 22.5 | LAG | [05/16/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 21100000000 | 15500000000 | Development Aplikasi Karyawan | 7.5 | 3.5 | 04/22/2019 | 04/29/2019 | [8 empty] | [] | 16/05/2019 11:33:05
PROJ4528 | LOP106850 | BIG | CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT SYSTEM (CTMS) | CPE DEVICES | 20000000000 | BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS | AHMAD KHAERURAJI | ARIA OKTA CAHYADI | PT Infomedia Nusantara |  |  | 02/21/2019 | 02/21/2020 | 365 days | 92 days | 128 | 22.5 | LAG | [05/16/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 21100000000 | 15500000000 | Development Aplikasi Posting | 7.5 | 1 | 05/15/2019 | 05/21/2019 | [8 empty] | [] | 16/05/2019 11:33:05
PROJ4528 | LOP106850 | BIG | CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT SYSTEM (CTMS) | CPE DEVICES | 20000000000 | BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS | AHMAD KHAERURAJI | ARIA OKTA CAHYADI | PT Infomedia Nusantara |  |  | 02/21/2019 | 02/21/2020 | 365 days | 92 days | 128 | 22.5 | LAG | [05/16/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 21100000000 | 15500000000 | Development Aplikasi Super Admin | 7.5 | 3 | 04/15/2019 | 04/20/2019 | [8 empty] | [] | 16/05/2019 11:33:05
PROJ4528 | LOP106850 | BIG | CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT SYSTEM (CTMS) | CPE DEVICES | 20000000000 | BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS | AHMAD KHAERURAJI | ARIA OKTA CAHYADI | PT Infomedia Nusantara |  |  | 02/21/2019 | 02/21/2020 | 365 days | 92 days | 128 | 22.5 | LAG | [05/16/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 21100000000 | 15500000000 | Full Live | 2 |  | 07/31/2019 | 07/31/2019 | [8 empty] | [] | 16/05/2019 11:33:05
PROJ4528 | LOP106850 | BIG | CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT SYSTEM (CTMS) | CPE DEVICES | 20000000000 | BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS | AHMAD KHAERURAJI | ARIA OKTA CAHYADI | PT Infomedia Nusantara |  |  | 02/21/2019 | 02/21/2020 | 365 days | 92 days | 128 | 22.5 | LAG | [05/16/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 21100000000 | 15500000000 | Internal Test | 2 |  | 05/27/2019 | 05/27/2019 | [8 empty] | [] | 16/05/2019 11:33:05
PROJ4528 | LOP106850 | BIG | CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT SYSTEM (CTMS) | CPE DEVICES | 20000000000 | BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS | AHMAD KHAERURAJI | ARIA OKTA CAHYADI | PT Infomedia Nusantara |  |  | 02/21/2019 | 02/21/2020 | 365 days | 92 days | 128 | 22.5 | LAG | [05/16/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 21100000000 | 15500000000 | Internal Test Integrasi SAP | 2 |  | 05/29/2019 | 05/29/2019 | [8 empty] | [] | 16/05/2019 11:33:05
PROJ4528 | LOP106850 | BIG | CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT SYSTEM (CTMS) | CPE DEVICES | 20000000000 | BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS | AHMAD KHAERURAJI | ARIA OKTA CAHYADI | PT Infomedia Nusantara |  |  | 02/21/2019 | 02/21/2020 | 365 days | 92 days | 128 | 22.5 | LAG | [05/16/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 21100000000 | 15500000000 | Live tanpa Integrasi SAP | 1 |  | 05/29/2019 | 05/29/2019 | [8 empty] | [] | 16/05/2019 11:33:05
PROJ4528 | LOP106850 | BIG | CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT SYSTEM (CTMS) | CPE DEVICES | 20000000000 | BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS | AHMAD KHAERURAJI | ARIA OKTA CAHYADI | PT Infomedia Nusantara |  |  | 02/21/2019 | 02/21/2020 | 365 days | 92 days | 128 | 22.5 | LAG | [05/16/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 21100000000 | 15500000000 | Pengumpulan Data dan Kebijakan | 15 | 10 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | [8 empty] | [] | 16/05/2019 11:33:05
PROJ4528 | LOP106850 | BIG | CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT SYSTEM (CTMS) | CPE DEVICES | 20000000000 | BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS | AHMAD KHAERURAJI | ARIA OKTA CAHYADI | PT Infomedia Nusantara |  |  | 02/21/2019 | 02/21/2020 | 365 days | 92 days | 128 | 22.5 | LAG | [05/16/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 21100000000 | 15500000000 | Sosialisai | 2 | 0 | 07/29/2019 | 07/30/2019 | [8 empty] | [] | 16/05/2019 11:33:05
PROJ4528 | LOP106850 | BIG | CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT SYSTEM (CTMS) | CPE DEVICES | 20000000000 | BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS | AHMAD KHAERURAJI | ARIA OKTA CAHYADI | PT Infomedia Nusantara |  |  | 02/21/2019 | 02/21/2020 | 365 days | 92 days | 128 | 22.5 | LAG | [05/16/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 21100000000 | 15500000000 | Terima BAPI | 5 |  | 05/22/2019 | 05/22/2019 | [8 empty] | [] | 16/05/2019 11:33:05
PROJ4528 | LOP106850 | BIG | CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT SYSTEM (CTMS) | CPE DEVICES | 20000000000 | BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS | AHMAD KHAERURAJI | ARIA OKTA CAHYADI | PT Infomedia Nusantara |  |  | 02/21/2019 | 02/21/2020 | 365 days | 92 days | 128 | 22.5 | LAG | [05/16/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 21100000000 | 15500000000 | UAT | 2 |  | 05/28/2019 | 05/28/2019 | [8 empty] | [] | 16/05/2019 11:33:05
PROJ4528 | LOP106850 | BIG | CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT SYSTEM (CTMS) | CPE DEVICES | 20000000000 | BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS | AHMAD KHAERURAJI | ARIA OKTA CAHYADI | PT Infomedia Nusantara |  |  | 02/21/2019 | 02/21/2020 | 365 days | 92 days | 128 | 22.5 | LAG | [05/16/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 21100000000 | 15500000000 | UAT Integrasi SAP | 2 |  | 07/26/2019 | 07/26/2019 | [8 empty] | [] | 16/05/2019 11:33:05
PROJ4528 | LOP106850 | BIG | CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT SYSTEM (CTMS) | CPE DEVICES | 20000000000 | BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS | AHMAD KHAERURAJI | ARIA OKTA CAHYADI | PT Infomedia Nusantara |  |  | 02/21/2019 | 02/21/2020 | 365 days | 92 days | 128 | 22.5 | LAG | [05/16/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 21100000000 | 15500000000 | integrasi SAP | 20 |  | 05/22/2019 | 07/23/2019 | [8 empty] | [] | 16/05/2019 11:33:05
PROJ456 |  | ORDINARY | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | SMART BUILDING | 5100000000 | ARTHA TELEKOMINDO | PCS | GOGATAMA DESENWA PRAYOGA | TEDDY AWALUDIN | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0318-0851/HK.820/DES-A1000000/2018 | 12/01/2015 | 02/28/2019 | 1185 days | 1270 days | 100 | 54.5 | DELAY | 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) | 2320500000 | 2320500000 | Access Control | 11.75 | 10.01 | 08/01/2017 | 02/28/2019 | [8 empty] | [] | 10/05/2019 14:55:00
PROJ456 |  | ORDINARY | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | SMART BUILDING | 5100000000 | ARTHA TELEKOMINDO | PCS | GOGATAMA DESENWA PRAYOGA | TEDDY AWALUDIN | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0318-0851/HK.820/DES-A1000000/2018 | 12/01/2015 | 02/28/2019 | 1185 days | 1270 days | 100 | 54.5 | DELAY | 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) | 2320500000 | 2320500000 | Barrier Gate | 5.1 | 0 | 08/01/2017 | 02/28/2019 | [8 empty] | [] | 10/05/2019 14:55:00
PROJ456 |  | ORDINARY | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | SMART BUILDING | 5100000000 | ARTHA TELEKOMINDO | PCS | GOGATAMA DESENWA PRAYOGA | TEDDY AWALUDIN | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0318-0851/HK.820/DES-A1000000/2018 | 12/01/2015 | 02/28/2019 | 1185 days | 1270 days | 100 | 54.5 | DELAY | 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) | 2320500000 | 2320500000 | CCTV | 12.02 | 0.51 | 08/01/2017 | 02/28/2019 | [8 empty] | [] | 10/05/2019 14:55:00
PROJ456 |  | ORDINARY | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | SMART BUILDING | 5100000000 | ARTHA TELEKOMINDO | PCS | GOGATAMA DESENWA PRAYOGA | TEDDY AWALUDIN | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0318-0851/HK.820/DES-A1000000/2018 | 12/01/2015 | 02/28/2019 | 1185 days | 1270 days | 100 | 54.5 | DELAY | 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) | 2320500000 | 2320500000 | GPON ME | 33.24 | 18.55 | 08/01/2017 | 02/28/2019 | [8 empty] | [] | 10/05/2019 14:55:00
PROJ456 |  | ORDINARY | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | SMART BUILDING | 5100000000 | ARTHA TELEKOMINDO | PCS | GOGATAMA DESENWA PRAYOGA | TEDDY AWALUDIN | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0318-0851/HK.820/DES-A1000000/2018 | 12/01/2015 | 02/28/2019 | 1185 days | 1270 days | 100 | 54.5 | DELAY | 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) | 2320500000 | 2320500000 | PRELIMINARIES | 20.93 | 20.12 | 08/01/2017 | 02/28/2019 | [8 empty] | [] | 10/05/2019 14:55:00
PROJ456 |  | ORDINARY | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | SMART BUILDING | 5100000000 | ARTHA TELEKOMINDO | PCS | GOGATAMA DESENWA PRAYOGA | TEDDY AWALUDIN | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | K.TEL.0318-0851/HK.820/DES-A1000000/2018 | 12/01/2015 | 02/28/2019 | 1185 days | 1270 days | 100 | 54.5 | DELAY | 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) | 2320500000 | 2320500000 | Panic Button | 16.96 | 5.31 | 08/01/2017 | 02/28/2019 | [8 empty] | [] | 10/05/2019 14:55:00
PROJ457 |  | ORDINARY | PROJECT GPON ICT DI CIPUTRA INTERNASIONAL | SMART BUILDING | 5336000000 | CIPUTRA WORLD JAKARTA | PCS | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | IRWANDI | PT PINS Indonesia |  |  | 11/02/2016 | 12/31/2017 | 424 days | 933 days | 69.82 | 89.42 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 564548800 | 564548800 | FTTH GPON T3 | 30.18 | 22.24 | 12/01/2017 | 01/05/2018 | [8 empty] | [] | 07/12/2018 09:48:09
PROJ457 |  | ORDINARY | PROJECT GPON ICT DI CIPUTRA INTERNASIONAL | SMART BUILDING | 5336000000 | CIPUTRA WORLD JAKARTA | PCS | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | IRWANDI | PT PINS Indonesia |  |  | 11/02/2016 | 12/31/2017 | 424 days | 933 days | 69.82 | 89.42 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 564548800 | 564548800 | FTTH GPON T5 | 22.29 | 19.65 | 11/07/2016 | 06/02/2017 | [8 empty] | [] | 07/12/2018 09:48:09
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 3. Gathering Requirement | 0 |  | 03/13/2019 | 04/19/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 3.1 Gathering Requirement Talent Management Module | 0 |  | 03/13/2019 | 03/26/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 3.2 Gathering Requirement Career Management Module | 0 |  | 04/08/2019 | 05/26/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 3.2.4 Requirement Finalization Career Management Module | 1 | 0.9 | 04/22/2019 | 04/26/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 4. Design | 0 |  | 03/27/2019 | 04/18/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 4.1 Design Talent Management Module | 0 |  | 03/27/2019 | 04/18/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 4.2 Design Career Management Module | 0 |  | 04/08/2019 | 04/18/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 4.2.4 Design Mockup Interface | 1 | 0.8 | 04/11/2019 | 04/18/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 4.2.5 Design Finalization | 1 | 0.7 | 04/11/2019 | 04/18/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 5. Preparation | 0 |  | 04/01/2019 | 05/05/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 5.2 Preparation Software Tools | 2 | 1.95 | 04/01/2019 | 04/05/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 6. Construction | 0 |  | 04/08/2019 | 05/24/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 6.1 Execute Data Intergration from Data Source (SAP) | 5 | 3.75 | 04/08/2019 | 05/10/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 6.2 Construction Module Talent Management Application | 24 | 22.28 | 04/08/2019 | 05/24/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 6.3 Construction Module Career Management Application | 23.5 |  | 06/10/2019 | 08/02/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 7. Testing | 0 |  | 05/23/2019 | 08/14/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 7.1 Testing Talent Management Module | 0 |  | 05/23/2019 | 08/14/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 7.1.1 Deployment to Server QA Pelindo 1 | 0.5 |  | 05/23/2019 | 05/24/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 7.1.2 System Integration Test | 1 |  | 05/27/2019 | 05/28/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 7.1.3 Functional Test | 0.5 |  | 05/24/2019 | 05/27/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 7.1.4 Stress Test | 0.5 |  | 05/27/2019 | 05/28/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 7.1.5 User Acceptance Test | 1 |  | 05/29/2019 | 05/29/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 7.1.6 Revision | 0.5 |  | 05/29/2019 | 05/31/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 7.2 Testing Career Management Module | 0 |  | 08/05/2019 | 08/14/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 7.2.1 Deployment to Server QA Pelindo 1 | 0.5 |  | 08/05/2019 | 08/06/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 7.2.2 System Integration Test | 1 |  | 08/07/2019 | 08/08/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 7.2.3 Fucntional Test | 1 |  | 08/05/2019 | 08/06/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 7.2.4 Stress Test | 0.5 |  | 08/07/2019 | 08/08/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 7.2.5 User Acceptance Test | 1 |  | 08/09/2019 | 08/09/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 7.2.6 Revision | 0.5 |  | 08/12/2019 | 08/14/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 8. Training | 0 |  | 08/19/2019 | 08/23/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 8.1 Training Talent Management Module | 1 |  | 08/19/2019 | 08/20/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 8.2 Training Career Management Module | 1 |  | 08/21/2019 | 08/23/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 9. Go Live | 0 |  | 06/10/2019 | 08/17/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 9.1 Talent Management Module | 0 |  | 06/10/2019 | 06/14/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 9.1.1 Preparation | 1 |  | 06/10/2019 | 06/10/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 9.1.2 Deployment to Production | 1 |  | 06/11/2019 | 06/12/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 9.1.3 Go Live Talent Management Module | 1 |  | 06/13/2019 | 06/14/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 9.2 Career Management Module | 0 |  | 08/12/2019 | 08/16/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 9.2.1 Preparation | 1 |  | 08/12/2019 | 08/12/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 9.2.2 Deployment to Production | 1 |  | 08/13/2019 | 08/14/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 9.2.3 Go Live Career Management Module | 1 |  | 08/15/2019 | 08/15/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ4579 | LOP150782 | ORDINARY | PEKERJAAN PEMBANGUNAN APLIKASI INTEGRATED TALENT MANAGEMENT SYSTEM (ITMS) PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | APPLICATION | 3119910200 | PELINDO 1 | MLS | YETTI ASRI, SE | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 03/11/2019 | 08/19/2019 | 161 days | 74 days | 100 | 55.38 | LAG | [03/18/2019] | 1392103931.24 | 1392103931.24 | 9.2.4 Final Go-live | 1 |  | 08/17/2019 | 08/17/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:23:11
PROJ458 |  | ORDINARY | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | SMART BUILDING | 14181818000 | PODOMORO GROUP | PCS | NOVI ANDRIYANI | PRAKOSA TRIWIBOWO | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | - | K.TEL.0617-0606/HK.810/DES-A1000000/2017 | 07/01/2017 | 10/22/2018 | 478 days | 692 days | 98.788 | 82.6 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 2467636332 | 2467636332 | 10.Rak Kabel Elektronik | 6.95 | 4.5 | 01/31/2018 | 04/14/2018 | [8 empty] | [] | 25/04/2019 14:16:45
PROJ458 |  | ORDINARY | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | SMART BUILDING | 14181818000 | PODOMORO GROUP | PCS | NOVI ANDRIYANI | PRAKOSA TRIWIBOWO | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | - | K.TEL.0617-0606/HK.810/DES-A1000000/2017 | 07/01/2017 | 10/22/2018 | 478 days | 692 days | 98.788 | 82.6 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 2467636332 | 2467636332 | 11.Sistem Pentanahan | 1.35 | 0 | 02/28/2018 | 04/14/2018 | [8 empty] | [] | 25/04/2019 14:16:45
PROJ458 |  | ORDINARY | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | SMART BUILDING | 14181818000 | PODOMORO GROUP | PCS | NOVI ANDRIYANI | PRAKOSA TRIWIBOWO | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | - | K.TEL.0617-0606/HK.810/DES-A1000000/2017 | 07/01/2017 | 10/22/2018 | 478 days | 692 days | 98.788 | 82.6 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 2467636332 | 2467636332 | 12.Pekerjaan lain lain | 1.36 |  | 03/28/2018 | 04/14/2018 | [8 empty] | [] | 25/04/2019 14:16:45
PROJ458 |  | ORDINARY | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | SMART BUILDING | 14181818000 | PODOMORO GROUP | PCS | NOVI ANDRIYANI | PRAKOSA TRIWIBOWO | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | - | K.TEL.0617-0606/HK.810/DES-A1000000/2017 | 07/01/2017 | 10/22/2018 | 478 days | 692 days | 98.788 | 82.6 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 2467636332 | 2467636332 | 4.System MATV | 8.27 | 8.2 | 11/30/2017 | 04/14/2018 | [8 empty] | [] | 25/04/2019 14:16:45
PROJ458 |  | ORDINARY | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | SMART BUILDING | 14181818000 | PODOMORO GROUP | PCS | NOVI ANDRIYANI | PRAKOSA TRIWIBOWO | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | - | K.TEL.0617-0606/HK.810/DES-A1000000/2017 | 07/01/2017 | 10/22/2018 | 478 days | 692 days | 98.788 | 82.6 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 2467636332 | 2467636332 | 6.Sistem Audio Phone | 8.29 | 4.9 | 01/30/2018 | 04/14/2018 | [8 empty] | [] | 25/04/2019 14:16:45
PROJ458 |  | ORDINARY | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | SMART BUILDING | 14181818000 | PODOMORO GROUP | PCS | NOVI ANDRIYANI | PRAKOSA TRIWIBOWO | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | - | K.TEL.0617-0606/HK.810/DES-A1000000/2017 | 07/01/2017 | 10/22/2018 | 478 days | 692 days | 98.788 | 82.6 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 2467636332 | 2467636332 | 7.Sistem Acces Control | 8.57 | 4.2 | 01/31/2018 | 04/14/2018 | [8 empty] | [] | 25/04/2019 14:16:45
PROJ458 |  | ORDINARY | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | SMART BUILDING | 14181818000 | PODOMORO GROUP | PCS | NOVI ANDRIYANI | PRAKOSA TRIWIBOWO | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | - | K.TEL.0617-0606/HK.810/DES-A1000000/2017 | 07/01/2017 | 10/22/2018 | 478 days | 692 days | 98.788 | 82.6 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 2467636332 | 2467636332 | 8.Sisten Telephone | 0.822 | 0.01 | 01/30/2018 | 04/14/2018 | [8 empty] | [] | 25/04/2019 14:16:45
PROJ458 |  | ORDINARY | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | SMART BUILDING | 14181818000 | PODOMORO GROUP | PCS | NOVI ANDRIYANI | PRAKOSA TRIWIBOWO | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | - | K.TEL.0617-0606/HK.810/DES-A1000000/2017 | 07/01/2017 | 10/22/2018 | 478 days | 692 days | 98.788 | 82.6 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 2467636332 | 2467636332 | 9.Sistem Triple play | 6.86 | 3.3 | 01/31/2018 | 04/14/2018 | [8 empty] | [] | 25/04/2019 14:16:45
PROJ4590 | LOP110476 | MEGA | PEKERJAAN TICKETING SYSTEM ENVIRONMENT PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) | CPE DEVICES | 165447509220 | ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PT (ASDP) | MLS | IDHAM | ARIEF SUSILO WIBOWO | PT NUTECH INTEGRASI | K.TEL.03-0013/HK.850/DES-00/2019 | null | 02/20/2019 | 08/13/2019 | 174 days | 93 days | 100.01 | 15.27 | LAG | [03/21/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 140200219313.03 | 140183674562.11 | Automatic Fare Collection Application | 2.16 | 0.98 | 03/06/2019 | 08/13/2019 | Integrasi e-Ticketing dan SAP | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | ASDP mengharapkan agar integrase dengan SAP dapat segera dilakukan | CUSTOMER | Integrasi SIP di Phase 2 | Integrasi dapat terimplementasi di Fase 2 terkait penyesuaian di sisi SAP dan Middleware. Adanya tambahan proses bisnis Refund, Kurang bayar yang harus disesuaikan di SAP. | 17-AUG-19 | ARIEF SUSILO WIBOWO [pmdes391@domain.com] | 10/05/2019 09:35:34
PROJ4590 | LOP110476 | MEGA | PEKERJAAN TICKETING SYSTEM ENVIRONMENT PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) | CPE DEVICES | 165447509220 | ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PT (ASDP) | MLS | IDHAM | ARIEF SUSILO WIBOWO | PT NUTECH INTEGRASI | K.TEL.03-0013/HK.850/DES-00/2019 | null | 02/20/2019 | 08/13/2019 | 174 days | 93 days | 100.01 | 15.27 | LAG | [03/21/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 140200219313.03 | 140183674562.11 | Automatic Fare Collection Application | 2.16 | 0.98 | 03/06/2019 | 08/13/2019 | Notifkasi booking kode menggunakan SMS | Perubahan Desain / Spesifikasi Pelanggan | Potential Risk | ASDP mengharapkan notifikasi booking code pembelian tiket juga menggunakan sms, tidak hanya menggunakan email | CUSTOMER | Notifikasi SMS di Phase 2 | Notifikasi booking via SMS dapat dilakukan namun membutuhkan skema bisnis yang terpisah karena tidak ada dlm Business Requirement sebelumnya. Sehingga belum dapat diterapkan pada Fase 1. Jika biaya SMS akan dibebankan ke penumpang maka ASDP harus mengajukan izin ke Kominfo. | 17-AUG-19 | ARIEF SUSILO WIBOWO [pmdes391@domain.com] | 10/05/2019 09:35:34
PROJ4590 | LOP110476 | MEGA | PEKERJAAN TICKETING SYSTEM ENVIRONMENT PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) | CPE DEVICES | 165447509220 | ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PT (ASDP) | MLS | IDHAM | ARIEF SUSILO WIBOWO | PT NUTECH INTEGRASI | K.TEL.03-0013/HK.850/DES-00/2019 | null | 02/20/2019 | 08/13/2019 | 174 days | 93 days | 100.01 | 15.27 | LAG | [03/21/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 140200219313.03 | 140183674562.11 | Automatic Fare Collection Application | 2.16 | 0.98 | 03/06/2019 | 08/13/2019 | POS tetap dapat mengakomodir tunai | Perubahan Desain / Spesifikasi Pelanggan | Potential Risk | Untuk Fase 1 diharapkan POS tetap masih mengakomodir uang tunai | CUSTOMER | Penyesuaian Aplikasi POS | Saat ini POS sudah dapat mengakomodir transaksi tunai dan uji coba transaksi tunai telah dilakukan oleh pihak ASDP pada hari Rabu 08 Mei 2019 | 01-MAY-19 | ARIEF SUSILO WIBOWO [pmdes391@domain.com] | 10/05/2019 09:35:34
PROJ4590 | LOP110476 | MEGA | PEKERJAAN TICKETING SYSTEM ENVIRONMENT PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) | CPE DEVICES | 165447509220 | ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PT (ASDP) | MLS | IDHAM | ARIEF SUSILO WIBOWO | PT NUTECH INTEGRASI | K.TEL.03-0013/HK.850/DES-00/2019 | null | 02/20/2019 | 08/13/2019 | 174 days | 93 days | 100.01 | 15.27 | LAG | [03/21/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 140200219313.03 | 140183674562.11 | Automatic Fare Collection Application | 2.16 | 0.98 | 03/06/2019 | 08/13/2019 | Pembayaran di loket hanya menggunakan Prepaid | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Untuk masa angkutan lebaran, pembayaran di loket hanya menggunakan pembayaran menggunakan Prepaid Reader untuk Bank Himbara, belum menggunakan EDC (Debit/Kredit) | CUSTOMER | Penyesuaian Aplikasi POS | Proses integrasi pembayaran prepaid telah selesai dilakukan, saat ini POS dapat mengakomodir pembayaran menggunakan prepaid | 01-MAY-19 | ARIEF SUSILO WIBOWO [pmdes391@domain.com] | 10/05/2019 09:35:34
PROJ4590 | LOP110476 | MEGA | PEKERJAAN TICKETING SYSTEM ENVIRONMENT PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) | CPE DEVICES | 165447509220 | ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PT (ASDP) | MLS | IDHAM | ARIEF SUSILO WIBOWO | PT NUTECH INTEGRASI | K.TEL.03-0013/HK.850/DES-00/2019 | null | 02/20/2019 | 08/13/2019 | 174 days | 93 days | 100.01 | 15.27 | LAG | [03/21/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 140200219313.03 | 140183674562.11 | Automatic Number Plate Recognition | 1.43 | 0 | 03/06/2019 | 08/13/2019 | [8 empty] | [] | 10/05/2019 09:35:34
PROJ4590 | LOP110476 | MEGA | PEKERJAAN TICKETING SYSTEM ENVIRONMENT PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) | CPE DEVICES | 165447509220 | ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PT (ASDP) | MLS | IDHAM | ARIEF SUSILO WIBOWO | PT NUTECH INTEGRASI | K.TEL.03-0013/HK.850/DES-00/2019 | null | 02/20/2019 | 08/13/2019 | 174 days | 93 days | 100.01 | 15.27 | LAG | [03/21/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 140200219313.03 | 140183674562.11 | Infrastruktur Pelabuhan Bakauheni | 28.81 | 3.53 | 03/06/2019 | 08/13/2019 | [8 empty] | [] | 10/05/2019 09:35:34
PROJ4590 | LOP110476 | MEGA | PEKERJAAN TICKETING SYSTEM ENVIRONMENT PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) | CPE DEVICES | 165447509220 | ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PT (ASDP) | MLS | IDHAM | ARIEF SUSILO WIBOWO | PT NUTECH INTEGRASI | K.TEL.03-0013/HK.850/DES-00/2019 | null | 02/20/2019 | 08/13/2019 | 174 days | 93 days | 100.01 | 15.27 | LAG | [03/21/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 140200219313.03 | 140183674562.11 | Infrastruktur Pelabuhan Gilimanuk | 9.22 | 0.05 | 03/06/2019 | 08/13/2019 | [8 empty] | [] | 10/05/2019 09:35:34
PROJ4590 | LOP110476 | MEGA | PEKERJAAN TICKETING SYSTEM ENVIRONMENT PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) | CPE DEVICES | 165447509220 | ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PT (ASDP) | MLS | IDHAM | ARIEF SUSILO WIBOWO | PT NUTECH INTEGRASI | K.TEL.03-0013/HK.850/DES-00/2019 | null | 02/20/2019 | 08/13/2019 | 174 days | 93 days | 100.01 | 15.27 | LAG | [03/21/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 140200219313.03 | 140183674562.11 | Infrastruktur Pelabuhan Ketapang | 6.76 | 0.05 | 03/06/2019 | 08/13/2019 | [8 empty] | [] | 10/05/2019 09:35:34
PROJ4590 | LOP110476 | MEGA | PEKERJAAN TICKETING SYSTEM ENVIRONMENT PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) | CPE DEVICES | 165447509220 | ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PT (ASDP) | MLS | IDHAM | ARIEF SUSILO WIBOWO | PT NUTECH INTEGRASI | K.TEL.03-0013/HK.850/DES-00/2019 | null | 02/20/2019 | 08/13/2019 | 174 days | 93 days | 100.01 | 15.27 | LAG | [03/21/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 140200219313.03 | 140183674562.11 | Infrastruktur Pelabuhan Merak | 35.76 | 5.33 | 03/06/2019 | 08/13/2019 | Kepastian Lokasi Penempatan POS tambahan | Kesiapan Lokasi | Significant Risk | Dibutuhkan kepastian lokasi penempatan POS tambahan dari pihak ASDP | CUSTOMER | Weekly Meeting ASDP | Loket POS tambahan di Pelabuhan Merak saat ini sudah terpasang sebanyak 11 dari 25 loket. Sesuai informasi pihak ASDP, kekurangan loket POS tambahan akan dipasang bertahap sampai dengan go live 17 Mei 2019 | 17-MAY-19 | ARIEF SUSILO WIBOWO [pmdes391@domain.com] | 10/05/2019 09:35:34
PROJ4590 | LOP110476 | MEGA | PEKERJAAN TICKETING SYSTEM ENVIRONMENT PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) | CPE DEVICES | 165447509220 | ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PT (ASDP) | MLS | IDHAM | ARIEF SUSILO WIBOWO | PT NUTECH INTEGRASI | K.TEL.03-0013/HK.850/DES-00/2019 | null | 02/20/2019 | 08/13/2019 | 174 days | 93 days | 100.01 | 15.27 | LAG | [03/21/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 140200219313.03 | 140183674562.11 | Infrastruktur Pelabuhan Merak | 35.76 | 5.33 | 03/06/2019 | 08/13/2019 | Penambahan Jumlah POS | Perubahan Desain / Spesifikasi Pelanggan | Significant Risk | ASDP mengharapkan penambahan jumlah POS utk loket di masa angkutan lebaran Pelabuhan Merak dari 66 unit menjadi 94 unit | CUSTOMER | Kesepakatan Penambahan Jumlah POS | Sesuai kesepakatan bersama, terkait penambahan POS untuk angkutan lebaran (angleb) akan dialokasikan sbb : 1. Pelab. Merak: dari 66 unit menjadi 73 loket 2. Pelab. Bakauheni: tetap 36 unit menjadi 51 loket Tambahan 22 loket dipinjam dari Pelab Ketapang dan Gilimanuk | 10-MAY-19 | ARIEF SUSILO WIBOWO [pmdes391@domain.com] | 10/05/2019 09:35:34
PROJ4590 | LOP110476 | MEGA | PEKERJAAN TICKETING SYSTEM ENVIRONMENT PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) | CPE DEVICES | 165447509220 | ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PT (ASDP) | MLS | IDHAM | ARIEF SUSILO WIBOWO | PT NUTECH INTEGRASI | K.TEL.03-0013/HK.850/DES-00/2019 | null | 02/20/2019 | 08/13/2019 | 174 days | 93 days | 100.01 | 15.27 | LAG | [03/21/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 140200219313.03 | 140183674562.11 | Instalasi Kelistrikan dan Data | 13.85 | 4.43 | 03/06/2019 | 08/13/2019 | [8 empty] | [] | 10/05/2019 09:35:34
PROJ4590 | LOP110476 | MEGA | PEKERJAAN TICKETING SYSTEM ENVIRONMENT PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) | CPE DEVICES | 165447509220 | ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PT (ASDP) | MLS | IDHAM | ARIEF SUSILO WIBOWO | PT NUTECH INTEGRASI | K.TEL.03-0013/HK.850/DES-00/2019 | null | 02/20/2019 | 08/13/2019 | 174 days | 93 days | 100.01 | 15.27 | LAG | [03/21/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 140200219313.03 | 140183674562.11 | Project Management | 2.01 | 0.9 | 03/06/2019 | 08/13/2019 | Payment Gateway Offline | Perubahan Desain / Spesifikasi Pelanggan | Significant Risk | Kepastian administrasi kerjasama untuk PG offline, karena saat ini PG offline belum terjadi proses negosiasi/penunjukan ASDP | CUSTOMER | Negosiasi / Penunjukan PG Offline | Integrasi payment gateway telah selesai dilakukan, sedangkan untuk PKS antara ASDP dengan FINNET masih sirkulir ttd | 15-MAY-19 | ARIEF SUSILO WIBOWO [pmdes391@domain.com] | 10/05/2019 09:35:34
PROJ4590 | LOP110476 | MEGA | PEKERJAAN TICKETING SYSTEM ENVIRONMENT PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) | CPE DEVICES | 165447509220 | ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PT (ASDP) | MLS | IDHAM | ARIEF SUSILO WIBOWO | PT NUTECH INTEGRASI | K.TEL.03-0013/HK.850/DES-00/2019 | null | 02/20/2019 | 08/13/2019 | 174 days | 93 days | 100.01 | 15.27 | LAG | [03/21/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | 140200219313.03 | 140183674562.11 | Project Management | 2.01 | 0.9 | 03/06/2019 | 08/13/2019 | Perjanjian Kerja Sama (PKS) | Perubahan Desain / Spesifikasi Pelanggan | Potential Risk | Saat ini masih dalam proses pembahasan antara Telkom dengan customer | CUSTOMER | Meeting legal | Sampai dengan saat ini belum ada PKS Ticketing antara Telkom dan ASDP karena belum ada keputusan final perihal SLA | 17-MAY-19 | ARIEF SUSILO WIBOWO [pmdes391@domain.com] | 10/05/2019 09:35:34
PROJ4785 |  | REGULAR | WIFI-ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG SEWA LAYANAN WIFI ID SSO 600 AP | CONNECTIVITY | 0 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | EMS | ARFAN SUATAN | SRI NURFALAH |  |  | 0 | 02/01/2019 | 12/31/2019 | 333 days | 112 days | 100 | 27 | LAG |  | 0 | 0 | ALOKASI NTE | 5 |  | 04/25/2019 | 06/14/2019 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 10:05:19
PROJ4785 |  | REGULAR | WIFI-ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG SEWA LAYANAN WIFI ID SSO 600 AP | CONNECTIVITY | 0 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | EMS | ARFAN SUATAN | SRI NURFALAH |  |  | 0 | 02/01/2019 | 12/31/2019 | 333 days | 112 days | 100 | 27 | LAG |  | 0 | 0 | AUTO CONFIG WP | 5 |  | 04/25/2019 | 07/31/2019 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 10:05:19
PROJ4785 |  | REGULAR | WIFI-ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG SEWA LAYANAN WIFI ID SSO 600 AP | CONNECTIVITY | 0 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | EMS | ARFAN SUATAN | SRI NURFALAH |  |  | 0 | 02/01/2019 | 12/31/2019 | 333 days | 112 days | 100 | 27 | LAG |  | 0 | 0 | CLOSE SO | 5 |  | 04/25/2019 | 07/31/2019 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 10:05:19
PROJ4785 |  | REGULAR | WIFI-ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG SEWA LAYANAN WIFI ID SSO 600 AP | CONNECTIVITY | 0 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | EMS | ARFAN SUATAN | SRI NURFALAH |  |  | 0 | 02/01/2019 | 12/31/2019 | 333 days | 112 days | 100 | 27 | LAG |  | 0 | 0 | CRE CIRT UPLINK OLT | 5 | 4 | 04/25/2019 | 05/31/2019 | semua order di treg 1 di hold sementara dikarenakan keterbatasan anggaran delivery | Komitmen Mitra (Termasuk harga deal) | Potential Risk | semua order terancam reject karena masalah tersebut | MITRA | meminta konfirmasi ke pihak segmen agar masalah anggaran segera teratasi dengan baik | - | 31-MAY-19 | SRI NURFALAH [790117@telkom.co.id] | 21/05/2019 10:05:19
PROJ4785 |  | REGULAR | WIFI-ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG SEWA LAYANAN WIFI ID SSO 600 AP | CONNECTIVITY | 0 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | EMS | ARFAN SUATAN | SRI NURFALAH |  |  | 0 | 02/01/2019 | 12/31/2019 | 333 days | 112 days | 100 | 27 | LAG |  | 0 | 0 | GET MAPPING MITRA&AP | 5 |  | 04/25/2019 | 05/31/2019 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 10:05:19
PROJ4785 |  | REGULAR | WIFI-ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG SEWA LAYANAN WIFI ID SSO 600 AP | CONNECTIVITY | 0 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | EMS | ARFAN SUATAN | SRI NURFALAH |  |  | 0 | 02/01/2019 | 12/31/2019 | 333 days | 112 days | 100 | 27 | LAG |  | 0 | 0 | INSTALASI-AP | 10 |  | 04/25/2019 | 07/01/2019 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 10:05:19
PROJ4785 |  | REGULAR | WIFI-ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG SEWA LAYANAN WIFI ID SSO 600 AP | CONNECTIVITY | 0 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | EMS | ARFAN SUATAN | SRI NURFALAH |  |  | 0 | 02/01/2019 | 12/31/2019 | 333 days | 112 days | 100 | 27 | LAG |  | 0 | 0 | POPULATE ONT DETAILS | 5 |  | 04/25/2019 | 06/21/2019 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 10:05:19
PROJ4785 |  | REGULAR | WIFI-ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG SEWA LAYANAN WIFI ID SSO 600 AP | CONNECTIVITY | 0 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | EMS | ARFAN SUATAN | SRI NURFALAH |  |  | 0 | 02/01/2019 | 12/31/2019 | 333 days | 112 days | 100 | 27 | LAG |  | 0 | 0 | SURVEY SITE | 5 |  | 04/25/2019 | 06/30/2019 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 10:05:19
PROJ4785 |  | REGULAR | WIFI-ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG SEWA LAYANAN WIFI ID SSO 600 AP | CONNECTIVITY | 0 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | EMS | ARFAN SUATAN | SRI NURFALAH |  |  | 0 | 02/01/2019 | 12/31/2019 | 333 days | 112 days | 100 | 27 | LAG |  | 0 | 0 | VERIFY FS ORDER | 5 |  | 04/25/2019 | 06/07/2019 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 10:05:19
PROJ4785 |  | REGULAR | WIFI-ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG SEWA LAYANAN WIFI ID SSO 600 AP | CONNECTIVITY | 0 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | EMS | ARFAN SUATAN | SRI NURFALAH |  |  | 0 | 02/01/2019 | 12/31/2019 | 333 days | 112 days | 100 | 27 | LAG |  | 0 | 0 | WAIT E2E_APPROVAL | 5 |  | 04/25/2019 | 07/31/2019 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 10:05:19
PROJ4785 |  | REGULAR | WIFI-ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG SEWA LAYANAN WIFI ID SSO 600 AP | CONNECTIVITY | 0 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | EMS | ARFAN SUATAN | SRI NURFALAH |  |  | 0 | 02/01/2019 | 12/31/2019 | 333 days | 112 days | 100 | 27 | LAG |  | 0 | 0 | WAIT E2E_TEST | 5 |  | 04/25/2019 | 07/31/2019 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 10:05:19
PROJ4785 |  | REGULAR | WIFI-ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG SEWA LAYANAN WIFI ID SSO 600 AP | CONNECTIVITY | 0 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | EMS | ARFAN SUATAN | SRI NURFALAH |  |  | 0 | 02/01/2019 | 12/31/2019 | 333 days | 112 days | 100 | 27 | LAG |  | 0 | 0 | WAIT INSTALASI AP | 5 |  | 04/25/2019 | 07/12/2019 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 10:05:19
PROJ4785 |  | REGULAR | WIFI-ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG SEWA LAYANAN WIFI ID SSO 600 AP | CONNECTIVITY | 0 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | EMS | ARFAN SUATAN | SRI NURFALAH |  |  | 0 | 02/01/2019 | 12/31/2019 | 333 days | 112 days | 100 | 27 | LAG |  | 0 | 0 | WAIT SO SURVEY_LME | 10 | 8 | 05/01/2019 | 04/30/2019 | untuk order yang sudah Pickup NTE saat ini masih di hold karena PT 3 | PM Slow Respon | Significant Risk | order tersebut akan di hold sementara oleh pihak witel | SDV | Percepatan Penarikan JT ke pihak witel | PT 3 | 31-MAY-19 | SRI NURFALAH [790117@telkom.co.id] | 21/05/2019 10:05:19
PROJ4785 |  | REGULAR | WIFI-ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG SEWA LAYANAN WIFI ID SSO 600 AP | CONNECTIVITY | 0 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | EMS | ARFAN SUATAN | SRI NURFALAH |  |  | 0 | 02/01/2019 | 12/31/2019 | 333 days | 112 days | 100 | 27 | LAG |  | 0 | 0 | WAIT SURVEY | 5 |  | 04/25/2019 | 07/05/2019 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 10:05:19
PROJ4785 |  | REGULAR | WIFI-ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG SEWA LAYANAN WIFI ID SSO 600 AP | CONNECTIVITY | 0 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | EMS | ARFAN SUATAN | SRI NURFALAH |  |  | 0 | 02/01/2019 | 12/31/2019 | 333 days | 112 days | 100 | 27 | LAG |  | 0 | 0 | WAIT WO TERM JUMPER | 5 |  | 04/25/2019 | 05/31/2019 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 10:05:19
PROJ5158 |  | ORDINARY | PENGADAAN JASA SEWA PERANGKAT GADGET EPOD DI PT. POS INDONESIA | CPE & OTHERS | 5400000000 | POS INDONESIA (POSINDO) | MLS | HARIS HARSONO | HERU IRMAN |  |  |  | 03/21/2019 | 06/30/2019 | 101 days | 64 days | 100 | 0 | LAG |  | 5400000000 | 5400000000 | Delivery 2146 Gadged ePOD | 35 |  | 04/11/2019 | 06/11/2019 | [8 empty] | [] | 15/05/2019 11:47:34
PROJ5158 |  | ORDINARY | PENGADAAN JASA SEWA PERANGKAT GADGET EPOD DI PT. POS INDONESIA | CPE & OTHERS | 5400000000 | POS INDONESIA (POSINDO) | MLS | HARIS HARSONO | HERU IRMAN |  |  |  | 03/21/2019 | 06/30/2019 | 101 days | 64 days | 100 | 0 | LAG |  | 5400000000 | 5400000000 | Delivery 2146 Licence & Instalasi MDM Airwatch | 35 |  | 04/11/2019 | 06/11/2019 | [8 empty] | [] | 15/05/2019 11:47:34
PROJ5158 |  | ORDINARY | PENGADAAN JASA SEWA PERANGKAT GADGET EPOD DI PT. POS INDONESIA | CPE & OTHERS | 5400000000 | POS INDONESIA (POSINDO) | MLS | HARIS HARSONO | HERU IRMAN |  |  |  | 03/21/2019 | 06/30/2019 | 101 days | 64 days | 100 | 0 | LAG |  | 5400000000 | 5400000000 | Delivery 2146 Nomor Paket data Telkomsel | 30 |  | 04/11/2019 | 06/11/2019 | [8 empty] | [] | 15/05/2019 11:47:34
PROJ5179 | LOP152587 | MEGA | PENGADAAN SEWA EDC SECARA FULL MANAGE SERVICE PAKET 4 | CPE DEVICES | 78066100000 | BANK MANDIRI | BMS-1 | M. AGUSTINUS SIANTURI | HASBUR GHALI | SWADHARMA SARANA INFORMATIKA |  |  | 04/10/2019 | 07/31/2019 | 112 days | 44 days | 100 | 9.8 | LAG | [05/23/2019] 6.Masalah Administrasi & pembayaran mitra (Telkom) | 70415622200 | 70415622200 | EDC 3Comm | 36.2 | 9.8 | 05/01/2019 | 06/30/2019 | [8 empty] | [] | 23/05/2019 10:29:48
PROJ5179 | LOP152587 | MEGA | PENGADAAN SEWA EDC SECARA FULL MANAGE SERVICE PAKET 4 | CPE DEVICES | 78066100000 | BANK MANDIRI | BMS-1 | M. AGUSTINUS SIANTURI | HASBUR GHALI | SWADHARMA SARANA INFORMATIKA |  |  | 04/10/2019 | 07/31/2019 | 112 days | 44 days | 100 | 9.8 | LAG | [05/23/2019] 6.Masalah Administrasi & pembayaran mitra (Telkom) | 70415622200 | 70415622200 | EDC 4Comm | 63.8 |  | 05/01/2019 | 06/30/2019 | [8 empty] | [] | 23/05/2019 10:29:48
PROJ5180 | LOP150473 | MEGA | PENGADAAN SEWA EDC SECARA FULL MANAGE SERVICE PAKET 2 | CPE DEVICES | 271595224000 | BANK MANDIRI | BMS-1 | M. AGUSTINUS SIANTURI | HASBUR GHALI | PT PINS Indonesia, SWADHARMA SARANA INFORMATIKA, SWADHARMA SARANA INFORMATIKA |  |  | 04/10/2019 | 07/31/2019 | 112 days | 44 days | 100 | 0 | LAG | [05/23/2019] 6.Masalah Administrasi & pembayaran mitra (Telkom) | 271595224000 | 271595224000 | EDC 3 Comm | 6.9 | 0 | 05/01/2019 | 06/30/2019 | [8 empty] | [] | 23/05/2019 10:29:54
PROJ5180 | LOP150473 | MEGA | PENGADAAN SEWA EDC SECARA FULL MANAGE SERVICE PAKET 2 | CPE DEVICES | 271595224000 | BANK MANDIRI | BMS-1 | M. AGUSTINUS SIANTURI | HASBUR GHALI | PT PINS Indonesia, SWADHARMA SARANA INFORMATIKA, SWADHARMA SARANA INFORMATIKA |  |  | 04/10/2019 | 07/31/2019 | 112 days | 44 days | 100 | 0 | LAG | [05/23/2019] 6.Masalah Administrasi & pembayaran mitra (Telkom) | 271595224000 | 271595224000 | EDC 4 Comm | 93.1 |  | 05/01/2019 | 06/30/2019 | [8 empty] | [] | 23/05/2019 10:29:54
PROJ643 |  | ORDINARY | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | SMART BUILDING | 8900000000 | NINDYA KARYA PT | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Graha Sarana Duta, PT Graha Sarana Duta |  | K.TEL.0117-0360/HK.810/DES-A1000000/2017 | 10/02/2017 | 03/28/2018 | 177 days | 599 days | 99.83 | 99.26 | DELAY | 13.Kendala Finansial ( Customer ) | 65860000 | 65860000 | 1.13 PERIJINAN & SERTIFIKASI | 0.39 | 0.29 | 02/22/2018 | 02/28/2018 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 11:54:27
PROJ643 |  | ORDINARY | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | SMART BUILDING | 8900000000 | NINDYA KARYA PT | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Graha Sarana Duta, PT Graha Sarana Duta |  | K.TEL.0117-0360/HK.810/DES-A1000000/2017 | 10/02/2017 | 03/28/2018 | 177 days | 599 days | 99.83 | 99.26 | DELAY | 13.Kendala Finansial ( Customer ) | 65860000 | 65860000 | 2.13 TRAINING & INSTRUCTION MANUAL Sistim Pendingin | 0.09 |  | 02/26/2018 | 02/28/2018 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 11:54:27
PROJ643 |  | ORDINARY | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | SMART BUILDING | 8900000000 | NINDYA KARYA PT | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Graha Sarana Duta, PT Graha Sarana Duta |  | K.TEL.0117-0360/HK.810/DES-A1000000/2017 | 10/02/2017 | 03/28/2018 | 177 days | 599 days | 99.83 | 99.26 | DELAY | 13.Kendala Finansial ( Customer ) | 65860000 | 65860000 | 3.13 TESTING & COMISSIONING PLUMBING | 0.11 |  | 02/21/2018 | 02/28/2018 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 11:54:27
PROJ643 |  | ORDINARY | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | SMART BUILDING | 8900000000 | NINDYA KARYA PT | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Graha Sarana Duta, PT Graha Sarana Duta |  | K.TEL.0117-0360/HK.810/DES-A1000000/2017 | 10/02/2017 | 03/28/2018 | 177 days | 599 days | 99.83 | 99.26 | DELAY | 13.Kendala Finansial ( Customer ) | 65860000 | 65860000 | 4.16 TESTING DAN COMISSIONING ELECTRIKAL | 0.27 |  | 02/22/2018 | 02/28/2018 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 11:54:27
PROJ656 |  | ORDINARY | PROJECT CCTV ORCHARD PARK BATAM | SMART BUILDING | 1468000000 | PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM PT | PCS | AGUS WIDIANTARA | IRWANDI | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 10/13/2017 | 03/30/2018 | 168 days | 588 days | 100 | 89.5 | DELAY |  | 154140000 | 154140000 | Instalasi CCTV | 11.51 | 10 | 11/01/2017 | 03/30/2018 | [8 empty] | [] | 12/03/2019 15:45:20
PROJ656 |  | ORDINARY | PROJECT CCTV ORCHARD PARK BATAM | SMART BUILDING | 1468000000 | PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM PT | PCS | AGUS WIDIANTARA | IRWANDI | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 10/13/2017 | 03/30/2018 | 168 days | 588 days | 100 | 89.5 | DELAY |  | 154140000 | 154140000 | Test Comm & Material Delivery | 13.99 | 5 | 11/01/2017 | 03/30/2018 | [8 empty] | [] | 12/03/2019 15:45:20
PROJ743 |  | ORDINARY | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | CPE DEVICES | 7265454545 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | DISKAERI | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 09/22/2017 | 12/31/2018 | 465 days | 609 days | 100 | 70 | DELAY | [03/27/2019] 4.Keterlambatan BAST (customer) | 2179636363.5 | 2179636363.5 | Aplikasi siap SIT | 2.5 |  | 02/15/2018 | 02/16/2018 | [8 empty] | [] | 13/03/2019 11:20:24
PROJ743 |  | ORDINARY | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | CPE DEVICES | 7265454545 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | DISKAERI | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 09/22/2017 | 12/31/2018 | 465 days | 609 days | 100 | 70 | DELAY | [03/27/2019] 4.Keterlambatan BAST (customer) | 2179636363.5 | 2179636363.5 | Init test to TMS BTN | 2.5 |  | 01/29/2018 | 01/30/2018 | [8 empty] | [] | 13/03/2019 11:20:24
PROJ743 |  | ORDINARY | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | CPE DEVICES | 7265454545 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | DISKAERI | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 09/22/2017 | 12/31/2018 | 465 days | 609 days | 100 | 70 | DELAY | [03/27/2019] 4.Keterlambatan BAST (customer) | 2179636363.5 | 2179636363.5 | Install TMS server BTN | 5 | 0 | 01/08/2018 | 01/10/2018 | [8 empty] | [] | 13/03/2019 11:20:24
PROJ743 |  | ORDINARY | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | CPE DEVICES | 7265454545 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | DISKAERI | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 09/22/2017 | 12/31/2018 | 465 days | 609 days | 100 | 70 | DELAY | [03/27/2019] 4.Keterlambatan BAST (customer) | 2179636363.5 | 2179636363.5 | Native Test to BTN Dev Host | 12.5 |  | 02/09/2018 | 02/14/2018 | [8 empty] | [] | 13/03/2019 11:20:24
PROJ743 |  | ORDINARY | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | CPE DEVICES | 7265454545 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | DISKAERI | MUTTAQIN NASUTION | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 09/22/2017 | 12/31/2018 | 465 days | 609 days | 100 | 70 | DELAY | [03/27/2019] 4.Keterlambatan BAST (customer) | 2179636363.5 | 2179636363.5 | Test to BTN Dev Host | 7.5 |  | 02/05/2018 | 02/08/2018 | [8 empty] | [] | 13/03/2019 11:20:24
PROJ753 |  | ORDINARY | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | SMART BUILDING | 2300000000 | SINAR GALAXI | DTS | SUCI ERNANINGTYAS | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  | null | 11/17/2017 | 11/30/2018 | 378 days | 553 days | 100 | 100 | DELAY | [11/05/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) | 0 | 0 | Pemasangan Passive splitter 1:8 tipe modular SC/UPC, for ODP, termasuk pigtail | 0 |  | 01/26/2018 | 12/31/2017 | [8 empty] | [] | 24/05/2019 11:43:20
PROJ779 |  | ORDINARY | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | APPLICATION | 10792188000 | ASURANSI KREDIT INDONESIA | HWS | JOKO PADANG RAHINO | ZAKY AHMAD | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.11-0579/HK.810/DES-HWS/2017 | K.TEL.0817-0818/HK.810/DES-A1000000/2017 | 11/14/2017 | 12/20/2019 | 766 days | 556 days | 75.03 | 62.07 | LAG | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 1398667564.8 | 4093476908.4 | Pengembangan Tahap 1 *Release and UAT Tahap 1 | 7.56 | 7.42 | 07/17/2018 | 03/22/2019 | Proses Addendum Kontrak belum ada pembahasan lebih lanjut | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | Pembahasan detil scope dan mencari solusi jalan tengah utk simplifikasi fitur dan effort | MITRA |  |  |  | [] | 15/04/2019 11:10:03
PROJ779 |  | ORDINARY | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | APPLICATION | 10792188000 | ASURANSI KREDIT INDONESIA | HWS | JOKO PADANG RAHINO | ZAKY AHMAD | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.11-0579/HK.810/DES-HWS/2017 | K.TEL.0817-0818/HK.810/DES-A1000000/2017 | 11/14/2017 | 12/20/2019 | 766 days | 556 days | 75.03 | 62.07 | LAG | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 1398667564.8 | 4093476908.4 | Pengembangan Tahap 2 (Construction Tahap 2) | 15.05 | 2.67 | 05/18/2018 | 06/28/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 11:10:03
PROJ779 |  | ORDINARY | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | APPLICATION | 10792188000 | ASURANSI KREDIT INDONESIA | HWS | JOKO PADANG RAHINO | ZAKY AHMAD | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.11-0579/HK.810/DES-HWS/2017 | K.TEL.0817-0818/HK.810/DES-A1000000/2017 | 11/14/2017 | 12/20/2019 | 766 days | 556 days | 75.03 | 62.07 | LAG | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 1398667564.8 | 4093476908.4 | Pengembangan Tahap 2 (Deployment & Go live Tahap 2) | 10.82 |  | 03/22/2019 | 06/28/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 11:10:03
PROJ779 |  | ORDINARY | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | APPLICATION | 10792188000 | ASURANSI KREDIT INDONESIA | HWS | JOKO PADANG RAHINO | ZAKY AHMAD | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.11-0579/HK.810/DES-HWS/2017 | K.TEL.0817-0818/HK.810/DES-A1000000/2017 | 11/14/2017 | 12/20/2019 | 766 days | 556 days | 75.03 | 62.07 | LAG | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 1398667564.8 | 4093476908.4 | Pengembangan Tahap 2 *Design | 2.32 | 1.88 | 03/09/2018 | 05/10/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 11:10:03
PROJ779 |  | ORDINARY | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | APPLICATION | 10792188000 | ASURANSI KREDIT INDONESIA | HWS | JOKO PADANG RAHINO | ZAKY AHMAD | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.11-0579/HK.810/DES-HWS/2017 | K.TEL.0817-0818/HK.810/DES-A1000000/2017 | 11/14/2017 | 12/20/2019 | 766 days | 556 days | 75.03 | 62.07 | LAG | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 1398667564.8 | 4093476908.4 | Pengembangan Tahap 2 *Release and UAT Tahap 2 | 8.72 |  | 03/22/2019 | 05/31/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 11:10:03
PROJ779 |  | ORDINARY | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | APPLICATION | 10792188000 | ASURANSI KREDIT INDONESIA | HWS | JOKO PADANG RAHINO | ZAKY AHMAD | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.11-0579/HK.810/DES-HWS/2017 | K.TEL.0817-0818/HK.810/DES-A1000000/2017 | 11/14/2017 | 12/20/2019 | 766 days | 556 days | 75.03 | 62.07 | LAG | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 1398667564.8 | 4093476908.4 | Pengembangan Tahap 2 *Testing & Demo Tahap 2 | 3.94 |  | 03/22/2019 | 07/26/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 11:10:03
PROJ779 |  | ORDINARY | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | APPLICATION | 10792188000 | ASURANSI KREDIT INDONESIA | HWS | JOKO PADANG RAHINO | ZAKY AHMAD | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.11-0579/HK.810/DES-HWS/2017 | K.TEL.0817-0818/HK.810/DES-A1000000/2017 | 11/14/2017 | 12/20/2019 | 766 days | 556 days | 75.03 | 62.07 | LAG | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 1398667564.8 | 4093476908.4 | Project Closing | 1.49 |  | 07/26/2019 | 07/26/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 11:10:03
PROJ790 |  | ORDINARY | PEKERJAAN SEWA OUTSOURCING 300 EDC DAN PERANGKAT PENDUKUNG OPERASIONAL BANK SUMSEL BABEL (BATCH 1) | CPE DEVICES | 3518405000 | BPD SUMATERA SELATAN (BANK SUMSEL) | BMS-2 | EVI NOVIARNI | HASBUR GHALI | PT PINS Indonesia |  |  | 10/30/2017 | 10/30/2020 | 1096 days | 571 days | 100.007 | 97.5 | LAG | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 88206413.35 | 87960125 | BAST | 5 | 2.5 | 03/23/2018 | 05/31/2019 | [8 empty] | [] | 27/03/2019 14:32:08
PROJ8 |  | REGULAR | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | CONNECTIVITY | 111600000 | SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA | IBS | ANDI SYAHRUDDIN | SRI NURFALAH |  |  |  | 04/01/2014 | 12/31/2019 | 2100 days | 1879 days | 100 | 87 | LAG |  | 14508000 | 14508000 | CLOSE SO | 5 |  | 04/01/2014 | 12/31/2018 | [8 empty] | [] | 21/05/2019 14:16:17
PROJ8 |  | REGULAR | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | CONNECTIVITY | 111600000 | SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA | IBS | ANDI SYAHRUDDIN | SRI NURFALAH |  |  |  | 04/01/2014 | 12/31/2019 | 2100 days | 1879 days | 100 | 87 | LAG |  | 14508000 | 14508000 | WAIT E2E_APPROVAL | 5 |  | 04/01/2014 | 12/31/2018 | lokasi untuk order MO tidak bisa mencapai BW up to 100 mbps | Kesiapan Lokasi | Significant Risk | maksimal sampai 50 - 60 mbps karena lokasi di mall dan terancam akan di reject | CUSTOMER |  |  |  | [] | 21/05/2019 14:16:17
PROJ8 |  | REGULAR | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | CONNECTIVITY | 111600000 | SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA | IBS | ANDI SYAHRUDDIN | SRI NURFALAH |  |  |  | 04/01/2014 | 12/31/2019 | 2100 days | 1879 days | 100 | 87 | LAG |  | 14508000 | 14508000 | WAIT E2E_APPROVAL | 5 |  | 04/01/2014 | 12/31/2018 | saat ini pihak witel belum ada stock AP | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | order yang masih dalam status pick up nte sementara di hold sampai AP sudah tersedia lagi | MITRA |  |  |  | [] | 21/05/2019 14:16:17
PROJ8 |  | REGULAR | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | CONNECTIVITY | 111600000 | SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA | IBS | ANDI SYAHRUDDIN | SRI NURFALAH |  |  |  | 04/01/2014 | 12/31/2019 | 2100 days | 1879 days | 100 | 87 | LAG |  | 14508000 | 14508000 | WAIT E2E_TEST | 5 | 2 | 04/01/2014 | 12/31/2018 | untuk order yang di SES bogor, BW masih dibawah 100 Mbps | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | mendapatkan keluhan dari customer terkait BW masih dibawah 100 Mbps | CUSTOMER | follow up ke witel bogor terkait keluhan tersebut | pihak witel juga merasa sudah melakukan upgrade BW Up to 100 Mbps | 30-JUN-19 | SRI NURFALAH [790117@telkom.co.id] | 21/05/2019 14:16:17
PROJ829 |  | MEGA | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | SMART BUILDING | 51400000000 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Graha Sarana Duta |  | K.TEL.0617-0608/HK.810/DES-A1000000/2017 | 09/01/2017 | 12/31/2018 | 486 days | 630 days | 100 | 67.715 | DELAY | [10/30/2018] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 16594490000 | 16594490000 | 2. Pekerjaan Tower1 : Pekerjaan Elektrikal | 26.91 | 22 | 09/11/2017 | 05/31/2018 | PP sepakat melakukan cutoff Pek. di Project Grand Jati Junction |  |  | Kontrak PT Telkom dengan PT. PP berakhir tgl 31 Desember 2018 dan tidak diperpanjang lagi, dan secara Resmi akan menyampaikan Surat kepada PT Telkom |  | Final Account Telkom - PT. PP Project GJJ Medan | Saat ni sedang dihitung nilai final account antara Telkom dan PP. | 12-APR-19 | NAZIRWAN, ST. M.KOM [660318@telkom.co.id] | 09/04/2019 10:12:30
PROJ829 |  | MEGA | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | SMART BUILDING | 51400000000 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Graha Sarana Duta |  | K.TEL.0617-0608/HK.810/DES-A1000000/2017 | 09/01/2017 | 12/31/2018 | 486 days | 630 days | 100 | 67.715 | DELAY | [10/30/2018] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 16594490000 | 16594490000 | 2.2 Tower1 : Pekerjaan Fire Alarm | 3.56 | 1 | 10/01/2017 | 05/15/2018 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 10:12:30
PROJ829 |  | MEGA | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | SMART BUILDING | 51400000000 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Graha Sarana Duta |  | K.TEL.0617-0608/HK.810/DES-A1000000/2017 | 09/01/2017 | 12/31/2018 | 486 days | 630 days | 100 | 67.715 | DELAY | [10/30/2018] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 16594490000 | 16594490000 | 2.3 . Tower1 : Pekerjaan Tata suara | 1.05 | 0.55 | 10/16/2017 | 05/31/2018 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 10:12:30
PROJ829 |  | MEGA | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | SMART BUILDING | 51400000000 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Graha Sarana Duta |  | K.TEL.0617-0608/HK.810/DES-A1000000/2017 | 09/01/2017 | 12/31/2018 | 486 days | 630 days | 100 | 67.715 | DELAY | [10/30/2018] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 16594490000 | 16594490000 | 2.4 Tower1 : Pekerjaan Tata Udara | 3.6 | 2.55 | 10/16/2017 | 05/31/2018 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 10:12:30
PROJ829 |  | MEGA | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | SMART BUILDING | 51400000000 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Graha Sarana Duta |  | K.TEL.0617-0608/HK.810/DES-A1000000/2017 | 09/01/2017 | 12/31/2018 | 486 days | 630 days | 100 | 67.715 | DELAY | [10/30/2018] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 16594490000 | 16594490000 | 3.1 Tower2 : Pekerjaan Elektrikal | 26.91 | 19.1 | 10/16/2017 | 07/07/2018 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 10:12:30
PROJ829 |  | MEGA | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | SMART BUILDING | 51400000000 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Graha Sarana Duta |  | K.TEL.0617-0608/HK.810/DES-A1000000/2017 | 09/01/2017 | 12/31/2018 | 486 days | 630 days | 100 | 67.715 | DELAY | [10/30/2018] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 16594490000 | 16594490000 | 3.2 Tower2 : Pekerjaan Fire Alarm | 3.56 | 1.05 | 10/23/2017 | 06/07/2018 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 10:12:30
PROJ829 |  | MEGA | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | SMART BUILDING | 51400000000 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Graha Sarana Duta |  | K.TEL.0617-0608/HK.810/DES-A1000000/2017 | 09/01/2017 | 12/31/2018 | 486 days | 630 days | 100 | 67.715 | DELAY | [10/30/2018] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 16594490000 | 16594490000 | 3.3 Tower2 : Pekerjaan Tata suara | 1.05 | 0.75 | 11/01/2017 | 03/31/2018 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 10:12:30
PROJ829 |  | MEGA | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | SMART BUILDING | 51400000000 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Graha Sarana Duta |  | K.TEL.0617-0608/HK.810/DES-A1000000/2017 | 09/01/2017 | 12/31/2018 | 486 days | 630 days | 100 | 67.715 | DELAY | [10/30/2018] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 16594490000 | 16594490000 | 3.4 Tower2 : Pekerjaan Tata udara | 3.6 | 2.75 | 11/01/2017 | 07/07/2018 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 10:12:30
PROJ829 |  | MEGA | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | SMART BUILDING | 51400000000 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Graha Sarana Duta |  | K.TEL.0617-0608/HK.810/DES-A1000000/2017 | 09/01/2017 | 12/31/2018 | 486 days | 630 days | 100 | 67.715 | DELAY | [10/30/2018] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 16594490000 | 16594490000 | 4.1 Tower3 : Pekerjaan Elektrikal | 13.46 | 8.2 | 11/01/2017 | 02/28/2018 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 10:12:30
PROJ829 |  | MEGA | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | SMART BUILDING | 51400000000 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Graha Sarana Duta |  | K.TEL.0617-0608/HK.810/DES-A1000000/2017 | 09/01/2017 | 12/31/2018 | 486 days | 630 days | 100 | 67.715 | DELAY | [10/30/2018] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 16594490000 | 16594490000 | 4.2 Tower3 : Pekerjaan Fire Alarm | 1.78 | 0.75 | 11/01/2017 | 02/28/2018 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 10:12:30
PROJ829 |  | MEGA | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | SMART BUILDING | 51400000000 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Graha Sarana Duta |  | K.TEL.0617-0608/HK.810/DES-A1000000/2017 | 09/01/2017 | 12/31/2018 | 486 days | 630 days | 100 | 67.715 | DELAY | [10/30/2018] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 16594490000 | 16594490000 | 4.3 Tower3 : Pekerjaan Tata Suara | 0.53 | 0.27 | 11/01/2017 | 02/21/2018 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 10:12:30
PROJ829 |  | MEGA | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | SMART BUILDING | 51400000000 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Graha Sarana Duta |  | K.TEL.0617-0608/HK.810/DES-A1000000/2017 | 09/01/2017 | 12/31/2018 | 486 days | 630 days | 100 | 67.715 | DELAY | [10/30/2018] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 16594490000 | 16594490000 | 4.4 Tower3 : Pekerjaan Tata udara | 1.8 | 1.35 | 11/01/2017 | 02/28/2018 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 10:12:30
PROJ829 |  | MEGA | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | SMART BUILDING | 51400000000 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Graha Sarana Duta |  | K.TEL.0617-0608/HK.810/DES-A1000000/2017 | 09/01/2017 | 12/31/2018 | 486 days | 630 days | 100 | 67.715 | DELAY | [10/30/2018] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 16594490000 | 16594490000 | 5.1 Pekerjaan Podium : Pekerjaan Elektrikal | 8.88 | 5.275 | 10/22/2017 | 04/21/2018 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 10:12:30
PROJ829 |  | MEGA | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | SMART BUILDING | 51400000000 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Graha Sarana Duta |  | K.TEL.0617-0608/HK.810/DES-A1000000/2017 | 09/01/2017 | 12/31/2018 | 486 days | 630 days | 100 | 67.715 | DELAY | [10/30/2018] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 16594490000 | 16594490000 | 5.2 Pekerjaan Podium : Pekerjaan Fire Alarm | 1.18 | 0.98 | 10/23/2017 | 02/28/2018 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 10:12:30
PROJ829 |  | MEGA | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | SMART BUILDING | 51400000000 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Graha Sarana Duta |  | K.TEL.0617-0608/HK.810/DES-A1000000/2017 | 09/01/2017 | 12/31/2018 | 486 days | 630 days | 100 | 67.715 | DELAY | [10/30/2018] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 16594490000 | 16594490000 | 5.3 Pekerjaan Podium : Pekerjaan Tata Suara | 0.35 | 0.25 | 10/23/2017 | 01/13/2018 | [8 empty] | [] | 09/04/2019 10:12:30
PROJ829 |  | MEGA | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | SMART BUILDING | 51400000000 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Graha Sarana Duta |  | K.TEL.0617-0608/HK.810/DES-A1000000/2017 | 09/01/2017 | 12/31/2018 | 486 days | 630 days | 100 | 67.715 | DELAY | [10/30/2018] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 16594490000 | 16594490000 | 6. Finishing | 0.89 |  | 03/08/2018 | 09/07/2018 | Kontrak sudah habis antara Telkom dengan PT.PP |  | Significant Risk | Mitra telkom meminta perpanjangan kontrak , telkom belum bisa memberikan perpanjangan |  | Pengajuan Perpanjangan Kontrak antara Telkom dengan PT.PP | Menunggu surat perpanjangan dari PM PT.PP (note : sudah dikonfirmasi dan sudah dibuatkan alasan permintaan yang sudah tuliskan, namun masih menunggu addendum ke PT. MAL) | 28-SEP-18 | NAZIRWAN, ST. M.KOM [660318@telkom.co.id] | 09/04/2019 10:12:30
PROJ829 |  | MEGA | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | SMART BUILDING | 51400000000 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Graha Sarana Duta |  | K.TEL.0617-0608/HK.810/DES-A1000000/2017 | 09/01/2017 | 12/31/2018 | 486 days | 630 days | 100 | 67.715 | DELAY | [10/30/2018] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 16594490000 | 16594490000 | 6. Finishing | 0.89 |  | 03/08/2018 | 09/07/2018 | Kontrak sudah habis antara Telkom dengan PT.PP |  | Significant Risk | Mitra telkom meminta perpanjangan kontrak , telkom belum bisa memberikan perpanjangan |  | Pengajuan Perpanjangan Kontrak antara Telkom dengan PT.PP | Telkom sudah melakukan perpanjangan pada tanggal 24 juli 2018 dan telkom telah melakukan kunjungan meeting untuk meminta jawaban ke PM PT.PP , akan tetapi jawabannya akan segera memberikan surat perpanjangan yang sampai tgl.12 sep 2018 belum ada jawaban. |  | NAZIRWAN, ST. M.KOM [660318@telkom.co.id] | 09/04/2019 10:12:30
PROJ843 |  | BIG | NAC SOLUTION EDC DIAL UP BANK MANDIRI | CPE DEVICES | 39960000000 | BANK MANDIRI | BMS-1 | FERY KURNIAWAN | MUHAMMAD MASYHUDI | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 09/21/2017 | 10/31/2018 | 405 days | 610 days | 98.85 | 89.21 | DELAY | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 4311684000 | 4311684000 | Closing | 1.15 |  | 08/13/2018 | 10/01/2018 | [8 empty] | [] | 12/03/2019 16:40:14
PROJ843 |  | BIG | NAC SOLUTION EDC DIAL UP BANK MANDIRI | CPE DEVICES | 39960000000 | BANK MANDIRI | BMS-1 | FERY KURNIAWAN | MUHAMMAD MASYHUDI | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 09/21/2017 | 10/31/2018 | 405 days | 610 days | 98.85 | 89.21 | DELAY | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 4311684000 | 4311684000 | Eksekusi Poject | 83.91 | 75.71 | 02/12/2018 | 09/28/2018 | [8 empty] | [] | 12/03/2019 16:40:14
PROJ843 |  | BIG | NAC SOLUTION EDC DIAL UP BANK MANDIRI | CPE DEVICES | 39960000000 | BANK MANDIRI | BMS-1 | FERY KURNIAWAN | MUHAMMAD MASYHUDI | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 09/21/2017 | 10/31/2018 | 405 days | 610 days | 98.85 | 89.21 | DELAY | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 4311684000 | 4311684000 | Inisialisasi Project | 3.65 | 2.73 | 02/12/2018 | 06/07/2018 | [8 empty] | [] | 12/03/2019 16:40:14
PROJ843 |  | BIG | NAC SOLUTION EDC DIAL UP BANK MANDIRI | CPE DEVICES | 39960000000 | BANK MANDIRI | BMS-1 | FERY KURNIAWAN | MUHAMMAD MASYHUDI | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 09/21/2017 | 10/31/2018 | 405 days | 610 days | 98.85 | 89.21 | DELAY | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | 4311684000 | 4311684000 | Monitoring/ Controlling | 1.75 | 1.23 | 02/12/2018 | 09/09/2018 | [8 empty] | [] | 12/03/2019 16:40:14
PROJ852 |  | ORDINARY | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | CPE DEVICES | 3728736000 | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | EVY YULIA RAMADHAN | HASBUR GHALI | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra), PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra), PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra), PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra), PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) |  |  | 02/01/2018 | 11/30/2019 | 667 days | 477 days | 100 | 92.453 | LAG | [02/21/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 281407705.92 | 281407705.92 | 72 New Store | 45.28 | 37.7333 | 02/26/2018 | 01/01/2021 | [8 empty] | [] | 08/04/2019 22:01:24
PROJ903 |  | ORDINARY | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | CONNECTIVITY | 18000000000 | PEGADAIAN PT | FMS | ANDIKA PRATAMA PUTRA | DWI WIDYA SAKTI |  |  |  | 02/22/2018 | 12/31/2019 | 677 days | 456 days | 100 | 25 | LAG |  | 13500000000 | 13500000000 | ALOKASI NTE | 5 | 0 | 02/22/2018 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 12:26:19
PROJ903 |  | ORDINARY | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | CONNECTIVITY | 18000000000 | PEGADAIAN PT | FMS | ANDIKA PRATAMA PUTRA | DWI WIDYA SAKTI |  |  |  | 02/22/2018 | 12/31/2019 | 677 days | 456 days | 100 | 25 | LAG |  | 13500000000 | 13500000000 | AUTO CONFIG WP | 5 | 0 | 02/22/2018 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 12:26:19
PROJ903 |  | ORDINARY | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | CONNECTIVITY | 18000000000 | PEGADAIAN PT | FMS | ANDIKA PRATAMA PUTRA | DWI WIDYA SAKTI |  |  |  | 02/22/2018 | 12/31/2019 | 677 days | 456 days | 100 | 25 | LAG |  | 13500000000 | 13500000000 | CLOSE SO | 5 | 0 | 02/22/2018 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 12:26:19
PROJ903 |  | ORDINARY | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | CONNECTIVITY | 18000000000 | PEGADAIAN PT | FMS | ANDIKA PRATAMA PUTRA | DWI WIDYA SAKTI |  |  |  | 02/22/2018 | 12/31/2019 | 677 days | 456 days | 100 | 25 | LAG |  | 13500000000 | 13500000000 | CRE CIRT UPLINK OLT | 5 | 0 | 02/22/2018 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 12:26:19
PROJ903 |  | ORDINARY | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | CONNECTIVITY | 18000000000 | PEGADAIAN PT | FMS | ANDIKA PRATAMA PUTRA | DWI WIDYA SAKTI |  |  |  | 02/22/2018 | 12/31/2019 | 677 days | 456 days | 100 | 25 | LAG |  | 13500000000 | 13500000000 | GET MAPPING MITRA & AP | 5 | 0 | 02/22/2018 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 12:26:19
PROJ903 |  | ORDINARY | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | CONNECTIVITY | 18000000000 | PEGADAIAN PT | FMS | ANDIKA PRATAMA PUTRA | DWI WIDYA SAKTI |  |  |  | 02/22/2018 | 12/31/2019 | 677 days | 456 days | 100 | 25 | LAG |  | 13500000000 | 13500000000 | INSTALASI-AP | 10 | 0 | 02/22/2018 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 12:26:19
PROJ903 |  | ORDINARY | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | CONNECTIVITY | 18000000000 | PEGADAIAN PT | FMS | ANDIKA PRATAMA PUTRA | DWI WIDYA SAKTI |  |  |  | 02/22/2018 | 12/31/2019 | 677 days | 456 days | 100 | 25 | LAG |  | 13500000000 | 13500000000 | POPULATE ONT DETAILS | 5 | 0 | 02/22/2018 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 12:26:19
PROJ903 |  | ORDINARY | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | CONNECTIVITY | 18000000000 | PEGADAIAN PT | FMS | ANDIKA PRATAMA PUTRA | DWI WIDYA SAKTI |  |  |  | 02/22/2018 | 12/31/2019 | 677 days | 456 days | 100 | 25 | LAG |  | 13500000000 | 13500000000 | SURVEY SITE | 5 | 0 | 02/22/2018 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 12:26:19
PROJ903 |  | ORDINARY | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | CONNECTIVITY | 18000000000 | PEGADAIAN PT | FMS | ANDIKA PRATAMA PUTRA | DWI WIDYA SAKTI |  |  |  | 02/22/2018 | 12/31/2019 | 677 days | 456 days | 100 | 25 | LAG |  | 13500000000 | 13500000000 | VERIFY FS ORDER | 5 | 0 | 02/22/2018 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 12:26:19
PROJ903 |  | ORDINARY | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | CONNECTIVITY | 18000000000 | PEGADAIAN PT | FMS | ANDIKA PRATAMA PUTRA | DWI WIDYA SAKTI |  |  |  | 02/22/2018 | 12/31/2019 | 677 days | 456 days | 100 | 25 | LAG |  | 13500000000 | 13500000000 | WAIT E2E_APPROVAL | 5 | 0 | 02/22/2018 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 12:26:19
PROJ903 |  | ORDINARY | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | CONNECTIVITY | 18000000000 | PEGADAIAN PT | FMS | ANDIKA PRATAMA PUTRA | DWI WIDYA SAKTI |  |  |  | 02/22/2018 | 12/31/2019 | 677 days | 456 days | 100 | 25 | LAG |  | 13500000000 | 13500000000 | WAIT E2E_TEST | 5 | 0 | 02/22/2018 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 12:26:19
PROJ903 |  | ORDINARY | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | CONNECTIVITY | 18000000000 | PEGADAIAN PT | FMS | ANDIKA PRATAMA PUTRA | DWI WIDYA SAKTI |  |  |  | 02/22/2018 | 12/31/2019 | 677 days | 456 days | 100 | 25 | LAG |  | 13500000000 | 13500000000 | WAIT INSTALASI AP | 5 | 0 | 02/22/2018 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 12:26:19
PROJ903 |  | ORDINARY | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | CONNECTIVITY | 18000000000 | PEGADAIAN PT | FMS | ANDIKA PRATAMA PUTRA | DWI WIDYA SAKTI |  |  |  | 02/22/2018 | 12/31/2019 | 677 days | 456 days | 100 | 25 | LAG |  | 13500000000 | 13500000000 | WAIT SURVEY | 5 | 0 | 02/22/2018 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 12:26:19
PROJ903 |  | ORDINARY | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | CONNECTIVITY | 18000000000 | PEGADAIAN PT | FMS | ANDIKA PRATAMA PUTRA | DWI WIDYA SAKTI |  |  |  | 02/22/2018 | 12/31/2019 | 677 days | 456 days | 100 | 25 | LAG |  | 13500000000 | 13500000000 | WAIT WO TERM JUMPER | 5 | 0 | 02/22/2018 | 12/31/2019 | [8 empty] | [] | 15/04/2019 12:26:19
PROJ928 | LOP25066 | MEGA | PENGADAAN SEWA 12.000 UNIT EDC BNI UNTUK PT. BRINGIN GIGANTARA | CPE DEVICES | 57000000000 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | RUDY WIBOWO | RUDIONO | PT Sigma Cipta Caraka | K.TEL.02-0022/HK.810/DES-A00000000/2018 | K.TEL.0118-0067/HK.810/DES-A1000000/2018 | 01/15/2018 | 12/31/2019 | 715 days | 494 days | 100 | 69.8 | LAG | [05/23/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 17214000000 | 17214000000 | Delivery dan Instalasi 12000 Unit EDC | 100 | 69.8 | 01/15/2018 | 12/31/2019 | Pembayaran kelebihan tagihan Simcard TSEL | Kendala Finansial | Significant Risk | Nilai kelebihan sewa simcard tsel yang harus ditanggung bersama BG,Telkom,Sigma & IBM (BDM) sebesar Rp 1,498,959,000 dan nilai yang harus dibayarkan telkom untuk kelebihan tagihan simcard Tsel senilai: Rp 374,739,750 | CUSTOMER | Telkom & BG mencari Opsi pembayaran simcard | BG & Telkom akan mencari opsi-opsi untuk melakukan pembayaran tagihan Simcard, paling lambat tanggal 6 Mei 2019. Opsi-opsi nya adalah potong tagihan, menggunakan pihak ke 3, melakukan Tagihan dibwah seharusnya. Opsi tersebut harus disetujui kedua belah pihak. | 31-MAY-19 | Joko dwinanto [jokodwinanto@telkom.co.id] | 23/05/2019 14:09:15
PROJ977 |  | MEGA | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | SMART BUILDING | 55000000000 | PT.MULTI KARYA UTAMA ABADI -BANDUNG TECHNOPLEX LIVING | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | TEUKU HAMIZUL | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) |  | K.TEL.0817-0926/HK.810/DES-A1000000/2017 | 10/31/2017 | 02/29/2020 | 851 days | 570 days | 95.91 | 33.1452 | LAG | [10/26/2018] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 34520640000 | 36770140000 | PEKERJAAN ACCESS CARD | 1.2422 | 0.0063 | 05/21/2018 | 05/31/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:27:46
PROJ977 |  | MEGA | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | SMART BUILDING | 55000000000 | PT.MULTI KARYA UTAMA ABADI -BANDUNG TECHNOPLEX LIVING | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | TEUKU HAMIZUL | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) |  | K.TEL.0817-0926/HK.810/DES-A1000000/2017 | 10/31/2017 | 02/29/2020 | 851 days | 570 days | 95.91 | 33.1452 | LAG | [10/26/2018] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 34520640000 | 36770140000 | PEKERJAAN CCTV | 3.46 | 0.9109 | 04/23/2018 | 05/31/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:27:46
PROJ977 |  | MEGA | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | SMART BUILDING | 55000000000 | PT.MULTI KARYA UTAMA ABADI -BANDUNG TECHNOPLEX LIVING | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | TEUKU HAMIZUL | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) |  | K.TEL.0817-0926/HK.810/DES-A1000000/2017 | 10/31/2017 | 02/29/2020 | 851 days | 570 days | 95.91 | 33.1452 | LAG | [10/26/2018] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 34520640000 | 36770140000 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | 32.7573 | 15.0197 | 04/02/2018 | 05/31/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:27:46
PROJ977 |  | MEGA | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | SMART BUILDING | 55000000000 | PT.MULTI KARYA UTAMA ABADI -BANDUNG TECHNOPLEX LIVING | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | TEUKU HAMIZUL | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) |  | K.TEL.0817-0926/HK.810/DES-A1000000/2017 | 10/31/2017 | 02/29/2020 | 851 days | 570 days | 95.91 | 33.1452 | LAG | [10/26/2018] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 34520640000 | 36770140000 | PEKERJAAN FIRE ALARM | 4.94 | 1.4879 | 04/09/2018 | 05/31/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:27:46
PROJ977 |  | MEGA | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | SMART BUILDING | 55000000000 | PT.MULTI KARYA UTAMA ABADI -BANDUNG TECHNOPLEX LIVING | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | TEUKU HAMIZUL | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) |  | K.TEL.0817-0926/HK.810/DES-A1000000/2017 | 10/31/2017 | 02/29/2020 | 851 days | 570 days | 95.91 | 33.1452 | LAG | [10/26/2018] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 34520640000 | 36770140000 | PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN | 16.765 | 4.32 | 01/22/2018 | 05/31/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:27:46
PROJ977 |  | MEGA | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | SMART BUILDING | 55000000000 | PT.MULTI KARYA UTAMA ABADI -BANDUNG TECHNOPLEX LIVING | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | TEUKU HAMIZUL | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) |  | K.TEL.0817-0926/HK.810/DES-A1000000/2017 | 10/31/2017 | 02/29/2020 | 851 days | 570 days | 95.91 | 33.1452 | LAG | [10/26/2018] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 34520640000 | 36770140000 | PEKERJAAN PERSIAPAN | 3.1502 | 2.6292 | 12/11/2017 | 05/31/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:27:46
PROJ977 |  | MEGA | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | SMART BUILDING | 55000000000 | PT.MULTI KARYA UTAMA ABADI -BANDUNG TECHNOPLEX LIVING | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | TEUKU HAMIZUL | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) |  | K.TEL.0817-0926/HK.810/DES-A1000000/2017 | 10/31/2017 | 02/29/2020 | 851 days | 570 days | 95.91 | 33.1452 | LAG | [10/26/2018] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 34520640000 | 36770140000 | PEKERJAAN PLUMBING | 29.207 | 7.866 | 01/01/2018 | 05/31/2019 | Aktivitas Kerja Tower U | Kendala Finansial | Potential Risk | Mulai 15 April pekerjaan Plumbing Slow Down, hanya ada 15 orang pekerja, berhubung, Jadwal pembayaran Invoice 32% yang tertunggak, belum ada kesepakatan Jadwal pelunasannya. | CUSTOMER | Meeting Koordinasi | 1. Permintan Pedjadwalan Pembayaran by BG dari Team Telkom 2. Permintaan Penyelesaian Plumbing di Tower U dari Team Owner ( PT MKUA) ( Dokumentasi Terlampir) | 31-MAY-19 | RADIAN SIGIT DWIANANTO [720564@telkom.co.id] | 20/05/2019 19:27:46
PROJ977 |  | MEGA | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | SMART BUILDING | 55000000000 | PT.MULTI KARYA UTAMA ABADI -BANDUNG TECHNOPLEX LIVING | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | TEUKU HAMIZUL | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) |  | K.TEL.0817-0926/HK.810/DES-A1000000/2017 | 10/31/2017 | 02/29/2020 | 851 days | 570 days | 95.91 | 33.1452 | LAG | [10/26/2018] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 34520640000 | 36770140000 | PEKERJAAN PLUMBING | 29.207 | 7.866 | 01/01/2018 | 05/31/2019 | Aktivitas Kerja Tower U | Kendala Finansial | Potential Risk | Mulai 15 April pekerjaan Plumbing Slow Down, hanya ada 15 orang pekerja, berhubung, Jadwal pembayaran Invoice 32% yang tertunggak, belum ada kesepakatan Jadwal pelunasannya. | CUSTOMER | Meeting Koordinasi | 1. Permintan Pedjadwalan Pembayaran by BG dari Team Telkom 2. Permintaan Penyelesaian Plumbing di Tower U dari Team Owner ( PT MKUA) ( Dokumentasi Terlampir) | 31-MAY-19 | TEUKU HAMIZUL [640767@telkom.co.id] | 20/05/2019 19:27:46
PROJ977 |  | MEGA | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | SMART BUILDING | 55000000000 | PT.MULTI KARYA UTAMA ABADI -BANDUNG TECHNOPLEX LIVING | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | TEUKU HAMIZUL | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) |  | K.TEL.0817-0926/HK.810/DES-A1000000/2017 | 10/31/2017 | 02/29/2020 | 851 days | 570 days | 95.91 | 33.1452 | LAG | [10/26/2018] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 34520640000 | 36770140000 | PEKERJAAN PLUMBING | 29.207 | 7.866 | 01/01/2018 | 05/31/2019 | Aktivitas Kerja Tower U | Kendala Finansial | Potential Risk | Mulai 15 April pekerjaan Plumbing Slow Down, hanya ada 15 orang pekerja, berhubung, Jadwal pembayaran Invoice 32% yang tertunggak, belum ada kesepakatan Jadwal pelunasannya. | CUSTOMER | Penjawalan Payment | Sebagai Tindak-Lanjutnya, meetting bersama AM TELKOM dengan Project Director PT.MKUA, membahas Penjadwalan pembayaran Invoice yang tertunggak, BAPP 32%. | 31-MAY-19 | RADIAN SIGIT DWIANANTO [720564@telkom.co.id] | 20/05/2019 19:27:46
PROJ977 |  | MEGA | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | SMART BUILDING | 55000000000 | PT.MULTI KARYA UTAMA ABADI -BANDUNG TECHNOPLEX LIVING | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | TEUKU HAMIZUL | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) |  | K.TEL.0817-0926/HK.810/DES-A1000000/2017 | 10/31/2017 | 02/29/2020 | 851 days | 570 days | 95.91 | 33.1452 | LAG | [10/26/2018] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 34520640000 | 36770140000 | PEKERJAAN PLUMBING | 29.207 | 7.866 | 01/01/2018 | 05/31/2019 | Aktivitas Kerja Tower U | Kendala Finansial | Potential Risk | Mulai 15 April pekerjaan Plumbing Slow Down, hanya ada 15 orang pekerja, berhubung, Jadwal pembayaran Invoice 32% yang tertunggak, belum ada kesepakatan Jadwal pelunasannya. | CUSTOMER | Penjawalan Payment | Sebagai Tindak-Lanjutnya, meetting bersama AM TELKOM dengan Project Director PT.MKUA, membahas Penjadwalan pembayaran Invoice yang tertunggak, BAPP 32%. | 31-MAY-19 | TEUKU HAMIZUL [640767@telkom.co.id] | 20/05/2019 19:27:46
PROJ977 |  | MEGA | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | SMART BUILDING | 55000000000 | PT.MULTI KARYA UTAMA ABADI -BANDUNG TECHNOPLEX LIVING | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | TEUKU HAMIZUL | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) |  | K.TEL.0817-0926/HK.810/DES-A1000000/2017 | 10/31/2017 | 02/29/2020 | 851 days | 570 days | 95.91 | 33.1452 | LAG | [10/26/2018] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 34520640000 | 36770140000 | PEKERJAAN TATA SUARA | 1.0618 | 0.1076 | 04/16/2018 | 05/31/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:27:46
PROJ977 |  | MEGA | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | SMART BUILDING | 55000000000 | PT.MULTI KARYA UTAMA ABADI -BANDUNG TECHNOPLEX LIVING | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | TEUKU HAMIZUL | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) |  | K.TEL.0817-0926/HK.810/DES-A1000000/2017 | 10/31/2017 | 02/29/2020 | 851 days | 570 days | 95.91 | 33.1452 | LAG | [10/26/2018] 2.Kesiapan lokasi ( customer) | 34520640000 | 36770140000 | PEKERJAAN VAC | 7.4507 | 0.7976 | 04/02/2018 | 05/31/2019 | [8 empty] | [] | 20/05/2019 19:27:46