## Worksheet
ID PROJECT | ID LOP | SCALE | NAME | TYPE | VALUE | CUSTOMER | SEGMEN | AM | PM | PARTNERS | NOMOR KB | NOMOR KL | START | END | PLAN DURATION | DURATION | PLAN(%) | ACHIEVEMENT(%) | SYMPTOM | POTENTIAL SCALING THIS WEEK | POTENTIAL SCALING | POTENTIAL SCALING | DELIVERABLE | DELIVERABLE WEIGHT | DELIVERABLE ACHIEVEMENT | DELIVERABLE START | DELIVERABLE END | ISSUE | ISSUE CATEGORY | ISSUE RISK IMPACT | ISSUE IMPACT | ISSUE IN CHARGE | ACTION PLAN | ACTION PLAN REMARKS | ACTION PLAN DUE DATE | ACTION PLAN PIC | LAST UPDATE
PROJ1169 |  | REGULAR | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | APPLICATION | 523800000 | PUPUK SRIWIJAYA | MAS | MUHAMMAD HANIS | RIKA AMALIA SASANTY | PT Infomedia Nusantara |  |  | 03/23/2018 | 05/19/2019 | 422 days | 427 days | 60 | 82.5 | [11/13/2018] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) |  |  |  | Mobile Development | 17 | 13 | 02/01/2019 | 04/30/2019 | Mobile development baru bisa di finalkan setelah Website selesai | Delivery Barang / Jasa | Significant Risk |  | MITRA |  |  |  | [] | 22/05/2019 09:36:00
PROJ1169 |  | REGULAR | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | APPLICATION | 523800000 | PUPUK SRIWIJAYA | MAS | MUHAMMAD HANIS | RIKA AMALIA SASANTY | PT Infomedia Nusantara |  |  | 03/23/2018 | 05/19/2019 | 422 days | 427 days | 60 | 82.5 | [11/13/2018] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) |  |  |  | UAT | 8 | 6.5 | 05/01/2019 | 05/07/2019 | Catatan-catatan minor yang tidak berdampak dalam bisnis proses yang memperpanjang waktu perbaikan | Perubahan Desain / Spesifikasi Pelanggan | Significant Risk | Akan memperpanjang masa perbaikan dan dibutuhkan tambahan waktu | CUSTOMER | Melakukan pemilahan untuk item priority yang harus dikerjakan agar dapat mendukung Go Live |  | 24-MAY-19 | Nurul Hilaliyah [nr.hilaliyah@gmail.com] | 22/05/2019 09:36:00
PROJ1257 |  | REGULAR | KFC 31 LOKASI WIFI ID + PROFILING | CONNECTIVITY | 669600000 | FASTFOOD INDONESIA | THS | RINO SUPRIADI PUTRA | SRI NURFALAH | PT Infomedia Nusantara |  |  | 01/01/2019 | 12/31/2019 | 364 days | 143 days | 100 | 72 | [] |  |  |  | INSTALASI-AP | 10 | 7 | 01/01/2019 | 06/30/2019 | Reservision ID tidak terinput | PM Slow Report | Potential Risk | Order harus di input ulang | SDV |  |  |  | [] | 21/05/2019 10:24:59
PROJ1257 |  | REGULAR | KFC 31 LOKASI WIFI ID + PROFILING | CONNECTIVITY | 669600000 | FASTFOOD INDONESIA | THS | RINO SUPRIADI PUTRA | SRI NURFALAH | PT Infomedia Nusantara |  |  | 01/01/2019 | 12/31/2019 | 364 days | 143 days | 100 | 72 | [] |  |  |  | INSTALASI-AP | 10 | 7 | 01/01/2019 | 06/30/2019 | kendala PT 2 dan ODP belum tersedia | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | menambah jumlah anggaran pengeluaran delivery | MITRA | meminta kendala ikg ke pihak segmen untk segera menyelesaikan issue tersebut | - | 31-MAY-19 | SRI NURFALAH [790117@telkom.co.id] | 21/05/2019 10:24:59
PROJ1257 |  | REGULAR | KFC 31 LOKASI WIFI ID + PROFILING | CONNECTIVITY | 669600000 | FASTFOOD INDONESIA | THS | RINO SUPRIADI PUTRA | SRI NURFALAH | PT Infomedia Nusantara |  |  | 01/01/2019 | 12/31/2019 | 364 days | 143 days | 100 | 72 | [] |  |  |  | INSTALASI-AP | 10 | 7 | 01/01/2019 | 06/30/2019 | permintaan AP sesuai KFS adalah 2 AP namun AM meminta agar di pasang 1 AP saja | Perubahan Desain / Spesifikasi Pelanggan | Potential Risk | AP sudah disiapkan 2 namun baru terpasang 1 AP | CUSTOMER | akan dilakukan perubahan input dimana AP akan di pasang 1 AP setiap ordernya | - | 31-MAY-19 | SRI NURFALAH [790117@telkom.co.id] | 21/05/2019 10:24:59
PROJ1275 |  | BIG | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | SMART BUILDING | 26124999999 | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | HARI MULYA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 03/26/2018 | 10/31/2019 | 584 days | 424 days | 96.97 | 38.3581 | [] 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | REKAPITULASI APARTEMEN 1 | 20.64 | 17.43 | 07/01/2018 | 03/26/2019 | Kendala Testcom FA, CCTV, MATV belum bisa semua lantai | Keterbatasan Kapabilitas Mitra | Potential Risk | kesiapan instalasi dan connectivity dari semua item perangkat belum selesai tuntas dikerjakan subkon PINS | MITRA | Testcom Internal bersama all subkon PINS | penyiapan tim (all subkon PINS), form checklist all item perangkat sesuai lantai. cek kesiapan msg2 lantai, yang masih belum siap sgr di eskalasikan ke PINS / subkonnya utk percepatan pek instalasinya | 28-APR-19 | hari mulya [710170@telkom.co.id] | 03/05/2019 16:13:36
PROJ1275 |  | BIG | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | SMART BUILDING | 26124999999 | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | HARI MULYA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 03/26/2018 | 10/31/2019 | 584 days | 424 days | 96.97 | 38.3581 | [] 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | REKAPITULASI APARTEMEN 1 | 20.64 | 17.43 | 07/01/2018 | 03/26/2019 | Sisa Material Videophone masih belum datang | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | Testcom videophone akan terganggu | MITRA | Percepatan MOS perangkat Videophone | Push ke subkon PINS / PT Andro utk percepatan MOS nya | 15-APR-19 | HARI MULYA [710170@telkom.co.id] | 03/05/2019 16:13:36
PROJ1285 |  | ORDINARY | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | SMART BUILDING | 10200000000 | WIJAYA KARYA | PCS | NOVI ANDRIYANI | TEDDY AWALUDIN | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) |  |  | 01/01/2018 | 11/30/2018 | 333 days | 508 days | 100 | 96.57 | [] 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | ISSUE DAN ACTION PLAN UNIVERSAL | 0 |  | 01/01/2018 | 11/30/2018 | Final Account | Keterlambatan BAST | Significant Risk | saat ini sedang dalam proses penyiapan final account dengan estimasi nilai 82% | CUSTOMER | nego final account dengan customer |  | 17-MAY-19 | [] | 09/05/2019 14:11:15
PROJ137 |  | ORDINARY | PROJECT JASA KONSULTASI PENDAMPINGAN ICT PT. PAL INDONESIA (PERSERO) | APPLICATION | 1350000000 | PAL | IBS | I GUSTI BAGUS YOGISWARA GHEARTHA | NURUL HIDAYATI | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 12/01/2016 | 12/31/2018 | 760 days | 904 days | 100 | 67 | [02/27/2019] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) |  |  |  | Pendampingan Tahap III (RE-BASELINE) | 32 |  | 02/06/2018 | 04/30/2018 | Pekerjaan Mitra berhenti, kontrak habis, amandemen KB belum selesai | Amandemen & CR (Perubahan yang belum terkendali) | Potential Risk | Proses amandemen KB Telkom dg PAL | CUSTOMER | Proses pembuatan draft amandemen KB (tektok-an Telkom-PAL) | Proses amandemen II KB Telkom dg PAL | 17-MAY-19 | Elizabeth Meilinda [830084@telkom.co.id] | 13/05/2019 16:27:55
PROJ137 |  | ORDINARY | PROJECT JASA KONSULTASI PENDAMPINGAN ICT PT. PAL INDONESIA (PERSERO) | APPLICATION | 1350000000 | PAL | IBS | I GUSTI BAGUS YOGISWARA GHEARTHA | NURUL HIDAYATI | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 12/01/2016 | 12/31/2018 | 760 days | 904 days | 100 | 67 | [02/27/2019] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) |  |  |  | Pendampingan Tahap III (RE-BASELINE) | 32 |  | 02/06/2018 | 04/30/2018 | Pekerjaan Mitra berhenti, kontrak habis, amandemen KB belum selesai | Amandemen & CR (Perubahan yang belum terkendali) | Potential Risk | Proses amandemen KB Telkom dg PAL | CUSTOMER | Proses pembuatan draft amandemen KB (tektok-an Telkom-PAL) | Proses amandemen II KB Telkom dg PAL | 17-MAY-19 | IGB Yogiswara Gheartha [920078@telkom.co.id] | 13/05/2019 16:27:55
PROJ1492 |  | ORDINARY | ORACLE ENTERPRISE BUSINESS SUITE (EBS) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT`MODULE PT. PELNI (PERSERO) | APPLICATION | 8935000000 | PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PT | MLS | NAWIN | ADRID | SIGMA SOLUSI INTEGRASI |  |  | 03/06/2018 | 03/08/2019 | 367 days | 444 days | 100 | 93.4 | [10/28/2018] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) |  |  |  | GO LIVE & CLOSURE | 20 | 18.4 | 09/06/2018 | 01/15/2019 | Evaluasi Go Live | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | - Go live sudah dilaksanakan 10 Mei 2019 - Pelni sudah mulai mengunakan untuk input pengadaan - | MITRA | Evaluasi | - Akan dilakukan Rapat evaluasi dengan Pihak Pelni tgl 20 Mei 2019. | 20-MAY-19 | Bagus [bagus@sigma] | 19/05/2019 14:13:03
PROJ1646 |  | ORDINARY | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG-TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | 17985000000 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | SUNARTO AMSALOM SAIRO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 01/15/2018 | 09/15/2019 | 608 days | 494 days | 100 | 35.1175 | [] 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | 2.1 PEKERJAAN TATASUARA : PERALATAN UTAMA TOWER B | 2.05 |  | 05/05/2019 | 08/31/2019 | SI material utama senilai 1,1M belum Deal antara Pins dgn mitranya PT. Poemerah sehingga memperlambat PO yang seharusnya Maret ini sdh Onsite |  | Potential Risk | pada meeting (Telkom (radian sigit, Agung BY, Nurul Rizky, Sandy Pins, Sanap, dan Samuel) dulu terjadi nego harga dan disepakati diangka 1M, dan sekarang Pins masih menawar diangka 980 juta maka PT. Poemerah bertahan diangka 1 M . sehingga sampai saat ini terjadi deadlock diharga 1 |  |  |  |  | [] | 09/04/2019 05:36:20
PROJ182 |  | ORDINARY | PROJECT IN BUILDING SOLUTION (IBS) KEMPINSKI HOTEL BALI | SMART BUILDING | 7100000000 | GRAHA ALAM LESTARI | PCS | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | AD STEFEN RATU EDA | PT Dayamitra Telekomunikasi, PT Dayamitra Telekomunikasi |  |  | 12/16/2016 | 04/30/2019 | 865 days | 889 days | 100.34 | 95.36 | [] 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | IMPLEMENTATION SERVICES | 96.05 | 91.85 | 12/16/2016 | 04/30/2019 | Plafon belum Terpasang | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Update pekerjaan lapangan, posisi saat ini dari 531 antenna, baru terpasang 464 antenna. yang tersisa masih menunggu pemasangan Plafon dari pihak GAL. | CUSTOMER | Surat Tertulis | Membuat surat ke GAL untuk dimintakan Jadwal Pemasangan Plafon, karena sudah di push berkali2 dalam koordinasi lapangan tetapi belum di respon. | 30-APR-19 | AD STEFEN RATU EDA [ads_ratueda@telkom.co.id] | 15/04/2019 11:28:05
PROJ182 |  | ORDINARY | PROJECT IN BUILDING SOLUTION (IBS) KEMPINSKI HOTEL BALI | SMART BUILDING | 7100000000 | GRAHA ALAM LESTARI | PCS | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | AD STEFEN RATU EDA | PT Dayamitra Telekomunikasi, PT Dayamitra Telekomunikasi |  |  | 12/16/2016 | 04/30/2019 | 865 days | 889 days | 100.34 | 95.36 | [] 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | IMPLEMENTATION SERVICES | 96.05 | 91.85 | 12/16/2016 | 04/30/2019 | Plafon belum Terpasang | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Update pekerjaan lapangan, posisi saat ini dari 531 antenna, baru terpasang 464 antenna. yang tersisa masih menunggu pemasangan Plafon dari pihak GAL. | CUSTOMER | Surat Tertulis | Membuat surat ke GAL untuk dimintakan Jadwal Pemasangan Plafon, karena sudah di push berkali2 dalam koordinasi lapangan tetapi belum di respon. | 30-APR-19 | Adrian [adrian.89@mitratel.co.id] | 15/04/2019 11:28:05
PROJ1944 |  | ORDINARY | PENGADAAN JARINGAN DATA GRAHA INKA | CPE DEVICES | 2585000000 | INKA | IBS | FURI DIAH AYU HAPSARI | RUDIONO | PT PINS Indonesia |  |  | 07/03/2018 | 03/31/2019 | 271 days | 325 days | 100.001 | 99.01 | [05/23/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Biaya Instalasi Jaringan 1 Paket | 8.11 | 7.11 | 07/10/2018 | 03/31/2019 | Pemasangan 2 unit sisa dari 5 unit AP Oudoor | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Pemasangan 2 unit sisa dari 5 unit AP Oudoor | CUSTOMER | Percepatan pemasangan 2 unit AP oudoor | Percepatan pemasangan 2 unit AP oudoor dari total 5 unit AP outdoor | 24-MAY-19 | RUDIONO [rudiono05@gmail.com] | 23/05/2019 14:07:55
PROJ1944 |  | ORDINARY | PENGADAAN JARINGAN DATA GRAHA INKA | CPE DEVICES | 2585000000 | INKA | IBS | FURI DIAH AYU HAPSARI | RUDIONO | PT PINS Indonesia |  |  | 07/03/2018 | 03/31/2019 | 271 days | 325 days | 100.001 | 99.01 | [05/23/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Biaya Instalasi Jaringan 1 Paket | 8.11 | 7.11 | 07/10/2018 | 03/31/2019 | Pemasangan perangkat di pos security dan Staging Room statusnya masih open. | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Pemasangan perangkat di pos security dan Staging Room statusnya masih open. | CUSTOMER | Koordinasi Percepatan pemasangan Perangkat di pos security dan staging room | Koordinasi Percepatan pemasangan Perangkat di pos security dan staging room | 31-MAY-19 | Muhammad ardiansyah harjono [muhammadardiansyahharjono@gmail.com] | 23/05/2019 14:07:55
PROJ203 |  | MEGA | PENYEDIAAN MANAGED SERVICE SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN AGRO INDUSTRI BERBASIS ERP PTPN | APPLICATION | 438371980000 | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | ADRI SYAFMA PUTRA | NURUL HIDAYATI | PT Sigma Metrasys Solution |  |  | 08/17/2016 | 06/30/2019 | 1047 days | 1010 days | 63.874 | 48.51 | [02/27/2019] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) |  |  |  | Outstanding Module Implementation | 1 | 0.2 | 01/01/2019 | 06/30/2019 | Sedang proses Konsol, hasil konsol sangat tergantung pada kualitas LK dan LM masing2 PTPN | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Memastikan hasil konsol sudah sesuai / wajar. | CUSTOMER | Menyelesaikan proses Konsol | Menyelesaikan proses konsol. | 19-APR-19 | Irwan Syahputra [irwan.syahputra@metrasys.co.id] | 21/05/2019 13:07:56
PROJ203 |  | MEGA | PENYEDIAAN MANAGED SERVICE SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN AGRO INDUSTRI BERBASIS ERP PTPN | APPLICATION | 438371980000 | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | ADRI SYAFMA PUTRA | NURUL HIDAYATI | PT Sigma Metrasys Solution |  |  | 08/17/2016 | 06/30/2019 | 1047 days | 1010 days | 63.874 | 48.51 | [02/27/2019] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) |  |  |  | Outstanding Module Implementation | 1 | 0.2 | 01/01/2019 | 06/30/2019 | Sedang proses Konsol, hasil konsol sangat tergantung pada kualitas LK dan LM masing2 PTPN | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Memastikan hasil konsol sudah sesuai / wajar. | CUSTOMER | Menyelesaikan proses Konsol | Menyelesaikan proses konsol. | 19-APR-19 | Nurul Hidayati [nurhid@telkom.co.id] | 21/05/2019 13:07:56
PROJ203 |  | MEGA | PENYEDIAAN MANAGED SERVICE SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN AGRO INDUSTRI BERBASIS ERP PTPN | APPLICATION | 438371980000 | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | ADRI SYAFMA PUTRA | NURUL HIDAYATI | PT Sigma Metrasys Solution |  |  | 08/17/2016 | 06/30/2019 | 1047 days | 1010 days | 63.874 | 48.51 | [02/27/2019] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) |  |  |  | Outstanding Module Implementation | 1 | 0.2 | 01/01/2019 | 06/30/2019 | Sedang proses Konsol, hasil konsol sangat tergantung pada kualitas LK dan LM masing2 PTPN | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Memastikan hasil konsol sudah sesuai / wajar. | CUSTOMER | Menyelesaikan proses Konsol | Menyelesaikan proses konsol. | 17-MAY-19 | Irwan Syahputra [irwan.syahputra@metrasys.co.id] | 21/05/2019 13:07:56
PROJ203 |  | MEGA | PENYEDIAAN MANAGED SERVICE SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN AGRO INDUSTRI BERBASIS ERP PTPN | APPLICATION | 438371980000 | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | ADRI SYAFMA PUTRA | NURUL HIDAYATI | PT Sigma Metrasys Solution |  |  | 08/17/2016 | 06/30/2019 | 1047 days | 1010 days | 63.874 | 48.51 | [02/27/2019] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) |  |  |  | Outstanding Module Implementation | 1 | 0.2 | 01/01/2019 | 06/30/2019 | Sedang proses Konsol, hasil konsol sangat tergantung pada kualitas LK dan LM masing2 PTPN | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Memastikan hasil konsol sudah sesuai / wajar. | CUSTOMER | Menyelesaikan proses Konsol | Menyelesaikan proses konsol. | 17-MAY-19 | Nurul Hidayati [nurhid@telkom.co.id] | 21/05/2019 13:07:56
PROJ2155 |  | REGULAR | PENGADAAN ADMINISTRATIVE SERVICE ONLY PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | CPE DEVICES | 120000000 | PT JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | BMS-1 | SUPADMI | DODI IRAWAN | PT Administrasi Medika |  |  | 08/09/2018 | 07/08/2021 | 1064 days | 288 days | 127.68 | 45.68 | [11/05/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | Delivery Batch 3 | 6.56 |  | 08/20/2018 | 12/31/2019 | Menunggu BAST Mitra | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | bast pelanggan untuk 41 peserta sudah ada, untuk bast mitra on progress (lama di proses bilcom complete ncx) | MITRA | Koordinasi terkait percepatan bast mitra | senin tgl 13 mei 2019 bilcom complate ncx, sudah koordinasi ke mitra mita percepatan submit bast mitra | 17-MAY-19 | DODI IRAWAN [401974@telkom.co.id] | 13/05/2019 14:41:29
PROJ2155 |  | REGULAR | PENGADAAN ADMINISTRATIVE SERVICE ONLY PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | CPE DEVICES | 120000000 | PT JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | BMS-1 | SUPADMI | DODI IRAWAN | PT Administrasi Medika |  |  | 08/09/2018 | 07/08/2021 | 1064 days | 288 days | 127.68 | 45.68 | [11/05/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | Delivery Batch 3 | 6.56 |  | 08/20/2018 | 12/31/2019 | Menunggu BAST Mitra | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | bast pelanggan untuk 41 peserta sudah ada, untuk bast mitra on progress (lama di proses bilcom complete ncx) | MITRA | Koordinasi terkait percepatan bast mitra | senin tgl 13 mei 2019 bilcom complate ncx, sudah koordinasi ke mitra mita percepatan submit bast mitra | 17-MAY-19 | SUPADMI [700546@telkom.co.id] | 13/05/2019 14:41:29
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | [] |  |  |  | Instalsi dan Integrasi System Access Control Tower 1 | 1.46 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | Lokasi belum dipartisi | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Lokasi yang sudah dibangun (lantai 1-6) belum dipartisi sehingga belum bisa dalakukan pekerjaan Access control | CUSTOMER |  |  |  | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | [] |  |  |  | Instalsi dan Integrasi System Access Control Tower 4 | 1.24 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | Lokasi belum ada partisi | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Tanpa adanya partisi access kontrol tidak bisa dilakukan, kemungkinan besar target penyelesaian proyek akan terlambat | CUSTOMER |  |  |  | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | [] |  |  |  | Instalsi dan Integrasi System Access Control Tower 5 | 1.2 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | Lokasi konstruksi belum dipartisi | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Pemasangan access control belum bisa dilakukan karena lokasi belum dipartisi | CUSTOMER |  |  |  | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | [] |  |  |  | Instalsi dan Integrasi System Audio Phone Tower 1 | 5.91 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | Pembangunan konstruksi sangat lambat | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Pembangunan konstruksi baru sampai lantai 6 dari 32 lantai | CUSTOMER |  |  |  | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | [] |  |  |  | Instalsi dan Integrasi System Audio Phone Tower 4 | 8.11 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | Pembangunan konstruksi baru sampai lantai 3 dari 32 lantai | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Penyelesaian proyek kemungkinan besar akan terlambat | CUSTOMER |  |  |  | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | [] |  |  |  | Instalsi dan Integrasi System Audio Phone Tower 5 | 5.04 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | Progress pembangunan konstruksi sangat lambat | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Pembangunan baru sampai lantai 6 dari 32 lantai, sehingga sangat besar kemungkinan keterlambatan penyelesaian proyek | CUSTOMER |  |  |  | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | [] |  |  |  | Instalsi dan Integrasi System CCTV Tower 1 | 1.46 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | Lokasi belum dipartisi | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Belum bisa melakukan pekerjaan karena lokasi belum dipartisi | CUSTOMER |  |  |  | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | [] |  |  |  | Instalsi dan Integrasi System MA TV Tower 1 | 5.57 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | Pembangunan konstruksi baru sampai lantai 6 dari 32 lantai | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Progress pembangunan sangat lambat, kemungkinan besar penyelesaian proyek akan terlambat | CUSTOMER |  |  |  | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | [] |  |  |  | Intalsi dan Integrasi System MA TV Tower 4 | 5.42 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | Pembangunan konstruksi baru sampai lantai 3 dari 32 lantai | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Penyelesaian proyek kemungkinan besar akan terlambat | CUSTOMER |  |  |  | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2398 |  | BIG | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | 20300000156 | ADHI KARYA PT | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | IMAM ZAHIR | PT PINS Indonesia |  |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | 495 days | 274 days | 100 | 0 | [] |  |  |  | Intalsi dan Integrasi System MA TV Tower 5 | 3.02 |  | 08/23/2018 | 12/31/2019 | Progress pembangunan konstruksi sangat lambat | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Pembangunan konstruksi baru sampai lantai 6 dari 32 lantai | CUSTOMER |  |  |  | [] | 13/05/2019 14:30:51
PROJ2486 |  | ORDINARY | PEKERJAAN INSTALASI ELEKTRIKAL PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG HK OFFICE | SMART BUILDING | 7425000000 | HUTAMA KARYA PT | PCS | GATHUT SUKANDARTO | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia |  |  | 08/13/2018 | 02/15/2018 | -179 days | 284 days | 99.999 | 95.361 | [01/21/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN FIXTURES | 61.79 | 60.4311 | 08/01/2018 | 02/15/2019 | Denah As Build Drawing | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | Pemenuhan dan submit gambar As Built Drawing | MITRA | As Build Drawing | Submit denah gambar as build drawing ke pihak HK | 12-MAY-19 | AD STEFEN RATU EDA [ads_ratueda@telkom.co.id] | 15/05/2019 12:21:17
PROJ2486 |  | ORDINARY | PEKERJAAN INSTALASI ELEKTRIKAL PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG HK OFFICE | SMART BUILDING | 7425000000 | HUTAMA KARYA PT | PCS | GATHUT SUKANDARTO | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia |  |  | 08/13/2018 | 02/15/2018 | -179 days | 284 days | 99.999 | 95.361 | [01/21/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN FIXTURES | 61.79 | 60.4311 | 08/01/2018 | 02/15/2019 | Denah As Build Drawing | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | Pemenuhan dan submit gambar As Built Drawing | MITRA | As Build Drawing | Submit denah gambar as build drawing ke pihak HK | 12-MAY-19 | Rudy Riyanto [rudy.riyanto@pins.co.id] | 15/05/2019 12:21:17
PROJ2487 |  | ORDINARY | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | CPE DEVICES | 3624500000 | INKA | IBS | FURI DIAH AYU HAPSARI | RUDIONO | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 08/16/2018 | 03/31/2019 | 227 days | 281 days | 94.63 | 97.59 | [05/23/2019] 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) |  |  |  | Migrasi Server | 0.64 | 0.63 | 12/14/2018 | 04/05/2019 | Kebocoran Ruang Data Center | Kesiapan Lokasi | Significant Risk | Kebocoran Ruang Data Center berdampak pada kerusakan perangkat aktif. | CUSTOMER | Koordinasi kepada vendor terkait | Koordinasi kepada vendor terkait solusi kebocoran ruang data center inka | 12-APR-19 | Yudha putra [yudha.putra@sigma.co,id] | 23/05/2019 14:07:36
PROJ2487 |  | ORDINARY | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | CPE DEVICES | 3624500000 | INKA | IBS | FURI DIAH AYU HAPSARI | RUDIONO | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 08/16/2018 | 03/31/2019 | 227 days | 281 days | 94.63 | 97.59 | [05/23/2019] 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) |  |  |  | Migrasi Server | 0.64 | 0.63 | 12/14/2018 | 04/05/2019 | Kebocoran Ruang Data Center | Kesiapan Lokasi | Significant Risk | Kebocoran Ruang Data Center berdampak pada kerusakan perangkat aktif. | CUSTOMER | Koordinasi kepada vendor terkait | Koordinasi kepada vendor terkait solusi kebocoran ruang data center inka | 12-APR-19 | rudiono [rudiono05@gmail.com] | 23/05/2019 14:07:36
PROJ2487 |  | ORDINARY | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | CPE DEVICES | 3624500000 | INKA | IBS | FURI DIAH AYU HAPSARI | RUDIONO | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 08/16/2018 | 03/31/2019 | 227 days | 281 days | 94.63 | 97.59 | [05/23/2019] 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) |  |  |  | Migrasi Server | 0.64 | 0.63 | 12/14/2018 | 04/05/2019 | Power On Data Center | Produk Non Core & Non Enterprise Level Solution | Potential Risk | Power on data Center belum bisa dilakukan disebabkan terkendala perkabelan panel listrik tidak sesuai SNI (warna kabel). | MITRA | Mengajukan Solusi Teknis | Mengajukan Solusi Teknis kepada inka bahwa issue warna kabel di panel kelistrikan bersifat minnor dan dapat diatasi dengan menggunakan aksesoris warna kabel sesuai SNI. | 08-APR-19 | Yudha Putra [yudha.putra@sigma.co.id] | 23/05/2019 14:07:36
PROJ2487 |  | ORDINARY | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | CPE DEVICES | 3624500000 | INKA | IBS | FURI DIAH AYU HAPSARI | RUDIONO | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 08/16/2018 | 03/31/2019 | 227 days | 281 days | 94.63 | 97.59 | [05/23/2019] 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) |  |  |  | Pekerjaan Cooling System | 20.05 | 20.04 | 09/14/2018 | 03/31/2019 | Humidity (kelembaban data center masih tinggi diatas 90 %) . | Produk Non Core & Non Enterprise Level Solution | Potential Risk | Humidity normal kisaran 40-60 % | MITRA | Percepatan pengiriman alat Heater PAC dan dehumidifier portable | Percepatan pengiriman alat Heater PAC untuk menjaga kelembaban data center dan untuk action plan secara temporary dehumidifier portable | 31-MAY-19 | yudha putra [yudha.putra@sigma.co.id] | 23/05/2019 14:07:36
PROJ2802 |  | ORDINARY | PERMINTAAN EDC TAMBAHAN UNTUK LELANG PENGADAAN SEWA OUTSOURCING EDC DAN PERANGKAT PENDUKUNGNYA PT. BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG | CPE DEVICES | 4168260000 | BANK SUMSEL BABEL | BMS-2 |  | HASBUR GHALI | PT PINS Indonesia |  |  | 05/30/2018 | 10/30/2020 | 884 days | 359 days | 99.91 | 41.64 | [01/08/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) |  |  |  | SIT/UAT | 5 | 4 | 11/01/2018 | 04/30/2019 | SIT dan UAT Fitur MiniATM Mundur |  | Potential Risk | SIT dan UAT miniATM utk EDC Verifone baru bisa dilaksanakan setelah SIT dan UAT miniATM EDC Castles selesai. |  | Eskalasi dan Mitigasi ke Pihak Terkait | Push ke BSB dan Multipolar agar SIT dan UAT miniATM EDC Castles segera diselesaikan agar SIT dan UAT miniATM EDC Verifone bisa segera dilaksanakan. | 30-APR-19 | HASBUR GHALI [401968@telkom.co.id] | 04/04/2019 14:37:04
PROJ3062 |  | MEGA | PENGADAAN UPGRADE 230 SERVER DI DC GTI DAN TABANAN UNTUK PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK | APPLICATION | 69027000000 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | RUDY SETYO NUGROHO | RUDIONO | PT Signet Pratama |  |  | 10/12/2018 | 04/30/2019 | 200 days | 224 days | 100 | 97.99 | [03/27/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Tahap Stagging Perangkat di DC PT BRI | 1 | 0.64 | 12/10/2018 | 04/30/2019 | Kesiapan Lokasi Upgrade Server di lokasi GTI BRI | Kesiapan Lokasi | Significant Risk | Kesiapan lokasi akan berdampak pada keterlambatan instalasi. | CUSTOMER | Arrange Meeting kesepakatan bersama BRI | Arrange Meeting kesepakatan bersama BRI untuk kebijakan terkait pendendaan instalasi perangkat. | 19-APR-19 | fikri [fikri.hidayat@sigma.co.id] | 13/05/2019 13:54:44
PROJ3062 |  | MEGA | PENGADAAN UPGRADE 230 SERVER DI DC GTI DAN TABANAN UNTUK PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK | APPLICATION | 69027000000 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | RUDY SETYO NUGROHO | RUDIONO | PT Signet Pratama |  |  | 10/12/2018 | 04/30/2019 | 200 days | 224 days | 100 | 97.99 | [03/27/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Tahap Stagging Perangkat di DC PT BRI | 1 | 0.64 | 12/10/2018 | 04/30/2019 | Kesiapan Lokasi Upgrade Server di lokasi GTI BRI | Kesiapan Lokasi | Significant Risk | Kesiapan lokasi akan berdampak pada keterlambatan instalasi. | CUSTOMER | Arrange Meeting kesepakatan bersama BRI | Arrange Meeting kesepakatan bersama BRI untuk kebijakan terkait pendendaan instalasi perangkat. | 19-APR-19 | rudiono [rudiono05@gmail.com] | 13/05/2019 13:54:44
PROJ3062 |  | MEGA | PENGADAAN UPGRADE 230 SERVER DI DC GTI DAN TABANAN UNTUK PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK | APPLICATION | 69027000000 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | RUDY SETYO NUGROHO | RUDIONO | PT Signet Pratama |  |  | 10/12/2018 | 04/30/2019 | 200 days | 224 days | 100 | 97.99 | [03/27/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Tahap Stagging Perangkat di DC PT BRI | 1 | 0.64 | 12/10/2018 | 04/30/2019 | Kesiapan Lokasi Upgrade Server di lokasi GTI BRI | Kesiapan Lokasi | Significant Risk | Kesiapan lokasi akan berdampak pada keterlambatan instalasi. | CUSTOMER | Pengiriman surat resmi ke BRI terkait kendala dilapangan | Pengiriman surat resmi ke BRI terkait kendala dilapangan | 13-FEB-19 | Rudiono [rudiono@telkom.co.id] | 13/05/2019 13:54:44
PROJ31 |  | ORDINARY | PROJECT INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER 2 | SMART BUILDING | 2484600427 | INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER | PCS | DWI PUDJI IRAWATI | HERI IKHWAN DIANA | PT PINS Indonesia |  |  | 08/18/2015 | 09/30/2017 | 774 days | 1375 days | 100 | 95.67 | [] 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) |  |  |  | IFC | 100 | 95.67 | 08/24/2015 | 09/30/2017 | customer belum mau ttd bast1 karena menuntut pemasangan ups | Keterlambatan BAST | Significant Risk | Pekerjaan sesuai kontrak 100% dan siap tanda tangan bast1 namun customer belum mau ttd bast1 karena menuntut pemasangan ups di beberapa lantai yang pada awalnya tidak tercantum dalam boq awal | CUSTOMER | segmen akan memenuhi kebutuhan ups tersebut agar bast1 bisa segera di ttd |  | 31-MAY-19 | HERI IKHWAN DIANA [660190@telkom.co.id] | 09/05/2019 11:37:49
PROJ3107 |  | ORDINARY | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK PROYEK SEDAYU CITY APARTEMEN @ KELAPA GADING APARTEMENT JAKARTA | SMART BUILDING | 18984900000 | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | HADI TRIYONO | PT PINS Indonesia |  |  | 10/01/2018 | 12/25/2019 | 450 days | 235 days | 100 | 10.8183 | [02/12/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | SISTEM FIRE ALARM , TATA SUARA DAN TRAY | 35.54 | 3.3723 | 11/01/2018 | 10/31/2019 | Mos yang sudah ada di lapangan belum terpasang | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | Sedang dalam proses pemasangan MoS | MITRA | Percepatan pemasangan MoS | Sedang dalam proses pemasangan MoS di lapangan | 23-APR-19 | Hadi Triyono [720343@telkom.co.id] | 09/04/2019 11:54:50
PROJ3107 |  | ORDINARY | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK PROYEK SEDAYU CITY APARTEMEN @ KELAPA GADING APARTEMENT JAKARTA | SMART BUILDING | 18984900000 | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | HADI TRIYONO | PT PINS Indonesia |  |  | 10/01/2018 | 12/25/2019 | 450 days | 235 days | 100 | 10.8183 | [02/12/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | SISTEM FIRE ALARM , TATA SUARA DAN TRAY | 35.54 | 3.3723 | 11/01/2018 | 10/31/2019 | Mos yang sudah ada di lapangan belum terpasang | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | Sedang dalam proses pemasangan MoS | MITRA | Percepatan pemasangan MoS | Sedang dalam proses pemasangan MoS di lapangan | 23-APR-19 | Wawi [] | 09/04/2019 11:54:50
PROJ3185 |  | MEGA | PENGADAAN MITRA PENGELOLA UNIT LAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN | CPE DEVICES | 50000000000 | BPJS KETENAGAKERJAAN | HWS | SUSILO IRAWAN | ADRID | PT Infomedia Nusantara |  |  | 10/12/2018 | 01/31/2019 | 111 days | 224 days | 100 | 92 | [12/09/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | Furniture | 10 | 7 | 12/04/2018 | 01/06/2019 | Komitmen dg Vendor Pengiriman | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | Imfomedia belum menyelesaikan Komitmen dengan Vendor Pengiriman Barang shg vendor tidak bersedia melanjutkan Delivery Barang | MITRA |  |  |  | [] | 19/05/2019 14:07:23
PROJ3185 |  | MEGA | PENGADAAN MITRA PENGELOLA UNIT LAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN | CPE DEVICES | 50000000000 | BPJS KETENAGAKERJAAN | HWS | SUSILO IRAWAN | ADRID | PT Infomedia Nusantara |  |  | 10/12/2018 | 01/31/2019 | 111 days | 224 days | 100 | 92 | [12/09/2018] 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | SAT,UAT, BAST | 5 | 2 | 01/03/2019 | 01/07/2019 | Data Performance | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | - BAST harus dilampirkan Data Performance. - 17 Mei 2019 telah dilakukan Rapat dengan BPJSTK untuk membahas format Dokumen Performance | MITRA | FU Data Performance | - Tim Infomedia akan membuatkan dan menyiapkan data Performance yang sudah disepakati formatnya dengan BPJSTK | 21-MAY-19 | Faesal [faesal@infomedia] | 19/05/2019 14:07:23
PROJ3384 |  | ORDINARY | HOTEL NEXA MAKASSAR - PENYEDIAAN LAYANAN INFRASTRUKTUR DAN ICT SOLUSION (PERJANJIAN PERPANJANGAN) | SMART BUILDING | 1650183093 | HOTEL NEXA MAKASSAR | THS | ANDI ABDUL WARIS | ADITYA | PT PINS Indonesia |  |  | 10/24/2018 | 04/30/2019 | 188 days | 212 days | 100 | 98.14 | [03/21/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Equipment Data, IPTV, Telephone, WiFi, CCTV | 55.35 | 54.76 | 01/27/2019 | 04/30/2019 | End proyek sudah berakhir | Kesiapan Lokasi | Significant Risk | Waktu proyek sudah berakhir dimana pekerjaan belum selesai dikarenakan kesiapan lokasi yang belu siap dan telkom sudah mengirimkan permohonan perpanjangan waktu kontrak namun belum ada respon dari customer | CUSTOMER | Kirim surat ke MK terkait percepatan penyelesaian pekerjaan | Telkom sudah mengirimkan surat ke MK agar bisa dilakukan percepatan penyelesaian pekerjaan yang terkendala pekerjaan sipil karena waktu kontrak sudah habis | 08-MAY-19 | ADITYA [aditya.st.ta@gmail.com] | 22/05/2019 11:35:33
PROJ3384 |  | ORDINARY | HOTEL NEXA MAKASSAR - PENYEDIAAN LAYANAN INFRASTRUKTUR DAN ICT SOLUSION (PERJANJIAN PERPANJANGAN) | SMART BUILDING | 1650183093 | HOTEL NEXA MAKASSAR | THS | ANDI ABDUL WARIS | ADITYA | PT PINS Indonesia |  |  | 10/24/2018 | 04/30/2019 | 188 days | 212 days | 100 | 98.14 | [03/21/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Equipment Data, IPTV, Telephone, WiFi, CCTV | 55.35 | 54.76 | 01/27/2019 | 04/30/2019 | Lokasi tidak siap | Kesiapan Lokasi | Significant Risk | Masih banyak pekerjaan sipil yang belum siap sehingga menghambat pemasangan armature dan perangkat | CUSTOMER | Mengajukan surat | Surat permohonan perpanjangan sudah diajukan dengan melampirkan foto-foto kondisi lapangan | 01-APR-19 | Aditya [aditya.st.ta@gmail.com] | 22/05/2019 11:35:33
PROJ3384 |  | ORDINARY | HOTEL NEXA MAKASSAR - PENYEDIAAN LAYANAN INFRASTRUKTUR DAN ICT SOLUSION (PERJANJIAN PERPANJANGAN) | SMART BUILDING | 1650183093 | HOTEL NEXA MAKASSAR | THS | ANDI ABDUL WARIS | ADITYA | PT PINS Indonesia |  |  | 10/24/2018 | 04/30/2019 | 188 days | 212 days | 100 | 98.14 | [03/21/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Equipment Data, IPTV, Telephone, WiFi, CCTV | 55.35 | 54.76 | 01/27/2019 | 04/30/2019 | SI masih proses negosiasi | Amandemen & CR (Perubahan yang belum terkendali) | Significant Risk | Beberapa SI masih dalam proses negosiasi harga sehingga akan menghambat progress pekerjaan SI | CUSTOMER | Meeting klarifikasi | Meeting klarifikasi dengan customer dan MK sekaligus membahas kendala pekerjaan di lapangan | 24-MAY-19 | [] | 22/05/2019 11:35:33
PROJ35 |  | ORDINARY | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | SMART BUILDING | 16640000000 | PAKUWON JATI | PCS | YAFRINO, ST, M.M | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 01/12/2016 | 03/31/2019 | 1174 days | 1228 days | 100.003 | 75.8123 | [] 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | Persiapan, Prasarana dan Penunjang | 2.53 | 1.885 | 01/18/2016 | 03/31/2019 | Cash Flow | Keterbatasan Kapabilitas Mitra | Significant Risk | Saat ini semua pekerjaan lapangan diambil alih langsung oleh Anper PT. PINS, kendala keterbatasan dana untuk penyelesaian di lapangan | MITRA | Butuh support Dana | Tim lapangan terkendala dana untuk menyelesaikan Project, kekurangan dana untuk membayar gaji pekrja, pengadaan material, penyelesaian defact dlsb. | 30-APR-19 | HERI IKHWAN DIANA [660190@telkom.co.id] | 15/05/2019 12:40:20
PROJ35 |  | ORDINARY | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | SMART BUILDING | 16640000000 | PAKUWON JATI | PCS | YAFRINO, ST, M.M | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 01/12/2016 | 03/31/2019 | 1174 days | 1228 days | 100.003 | 75.8123 | [] 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | Persiapan, Prasarana dan Penunjang | 2.53 | 1.885 | 01/18/2016 | 03/31/2019 | Cash Flow | Keterbatasan Kapabilitas Mitra | Significant Risk | Saat ini semua pekerjaan lapangan diambil alih langsung oleh Anper PT. PINS, kendala keterbatasan dana untuk penyelesaian di lapangan | MITRA | Butuh support Dana | Tim lapangan terkendala dana untuk menyelesaikan Project, kekurangan dana untuk membayar gaji pekrja, pengadaan material, penyelesaian defact dlsb. | 30-APR-19 | Monti Maulana [monti@pins.co.id] | 15/05/2019 12:40:20
PROJ3594 |  | ORDINARY | PENGADAAN PENINGKATAN BUSINESS INTELEGENCE DI ATAS PLATFORM CLOUDERA (ATSCALE) | CPE DEVICES | 13600000000 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | RUDY WIBOWO | ARIA OCTA | PT Metra-Net |  |  | 11/27/2018 | 05/27/2019 | 181 days | 178 days | 100 | 94.43 | [01/07/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Implementasi Tahap II | 5.57 |  | 06/01/2019 | 07/31/2019 | menunggu project Cloudera 25 node & 4 Node selesai | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | implementasi Cube untuk 3 usecase. 2 usecase done untuk tahap 1. dilanjutkan ke tahap 2 untuk sisa 1 usecase menunggu 25 Node dan 4 Node selesai | MITRA | penyelesaian 1 usecase untuk tahap 2 | untuk sisa 1 usecase dan akan dimulai setelah project Cloudera 25 node & 4 node selesai. | 20-APR-19 | ARIA OKTA CAHYADI [aria.octa@gmail.com] | 08/04/2019 15:42:27
PROJ3594 |  | ORDINARY | PENGADAAN PENINGKATAN BUSINESS INTELEGENCE DI ATAS PLATFORM CLOUDERA (ATSCALE) | CPE DEVICES | 13600000000 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | RUDY WIBOWO | ARIA OCTA | PT Metra-Net |  |  | 11/27/2018 | 05/27/2019 | 181 days | 178 days | 100 | 94.43 | [01/07/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Implementasi Tahap II | 5.57 |  | 06/01/2019 | 07/31/2019 | menunggu project Cloudera 25 node & 4 Node selesai | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | implementasi Cube untuk 3 usecase. 2 usecase done untuk tahap 1. dilanjutkan ke tahap 2 untuk sisa 1 usecase menunggu 25 Node dan 4 Node selesai | MITRA | penyelesaian 1 usecase untuk tahap 2 | untuk sisa 1 usecase dan akan dimulai setelah project Cloudera 25 node & 4 node selesai. | 20-APR-19 | RUDY WIBOWO [720256@telkom.co.id] | 08/04/2019 15:42:27
PROJ3595 |  | ORDINARY | PEKERJAAN PENGADAAN INFRASTRUKTUR IN-BUILDING COVERAGE (IBC) SYSTEM DI SEQUIS TOWER | SMART BUILDING | 5890000000 | PT PROSPERO REALTY | PCS | AGUS HARYO WINARDI | IMAM ZAHIR | PT Dayamitra Telekomunikasi |  |  | 11/05/2018 | 04/05/2019 | 151 days | 200 days | 100 | 89.3 | [] |  |  |  | Additional Implementation | 2.35 | 2.3 | 11/05/2018 | 04/05/2019 | Pemasangan Pole 9 meter untuk Telkomsel | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | Pemasangan pole 9 meter untuk pemasangan BTS Telkomsel | MITRA | Menunggu approval Telkomsel untuk lokasi pemasangan pole | Pemasangan Pole 9 meter untuk penempatan BTS Telkomsel, merupakan permintaan dari Telkomsel agar kehadiran Telkomsel di New Sequis Tower layak secara hitungan bisnis | 26-APR-19 | Diaz - Mitratel [] | 13/05/2019 14:14:42
PROJ3595 |  | ORDINARY | PEKERJAAN PENGADAAN INFRASTRUKTUR IN-BUILDING COVERAGE (IBC) SYSTEM DI SEQUIS TOWER | SMART BUILDING | 5890000000 | PT PROSPERO REALTY | PCS | AGUS HARYO WINARDI | IMAM ZAHIR | PT Dayamitra Telekomunikasi |  |  | 11/05/2018 | 04/05/2019 | 151 days | 200 days | 100 | 89.3 | [] |  |  |  | Additional Implementation | 2.35 | 2.3 | 11/05/2018 | 04/05/2019 | Pemasangan Pole 9 meter untuk Telkomsel | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | Pemasangan pole 9 meter untuk pemasangan BTS Telkomsel | MITRA | Menunggu approval Telkomsel untuk lokasi pemasangan pole | Pemasangan Pole 9 meter untuk penempatan BTS Telkomsel, merupakan permintaan dari Telkomsel agar kehadiran Telkomsel di New Sequis Tower layak secara hitungan bisnis | 26-APR-19 | IMAM ZAHIR [651256@telkom.co.id] | 13/05/2019 14:14:42
PROJ3595 |  | ORDINARY | PEKERJAAN PENGADAAN INFRASTRUKTUR IN-BUILDING COVERAGE (IBC) SYSTEM DI SEQUIS TOWER | SMART BUILDING | 5890000000 | PT PROSPERO REALTY | PCS | AGUS HARYO WINARDI | IMAM ZAHIR | PT Dayamitra Telekomunikasi |  |  | 11/05/2018 | 04/05/2019 | 151 days | 200 days | 100 | 89.3 | [] |  |  |  | Pemasangan Antene | 77.39 | 70 | 11/05/2018 | 04/05/2019 | Lantai 1,2,3 belum terpasang plafon | Kesiapan Lokasi | Significant Risk | Pemasangan antene menunggu pemasangan plafon selesai | CUSTOMER |  |  |  | [] | 13/05/2019 14:14:42
PROJ3595 |  | ORDINARY | PEKERJAAN PENGADAAN INFRASTRUKTUR IN-BUILDING COVERAGE (IBC) SYSTEM DI SEQUIS TOWER | SMART BUILDING | 5890000000 | PT PROSPERO REALTY | PCS | AGUS HARYO WINARDI | IMAM ZAHIR | PT Dayamitra Telekomunikasi |  |  | 11/05/2018 | 04/05/2019 | 151 days | 200 days | 100 | 89.3 | [] |  |  |  | Pemasangan Antene | 77.39 | 70 | 11/05/2018 | 04/05/2019 | Perubahan waktu penyelesaian proyek | Amandemen & CR (Perubahan yang belum terkendali) | Potential Risk | Telkom telah mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan proyek, karena kontrak berakhir 5 April 2019 tapi belum dapat jawaban dari owner | CUSTOMER | Menunggu persetujuan dari kastamer untuk perpanjangan waktu penyelesaian proyek | Persetujuan perpanjangan sampai 5 Juli 2019 disetujui, tapi surat persejuan perpanjangan tanggalnya salah harus direvisi | 30-APR-19 | IMAM ZAHIR [651256@telkom.co.id] | 13/05/2019 14:14:42
PROJ3595 |  | ORDINARY | PEKERJAAN PENGADAAN INFRASTRUKTUR IN-BUILDING COVERAGE (IBC) SYSTEM DI SEQUIS TOWER | SMART BUILDING | 5890000000 | PT PROSPERO REALTY | PCS | AGUS HARYO WINARDI | IMAM ZAHIR | PT Dayamitra Telekomunikasi |  |  | 11/05/2018 | 04/05/2019 | 151 days | 200 days | 100 | 89.3 | [] |  |  |  | Pemasangan Antene | 77.39 | 70 | 11/05/2018 | 04/05/2019 | Perubahan waktu penyelesaian proyek | Amandemen & CR (Perubahan yang belum terkendali) | Potential Risk | Telkom telah mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan proyek, karena kontrak berakhir 5 April 2019 tapi belum dapat jawaban dari owner | CUSTOMER | Menunggu persetujuan dari kastamer untuk perpanjangan waktu penyelesaian proyek | Persetujuan perpanjangan sampai 5 Juli 2019 disetujui, tapi surat persejuan perpanjangan tanggalnya salah harus direvisi | 30-APR-19 | WIDIATMOKO [640196@telkom.co.id] | 13/05/2019 14:14:42
PROJ3617 |  | ORDINARY | MERCURY PROJECT LAFARGE HOLCIM INDONESIA. | CONNECTIVITY | 19256400000 | HOLCIM INDONESIA | MAS | OCTORYZA PUTRA | HARI MULYA |  |  |  | 12/05/2018 | 03/31/2019 | 116 days | 170 days | 100 | 92.04 | [04/11/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | Delivery Link FO ISP Icon+ | 20 | 15.24 | 01/01/2019 | 03/31/2019 | Kendala Permit di site Palembang dan area kawasan utk Holcim lokasi Belawan, Pulo Gadung | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | Lokasi Palembang 55 Km dr STO terdekat Dan biaya sewa di kawasan mahal | MITRA | Alternatif link dg acces Radio IP | Bila link FO dr ICON belum siap, Deliver link backup by radio link | 14-APR-19 | GHAZALI AL NAFI [900085@telkom.co.id] | 03/05/2019 15:58:35
PROJ3617 |  | ORDINARY | MERCURY PROJECT LAFARGE HOLCIM INDONESIA. | CONNECTIVITY | 19256400000 | HOLCIM INDONESIA | MAS | OCTORYZA PUTRA | HARI MULYA |  |  |  | 12/05/2018 | 03/31/2019 | 116 days | 170 days | 100 | 92.04 | [04/11/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | Delivery Link FO ISP Icon+ | 20 | 15.24 | 01/01/2019 | 03/31/2019 | Kendala Permit di site Palembang dan area kawasan utk Holcim lokasi Belawan, Pulo Gadung | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | Lokasi Palembang 55 Km dr STO terdekat Dan biaya sewa di kawasan mahal | MITRA | Alternatif link dg acces Radio IP | Bila link FO dr ICON belum siap, Deliver link backup by radio link | 14-APR-19 | Octoryza [760052@telkom.co.id] | 03/05/2019 15:58:35
PROJ3620 |  | REGULAR | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | APPLICATION | 750000000 | PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) | FMS | DITHA NATASIA | RIKA AMALIA SASANTY | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 12/13/2018 | 09/13/2019 | 274 days | 162 days | 100 | 30 | [03/27/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) |  |  |  | SIT Phase 1 | 5 | 4 | 03/11/2019 | 03/29/2019 | Keterbatasan waktu SIT dan keterbatasan resource internal | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | Dengan keterbatasan waktu SIT masih terdapat 1 Section yang belum SIT -> KPI (data terlambat diberikan shg dev. juga terlambat dan berdampak ke proses selanjutnya) On going : Pipeline, KPI Done : Outstanding, Proyeksi | MITRA |  |  |  | [] | 22/05/2019 09:29:23
PROJ364 |  | ORDINARY | IMPLEMENTASI ORACLE PRIMAVERA DI PT PAL INDONESIA | APPLICATION | 3044996000 | PAL | IBS | I GUSTI BAGUS YOGISWARA GHEARTHA | NURUL HIDAYATI | SIGMA SOLUSI INTEGRASI |  |  | 02/28/2017 | 12/31/2018 | 671 days | 815 days | 99.996 | 88.1 | [02/27/2019] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) |  |  |  | Go-Live | 25 | 18.1 | 08/23/2017 | 08/30/2017 | Server analitik sudah disiapkan, perlu pembahasan detil teknis integrasi. | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | agenda meeting | MITRA | Meeting Pembahasan teknis integrasi | meeting teknis internal telkom group. | 17-MAY-19 | Channi Firmansyah [] | 13/05/2019 16:27:06
PROJ364 |  | ORDINARY | IMPLEMENTASI ORACLE PRIMAVERA DI PT PAL INDONESIA | APPLICATION | 3044996000 | PAL | IBS | I GUSTI BAGUS YOGISWARA GHEARTHA | NURUL HIDAYATI | SIGMA SOLUSI INTEGRASI |  |  | 02/28/2017 | 12/31/2018 | 671 days | 815 days | 99.996 | 88.1 | [02/27/2019] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) |  |  |  | Go-Live | 25 | 18.1 | 08/23/2017 | 08/30/2017 | Server analitik sudah disiapkan, perlu pembahasan detil teknis integrasi. | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | agenda meeting | MITRA | Meeting Pembahasan teknis integrasi | meeting teknis internal telkom group. | 17-MAY-19 | DEDY SODIKIN [dedy.sodikin@sigma.co.id] | 13/05/2019 16:27:06
PROJ3831 |  | ORDINARY | PENYEDIAAN IMPLEMENTASI IT DRC (IT DISASTER RECOVERY CENTER) PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK | CPE DEVICES | 11100000000 | KRAKATAU STEEL | DTS | MHM. THOHIRUN | HADI TRIYONO | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 10/31/2018 | 02/28/2019 | 120 days | 205 days | 100 | 0 | [01/16/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Pekerjaan Pengadaan Infrastruktur IT DRC | 84.73 |  | 12/03/2018 | 01/27/2019 | proses kelengkapan kontrak dan sirkulir paraf serta tanda tangan | Perubahan Desain / Spesifikasi Pelanggan | Potential Risk | Peroses penandatanganan kontrak di sisi telkom dan pelanggan | CUSTOMER | mengawal dan mendorong percepatan tanda tangan kontrak | segmen TDS | 28-MAY-19 | achmad Jon AM TDS [] | 21/05/2019 15:04:22
PROJ385 |  | REGULAR | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | CONNECTIVITY | 480000000 | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | EVY YULIA RAMADHAN | SRI NURFALAH |  |  |  | 01/01/2017 | 12/31/2019 | 1094 days | 873 days | 100 | 98 | [] |  |  |  | CLOSE SO | 5 | 3 | 01/01/2017 | 12/31/2018 | ada beberapa order duplikasi | PM Slow Report | Potential Risk | keterlambatan closing project terkait duplikasi order tersebut | SDV |  |  |  | [] | 21/05/2019 10:15:16
PROJ385 |  | REGULAR | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | CONNECTIVITY | 480000000 | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | EVY YULIA RAMADHAN | SRI NURFALAH |  |  |  | 01/01/2017 | 12/31/2019 | 1094 days | 873 days | 100 | 98 | [] |  |  |  | CLOSE SO | 5 | 3 | 01/01/2017 | 12/31/2018 | banyak Duplikasi order yang di input oleh pihak segmen | PM Slow Report | Potential Risk | data tidak valid sehingga sangat berpengaruh terhadap delivery percepatan pemasangan AP | SDV |  |  |  | [] | 21/05/2019 10:15:16
PROJ385 |  | REGULAR | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | CONNECTIVITY | 480000000 | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | EVY YULIA RAMADHAN | SRI NURFALAH |  |  |  | 01/01/2017 | 12/31/2019 | 1094 days | 873 days | 100 | 98 | [] |  |  |  | CLOSE SO | 5 | 3 | 01/01/2017 | 12/31/2018 | status di ncx sudah baso started namun di nossf belum closed ( allocation wifi) | PM Slow Respon | Potential Risk | keterlambatan closing oder | SDV |  |  |  | [] | 21/05/2019 10:15:16
PROJ4000 |  | ORDINARY | EKSTERNAL DEDICATED HOSTING SERVICE PERTAMINA HULU MAHAKAM | CPE DEVICES | 2142498000 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | IKA SADERA M | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 01/01/2019 | 03/21/2019 | 79 days | 143 days | 0 | 93 | [05/17/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | New asasas | 21 | 15 | 02/25/2019 | 02/28/2019 | 123 | Delivery Barang / Jasa | No Impact | 123 | MITRA | test | 123 | 15-MAY-19 | HARISA GINTING [harisaginting@gmail.com] | 23/05/2019 12:24:34
PROJ4011 |  | ORDINARY | PENGADAAN UPGRADE 12 UNIT SERVER EKSISTING UNTUK BIG DATA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | CPE DEVICES | 2555870000 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | RUDY SETYO NUGROHO | RUDIONO | PT Signet Pratama, PT Signet Pratama |  |  | 12/14/2018 | 03/31/2019 | 107 days | 161 days | 100 | 79 | [05/23/2019] 6.Masalah Administrasi & pembayaran mitra (Telkom) |  |  |  | Pembayaran Tahap I | 80 | 79 | 12/21/2018 | 03/31/2019 | Keterlambatan pembayaran mitra ke subcon | Delivery Barang / Jasa | Significant Risk | Keterlambatan pembayaran ke subcon sehingga barang upgrade 12 server status masih di hold oleh subcon. | MITRA | Percepatan pembayaran subcon | Eskalasi percepatan pembayaran ke subcon sesuai perjanjian yang disepakati. | 31-MAY-19 | aditya.cahya@sigma.co.id [] | 23/05/2019 13:47:12
PROJ4011 |  | ORDINARY | PENGADAAN UPGRADE 12 UNIT SERVER EKSISTING UNTUK BIG DATA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | CPE DEVICES | 2555870000 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | RUDY SETYO NUGROHO | RUDIONO | PT Signet Pratama, PT Signet Pratama |  |  | 12/14/2018 | 03/31/2019 | 107 days | 161 days | 100 | 79 | [05/23/2019] 6.Masalah Administrasi & pembayaran mitra (Telkom) |  |  |  | Pembayaran Tahap I | 80 | 79 | 12/21/2018 | 03/31/2019 | Pengadaan Kebel DAC (Kabel AOC). | Delivery Barang / Jasa | Significant Risk | Pengadaan Kebel DAC (Kabel AOC). kabel koneksi antara Server ke switch. | MITRA | Percepatan pengiriman barang kabel AOC | pengadaan kabel AOC senilai 65 juta sebanyak 24 unit. | 31-MAY-19 | fikri hidayat [fikri.hidayat@sigma.co.id] | 23/05/2019 13:47:12
PROJ4020 |  | BIG | PENYEMPURNAAN GEDUNG AOCC | SMART BUILDING | 24093860273 | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | FERRYMANSYAH, ST | RISTYAWAN FAUZI MUBAROK | PT PINS Indonesia |  |  | 12/17/2018 | 06/16/2019 | 181 days | 158 days | 100 | 78.3342 | [] |  |  |  | ELECTRICAL, MECHANICAL & ELECTRONICS | 37.1857 | 30.9498 | 01/14/2019 | 05/26/2019 | Pekerjaan lift behind schedule | Keterbatasan Kapabilitas Mitra | Significant Risk | Pekerjaan struktur lift terlambat dari jadwal seharusnya | MITRA | Percepatan pengerjaan struktur lift | Sisa waktu bekerja hanya efektif 2 minggu lagi, namun pekerjaan struktur lift masih belum selesai dan pondasi masih perlu pematangan. Diperkirakan akan melampaui due date proyek | 10-MAY-19 | RISTYAWAN FAUZI MUBAROK [820020@telkom.co.id] | 03/05/2019 17:04:44
PROJ4020 |  | BIG | PENYEMPURNAAN GEDUNG AOCC | SMART BUILDING | 24093860273 | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | FERRYMANSYAH, ST | RISTYAWAN FAUZI MUBAROK | PT PINS Indonesia |  |  | 12/17/2018 | 06/16/2019 | 181 days | 158 days | 100 | 78.3342 | [] |  |  |  | SITE ACCEPTANCE TEST & TESTCOMM | 2.0752 | 0 | 05/20/2019 | 06/02/2019 | Belum selesainya administrasi Tahap 1 | PM Slow Respon | Potential Risk | Dokumen penagihan berpotensi ditahan oleh AP2 | SDV | Penyelesaian Administrasi Tahap 1 yang masih terkendala | Kurva S MC0 - MC4 sudah approved. Saat ini dalam proses penyelesaian weekly & monthly report tahap 1. | 15-APR-19 | RISTYAWAN FAUZI MUBAROK [820020@telkom.co.id] | 03/05/2019 17:04:44
PROJ4020 |  | BIG | PENYEMPURNAAN GEDUNG AOCC | SMART BUILDING | 24093860273 | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | FERRYMANSYAH, ST | RISTYAWAN FAUZI MUBAROK | PT PINS Indonesia |  |  | 12/17/2018 | 06/16/2019 | 181 days | 158 days | 100 | 78.3342 | [] |  |  |  | SITE ACCEPTANCE TEST & TESTCOMM | 2.0752 | 0 | 05/20/2019 | 06/02/2019 | Belum selesainya administrasi Tahap 1 | PM Slow Respon | Potential Risk | Dokumen penagihan berpotensi ditahan oleh AP2 | SDV | Percepatan penyelesaian defect list Tahap 1 dan Tahap 2 | Defect list masih ada dari Tahap 1 dan Tahap 2 (masih dikerjakan) | 31-MAY-19 | RISTYAWAN FAUZI MUBAROK [820020@telkom.co.id] | 03/05/2019 17:04:44
PROJ4020 |  | BIG | PENYEMPURNAAN GEDUNG AOCC | SMART BUILDING | 24093860273 | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | FERRYMANSYAH, ST | RISTYAWAN FAUZI MUBAROK | PT PINS Indonesia |  |  | 12/17/2018 | 06/16/2019 | 181 days | 158 days | 100 | 78.3342 | [] |  |  |  | SITE ACCEPTANCE TEST & TESTCOMM | 2.0752 | 0 | 05/20/2019 | 06/02/2019 | Belum selesainya administrasi Tahap 1 | PM Slow Respon | Potential Risk | Dokumen penagihan berpotensi ditahan oleh AP2 | SDV | Percepatan penyelesaian justifikasi panel elektrikal | Justifikasi panel elektrikal seharusnya sudah selesai di tahap 1, namun masih terkendala proses sirkulir approval di AP2 | 07-MAY-19 | RISTYAWAN FAUZI MUBAROK [820020@telkom.co.id] | 03/05/2019 17:04:44
PROJ4020 |  | BIG | PENYEMPURNAAN GEDUNG AOCC | SMART BUILDING | 24093860273 | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | FERRYMANSYAH, ST | RISTYAWAN FAUZI MUBAROK | PT PINS Indonesia |  |  | 12/17/2018 | 06/16/2019 | 181 days | 158 days | 100 | 78.3342 | [] |  |  |  | SITE ACCEPTANCE TEST & TESTCOMM | 2.0752 | 0 | 05/20/2019 | 06/02/2019 | Proses penagihan tertahan alokasi waktu tim MK | PM Slow Respon | Potential Risk | Tim MK diperlukan untuk memberikan approval pengajuan progress. Sampai saat ini masih belum ada kejelasan waktu approval progress. | SDV | Percepatan negosiasi progressan Maret | Proses penyelesaian administrasi progress | 30-APR-19 | Fauzi Mubarok [rfauzi@telkom.co.id] | 03/05/2019 17:04:44
PROJ4152 |  | ORDINARY | SEWA AKSES CONTROL SYSTEM DI PT PERTAMINA (PERSERO) RU IV CILACAP | SMART BUILDING | 13270000046 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | HARI MULYA | PT PINS Indonesia |  |  | 01/21/2019 | 01/22/2019 | 1 days | 123 days | 98.07 | 1 | [04/11/2019] 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) |  |  |  | Process of permission and Material on site | 2 | 1 | 03/02/2019 | 03/10/2019 | Subkon PINS Belum Terima PO / SPK dari PINS | Komitmen Mitra (Termasuk harga deal) | Significant Risk | Argo sudah berjalan 4 Minggu, Belum ada action di lapangan & MOS (Material On Site) | MITRA | Percepatan PO/SPK & DP ke Subkon PINS | 1. Segera PO/SPK ke mitra Subkon PINS, 2. BA Kesepakatan PINS dg Subkon PINS sambil menunggu SPK agar pekerjaan Infrastruktur dilapangan & PO CPE ke principle bisa secepatnya dilakukan | 15-MAR-19 | BUDI TEGUH PRAKOSO [720381@telkom.co.id] | 02/04/2019 11:00:09
PROJ4152 |  | ORDINARY | SEWA AKSES CONTROL SYSTEM DI PT PERTAMINA (PERSERO) RU IV CILACAP | SMART BUILDING | 13270000046 | PERTAMINA PT | ERS | REIKA ERMANSA | HARI MULYA | PT PINS Indonesia |  |  | 01/21/2019 | 01/22/2019 | 1 days | 123 days | 98.07 | 1 | [04/11/2019] 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) |  |  |  | Process of permission and Material on site | 2 | 1 | 03/02/2019 | 03/10/2019 | Subkon PINS Belum Terima PO / SPK dari PINS | Komitmen Mitra (Termasuk harga deal) | Significant Risk | Argo sudah berjalan 4 Minggu, Belum ada action di lapangan & MOS (Material On Site) | MITRA | Percepatan PO/SPK & DP ke Subkon PINS | 1. Segera PO/SPK ke mitra Subkon PINS, 2. BA Kesepakatan PINS dg Subkon PINS sambil menunggu SPK agar pekerjaan Infrastruktur dilapangan & PO CPE ke principle bisa secepatnya dilakukan | 15-MAR-19 | MONTI MAULANA [755506@telkom.co.id] | 02/04/2019 11:00:09
PROJ4177 |  | ORDINARY | SUPPLY AND INSTALLATION OF CCTV, PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK, AND LICENSE FOR PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 1875294586 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT Sigma Cipta Caraka, PT Wave Communication Indonesia |  |  | 01/16/2019 | 05/15/2019 | 119 days | 128 days | 100 | 67.77 | [03/26/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) |  |  |  | Pengadaan | 1.15 | 1.04 | 01/30/2019 | 02/20/2019 | Delivery 20 Unit sysmantec endpoint | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | 20 Unit sysmantec endpoint belum terdeliver | MITRA | Klarifikasi Mitra | undang mitra meeting untuk klarifikasi terkait case issue diatas | 09-MAY-19 | DODI IRAWAN [401974@telkom.co.id] | 23/05/2019 11:25:30
PROJ4177 |  | ORDINARY | SUPPLY AND INSTALLATION OF CCTV, PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK, AND LICENSE FOR PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 1875294586 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT Sigma Cipta Caraka, PT Wave Communication Indonesia |  |  | 01/16/2019 | 05/15/2019 | 119 days | 128 days | 100 | 67.77 | [03/26/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) |  |  |  | Pengadaan | 1.15 | 1.04 | 01/30/2019 | 02/20/2019 | Delivery 20 Unit sysmantec endpoint | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | 20 Unit sysmantec endpoint belum terdeliver | MITRA | Klarifikasi Mitra | undang mitra meeting untuk klarifikasi terkait case issue diatas | 09-MAY-19 | MOCHAMAD TEEZAR DWIPUTRA [820032@telkom.co.id] | 23/05/2019 11:25:30
PROJ4177 |  | ORDINARY | SUPPLY AND INSTALLATION OF CCTV, PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK, AND LICENSE FOR PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 1875294586 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT Sigma Cipta Caraka, PT Wave Communication Indonesia |  |  | 01/16/2019 | 05/15/2019 | 119 days | 128 days | 100 | 67.77 | [03/26/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) |  |  |  | Pengadaan | 5.52 | 4.83 | 01/30/2019 | 03/13/2019 | Delivery PC ke Pelanggan | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | keterlambatan delivery PC ke pelanggan | MITRA | Klarifikasi Mitra | undang mitra untuk klarifikasi keterlambatan perangkat PC | 09-MAY-19 | DODI IRAWAN [401974@telkom.co.id] | 23/05/2019 11:25:30
PROJ4177 |  | ORDINARY | SUPPLY AND INSTALLATION OF CCTV, PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK, AND LICENSE FOR PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 1875294586 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT Sigma Cipta Caraka, PT Wave Communication Indonesia |  |  | 01/16/2019 | 05/15/2019 | 119 days | 128 days | 100 | 67.77 | [03/26/2019] 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) |  |  |  | Pengadaan | 5.52 | 4.83 | 01/30/2019 | 03/13/2019 | Delivery PC ke Pelanggan | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | keterlambatan delivery PC ke pelanggan | MITRA | Klarifikasi Mitra | undang mitra untuk klarifikasi keterlambatan perangkat PC | 09-MAY-19 | MOCHAMAD TEEZAR DWIPUTRA [820032@telkom.co.id] | 23/05/2019 11:25:30
PROJ4197 |  | ORDINARY | WIFI.ID DAN CONNECTIVITY J.CO | CONNECTIVITY | 2527200000 | JOHNY ANDREAN GROUP | THS | EVY YULIA RAMADHAN | SRI NURFALAH |  |  |  | 01/01/2019 | 12/31/2019 | 364 days | 143 days | 100 | 89 | [] |  |  |  | WAIT E2E_TEST | 5 | 4 | 01/01/2019 | 06/30/2019 | banyak di temukan order duplikasi sehingga menghambat proses closing order | Keterbatasan Kapabilitas Mitra | Potential Risk | data untuk meminta baso akan tidak valid karena ada order duplikasi tersebut | MITRA |  |  |  | [] | 21/05/2019 10:26:59
PROJ4201 |  | ORDINARY | WIFI.ID ANGKASA PURA II 2018 - 2019 | CONNECTIVITY | 9798840000 | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | FERRYMANSYAH, ST | SRI NURFALAH |  |  |  | 07/16/2018 | 07/17/2019 | 366 days | 312 days | 100 | 97.5 | [] |  |  |  | CLOSE SO | 5 | 2.5 | 11/30/2019 | 12/31/2019 | Tersisa 23 order masih on progress | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | keterlambatan closing project dimana di targetkan akhir juni sudah terpasang semua AP nya di bandara | MITRA |  |  |  | [] | 21/05/2019 09:58:31
PROJ4258 |  | MEGA | PENGADAAN MANAGED SERVICE OFFSITE DATA CENTER (ODC), DATA CENTER (DC) GTI RAGUNAN DAN TABANAN TAHAP 1(MENGACU PADA SPK B.79.P-PBJ/PIT/01/2019) | APPLICATION | 149500000000 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | RUDY SETYO NUGROHO | RUDIONO | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 01/23/2019 | 05/30/2019 | 127 days | 121 days | 100 | 83.58 | [05/23/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | DC Colocation | 26.42 | 10 | 01/23/2019 | 04/08/2019 | Pemasangan Layanan Indihome (Triple Play) | Komitmen Mitra (Termasuk harga deal) | Significant Risk | Pemasangan Layanan Indihome (Triple Play) untuk di Ruang Meeting dan Ruang kerja Offside Data Center BRI (sigma sentul) | MITRA |  |  |  | [] | 23/05/2019 13:46:30
PROJ429 |  | ORDINARY | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | SMART BUILDING | 12500000000 | ADHIBALADIKA AGUNG | PCS | HELVIANA | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 05/24/2017 | 08/31/2018 | 464 days | 730 days | 93.2 | 81.8229 | [] 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | Pekerjaan Persiapan | 5.36 | 5.0629 | 06/05/2017 | 08/31/2018 | SLowdown |  | Potential Risk | Terlambatnya BAST1 dan berakhirnya kontrak Project, update dari owner project masih diHold sampai dengan akhir Maret 2019. |  | Pekerjaan slow down atas permintaan owner | Mohon pastikan End date Project sd kapan akan berakhir. Tanggal 5 April telah di email Progress terakhir dan Kurva S ke Pihak Owner dan belum ada respon lagi dari Owner hanya menjadi catatan buat Owner | 30-APR-19 | AD STEFEN RATU EDA [ads_ratueda@telkom.co.id] | 12/04/2019 16:16:55
PROJ429 |  | ORDINARY | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | SMART BUILDING | 12500000000 | ADHIBALADIKA AGUNG | PCS | HELVIANA | AD STEFEN RATU EDA | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia |  |  | 05/24/2017 | 08/31/2018 | 464 days | 730 days | 93.2 | 81.8229 | [] 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | Pekerjaan Persiapan | 5.36 | 5.0629 | 06/05/2017 | 08/31/2018 | SLowdown |  | Potential Risk | Terlambatnya BAST1 dan berakhirnya kontrak Project, update dari owner project masih diHold sampai dengan akhir Maret 2019. |  | Pekerjaan slow down atas permintaan owner | Mohon pastikan End date Project sd kapan akan berakhir. Tanggal 5 April telah di email Progress terakhir dan Kurva S ke Pihak Owner dan belum ada respon lagi dari Owner hanya menjadi catatan buat Owner | 30-APR-19 | Rudy Riyanto [rudy.riyanto@pins.co.id] | 12/04/2019 16:16:55
PROJ4470 |  | ORDINARY | PENGADAAN MESIN EDC - 10.600 UNIT (MENGACU PADA SPK PFA/3.2/013) | CPE DEVICES | 19184940000 | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 | BAKTI MUDIAZKO | HASBUR GHALI | SWADHARMA SARANA INFORMATIKA |  |  | 01/10/2019 | 04/19/2019 | 99 days | 134 days | 100 | 85 | [04/22/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) |  |  |  | Implementasi | 15 |  | 02/22/2019 | 04/18/2019 | Implementasi EDC akan tertunda | Perubahan Desain / Spesifikasi Pelanggan | Potential Risk | Inject fitur tertunda karena masih development fitur aplikasi EDC. | CUSTOMER | Keep following up | BAST Tahap 2 akan dibuat backdated. | 15-APR-19 | BAKTI MUDIAZKO [785714@telkom.co.id] | 22/04/2019 14:13:25
PROJ4495 |  | ORDINARY | SUPPLY & INSTALLATION OF VEHICLE MOUNTED TERMINAL & RENEWAL LICENSES SUPPORT UNTUK PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 2176126500 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT PINS Indonesia |  |  | 02/18/2019 | 05/22/2019 | 93 days | 95 days | 100 | 76.41 | [05/23/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | Z1W5-SOTIMC-2000 | 3.65 |  | 03/18/2019 | 05/22/2019 | Keterlambatan Delivery Lisence | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | permintaan percepatan pengiriman lisence ke mitra | MITRA | Koordinasi Percepatan Pengiriman Lisence | # mitra sudah di undang meeting untuk klarifikasi keterlambatan lisence tersebut. <br/> # informasi sementara deliverynya akan di hari rabu tanggal 15 mei 2019 | 15-MAY-19 | DODI IRAWAN [401974@telkom.co.id] | 23/05/2019 11:27:40
PROJ4495 |  | ORDINARY | SUPPLY & INSTALLATION OF VEHICLE MOUNTED TERMINAL & RENEWAL LICENSES SUPPORT UNTUK PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 2176126500 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT PINS Indonesia |  |  | 02/18/2019 | 05/22/2019 | 93 days | 95 days | 100 | 76.41 | [05/23/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | Z1W5-SOTIMC-2000 | 3.65 |  | 03/18/2019 | 05/22/2019 | Keterlambatan Delivery Lisence | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | permintaan percepatan pengiriman lisence ke mitra | MITRA | Koordinasi Percepatan Pengiriman Lisence | # mitra sudah di undang meeting untuk klarifikasi keterlambatan lisence tersebut. <br/> # informasi sementara deliverynya akan di hari rabu tanggal 15 mei 2019 | 15-MAY-19 | MOCHAMAD TEEZAR DWIPUTRA [820032@telkom.co.id] | 23/05/2019 11:27:40
PROJ4495 |  | ORDINARY | SUPPLY & INSTALLATION OF VEHICLE MOUNTED TERMINAL & RENEWAL LICENSES SUPPORT UNTUK PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 2176126500 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT PINS Indonesia |  |  | 02/18/2019 | 05/22/2019 | 93 days | 95 days | 100 | 76.41 | [05/23/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | Z1W5-TRMCLT-2000 | 7.3 |  | 03/04/2019 | 05/22/2019 | Keterlambatan Delivery Lisence | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | permintaan percepatan pengiriman lisence ke mitra | MITRA | Koordinasi Percepatan Pengiriman Lisence | # mitra sudah di undang meeting untuk klarifikasi keterlambatan lisence tersebut. <br/> # informasi sementara deliverynya akan di hari rabu tanggal 15 mei 2019 | 15-MAY-19 | DODI IRAWAN [401974@telkom.co.id] | 23/05/2019 11:27:40
PROJ4495 |  | ORDINARY | SUPPLY & INSTALLATION OF VEHICLE MOUNTED TERMINAL & RENEWAL LICENSES SUPPORT UNTUK PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | CPE DEVICES | 2176126500 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | MLS | M. TEEZAR DWIPUTRA R | DODI IRAWAN | PT PINS Indonesia |  |  | 02/18/2019 | 05/22/2019 | 93 days | 95 days | 100 | 76.41 | [05/23/2019] 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | Z1W5-TRMCLT-2000 | 7.3 |  | 03/04/2019 | 05/22/2019 | Keterlambatan Delivery Lisence | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | permintaan percepatan pengiriman lisence ke mitra | MITRA | Koordinasi Percepatan Pengiriman Lisence | # mitra sudah di undang meeting untuk klarifikasi keterlambatan lisence tersebut. <br/> # informasi sementara deliverynya akan di hari rabu tanggal 15 mei 2019 | 15-MAY-19 | MOCHAMAD TEEZAR DWIPUTRA [820032@telkom.co.id] | 23/05/2019 11:27:40
PROJ4590 |  | MEGA | PEKERJAAN TICKETING SYSTEM ENVIRONMENT PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) | CPE DEVICES | 165447509220 | ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PT (ASDP) | MLS | IDHAM | ARIEF SUSILO WIBOWO | PT NUTECH INTEGRASI |  |  | 02/20/2019 | 08/13/2019 | 174 days | 93 days | 100.01 | 15.27 | [03/21/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) |  |  |  | Automatic Fare Collection Application | 2.16 | 0.98 | 03/06/2019 | 08/13/2019 | Integrasi e-Ticketing dan SAP | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | ASDP mengharapkan agar integrase dengan SAP dapat segera dilakukan | CUSTOMER | Integrasi SIP di Phase 2 | Integrasi dapat terimplementasi di Fase 2 terkait penyesuaian di sisi SAP dan Middleware. Adanya tambahan proses bisnis Refund, Kurang bayar yang harus disesuaikan di SAP. | 17-AUG-19 | ARIEF SUSILO WIBOWO [pmdes391@domain.com] | 10/05/2019 09:35:34
PROJ4590 |  | MEGA | PEKERJAAN TICKETING SYSTEM ENVIRONMENT PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) | CPE DEVICES | 165447509220 | ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PT (ASDP) | MLS | IDHAM | ARIEF SUSILO WIBOWO | PT NUTECH INTEGRASI |  |  | 02/20/2019 | 08/13/2019 | 174 days | 93 days | 100.01 | 15.27 | [03/21/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) |  |  |  | Automatic Fare Collection Application | 2.16 | 0.98 | 03/06/2019 | 08/13/2019 | Notifkasi booking kode menggunakan SMS | Perubahan Desain / Spesifikasi Pelanggan | Potential Risk | ASDP mengharapkan notifikasi booking code pembelian tiket juga menggunakan sms, tidak hanya menggunakan email | CUSTOMER | Notifikasi SMS di Phase 2 | Notifikasi booking via SMS dapat dilakukan namun membutuhkan skema bisnis yang terpisah karena tidak ada dlm Business Requirement sebelumnya. Sehingga belum dapat diterapkan pada Fase 1. Jika biaya SMS akan dibebankan ke penumpang maka ASDP harus mengajukan izin ke Kominfo. | 17-AUG-19 | ARIEF SUSILO WIBOWO [pmdes391@domain.com] | 10/05/2019 09:35:34
PROJ4590 |  | MEGA | PEKERJAAN TICKETING SYSTEM ENVIRONMENT PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) | CPE DEVICES | 165447509220 | ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PT (ASDP) | MLS | IDHAM | ARIEF SUSILO WIBOWO | PT NUTECH INTEGRASI |  |  | 02/20/2019 | 08/13/2019 | 174 days | 93 days | 100.01 | 15.27 | [03/21/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) |  |  |  | Automatic Fare Collection Application | 2.16 | 0.98 | 03/06/2019 | 08/13/2019 | POS tetap dapat mengakomodir tunai | Perubahan Desain / Spesifikasi Pelanggan | Potential Risk | Untuk Fase 1 diharapkan POS tetap masih mengakomodir uang tunai | CUSTOMER | Penyesuaian Aplikasi POS | Saat ini POS sudah dapat mengakomodir transaksi tunai dan uji coba transaksi tunai telah dilakukan oleh pihak ASDP pada hari Rabu 08 Mei 2019 | 01-MAY-19 | ARIEF SUSILO WIBOWO [pmdes391@domain.com] | 10/05/2019 09:35:34
PROJ4590 |  | MEGA | PEKERJAAN TICKETING SYSTEM ENVIRONMENT PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) | CPE DEVICES | 165447509220 | ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PT (ASDP) | MLS | IDHAM | ARIEF SUSILO WIBOWO | PT NUTECH INTEGRASI |  |  | 02/20/2019 | 08/13/2019 | 174 days | 93 days | 100.01 | 15.27 | [03/21/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) |  |  |  | Automatic Fare Collection Application | 2.16 | 0.98 | 03/06/2019 | 08/13/2019 | Pembayaran di loket hanya menggunakan Prepaid | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | Untuk masa angkutan lebaran, pembayaran di loket hanya menggunakan pembayaran menggunakan Prepaid Reader untuk Bank Himbara, belum menggunakan EDC (Debit/Kredit) | CUSTOMER | Penyesuaian Aplikasi POS | Proses integrasi pembayaran prepaid telah selesai dilakukan, saat ini POS dapat mengakomodir pembayaran menggunakan prepaid | 01-MAY-19 | ARIEF SUSILO WIBOWO [pmdes391@domain.com] | 10/05/2019 09:35:34
PROJ4590 |  | MEGA | PEKERJAAN TICKETING SYSTEM ENVIRONMENT PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) | CPE DEVICES | 165447509220 | ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PT (ASDP) | MLS | IDHAM | ARIEF SUSILO WIBOWO | PT NUTECH INTEGRASI |  |  | 02/20/2019 | 08/13/2019 | 174 days | 93 days | 100.01 | 15.27 | [03/21/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) |  |  |  | Infrastruktur Pelabuhan Merak | 35.76 | 5.33 | 03/06/2019 | 08/13/2019 | Kepastian Lokasi Penempatan POS tambahan | Kesiapan Lokasi | Significant Risk | Dibutuhkan kepastian lokasi penempatan POS tambahan dari pihak ASDP | CUSTOMER | Weekly Meeting ASDP | Loket POS tambahan di Pelabuhan Merak saat ini sudah terpasang sebanyak 11 dari 25 loket. Sesuai informasi pihak ASDP, kekurangan loket POS tambahan akan dipasang bertahap sampai dengan go live 17 Mei 2019 | 17-MAY-19 | ARIEF SUSILO WIBOWO [pmdes391@domain.com] | 10/05/2019 09:35:34
PROJ4590 |  | MEGA | PEKERJAAN TICKETING SYSTEM ENVIRONMENT PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) | CPE DEVICES | 165447509220 | ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PT (ASDP) | MLS | IDHAM | ARIEF SUSILO WIBOWO | PT NUTECH INTEGRASI |  |  | 02/20/2019 | 08/13/2019 | 174 days | 93 days | 100.01 | 15.27 | [03/21/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) |  |  |  | Infrastruktur Pelabuhan Merak | 35.76 | 5.33 | 03/06/2019 | 08/13/2019 | Penambahan Jumlah POS | Perubahan Desain / Spesifikasi Pelanggan | Significant Risk | ASDP mengharapkan penambahan jumlah POS utk loket di masa angkutan lebaran Pelabuhan Merak dari 66 unit menjadi 94 unit | CUSTOMER | Kesepakatan Penambahan Jumlah POS | Sesuai kesepakatan bersama, terkait penambahan POS untuk angkutan lebaran (angleb) akan dialokasikan sbb : 1. Pelab. Merak: dari 66 unit menjadi 73 loket 2. Pelab. Bakauheni: tetap 36 unit menjadi 51 loket Tambahan 22 loket dipinjam dari Pelab Ketapang dan Gilimanuk | 10-MAY-19 | ARIEF SUSILO WIBOWO [pmdes391@domain.com] | 10/05/2019 09:35:34
PROJ4590 |  | MEGA | PEKERJAAN TICKETING SYSTEM ENVIRONMENT PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) | CPE DEVICES | 165447509220 | ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PT (ASDP) | MLS | IDHAM | ARIEF SUSILO WIBOWO | PT NUTECH INTEGRASI |  |  | 02/20/2019 | 08/13/2019 | 174 days | 93 days | 100.01 | 15.27 | [03/21/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) |  |  |  | Project Management | 2.01 | 0.9 | 03/06/2019 | 08/13/2019 | Payment Gateway Offline | Perubahan Desain / Spesifikasi Pelanggan | Significant Risk | Kepastian administrasi kerjasama untuk PG offline, karena saat ini PG offline belum terjadi proses negosiasi/penunjukan ASDP | CUSTOMER | Negosiasi / Penunjukan PG Offline | Integrasi payment gateway telah selesai dilakukan, sedangkan untuk PKS antara ASDP dengan FINNET masih sirkulir ttd | 15-MAY-19 | ARIEF SUSILO WIBOWO [pmdes391@domain.com] | 10/05/2019 09:35:34
PROJ4590 |  | MEGA | PEKERJAAN TICKETING SYSTEM ENVIRONMENT PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) | CPE DEVICES | 165447509220 | ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PT (ASDP) | MLS | IDHAM | ARIEF SUSILO WIBOWO | PT NUTECH INTEGRASI |  |  | 02/20/2019 | 08/13/2019 | 174 days | 93 days | 100.01 | 15.27 | [03/21/2019] 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) |  |  |  | Project Management | 2.01 | 0.9 | 03/06/2019 | 08/13/2019 | Perjanjian Kerja Sama (PKS) | Perubahan Desain / Spesifikasi Pelanggan | Potential Risk | Saat ini masih dalam proses pembahasan antara Telkom dengan customer | CUSTOMER | Meeting legal | Sampai dengan saat ini belum ada PKS Ticketing antara Telkom dan ASDP karena belum ada keputusan final perihal SLA | 17-MAY-19 | ARIEF SUSILO WIBOWO [pmdes391@domain.com] | 10/05/2019 09:35:34
PROJ4785 |  | REGULAR | WIFI-ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG SEWA LAYANAN WIFI ID SSO 600 AP | CONNECTIVITY | 0 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | EMS | ARFAN SUATAN | SRI NURFALAH |  |  |  | 02/01/2019 | 12/31/2019 | 333 days | 112 days | 100 | 27 | [] |  |  |  | CRE CIRT UPLINK OLT | 5 | 4 | 04/25/2019 | 05/31/2019 | semua order di treg 1 di hold sementara dikarenakan keterbatasan anggaran delivery | Komitmen Mitra (Termasuk harga deal) | Potential Risk | semua order terancam reject karena masalah tersebut | MITRA | meminta konfirmasi ke pihak segmen agar masalah anggaran segera teratasi dengan baik | - | 31-MAY-19 | SRI NURFALAH [790117@telkom.co.id] | 21/05/2019 10:05:19
PROJ4785 |  | REGULAR | WIFI-ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG SEWA LAYANAN WIFI ID SSO 600 AP | CONNECTIVITY | 0 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | EMS | ARFAN SUATAN | SRI NURFALAH |  |  |  | 02/01/2019 | 12/31/2019 | 333 days | 112 days | 100 | 27 | [] |  |  |  | WAIT SO SURVEY_LME | 10 | 8 | 05/01/2019 | 04/30/2019 | untuk order yang sudah Pickup NTE saat ini masih di hold karena PT 3 | PM Slow Respon | Significant Risk | order tersebut akan di hold sementara oleh pihak witel | SDV | Percepatan Penarikan JT ke pihak witel | PT 3 | 31-MAY-19 | SRI NURFALAH [790117@telkom.co.id] | 21/05/2019 10:05:19
PROJ779 |  | ORDINARY | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | APPLICATION | 10792188000 | ASURANSI KREDIT INDONESIA | HWS | JOKO PADANG RAHINO | ZAKY AHMAD | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 11/14/2017 | 12/20/2019 | 766 days | 556 days | 75.03 | 62.07 | [] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) |  |  |  | Pengembangan Tahap 1 *Release and UAT Tahap 1 | 7.56 | 7.42 | 07/17/2018 | 03/22/2019 | Proses Addendum Kontrak belum ada pembahasan lebih lanjut | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | Pembahasan detil scope dan mencari solusi jalan tengah utk simplifikasi fitur dan effort | MITRA |  |  |  | [] | 15/04/2019 11:10:03
PROJ8 |  | REGULAR | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | CONNECTIVITY | 111600000 | SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA | IBS | ANDI SYAHRUDDIN | SRI NURFALAH |  |  |  | 04/01/2014 | 12/31/2019 | 2100 days | 1879 days | 100 | 87 | [] |  |  |  | WAIT E2E_APPROVAL | 5 |  | 04/01/2014 | 12/31/2018 | lokasi untuk order MO tidak bisa mencapai BW up to 100 mbps | Kesiapan Lokasi | Significant Risk | maksimal sampai 50 - 60 mbps karena lokasi di mall dan terancam akan di reject | CUSTOMER |  |  |  | [] | 21/05/2019 14:16:17
PROJ8 |  | REGULAR | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | CONNECTIVITY | 111600000 | SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA | IBS | ANDI SYAHRUDDIN | SRI NURFALAH |  |  |  | 04/01/2014 | 12/31/2019 | 2100 days | 1879 days | 100 | 87 | [] |  |  |  | WAIT E2E_APPROVAL | 5 |  | 04/01/2014 | 12/31/2018 | saat ini pihak witel belum ada stock AP | Delivery Barang / Jasa | Potential Risk | order yang masih dalam status pick up nte sementara di hold sampai AP sudah tersedia lagi | MITRA |  |  |  | [] | 21/05/2019 14:16:17
PROJ8 |  | REGULAR | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | CONNECTIVITY | 111600000 | SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA | IBS | ANDI SYAHRUDDIN | SRI NURFALAH |  |  |  | 04/01/2014 | 12/31/2019 | 2100 days | 1879 days | 100 | 87 | [] |  |  |  | WAIT E2E_TEST | 5 | 2 | 04/01/2014 | 12/31/2018 | untuk order yang di SES bogor, BW masih dibawah 100 Mbps | Kesiapan Lokasi | Potential Risk | mendapatkan keluhan dari customer terkait BW masih dibawah 100 Mbps | CUSTOMER | follow up ke witel bogor terkait keluhan tersebut | pihak witel juga merasa sudah melakukan upgrade BW Up to 100 Mbps | 30-JUN-19 | SRI NURFALAH [790117@telkom.co.id] | 21/05/2019 14:16:17
PROJ829 |  | MEGA | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | SMART BUILDING | 51400000000 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Graha Sarana Duta |  |  | 09/01/2017 | 12/31/2018 | 486 days | 630 days | 100 | 67.715 | [10/30/2018] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) |  |  |  | 2. Pekerjaan Tower1 : Pekerjaan Elektrikal | 26.91 | 22 | 09/11/2017 | 05/31/2018 | PP sepakat melakukan cutoff Pek. di Project Grand Jati Junction |  |  | Kontrak PT Telkom dengan PT. PP berakhir tgl 31 Desember 2018 dan tidak diperpanjang lagi, dan secara Resmi akan menyampaikan Surat kepada PT Telkom |  | Final Account Telkom - PT. PP Project GJJ Medan | Saat ni sedang dihitung nilai final account antara Telkom dan PP. | 12-APR-19 | NAZIRWAN, ST. M.KOM [660318@telkom.co.id] | 09/04/2019 10:12:30
PROJ829 |  | MEGA | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | SMART BUILDING | 51400000000 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Graha Sarana Duta |  |  | 09/01/2017 | 12/31/2018 | 486 days | 630 days | 100 | 67.715 | [10/30/2018] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) |  |  |  | 6. Finishing | 0.89 |  | 03/08/2018 | 09/07/2018 | Kontrak sudah habis antara Telkom dengan PT.PP |  | Significant Risk | Mitra telkom meminta perpanjangan kontrak , telkom belum bisa memberikan perpanjangan |  | Pengajuan Perpanjangan Kontrak antara Telkom dengan PT.PP | Menunggu surat perpanjangan dari PM PT.PP (note : sudah dikonfirmasi dan sudah dibuatkan alasan permintaan yang sudah tuliskan, namun masih menunggu addendum ke PT. MAL) | 28-SEP-18 | NAZIRWAN, ST. M.KOM [660318@telkom.co.id] | 09/04/2019 10:12:30
PROJ829 |  | MEGA | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | SMART BUILDING | 51400000000 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | NAZIRWAN, ST. M.KOM | PT Graha Sarana Duta |  |  | 09/01/2017 | 12/31/2018 | 486 days | 630 days | 100 | 67.715 | [10/30/2018] 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) |  |  |  | 6. Finishing | 0.89 |  | 03/08/2018 | 09/07/2018 | Kontrak sudah habis antara Telkom dengan PT.PP |  | Significant Risk | Mitra telkom meminta perpanjangan kontrak , telkom belum bisa memberikan perpanjangan |  | Pengajuan Perpanjangan Kontrak antara Telkom dengan PT.PP | Telkom sudah melakukan perpanjangan pada tanggal 24 juli 2018 dan telkom telah melakukan kunjungan meeting untuk meminta jawaban ke PM PT.PP , akan tetapi jawabannya akan segera memberikan surat perpanjangan yang sampai tgl.12 sep 2018 belum ada jawaban. |  | NAZIRWAN, ST. M.KOM [660318@telkom.co.id] | 09/04/2019 10:12:30
PROJ928 |  | MEGA | PENGADAAN SEWA 12.000 UNIT EDC BNI UNTUK PT. BRINGIN GIGANTARA | CPE DEVICES | 57000000000 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | RUDY WIBOWO | RUDIONO | PT Sigma Cipta Caraka |  |  | 01/15/2018 | 12/31/2019 | 715 days | 494 days | 100 | 69.8 | [05/23/2019] 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Delivery dan Instalasi 12000 Unit EDC | 100 | 69.8 | 01/15/2018 | 12/31/2019 | Pembayaran kelebihan tagihan Simcard TSEL | Kendala Finansial | Significant Risk | Nilai kelebihan sewa simcard tsel yang harus ditanggung bersama BG,Telkom,Sigma & IBM (BDM) sebesar Rp 1,498,959,000 dan nilai yang harus dibayarkan telkom untuk kelebihan tagihan simcard Tsel senilai: Rp 374,739,750 | CUSTOMER | Telkom & BG mencari Opsi pembayaran simcard | BG & Telkom akan mencari opsi-opsi untuk melakukan pembayaran tagihan Simcard, paling lambat tanggal 6 Mei 2019. Opsi-opsi nya adalah potong tagihan, menggunakan pihak ke 3, melakukan Tagihan dibwah seharusnya. Opsi tersebut harus disetujui kedua belah pihak. | 31-MAY-19 | Joko dwinanto [jokodwinanto@telkom.co.id] | 23/05/2019 14:09:15
PROJ977 |  | MEGA | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | SMART BUILDING | 55000000000 | PT.MULTI KARYA UTAMA ABADI -BANDUNG TECHNOPLEX LIVING | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | TEUKU HAMIZUL | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) |  |  | 10/31/2017 | 02/29/2020 | 851 days | 570 days | 95.91 | 33.1452 | [10/26/2018] 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | PEKERJAAN PLUMBING | 29.207 | 7.866 | 01/01/2018 | 05/31/2019 | Aktivitas Kerja Tower U | Kendala Finansial | Potential Risk | Mulai 15 April pekerjaan Plumbing Slow Down, hanya ada 15 orang pekerja, berhubung, Jadwal pembayaran Invoice 32% yang tertunggak, belum ada kesepakatan Jadwal pelunasannya. | CUSTOMER | Meeting Koordinasi | 1. Permintan Pedjadwalan Pembayaran by BG dari Team Telkom 2. Permintaan Penyelesaian Plumbing di Tower U dari Team Owner ( PT MKUA) ( Dokumentasi Terlampir) | 31-MAY-19 | RADIAN SIGIT DWIANANTO [720564@telkom.co.id] | 20/05/2019 19:27:46
PROJ977 |  | MEGA | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | SMART BUILDING | 55000000000 | PT.MULTI KARYA UTAMA ABADI -BANDUNG TECHNOPLEX LIVING | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | TEUKU HAMIZUL | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) |  |  | 10/31/2017 | 02/29/2020 | 851 days | 570 days | 95.91 | 33.1452 | [10/26/2018] 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | PEKERJAAN PLUMBING | 29.207 | 7.866 | 01/01/2018 | 05/31/2019 | Aktivitas Kerja Tower U | Kendala Finansial | Potential Risk | Mulai 15 April pekerjaan Plumbing Slow Down, hanya ada 15 orang pekerja, berhubung, Jadwal pembayaran Invoice 32% yang tertunggak, belum ada kesepakatan Jadwal pelunasannya. | CUSTOMER | Meeting Koordinasi | 1. Permintan Pedjadwalan Pembayaran by BG dari Team Telkom 2. Permintaan Penyelesaian Plumbing di Tower U dari Team Owner ( PT MKUA) ( Dokumentasi Terlampir) | 31-MAY-19 | TEUKU HAMIZUL [640767@telkom.co.id] | 20/05/2019 19:27:46
PROJ977 |  | MEGA | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | SMART BUILDING | 55000000000 | PT.MULTI KARYA UTAMA ABADI -BANDUNG TECHNOPLEX LIVING | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | TEUKU HAMIZUL | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) |  |  | 10/31/2017 | 02/29/2020 | 851 days | 570 days | 95.91 | 33.1452 | [10/26/2018] 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | PEKERJAAN PLUMBING | 29.207 | 7.866 | 01/01/2018 | 05/31/2019 | Aktivitas Kerja Tower U | Kendala Finansial | Potential Risk | Mulai 15 April pekerjaan Plumbing Slow Down, hanya ada 15 orang pekerja, berhubung, Jadwal pembayaran Invoice 32% yang tertunggak, belum ada kesepakatan Jadwal pelunasannya. | CUSTOMER | Penjawalan Payment | Sebagai Tindak-Lanjutnya, meetting bersama AM TELKOM dengan Project Director PT.MKUA, membahas Penjadwalan pembayaran Invoice yang tertunggak, BAPP 32%. | 31-MAY-19 | RADIAN SIGIT DWIANANTO [720564@telkom.co.id] | 20/05/2019 19:27:46
PROJ977 |  | MEGA | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | SMART BUILDING | 55000000000 | PT.MULTI KARYA UTAMA ABADI -BANDUNG TECHNOPLEX LIVING | PCS | RADIAN SIGIT DWIANANTO | TEUKU HAMIZUL | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) |  |  | 10/31/2017 | 02/29/2020 | 851 days | 570 days | 95.91 | 33.1452 | [10/26/2018] 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | PEKERJAAN PLUMBING | 29.207 | 7.866 | 01/01/2018 | 05/31/2019 | Aktivitas Kerja Tower U | Kendala Finansial | Potential Risk | Mulai 15 April pekerjaan Plumbing Slow Down, hanya ada 15 orang pekerja, berhubung, Jadwal pembayaran Invoice 32% yang tertunggak, belum ada kesepakatan Jadwal pelunasannya. | CUSTOMER | Penjawalan Payment | Sebagai Tindak-Lanjutnya, meetting bersama AM TELKOM dengan Project Director PT.MKUA, membahas Penjadwalan pembayaran Invoice yang tertunggak, BAPP 32%. | 31-MAY-19 | TEUKU HAMIZUL [640767@telkom.co.id] | 20/05/2019 19:27:46